## 2020 год
Информация об участии города Благовещенска в государственных программах Российской Федерации и Амурской области за 2020 год
тыс.руб.
Наименование мероприятия, источники финансирования | Плановый объем финансирования | Фактически профинансировано | % финансирования от планового объема финансирования (ст.3/ст.2) | Кассовое исполнение | % кассового исполнения от планового объема финансирования (ст.5/ст.2) | Фактическое выполнение работ (освоение финансовых средств) | % освоения от планового объема финансирования (ст.7/ст.2) | Остаток неосвоенных средств (ст.2-ст.7) | Достигнутый результат, причины неосвоения, проблемы, влияющие на своевременное освоение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего: | 7084927.263 | 6412548.4 | 90.5097 | 6409975.4 | 90.4734 | 5888477.9 | 83.1128 | 1196449.363 | В 2020 году муниципальным образованием городом Благовещенском принято участие в 6 государственных программах РФ (7 подпрограммах), финансируемых из федерального бюджета, 12 государственных программах Амурской области (19 подпрограммах), финансируемых из областного бюджета. Общая сумма привлеченных средств из федерального и областного бюджетов составила 6 769,7 млн. руб. Средства федерального бюджета освоены на 51,3%, областного бюджета на 85%. В том числе принято участие в реализации 4 национальных проектов Российской Федерации (6 федеральных и региональных проектов), финансируемых из федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Российской Федерации и Амурской области. Общая сумма привлеченных средств из федерального и областного бюджетов составила 1 733,1 млн. руб. По состоянию на 01.01.2021 средства областного бюджета освоены на 74,6%.
федеральный бюджет | 351453.856 | 351427.4 | 99.9925 | 351427.4 | 99.9925 | 180349.6 | 51.3153 | 171104.256
областной бюджет | 6418291.307 | 5789844.2 | 90.2085 | 5787550.3 | 90.1728 | 5458207.8 | 85.0414 | 960083.507
с учётом отработки аванса за 2018 год:
городской бюджет | 252173.9 | 208268.6 | 82.5893 | 207989.5 | 82.4786 | 186912.3 | 74.1204 | 65261.6
внебюджетные средства | 63008.2 | 63008.2 | 100 | 63008.2 | 100 | 63008.2 | 100 | 0
в том числе:
Капитальные вложения | 2294445.9 | 1795710.9 | 78.2634 | 1795477.2 | 78.2532 | 1289307 | 56.1925 | 1005138.9
федеральный бюджет | 315417.2 | 315417.2 | 0 | 315417.2 | 0 | 144339.4 | 0 | 171077.8
областной бюджет | 1857431.9 | 1390039.8 | 74.8366 | 1389806.1 | 74.8241 | 1075082.5 | 57.88 | 782349.4
городской бюджет | 121596.8 | 90253.9 | 74.2239 | 90253.9 | 74.2239 | 69885.1 | 57.4728 | 51711.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы | 4790481.363 | 4616837.5 | 96.3752 | 4614498.2 | 96.3264 | 4599170.9 | 96.0064 | 191310.463
федеральный бюджет | 36036.656 | 36010.2 | 99.9266 | 36010.2 | 99.9266 | 36010.2 | 99.9266 | 26.456
областной бюджет | 4560859.407 | 4399804.4 | 96.4688 | 4397744.2 | 96.4236 | 4383125.3 | 96.1031 | 177734.107
городской бюджет | 130577.1 | 118014.7 | 90.3793 | 117735.6 | 90.1656 | 117027.2 | 89.6231 | 13549.9
внебюджетные средства | 63008.2 | 63008.2 | 100 | 63008.2 | 100 | 63008.2 | 100 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 159291.2 | 159291.2 | 100 | 159291.2 | 100 | 159291.2 | 100 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 159291.2 | 159291.2 | 100 | 159291.2 | 100 | 159291.2 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
1.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" (сокращенно - МУ "БГАЖЦ")
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, всего | 96930 | 96910 | 99.9794 | 96910 | 99.9794 | 96910 | 99.9794 | 20 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Между администрацией г.Благовещенска и министерством ЖКХ Амурской области заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 31 891,8 тыс.руб. (уровень софинансирования 94,07%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 33 901,8 тыс.руб. В 2020 году выдано 25 свидетельства на общую сумму 33 901,8 тыс. руб., оплачено 24 свидетельства на общую сумму 32 855,4 тыс. руб. (средства молодых семей 58 227,8 тыс. руб.) Оставшиеся средства (1 046,4 тыс. руб., в т.ч. 983,6 тыс. руб. - областные средства, 62,8 тыс. руб. - городские средства) по 1 свидетельству будут перечислены в 2021 году, ввиду выдачи данного свидетельства в декабре 2020 года, срок реализации свидетельств - 7 месяцев. Средства молодой семьи по данному свидетельству составят 4 313,8 тыс. руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 31891.8 | 31891.8 | 100 | 31891.8 | 100 | 31891.8 | 100 | 0
городской бюджет | 2030 | 2010 | 99.0148 | 2010 | 99.0148 | 2010 | 99.0148 | 20
внебюджетные средства | 63008.2 | 63008.2 | 100 | 63008.2 | 100 | 63008.2 | 100 | 0
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Региональный проект Амурской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" (сокращенно - МУ "БГАЖЦ")
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего | 105966.4 | 67810.9 | 63.9928 | 67494.8 | 63.6945 | 67494.8 | 63.6945 | 38471.6 | Освоение средств ОБ составляет 63,7 %. Между администрацией города Благовещенска и министерством ЖКХ Амурской области заключены 2 соглашения о направлении в бюджет муниципального образования субсидий на реализацию I (2019-2020 гг.) и III (2021 - 2022 гг.) этапов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019 - 2025 годов», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: 1) от 25.07.2019 № 4 (доп.согл. от 23.10.2020) на реализацию I этапа, в сумме 109 053,6 тыс. руб. (в т.ч.: с Фонда содействия реформированию ЖКХ - 106 748,1 тыс. руб., средств ОБ - 2 305,6 тыс. руб.): в 2019 г. - 70 807,4 тыс. руб. (в т.ч.: с Фонда - 68 681,9 тыс. руб., средств ОБ - 2 125,5 тыс. руб.)‪, в 2020 году - ‪38 246,2 тыс. руб. (в т.ч.: с Фонда - 38 066,2 тыс. руб., средств ОБ - 180,1 тыс. руб.); 2) от 06.05.2020 № 4/2 на реализацию III этапа, в сумме 65 584,13 тыс. руб. (в т.ч.: с Фонда - 63 616,6 тыс. руб., средств ОБ - 1 967,5 тыс. руб.). По состоянию на 31.12.2020 площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 1200 кв. м. (79 граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 103830.4 | 65674.9 | 63.2521 | 65358.8 | 62.9477 | 65358.8 | 62.9477 | 38471.6
городской бюджет | 2136 | 2136 | 100 | 2136 | 0 | 2136 | 100 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Капитальные вложения | 15152.6 | 15152.6 | 100 | 15152.6 | 100 | 15152.6 | 100 | 0 | В 2020 году на плановый объем финансирования в размере 15 152,6 тыс. руб. (13 873,4 тыс. руб. - средства Фонда, 1 279,2 тыс. руб. - средства областного бюджета) приобретено 5 жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда общей площадью 264,3 кв.м.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 15152.6 | 15152.6 | 100 | 15152.6 | 100 | 15152.6 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы | 90813.8 | 52658.3 | 57.9849 | 52342.2 | 57.6368 | 52342.2 | 57.6368 | 38471.6 | В 2020 году заключено и оплачено 29 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также произведены выплаты по 4 решениям суда на общую сумму 52 342,2 тыс. руб. (в том числе средства Фонда – 49 337,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 868,4 тыс. руб., средства городского бюджета - 2 136,0 тыс. руб.).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 88677.8 | 50522.3 | 56.9729 | 50206.2 | 56.6164 | 50206.2 | 56.6164 | 38471.6
городской бюджет | 2136 | 2136 | 0 | 2136 | 0 | 2136 | 100 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска»
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" (сокращенно - МУ "БГАЖЦ")
Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, всего | 10400 | 10373.3 | 99.7433 | 9954.6 | 95.7173 | 9954.6 | 95.7173 | 445.4 | Освоение средств ОБ составляет 95,7 %. Плановый объем финансирования в размере 10 400,0 тыс. руб. предусмотрен на 26 единовременных денежных выплат для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для ИЖС. В течение 2020 года земельным управлением выдано 29 сертификатов на получение ЕДВ взамен бесплатного предоставления земельного участка для ИЖС, из них, 3 сертификата не реализовано. Для получения ЕДВ в МУ «БГАЖЦ» на рассмотрение представлено 26 пакетов документов, из них по 25 земельным сертификатам произведены выплаты на общую сумму 9 954,6 тыс. руб. Остаток неиспользованных средств образовался ввиду отсутствия заявления от граждан на выплату по 1 сертификату.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 9776 | 9776 | 100 | 9357.3 | 95.7171 | 9357.3 | 95.7171 | 418.7
городской бюджет | 624 | 597.3 | 95.7212 | 597.3 | 95.7212 | 597.3 | 95.7212 | 26.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Реализация мероприятий по восстановлению муниципального жилищного фонда, пострадавшего в результате ЧС...»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска»
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" (сокращенно - МУ "БГАЖЦ")
Осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений в результате паводка, произошедшего в июле-августе 2019 года на территории Дальневосточного федерального округа, находящихся в муниципальной собственности , всего | 708.6 | 619.6 | 87.44 | 619.6 | 87.44 | 619.6 | 87.44 | 89 | Освоение средств ОБ составляет 87,4 %. Заключено соглашение с министерством строительства и архитектуры Амурской области от 30.04.2020 № 10701000-1-2020-009 на сумму 1 227,6 тыс.рублей, в целях осуществления кап. ремонта 5 жилых помещений (площадью 204,6 кв.м.), поврежденных в результате паводка, произошедшего в июле-августе 2019 года. В связи, с пожаром по адресу ул. Серышевский, д. 63/5 и на основании акта техобследования по адресу ул. Дальняя, д. 24 (дом признан аварийным и подлежащим сносу) из Соглашения исключены 2 жилых помещения. В результате сумма по Соглашению составила 708,6 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2020 проведен ремонт в 3 жилых помещениях по адресам ул.Лазо, д.19, кв.2, Пролетарская, д.7/1, кв.1, кв.2, на сумму 619,6 тыс.руб. Экономия обусловлена уменьшением видов работ в связи с удовлетворительным состоянием конструкций по адресу Лазо, д.19, кв.2.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 708.6 | 619.6 | 87.44 | 619.6 | 87.44 | 619.6 | 87.44 | 89
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Региональный проект Амурской области «Формирование комфортной городской среды»
1.2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»
Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области"
Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (МУ «ГУКС»)
Реализация мероприятий программы формирования современной городской среды, всего | 118497.2 | 118497.2 | 100 | 118497.2 | 100 | 118497.2 | 100 | 0 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100 %. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 16.01.2020 №10701000-1-2020-006 о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму 338 907,0 тыс. руб. (2020 год - 111 387,4 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 360 539,3 тыс. руб. (2020 год - 118 497,2 тыс. руб.), уровень софинансирования 94%. В 2020 году благоустроены (модернизированы) 25 территорий города, в том числе одна общественная и 24 дворовые по следующим адресам: сквер в квартале 408 (ул. Институтская - ул. Дьяченко); ул. Строителей 79/1, 79/3; ул. Калинина 142, 142/2; ул. Институтская 3/3, 13/1; ул. 50 лет Октября 150; ул. Пионерская, 151, 153; ул. Амурская 34, 165, 167; ул. Шевченко 17; ул. Кантемирова 7, 9, 11, 11/1; ул. Ленина 72; ул. Дьяченко 6, 6А, 7, 9; ул. Лазо 58; ул. Зейская 49
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 111387.4 | 111387.4 | 100 | 111387.4 | 100 | 111387.4 | 100 | 0
городской бюджет | 7109.8 | 7109.8 | 100 | 7109.8 | 100 | 7109.8 | 100 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Федеральный проект "Жилье"
Региональный проект Амурской области "Жилье"
Государственная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области"
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории области"
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг"
Ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства, МУ «ГУКС»
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г.Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный"до распределительной сети города), всего | 208238.7 | 208236.7 | 99.999 | 208236.7 | 99.999 | 84425.5 | 40.5427 | 123813.2 | Освоение средств ОБ составляет 39,7%. МУ "ГУКС" заключен МК от 15.05.2020 № 0149/2020 с ООО "Сервер" на сумму 415 286 519,94 руб. сроком до 30.11.2021г. Выполнены работы: подготовительные работы (согласование ППР, получение ордера), геодезическая разбивка трассы водопровода, выполняются работы: валка деревьев; очистка площади от кустарников; ведутся работы по отсыпке временной дороги; ведутся работы по ударно-канатным бурениям скважин D=325 мм, глубина = 12 м; укладка стальных водопроводных труб D=159; водоотлив скважин; монтаж временных опор электроснабжения; укладка труб из высокопрочного чугуна с внутренним цементным покрытием; устройство ВК; установка свай для переходов; укладка труб переходов.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 193000 | 193000 | 100 | 193000 | 100 | 76617.5 | 39.6982 | 116382.5
городской бюджет | 15238.7 | 15236.7 | 99.9869 | 15236.7 | 99.9869 | 7808 | 51.238 | 7430.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Образование»
2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
2.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
Государственная программа Амурской области "Развитие образования Амурской области"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Федеральный проект "Современная школа"
Региональный проект Амурской области "Современная школа"
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, всего | 526916.8 | 205289.6 | 38.9605 | 205289.6 | 38.9605 | 205289.6 | 38.9605 | 321627.2 | Освоение средств ОБ составляет 39%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области в целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 22.01.2020 № 10701000-1-2020-007 (на 2021-2022 годы) о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по содействию создания (исходя из прогнозируемой потребности) в Амурской области новых мест в общеобразовательных организациях, на общую сумму 1 670 725,0 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 495 301,8 тыс. руб., 2021 год - ‪577 153,9 тыс. руб., 2022 год - ‪598 269,3 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 1 777 367,0 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 526 916,8 тыс .руб., 2021 год - 613 993,5 тыс. руб., 2022 год - ‪636 456,7 тыс.руб.), уровень софинансирования 94%. Планируемый к достижению до 31.12.2022 результат: создание 1500 мест. Предусмотрено строительство объекта «Школа на 1500 мест в квартале 406 г. Благовещенск, Амурская область». МУ «ГУКС» заключены: 1)договор от 28.12.2019 № 252/2019 на сумму 263,8 тыс. руб. с АО «Строительная компания № 1» на выполнение подготовительных работ (вырубка деревьев и кустарника, демонтаж ограждения из железо-бетонных панелей) на объекте. Окончание выполнения работ по договору - 31.05.2020 (исполнен); 2)муниципальный контракт от 10.03.2020 № 0037/2020 на сумму 1 370 194,3 тыс. руб. с АО «Строительная компания № 1» на выполнение работ по строительству объекта. Окончание выполнения работ по муниципальному контракту – не позднее 15.08.2022. Техническая готовность объекта - 15%. Остаток неосвоенных средств обусловлен отставанием от графика производства работ в связи с недостатком квалифицированной иностранной рабочей силы из-за временного ограничения въезда в РФ иностранных граждан, введенного распоряжением Правительства РФ от 16.03.2020 №635-р «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений» в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.; 3)муниципальный контракт от 12.05.2020 №27/2020 на сумму 7,0 тыс. руб. с ООО «МЕРИДИАН» на изготовление актов обследования на объекте, срок выполнения работ: в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта (исполнен).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 495301.8 | 192972.2 | 38.9605 | 192972.2 | 38.9605 | 192972.2 | 38.9605 | 302329.6
городской бюджет | 31615 | 12317.4 | 38.9606 | 12317.4 | 38.9606 | 12317.4 | 38.9606 | 19297.6
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
3.1. Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области»
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель – МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" (МУ "БГАЖЦ")
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, всего | 16979.9 | 16979.9 | 100 | 16979.9 | 100 | 16979.9 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством социальной защиты населения Амурской области заключено соглашение от 28.01.2019 №1 (доп.соглашения) о предоставлении в 2020 году субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования города Благовещенска на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. В 2020 году приобретены и оплачены 2 квартиры на общую сумму 3 792,9 тыс. руб.; из областного бюджета в бюджет города в качестве возмещения затрат перечислены средства в сумме 130 85,7 тыс. руб. за предоставленные 7 квартир из муниципального жилищного фонда.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 16979.9 | 16979.9 | 100 | 16979.9 | 100 | 16979.9 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Капитальные вложения | 3792.9 | 3792.9 | 100 | 3792.9 | 100 | 3792.9 | 100 | 0 | Приобретены 2 жилых помещений на общую сумму 3 792,9 тыс.руб. для предоставления детям-сиротам, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3792.9 | 3792.9 | 100 | 3792.9 | 100 | 3792.9 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы | 13187 | 13187 | 100 | 13187 | 100 | 13187 | 100 | 0 | Из областного бюджета в бюджет города Благовещенска в качестве возмещения затрат перечислены средства в сумме 13 085,7 тыс.руб. за предоставленные 7 жилых помещений из муниципального жилищного фонда.Плановый объем финансирования в размере 101,3 тыс.руб. предусмотрен на организацию осуществления государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа (приобретение канцелярских товаров)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 13187 | 13187 | 100 | 13187 | 100 | 13187 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 602.9 | 506.4 | 83.994 | 506.4 | 83.994 | 506.4 | 83.994 | 96.5 | Освоение средств ОБ составляет 84%. В 2020 году за счет средств областного бюджета проведен капитальный ремонт 3 жилых помещений. В соответствии с разработанной сметной документацией на проведение ремонтных работ расходы составили 506,4 тыс. руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 602.9 | 506.4 | 83.994 | 506.4 | 0 | 506.4 | 0 | 96.5
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
4.1. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" "
Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»
Подпрограмма "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Амурской области"
2 муниципальные программы: "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска" и "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, всего | 318008.4 | 318008.4 | 100 | 318008.4 | 100 | 146930.6 | 46.2034 | 171077.8 | Освоение средств ФБ составляет 45,8 %, ОБ 100 %. Между администрацией г.Благовещенска и министерством транспорта и строительства Амурской области заключено соглашение от 06.08.2018 №131-08/с о предоставлении в 2018-2020 годах иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО. В рамках соглашения предусмотрено: 1) строительство 1 очереди 1 пускового комплекса участка № 5 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» на 2020 год предусмотрено 173 003,5 тыс.руб. 2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2012, предусмотрено 145 004,9 тыс.руб. (в т. ч. средства федерального бюджета - 142 413,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 591,2 тыс. руб.).
федеральный бюджет | 315417.2 | 315417.2 | 100 | 315417.2 | 100 | 144339.4 | 45.7614 | 171077.8
областной бюджет | 2591.2 | 2591.2 | 100 | 2591.2 | 100 | 2591.2 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (1 очередь 1 пускового комплекса участка № 5 в составе 3-го этапа строительства объекта)) | 173003.5 | 173003.5 | 100 | 173003.5 | 100 | 1925.7 | 1.1131 | 171077.8 | Плановый объем финансирования предусмотрен на строительство 1 очереди 1 пускового комплекса участка № 5 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск». МУ «ГУКС» заключен МК от 02.11.2020 № 0342/2020 с АО «Асфальт» на сумму 2 487 246,1 тыс.руб. (срок окончания выполнения работ: 30.06.2024). В 2020 году выполнены работы по расчистке площадей от кустарника и мелколесья, демонтаж вертикальных элементов и анкерных тяг, демонтаж фундаментных плит, отсыпка территории ПГС с уплотнением.
федеральный бюджет | 173003.5 | 173003.5 | 100 | 173003.5 | 100 | 1925.7 | 1.1131 | 171077.8
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска"
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "БГАЖЦ"
Переселение из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2012 | 145004.9 | 145004.9 | 100 | 145004.9 | 100 | 145004.9 | 100 | 0 | Плановый объем финансирования в 2020 году предусмотрен на окончательную оплату 7 контрактов, заключенных в 2019 году, на общую сумму 181 535,4 тыс. руб., на приобретение в муниципальную собственность 88 благоустроенных жилых помещений (квартир) общей площадью 2 930,0 кв. м на первичном рынке недвижимости, создаваемых в будущем. В 2019 году авансирование указанных контрактов произведено на сумму 36 530,6 тыс. руб. В октябре 2020 года произведена окончательная оплата.
федеральный бюджет | 142413.7 | 142413.7 | 100 | 142413.7 | 100 | 142413.7 | 100 | 0
областной бюджет | 2591.2 | 2591.2 | 0 | 2591.2 | 0 | 2591.2 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(дорожный фонд) областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ администрации города Благовещенска и управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"
5. Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
5.1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", управление ЖКХ города Благовещенска
Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска, всего | 645327.3 | 612616.7 | 94.9312 | 611157.5 | 94.705 | 600536 | 93.0591 | 44791.3 | Освоение средств ОБ составляет 93,1%. Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено соглашение от 29.04.2020 № 271-04/с о предоставлении в 2020 году из областного бюджета субсидии на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. В рамках мероприятия средства запланированы на: 1) развитие улично-дорожной сети (ремонт тротуаров, автомобильных стоянок, автобусных остановок , проездов,УДС, внутриквартальных проездов, ливневой канализации, кабельной канализации, устройство наружного освещения, пешеходных ограждений, островков безопасности; модернизация светофорных объектов, сетей наружнего освещения, восстановление средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами, содержание 23 камер видеофиксации, аварийно-восстановительные работы); 2) выполнение научно-исследовательских работ по разработке КСОДД; 3) капитальный ремонт автомобильного моста через р.Зея (проектирование), аварийно-восстановительные работы автодорожного моста через р.Зея, 4) выполнение работ по устройству водопропускного сооружения в с.Верхнеблаговещенское; 5) диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(дорожный фонд) областной бюджет | 602135.9 | 572661.4 | 95.105 | 571460.5 | 94.9056 | 561476.2 | 93.2474 | 40659.7
городской бюджет | 43191.4 | 39955.3 | 92.5075 | 39697 | 91.9095 | 39059.8 | 90.4342 | 4131.6
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | 37146 | 36000 | 96.9149 | 36000 | 96.9149 | 36000 | 96.9149 | 1146 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначений, из бюджета Амурской области местному бюджету 20.10.2020 №10701000-1-2020-010. МУ «ГУКС»заключены муниципальные контракты: № 114/2020 от 14.09.2020г. с ООО «Сервис Строй» на сумму 11 150 275,69 руб. (выполнение работ по восстановлению поврежденных участков УДС г. Благовещенска), № 169/2020 от 18.12.2020г. с ИП Пелипосян Л.А. на сумму 24 269 601,31 руб., № 172/2020 от 18.12.2020г. с ООО «Сервис Строй» на сумму 580 123,00 руб.
федеральный бюджет | 36000 | 36000 | 100 | 36000 | 100 | 36000 | 100 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием и содержанием дорожного патруля, всего | 4998.5 | 3408.4 | 68.1885 | 3408.4 | 68.1885 | 3408.4 | 68.1885 | 1590.1 | Освоение средств ОБ составляет 68,2%. Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено соглашение о предоставлении в 2020 году из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием и содержанием дорожного патруля
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 4698.6 | 3203.9 | 68.1884 | 3203.9 | 68.1884 | 3203.9 | 68.1884 | 1494.7
городской бюджет | 299.9 | 204.5 | 68.1894 | 204.5 | 68.1894 | 204.5 | 68.1894 | 95.4
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (краткое наименование: «БКАД»)
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Региональный проект Амурской области "Дорожная сеть"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ администрации города Благовещенска и управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", всего | 676927.7 | 675905.8 | 99.849 | 675905.8 | 99.849 | 693007.8 | 102.3755 | -16080.1 | Освоение средств ОБ составляет 102,6% (с учетом выполненных работ на сумму 89 233,8 тыс. руб., проавансированных в 2019 году, не принятых работ на сумму 2 301,2 тыс. руб. по м/к от 21.04.2020 № 0102/2020 с ООО «Рост Жилищного Сервиса» и аванса на сумму 69 830,6 тыс. руб. по м/к от 15.12.2020 № 0434/2020 с АО «Асфальт», планируемому к реализации в 2021 году). Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области в целях осуществления дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «БКАД» заключено соглашение от 11.04.2019 № 10701000-1-2019-005 (в ред. доп.согл. от 23.12.2020 № 10701000-1-2019-005/5) о предоставлении в 2019-2021 годах иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на сумму 1 603 438,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год - ‪403 667,0 тыс.руб., 2020 год - ‪824 533,8 тыс. руб., 2021 год - 375 237,7 тыс.руб. (уровень софинансирования 100%). В 2020 году выполнены работы по: ремонту ул. Воронкова (от ул. Тепличная до Новотроицкого шоссе), ул. Калинина (от ул. Краснофлотская до ул. Тенистая и от ул. Институтская до ул. Воронкова), ул. Зеленая (от ул. Трудовая до ул. Театральная), автомобильной дороги по ул. Театральная от ул. Школьная до п. Моховая падь; капитальному ремонту путепровода через ул. Загородная - ул. Северная; модернизации сетей наружного освещения по ул. Воронкова (от ул.Тепличная до Новотроицкого шоссе) и по ул. Калинина (от ул. Краснофлотская до ул. Тенистая); устройству слоев износа по ул. Чайковского (от моста через р.Чигиринка до ж/д переезда) и по ул. Студенческая (от путепровода по ул. Загородная до Игнатьевского шоссе).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 666775.8 | 666775.8 | 100 | 666775.8 | 100 | 683877.8 | 102.5649 | -17102
городской бюджет | 10151.9 | 9130 | 89.9339 | 9130 | 89.9339 | 9130 | 89.9339 | 1021.9
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, всего | 160613.4 | 157758 | 98.2222 | 157758 | 98.2222 | 157758 | 98.2222 | 2855.4 | Освоение средств ОБ составляет 100%. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с дополнительным финансированием в размере 157 758,0 тыс. руб., предусмотренным постановлением Правительства Амурской области от 25.08.2020 № 566, выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Театральная от ул. Школьная до п. Моховая падь. Плановый объем финансирования средств городского бюджета не использован ввиду сложившейся экономии.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 157758 | 157758 | 100 | 157758 | 100 | 157758 | 100 | 0
городской бюджет | 2855.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855.4
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
7.1. Подпрограмма "Наследие"
Государственная программа Амурской области "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области"
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске"
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления культуры
Национальный проект «Культура»
Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (краткое наименование:"Культурная среда")
Региональный проект Амурской области "Культурная среда"
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления культуры
Создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта "Культура", всего | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством культуры и национальной политики Амурской области в целях реализации национального проекта «Культура» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 14.01.2020 № 10701000-1-2020-004 (дополнительное соглашение от 26.03.2020 № 10701000-1-2020-004/1) о предоставлении в 2020 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на сумму 5 000,0 тыс. руб. (уровень софинансирования 100%). Произведена модернизация (переоснащение) муниципальной библиотеки искусств по ул. Ленина 72 муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная информационная библиотечная система» по модельному стандарту.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности комунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг"
Ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства, МУ «ГУКС», управление ЖКХ
Мероприятия государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области", направленные на строительство, модернизацию, капитальный ремонт, ремонт и замену оборудования коммунальной инфраструктуры, всего | 235221 | 186734.5 | 79.3868 | 186734.5 | 79.3868 | 186268.4 | 79.1887 | 48952.6 | Освоение средств ОБ составляет 79,2%. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 10.04.2020 № 01-39/3354 о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры. В рамках соглашения выполнены: 1) капитальный ремонт сети водоснабжения по ул. Ленина от ул. Шимановского до ул. Шевченко, 2) капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Калинина от ул. Ленина до ул. Горького; 3) капитальный ремонт тепловых сетей на участках улично-дорожной сети ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Шимановского, ул. Калинина от ул. Ленина до ул. Горького; 4) капитальный ремонт (замена) парового котла ДКВр-20-13 №3 на муниципальной котельной 74 квартала города Благовещенска.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 221107.8 | 175530.4 | 79.3868 | 175530.4 | 79.3868 | 175092.3 | 79.1887 | 46015.5
городской бюджет | 14113.2 | 11204.1 | 79.3874 | 11204.1 | 79.3874 | 11176.1 | 79.189 | 2937.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области", направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и замену оборудования коммунальной инфраструктуры, всего | 138026.1 | 8073.8 | 5.8495 | 8073.8 | 5.8495 | 8073.8 | 5.8495 | 129952.3 | Освоение средств ОБ составляет 6 %. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 10.04.2020 № 01-39/3354 о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Выполнены работы: 1) строительство сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям централизованного водоснабжения; 2) строительство инженерных сетей к ФОК в 408 квартале. Мероприятие по строительству тепловой сети к трансграничной канатно-подвесной дороги через р. Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хейхэ (КНР) планируется осуществить в 2021 году.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 129744.5 | 7589.4 | 5.8495 | 7589.4 | 5.8495 | 7589.4 | 5.8495 | 122155.1
городской бюджет | 8281.6 | 484.4 | 5.8491 | 484.4 | 5.8491 | 484.4 | 5.8491 | 7797.2
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, всего | 7876.3 | 7817.7 | 99.256 | 7817.7 | 99.256 | 7817.7 | 99.256 | 58.6 | Освоение средств ОБ составляет 99,3%. В 2020 году осуществлено оборудование 164 контейнерных площадок
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 7403.7 | 7348.6 | 99.2558 | 7348.6 | 99.2558 | 7348.6 | 99.2558 | 55.1
городской бюджет | 472.6 | 469.1 | 99.2594 | 469.1 | 99.2594 | 469.1 | 99.2594 | 3.5
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка административного центра Амурской области, всего | 227517.2 | 218025.7 | 95.8282 | 218022.9 | 95.827 | 218022.9 | 95.827 | 9494.3 | Освоение средств ОБ составляет 95,8%. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 18.05.2020 № 01-39-3432 (доп.согл от 09.10.2020 № 4) о предоставлении в 2020 году субсидии на поддержку административного центра Амурской области в размере 213 866,1 тыс.руб. (уровень софинансирования 94%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 227 517,1 тыс. руб.Выполнено работы по благоустройству 85 дворовых территорий, 20 общественных территориях (парк Дружбы, 408 квартал, волейбольная площадка в районе Городского парка, сквер Кузнецова, сквер в районе судостроительного завода, благоустройство набережной р. Амур между ул. Шевченко и ул. Пионерская, выполнение работ по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска декоративными светодиодными конструкциями).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 213866.1 | 204941.5 | 95.827 | 204941.5 | 95.827 | 204941.5 | 95.827 | 8924.6
городской бюджет | 13651.1 | 13084.2 | 95.8472 | 13081.4 | 95.8267 | 13081.4 | 95.8267 | 569.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно – коммунального обслуживания населения» государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно – коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», всего | 159665.6 | 144871.4 | 90.7343 | 139297.3 | 87.2432 | 144871.4 | 90.7343 | 14794.2 | Освоение средств ОБ составляет 90,7%. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках Закона Амурской области от 24.12.2012 № 131-ОЗ. В соответствии с постановлением администрации города Благовещенска от 24,04,2013 № 1980 управлением ЖКХ города Благовещенска заключен договор на предоставление субсидии по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, в связи с установлением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) для населения города Благовещенска с ООО "Амурские коммунальные системы". В 2020 году произведена выплата субсидии по заявкам поданным ООО "АКС" за период январь-декабрь 2020 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 159665.6 | 144871.4 | 90.7343 | 144871.4 | 90.7343 | 144871.4 | 90.7343 | 14794.2
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие туризма в городе Благовещенске"
Ответственный исполнитель - управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Большой городской центр "Трибуна Холл" г. Благовещенск, Амурская область), всего | 800000 | 800000 | 100 | 799999.9 | 100 | 668796.8 | 83.5996 | 131203.2 | Освоение средств ОБ составляет 83,6%. Между администрацией города Благовещенска и министерством строительства и архитектуры Амурской области заключено соглашение от 10.10.2019 № 2 (доп. соглашение от 02.10.2020 № 2) о предоставлении в 2020-2022 годах из областного бюджета субсидии бюджету города Благовещенска на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в размере 1 222 000,0 тыс. руб. (в т.ч. 2020 год - 752 000,0 тыс. руб., 2021 год - 282 000,0 тыс. руб., 2022 год - 188 000,0 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Благовещенска 1 300 000,0 тыс. руб. (в т.ч. 2020 год - 800 000,0 тыс. руб., 2021 год - 300 000,0 тыс. руб., 2022 год - 200 000,0 тыс. руб.). Уровень софинансирования – 94 %. Ввод объекта в эксплуатацию - в 2023 году
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 752000 | 752000 | 100 | 751999.9 | 100 | 628669 | 83.5996 | 123331
городской бюджет | 48000 | 48000 | 100 | 48000 | 100 | 40127.8 | 83.5996 | 7872.2
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы" и прочие расходы"
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "БГАЖЦ"
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", всего | 2.6 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100 %. Средства направлены на приобретение канцелярских товаров для работника МУ "БГАЖЦ", осуществляющего мероприятия по постановке на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 2.6 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области»
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы"
Подпрограмма "Профилактика нарушений общественного порядка,терроризма и экстремизма"
Ответственный исполнитель – управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска
Развитие, обновление и укрепление материально-технической базы АПК «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения населения, всего | 20252.1 | 20252.1 | 100 | 20252.1 | 100 | 20252.1 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Управлением по делам ГО и ЧС города Благовещенска исполнены муниципальные котракты: на оказанию услуг организации доступа к единой городской системе видеонаблюдения. на сумму 17 812 578,00 (срок оказания услуг: с 29.08.2020 по 31.03.2021 года включительно), на поставку персональных компьютеров на сумму 371 408,00 (исполнен в полном объеме), на оказание услуг по предоставлению бессрочных прав на программное обеспечение Macroscop на сумму 4 079 083,75 (исполнен в полном объеме).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 18952.1 | 18952.1 | 100 | 18952.1 | 100 | 18952.1 | 100 | 0
городской бюджет | 1300 | 1300 | 100 | 1300 | 100 | 1300 | 100 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия области»
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель - управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Расходы на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа, всего | 3759.7 | 3385.2 | 90.0391 | 3374.4 | 89.7518 | 3374.4 | 89.7518 | 385.3 | Освоение средств ОБ составляет 88,7%. Управлением ЖКХ администрации города Благовещенска заключены муниципальные контракты (договоры) на оказание услуг по: 1) содержанию и учету безнадзорных животных; 2) отлову и транспортировке безнадзорных животных; 3) ветеринарному осмотру и чипированию безнадзорных животных; 4)стерилизации и кастрации безнадзорных животных. За январь-декабрь 2020 года отловлено 153 безнадзорных животных, из них осуществлен возврат на прежнее место обитания 51 животное, передано физическим лицам - 102 животных.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 2759.7 | 2447.6 | 88.6908 | 2447.6 | 88.6908 | 2447.6 | 88.6908 | 312.1
городской бюджет | 1000 | 937.6 | 93.76 | 926.8 | 92.68 | 926.8 | 92.68 | 73.2
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание муниципальных приютов для животных, всего | 25252.5 | 25000 | 99.0001 | 25000 | 99.0001 | 25000 | 99.0001 | 252.5 | Освоение средств ОБ составляет 99%. Управлением ЖКХ города Благовещенска заключен муниципальный контракт №03-08/189 от 29.12.2020 с Шегай Е.Л. на приобретение объектов недвижимого имущества и земельного участка под ними для размещения муниципального приюта для животных.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 25000 | 24750 | 99 | 24750 | 99 | 24750 | 99 | 250
городской бюджет | 252.5 | 250 | 99.0099 | 250 | 99.0099 | 250 | 99.0099 | 2.5
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области»
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, всего | 1492743.2 | 1492743.2 | 100 | 1492743.2 | 100 | 1487415 | 99.6431 | 5328.2 | Освоение средств ОБ составляет 99,6%. Осуществлена выплата заработной платы (с учетом выплат на оплату труда) работникам общеобразовательных учреждений, оплата интернет услуг.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 1492743.2 | 1492743.2 | 100 | 1492743.2 | 100 | 1487415 | 99.6431 | 5328.2
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, всего | 92717.3 | 92692.1 | 99.9728 | 92692.1 | 99.9728 | 86115.6 | 92.8798 | 6601.7 | Освоение средств ОБ составляет 92,9%. По состоянию на 31.12.2020 осуществлена выплата компенсации 12 062 родителям (законным представителям).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 92717.3 | 92692.1 | 99.9728 | 92692.1 | 99.9728 | 86115.6 | 92.8798 | 6601.7
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация систем общего образования, всего | 66714.5 | 66714.5 | 100 | 66714.5 | 100 | 66714.5 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 13.07.2020 №13/МСОО о предоставлении в 2020 году субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации систем общего образования (уровень софинансирования 94%). Заключен договор с ООО " ЖУКСВОЙдом" на проведение ремонта фасада, кровли в МАОУ " Гимназия № 1" ( оплата в полном объеме), также осуществлен в полном объеме ремонт здания МАОУ" Школа № 17".
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 62711.6 | 62711.6 | 100 | 62711.6 | 100 | 62711.6 | 100 | 0
городской бюджет | 4002.9 | 4002.9 | 100 | 4002.9 | 100 | 4002.9 | 100 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация систем дошкольного образования, всего | 63804.5 | 63693.1 | 99.8254 | 63693.1 | 99.8254 | 63481.6 | 99.4939 | 322.9 | Освоение средств ОБ составляет 99,7%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 14.02.2020 №1/МРСДО о предоставлении в 2020 году субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (уровень софинансирования 94%). В рамках данного мероприятия произведена в полном объеме замена оконных блоков в МАДОУ " Детский сад № 5", ремонт кровли в МАДОУ " ДС № 32", ремонт здания МАДОУ " ДС № 28 ", ремонт веранд, фасада МАДОУ " ДС № 35", монтаж охранной сигнализации МАДОУ "ДС № 55", работы по капитальному ремонту МАОУ " Прогимназия".
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 59871.5 | 59871.5 | 100 | 59871.5 | 100 | 59672.7 | 99.668 | 198.8
городской бюджет | 3933 | 3821.6 | 97.1676 | 3821.6 | 97.1676 | 3808.9 | 96.8446 | 124.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием, всего | 12829 | 11615.2 | 90.5386 | 11615.2 | 90.5386 | 11615.2 | 90.5386 | 1213.8 | Освоение средств ОБ составляет 90,5%. Предоставлено бесплатное питание 12 480 обучающимся начальных классов.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 12829 | 11615.2 | 90.5386 | 11615.2 | 90.5386 | 11615.2 | 90.5386 | 1213.8
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (субсидия негосударственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования), всего | 10000 | 1710 | 17.1 | 1710 | 17.1 | 1710 | 17.1 | 8290 | Освоение средств ОБ составляет 17,1%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования Амурской области заключено соглашение от 27.07.2020 № 1/с о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска на софинансирование мероприятий по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет на сумму 9 400,0 тыс.руб. (уровень софинансирования 94%). В соотвесттвии с поставнолением администрации города Благовещенска от 26.11.2020 № 4145 в 2020 году выдано 82 сертификата на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих частные детские сады. Причина неосвоение средств - нежелание предпринимателей участвовать в отборе по предоставлению гранта и отчитываться за полученные средства.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 9400 | 1607.4 | 17.1 | 1607.4 | 17.1 | 1607.4 | 17.1 | 7792.6
городской бюджет | 600 | 102.6 | 17.1 | 102.6 | 17.1 | 102.6 | 17.1 | 497.4
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций , всего | 47172.4 | 40914 | 86.7329 | 40914 | 86.7329 | 38176.1 | 80.9289 | 8996.3 | Освоение средств ОБ составляет 80,9%. Правительством Амурской области от 29.06.2020 № 422 определен Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. В декабре осуществлены выплаты педагогическим работникам, исполняющим обязанности классных руководителей, 904 чел.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 47172.4 | 40914 | 86.7329 | 40914 | 86.7329 | 38176.1 | 80.9289 | 8996.3
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях , всего | 67636 | 63037 | 93.2004 | 63037 | 93.2004 | 57057.8 | 84.3601 | 10578.2 | Освоение средств ОБ составляет 84,1%. Предоставлено питание учащимся 1-4 классов, 12 480 чел.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 59811.5 | 55212.5 | 92.3108 | 55212.5 | 92.3108 | 49233.3 | 82.3141 | 10578.2
городской бюджет | 7824.5 | 7824.5 | 100 | 7824.5 | 100 | 7824.5 | 100 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей"
Непрограммные расходы городского бюджета
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях городских округов и муниципальных районов, всего, всего | 3023.083 | 2763.8 | 91.4232 | 2763.8 | 91.4232 | 2763.8 | 91.4232 | 259.283 | Освоение средств ОБ составляет 91,4%.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3023.083 | 2763.8 | 91.4232 | 2763.8 | 91.4232 | 2763.8 | 91.4232 | 259.283
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, всего | 3888.8 | 3888.8 | 100 | 3888.8 | 100 | 3380.4 | 86.9266 | 508.4 | Освоение средств ОБ составляет 86,5%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 15.01.2020 № 3/ОВЗ о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. В 2020 году предоставлено бесплатное питание 385 детям с ограниченными возможностями здоровья.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3539.9 | 3539.9 | 100 | 3539.9 | 100 | 3062 | 86.4996 | 477.9
городской бюджет | 348.9 | 348.9 | 100 | 348.9 | 100 | 318.4 | 91.2582 | 30.5
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, всего | 4877 | 4871 | 99.877 | 4871 | 99.877 | 4871 | 99.877 | 6 | Освоение средств ОБ составляет 99,9%. В 2020 году предоставлены единовременные денежные выплаты по передаче 76 детей на воспитание в семьи.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 4877 | 4871 | 99.877 | 4871 | 99.877 | 4871 | 99.877 | 6
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения, всего | 255.1 | 172.9 | 67.7773 | 172.9 | 67.7773 | 172.9 | 67.7773 | 82.2 | Освоение средств ОБ составляет 67,8%. По состоянию на 01.11.2020 предоставлены дополнительные гарантии 6 детям, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в общеобразовательных организациях.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 255.1 | 172.9 | 67.7773 | 172.9 | 67.7773 | 172.9 | 67.7773 | 82.2
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю), всего | 53212.1 | 52967.9 | 99.5411 | 52967.9 | 99.5411 | 52967.9 | 99.5411 | 244.2 | Освоение средств ОБ составляет 99,5%. В 2020 году осуществлена выплата денежных средств на 434 опекаемых ребёнка, 66 приемным родителям.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 53212.1 | 52967.9 | 99.5411 | 52967.9 | 99.5411 | 52967.9 | 99.5411 | 244.2
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц, всего | 8895.6 | 8483.7 | 95.3696 | 8483.7 | 95.3696 | 8483.7 | 95.3696 | 411.9 | Освоение средств ОБ составляет 95,4%. Выплачена заработная плата (с учетом выплат на оплату труда) работникам осуществляющим деятельность по опеке и попечительству.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 8895.6 | 8483.7 | 95.3696 | 8483.7 | 95.3696 | 8483.7 | 95.3696 | 411.9
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области"
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске"
Ответственный исполнитель - управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства), всего | 91352.3 | 91352.3 | 100 | 91231.5 | 99.8678 | 91231.5 | 99.8678 | 120.8 | Освоение средств ОБ составляет 99,9%. Между администрацией города Благовещенска и министерством экономического развития и внешних связей Амурской области заключено соглашение от 29.04.2020 № 1 о предоставлении из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» в 2020-2022 годах субсидии на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства на сумму 109 345,0 тыс. руб. (в том числе: в 2020 году - 85 871,2 тыс. руб., в 2021 году - 11 736,9 тыс. руб., в 2022 году - 11 736,9 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований 116 324,5 тыс. руб. (в том числе: в 2020 году - 91 352,3 тыс. руб., в 2021 году - 12 486,1 тыс. руб., в 2022 году - 12 486,1 тыс. руб.), уровень софинансирования 94%. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты в форме субсидий, субсидии на поддержку и развитие предпринимательства в 2020 году составило - 382 ед.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 85871.2 | 85871.2 | 100 | 85757.6 | 99.8677 | 85757.6 | 99.8677 | 113.6
городской бюджет | 5481.1 | 5481.1 | 100 | 5473.9 | 99.8686 | 5473.9 | 99.8686 | 7.2
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Организация транспортного обслуживания населения, всего | 18127.4 | 18126.4 | 99.9945 | 18126.4 | 99.9945 | 18126.4 | 99.9945 | 1 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Осуществлена поставка автобусов в количестве 5 шт.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 12354.5 | 12354.5 | 100 | 12354.5 | 100 | 12354.5 | 100 | 0
городской бюджет | 5772.9 | 5771.9 | 99.9827 | 5771.9 | 99.9827 | 5771.9 | 99.9827 | 1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области"
Подпрограмма "Историко-культурное наследие"
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске"
Подпрограмма "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"
Ответственный исполнитель – управление культуры администрации города Благовещенска
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, всего | 468.8 | 389.6 | 83.1058 | 389.6 | 83.1058 | 389.6 | 83.1058 | 79.2 | Освоение средств ОБ составляет 83,1%. Осуществлено приобретение театральных кресел в ДК с.Садовое
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 429.4 | 356.9 | 83.116 | 356.9 | 83.116 | 356.9 | 83.116 | 72.5
городской бюджет | 39.4 | 32.7 | 82.9949 | 32.7 | 82.9949 | 32.7 | 82.9949 | 6.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры муниципальных образованиях Амурской области, всего | 424.6 | 424.6 | 100 | 424.6 | 100 | 424.6 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 311.4 | 311.4 | 100 | 311.4 | 100 | 311.4 | 100 | 0
городской бюджет | 113.2 | 113.2 | 100 | 113.2 | 100 | 113.2 | 100 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области "Охрана окружающей среды в Амурской области"
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области»
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель - администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ «ГУКС»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г. Благовещенск (4-й этап строительства: 1 пусковой комплекс, 2 пусковой комплекс, 3 пусковой комплекс (участок № 10)), завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта), всего | 284310.4 | 237156.9 | 83.4148 | 236923.3 | 83.3326 | 156845.2 | 55.1669 | 127465.2 | Освоение средств ОБ составляет 55,2%. Между администрацией города Благовещенска и министерством строительства и архитектуры Амурской области заключено соглашение от 14.11.2019 № 3 о предоставлении в 2019-2021 годах субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МУ «ГУКС» заключен муниципальный контракт от 27.11.2019 №0537/2019 на выполнение работ по строительству 2 пускового комплекса участка №10 объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» на сумму 384 312,6 тыс.руб. с ООО «Надежда» и осуществлено авансирование. Срок окончания выполнения работ – 30.11.2021.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 265848.9 | 222941.5 | 83.8602 | 222707.9 | 83.7724 | 147697.7 | 55.557 | 118151.2
городской бюджет | 18461.5 | 14215.4 | 77.0002 | 14215.4 | 77.0002 | 9147.5 | 49.5491 | 9314
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области "Развитие здравоохранения Амурской области"
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Непрограммные расходы городского бюджета
Ответственный исполнитель - администрация города Благовещенска
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области», всего | 3513.834 | 2773.5 | 78.9309 | 2773.5 | 78.9309 | 2773.5 | 78.9309 | 740.334 | Освоение средств ОБ составляет 78,9%.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3513.834 | 2773.5 | 78.9309 | 2773.5 | 78.9309 | 2773.5 | 78.9309 | 740.334
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области»
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения, всего | 21683.5 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП "ГСТК" (подразделению по содержанию средств регулирования и элементов безопасности дорожного движения) на обслуживание 170 светофорных объектов.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 21683.5 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети), всего | 61051.6 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП «ГСТК» (подразделению по ремонту и содержанию дорог). Протяженность улично-дорожной сети, подлежащая механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями составляет 236,5 км.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 61051.6 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань, всего | 3634.9 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МП "Банно-прачечные услуги". В отделениях бань услуги населению города оказаны по льготному тарифу в количестве 65,95 тыс.чел./помывок.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3634.9 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития), всего | 3867 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлены субсидии юридическим лицам (ООО "БУК", ООО «Восток») на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по утвержденным администрацией тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных затрат. Площадь неблагоустроенного жилищного фонда обслуживаемая по льготному тарифу составила 40,9 тыс. кв.м.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3867 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Благоустройство территории города Благовещенска"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств, всего | 28368.9 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП "ГСТК" (подразделению по эксплуатации и содержанию сетей наружного освещения и пассажирского транспорта) на содержание 14 443 светильников наружного освещения и содержание (техническое обслуживание) муниципальных сетей наружного освещения (284,6 км.).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 28368.9 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска, всего | 9314.5 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП "ГСТК" (подразделению санитарной очистки и озеленению). Площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования 197 тыс.кв.м.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 9314.5 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска, всего | 31370.8 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП "ГСТК" (подразделению санитарной очистки и озеленению). Ликвидировано несанкционированных свалок в объеме 1454,9 тонн.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 31370.8 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области
Непрограммные расходы городского бюджета
Ответственный исполнитель - администрация города Благовещенска
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области» государственной программы «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области», всего | 1915.09 | 1915.1 | 100.0005 | 1904.2 | 99.4314 | 1904.2 | 99.4314 | 10.89 | Освоение средств ОБ составляет 99,4%.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 1915.09 | 1915.1 | 100.0005 | 1904.2 | 99.4314 | 1904.2 | 99.4314 | 10.89
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области» государственной программы «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области», всего | 36.656 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 26.456 | Освоение средств ФБ составляет 27,8%. По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций" по непрограммному направлению расходов "Государственная судебная власть" на предоставление субвенций бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
федеральный бюджет | 36.656 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 26.456
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области»
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, всего | 35457 | 35457 | 100 | 35457 | 100 | 35457 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 25.03.2020 № 13/АГ о предоставлении в 2020 году субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальныхобразовательных организаций, в размере 33 329,6 тыс. руб. (уровень софинансирования, 94 %) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города - 35 457,0 тыс. руб. На условиях софинансирования осуществлены выплаты на проведение мероприятий: по ограждению периметра объектов - 26 824,8 тыс. руб. (12 объектов), монтажу пожарной сигнализации, установке видеонаблюдения - 8 632,2 тыс. руб. (уч.-8).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 33329.6 | 33329.6 | 100 | 33329.6 | 100 | 33329.6 | 100 | 0
городской бюджет | 2127.4 | 2127.4 | 100 | 2127.4 | 100 | 2127.4 | 100 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области»
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Развитие интеллектуального , творческого и физического потенциала всех категорий детей, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области »
Непрограммные расходы городского бюджета
Ответственный исполнитель - управление ЖКХ города Благовещенска
Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 11426.5 | 11300.5 | 98.8973 | 11300.5 | 98.8973 | 11300.5 | 98.8973 | 126 | Освоение средств ОБ составляет 98,9%. Осуществлена выплата субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с ремонтом жилых помещений ветеранов ВОВ, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска в 2020 году, в соответствии с Порядком утвержднным постановлением администрации города Благовещенска от 27.04.2020 № 1286 (выполнен ремонт в 115 жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 11426.5 | 11300.5 | 98.8973 | 11300.5 | 98.8973 | 11300.5 | 98.8973 | 126
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ГП за 01.11.2020 (без выравн.) (hidden)
Информация об участии города Благовещенска в государственных программах Российской Федерации и Амурской области за январь-октябрь 2020 года
[9 empty] | тыс.руб. | за 2020 год | ГП РФ
Наименование мероприятия, источники финансирования | Плановый объем финансирования | Фактически профинансировано | % финансирования от планового объема финансирования (ст.3/ст.2) | Кассовое исполнение | % кассового исполнения от планового объема финансирования (ст.5/ст.2) | Фактическое выполнение работ (освоение финансовых средств) | % освоения от планового объема финансирования (ст.7/ст.2) | Остаток неосвоенных средств (ст.2-ст.7) | Достигнутый результат, причины неосвоения, проблемы, влияющие на своевременное освоение | Достигнутый результат | ГП АО
МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6402288.163
Всего: | 6683568.963 | 3748287.0359 | 56.0821 | 3730464.1359 | 55.8155 | 3443524.5359 | 51.5222 | 3240044.4271 | В 2019 году муниципальным образованием городом Благовещенском принято участие в 7 государственных программах РФ (8 подпрограммах), финансируемых из федерального бюджета, 12 государственных программах Амурской области (20 подпрограммах), финансируемых из областного бюджета. Общая сумма привлеченных средств из федерального и областного бюджетов составила 3 420,4 млн. руб. Средства федерального бюджета освоены на 93,5%, областного бюджета на 95,7%. В том числе принято участие в реализации 5 национальных проектов Российской Федерации (7 федеральных и региональных проектов), финансируемых из федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Российской Федерации и Амурской области. Общая сумма привлеченных средств из федерального и областного бюджетов составила 843,7 млн.руб. Средства федерального бюджета освоены на 95,9%, областного бюджета на 61,1%.)
федеральный бюджет | 709834.856 | 536804.9 | 75.6239 | 537804.9 | 75.7648 | 536804.9 | 75.6239 | 173029.956 |  | с учетом отработанного аванса 2018 г по берегоукреплению (участки № 8, № 9)
областной бюджет | 5692453.307 | 3079653.8669 | 54.1006 | 3062602.4669 | 53.8011 | 2789045.8669 | 48.9955 | 2903407.4401 |  | с учетом авансирования по переселению в 2019 г.- , планируемый срок передачи квартир до 01.11.2020.
с учётом отработки аванса за 2018 год:
городской бюджет | 218272.6 | 83889.169 | 38.4332 | 82117.669 | 37.6216 | 69734.669 | 31.9484 | 148537.931
внебюджетные средства | 63008.2 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 15069.1
в том числе:
Капитальные вложения | 1300341.8 | 443802 | 34.1296 | 435663.6 | 33.5038 | 433866.4 | 33.3656 | 866475.4 |  | непрограммные расходы ГБ | 185134.163
федеральный бюджет | 315417.2 | 142413.7 | 0 | 143413.7 | 0 | 142413.7 | 0 | 173003.5 |  | ФБ | 36.656
областной бюджет | 926324 | 284956 | 30.762 | 275848.6 | 29.7788 | 275099.2 | 29.6979 | 651224.8 |  | ОБ | 185097.507
городской бюджет | 58600.6 | 16432.3 | 28.0412 | 16401.3 | 27.9883 | 16353.5 | 27.9067 | 42247.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы | 5383227.163 | 3304485.0359 | 61.3848 | 3294800.5359 | 61.2049 | 3009658.1359 | 55.9081 | 2373569.0271
федеральный бюджет | 394417.656 | 394391.2 | 99.9933 | 394391.2 | 99.9933 | 394391.2 | 99.9933 | 26.456
областной бюджет | 4766129.307 | 2794697.8669 | 58.6366 | 2786753.8669 | 58.47 | 2513946.6669 | 52.7461 | 2252182.6401
городской бюджет | 159672 | 67456.869 | 42.2471 | 65716.369 | 41.1571 | 53381.169 | 33.4318 | 106290.831
внебюджетные средства | 63008.2 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 15069.1
1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | [9 empty] | Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710
1.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» | [9 empty] | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 N 446
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" (сокращенно - МУ "БГАЖЦ")
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, всего | 96929.9 | 81840.9 | 84.4331 | 81840.9 | 84.4331 | 74320.2 | 76.6742 | 22609.7 | Освоение средств ОБ составляет 84,4%. Между администрацией г.Благовещенска и министерством ЖКХ Амурской области заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 4 078,1 тыс.руб. (уровень софинансирования 89,08%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 4550,1 тыс.руб. Согласно списку претендентов в 2019 году выданы 3 свидетельства трем молодым семьям (общее количество граждан, входящих в состав молодых семей - 14 человек). | МП Жилье (Согласно условиям подпрограммы оплата по свидетельству производится после приобретения жилья и предоставления подтверждающих документов. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи.)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 31891.8 | 31891.8 | 100 | 31891.8 | 100 | 24798.2 | 77.7573 | 7093.6
городской бюджет | 2029.9 | 2010 | 99.0197 | 2010 | 99.0197 | 1582.9 | 77.9792 | 447
внебюджетные средства | 63008.2 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 15069.1
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Региональный проект Амурской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" (сокращенно - МУ "БГАЖЦ")
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего | 105966.4 | 34628 | 32.6783 | 3051.7 | 2.8799 | 19473.6 | 18.3771 | 86492.8 | Освоение средств ОБ составляет 32,7 %. Между администрацией г.Благовещенска и министерством ЖКХ Амурской области заключено соглашение от 25.07.2019 № 4 о направлении в бюджет муниципального образования субсидии на реализацию I этапа (2019-2020 гг.) региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019 - 2025 годов», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152 (далее-Программа), на сумму 70 850,0 тыс.руб. (в том числе поступившей от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 68 724,5 тыс.руб. и средств областного бюджета в сумме 2 125,5 тыс.руб.) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы. Достигнутый результат: площадь расселенных аварийных домов составила 1,69 тыс. кв. м. | кап.расх и проч.расх
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 103830.4 | 34628 | 33.3505 | 3051.7 | 2.9391 | 19473.6 | 18.7552 | 84356.8
городской бюджет | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Капитальные вложения | 12159.1 | 12159.1 | 100 | 3051.7 | 25.0981 | 3051.7 | 25.0981 | 9107.4 | Приобретено одно жилое помещение на сумму 3 051,7 тыс. руб. для переселения 6 человек, расселенная площадь составит 49,3 кв. м. На оставшиеся средства в сумме 9 107,4 тыс. руб. планируется приобретение 3 жилых помещений общей площадью 149,3 кв. м., контракты находятся в стадии заключения. | ОКС
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 12159.1 | 12159.1 | 100 | 3051.7 | 25.0981 | 3051.7 | 25.0981 | 9107.4
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы | 93807.3 | 22468.9 | 23.9522 | 16421.9 | 17.506 | 16421.9 | 17.506 | 77385.4 | По состоянию на 01.11.2020 заключено и оплачено 8 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также произведены выплаты по решению суда 18 собственникам 2 жилых помещений, всего расходы составили 16 421,9 тыс. руб. (15 733,6 тыс. руб. средства Фонда, 688,3 тыс. руб. средства областного бюджета). На оставшиеся средства проводятся мероприятия по заключению соглашений об изъятии недвижимого имущества для произведения выплат. | проч.расх
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 91671.3 | 22468.9 | 24.5103 | 16421.9 | 17.9139 | 16421.9 | 17.9139 | 75249.4
городской бюджет | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Региональный проект Амурской области «Формирование комфортной городской среды»
1.2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»
Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области"
Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (МУ «ГУКС»)
Реализация мероприятий программы формирования современной городской среды, всего | 118497.2 | 101462.9 | 85.6247 | 101462.9 | 85.6247 | 101462.9 | 85.6247 | 17034.3 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100 %. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 15.04.2019 №10701000-1-2019-006 (дополнительные соглашения от 22.05.2019 и от 05.08.2019) о предоставлении в 2019 году субсидии на софинансирование программ современной городской среды на сумму 117 645,4 тыс. руб. (уровень софинансирования 90,91%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств-129 409,9 тыс. руб.). Достигнутый результат: благоустроены (модернизированы) 23 территории города, в том числе одна общественная и 22 дворовые по следующим адресам: - ул. 50 лет Октября - ул. Зелёная (сквер в квартале 433); - ул. Пограничная 124, 124/1, 124/2, 124/3, 126; - ул. 50 лет Октября 203, 203/1, ул. Кольцевая 42 А, ул. Островского 236; - ул. Игнатьевское шоссе 14/4, 14/6, ул. Советская 3,5,7, ул. Ленина 80, ул. Зейская 92, ул. Театральная 32; - ул. Пушкина 36, 41, ул. Кузнечная 58/68, ул. Чайковского 191, 193, 193/2. | на общую сумму 128 762,8 тыс. руб. МУ «ГУКС» заключены 5 м/к от 31.05.2019 и 03.06.2019). Благоустройство территории по ул. 50 лет Октября – ул. Зеленая в квартале 433 г. Благовещенска, Амурской области М/к: № 2019.0174 от 03.06.2019 г. Цена Контракта: 37 088 885 рублей Освоение на 30.10.2019 г. – 22 609,74тыс. руб. Отставание от графика составляет 22 298,36 тыс. руб. Подрядчик: ООО «Корсар», генеральный директор Аникин Константин Валерьевич Сроки начала/окончания работ: июнь 2019 г./октябрь 2019 г. Контрактом предусмотрено: Устройство тротуаров – 3 153 м2 Устройство проездов и парковок – 1 889 м2 Озеленение – 9 702 м2 Устройство детской площадки с полимерным покрытием – 657 м2 Устройство спортивных площадок для стритбаскета и воркаута с полимерным покрытием – 204 м2 Установка опор наружного освещения – 49 шт. Установка МАФ (скамьи/урны) – 53/28 Посадка живой изгороди – 266 м.п. Посадка кустарников – 66 шт. Посадка деревьев 80 шт. Альпийская горка Садовая скульптура Ремонт мостового перехода Берегоукрепление – 577 м2 Выполнено: Очистка территории от мусора, прореживание кустарников и мелколесья, срезка растительного грунта, берегоукрепление, ремонт мостового перехода, отсыпка и планировка территории, устройство асфальтобетонного проезда, устройство тротуаров из плитки, наружное освещение, устройство садовой скульптуры, устройство альпийской горки, посадка деревьев, живой изгороди и кустарников, устройство площадки для стритбаскета, устройство бетонного основания детской площадки и площадки для воркаута, установка тренажеров площадки для воркаута. Выполняется: Установка ограждений, монтаж малых форм детской площадки. Необходимо выполнить: устройство полимерного покрытия детской игровой площадки и спортивной площадки для воркаута, подготовка почвы под газоны. В связи с поздней поставкой МАФ для детской и спортивных площадок, а также в связи с осадками в последние дни, предусмотренные контрактом работы невозможно завершить в установленный срок. В ходе выполнения работ образовалась экономия денежных средств, в счет которой дополнительно выполняется устройство автостоянки. Работы по установке ограждений, монтаж малых форм детской площадки и устройство автостоянки планируется завершить до 05.10.2019 г. | Малые архитектурные формы (МАФ) — вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки. К МАФ относят лестницы, ограды, скульптуры, фонтаны, светильники наружного освещения (ландшафтные светильники), стенды для афиш и реклам, садово-парковые сооружения (, беседки, ротонды, перголы, садово-парковая скульптура, вазоны, парковые скамьи и другую садовую мебель), некрупные формы мемориальной архитектуры (обелиски, мемориальные доски и мемориальные скамьи), городскую уличную мебель, урны, детские игровые комплексы; киоски, павильоны, торговые лотки, торговые автоматы, и т. д. МАФ могут подразделяться на декоративные и утилитарные, а по способу изготовления — на изготовленные по типовым проектам из типовых элементов и конструкций и на изготовленные по специально разработанным проектам
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 111387.4 | 95375.1 | 85.6247 | 95375.1 | 85.6247 | 95375.1 | 85.6247 | 16012.3
городской бюджет | 7109.8 | 6087.8 | 85.6255 | 6087.8 | 85.6255 | 6087.8 | 85.6255 | 1022
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Образование»
2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | [9 empty] | Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642
2.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
Государственная программа Амурской области "Развитие образования Амурской области" | [9 empty] | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 N 448
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Федеральный проект "Современная школа"
Региональный проект Амурской области "Современная школа"
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, всего | 526916.8 | 164552.1 | 31.2292 | 164521.1 | 31.2234 | 164521.1 | 31.2234 | 362395.7 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 25.03.2019 № 10701000-1-2019-003 о предоставлении в 2019 году субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по содействию создания в Амурской области новых мест в общеобразовательных организациях, на сумму 55 040,5 тыс. руб. (уровень софинансирования 95%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 57 937,5 тыс. руб.). Достигнутый результат: созданы 528 новых мест при МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска» за счет строительства корпуса № 2 (исполнен договор от 23.10.2017 № 449120 с АО «Строительная компания №1»). Открытие корпуса состоялось 01.09.2019. | ОКС
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 495301.8 | 154649.8 | 31.2233 | 154649.8 | 31.2233 | 154649.8 | 31.2233 | 340652
городской бюджет | 31615 | 9902.3 | 31.3215 | 9871.3 | 31.2235 | 9871.3 | 31.2235 | 21743.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Демография» | [9 empty] | ОКС
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Региональный проект Амурской области "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, всего | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Освоение средств ОБ составляет 0%. В настоящее время управлением образования города Благовещенска разрабатываются нормативно- правовые акты по исполнению данного мероприятия. | ОКС
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400
городской бюджет | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области»
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель – МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" (МУ "БГАЖЦ")
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, всего | 16979.9 | 13297.9 | 78.3155 | 13297.9 | 78.3155 | 13297.9 | 78.3155 | 3682 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством социальной защиты населения Амурской области заключено соглашение от 01.03.2019 №1 (доп.соглашения) о предоставлении в 2019 году субвенции из федерального и областного бюджетов бюджету муниципального образования города Благовещенска на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений . Приобретены 19 жилых помещений на общую сумму 32 007,7 тыс.руб., выплачена компенсация за предоставление 2х жилых помещений из муниципального жилищного фонда на общую сумму 3 527,7 тыс.руб. | с 2020 года - МП Жилье (БГЖЦ гл. бухг. Левицкая Наталья Борисовна 237-135, Ганина Инна Евгеньевна 237-146) Частично КАП.РАСХ и ПРОЧ.РАСХ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 16979.9 | 13297.9 | 78.3155 | 13297.9 | 78.3155 | 13297.9 | 78.3155 | 3682
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Капитальные вложения | 16878.6 | 13252.4 | 78.516 | 13252.4 | 78.516 | 13252.4 | 78.516 | 3626.2 | Приобретены 19 жилых помещений на общую сумму 32 007,7 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 16878.6 | 13252.4 | 78.516 | 13252.4 | 78.516 | 13252.4 | 78.516 | 3626.2
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы | 101.3 | 45.5 | 44.9161 | 45.5 | 44.9161 | 45.5 | 44.9161 | 55.8 | Выплачена компенсация за предоставление 2х жилых помещений из муниципального жилищного фонда на общую сумму 3 527,7 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 101.3 | 45.5 | 44.9161 | 45.5 | 44.9161 | 45.5 | 0 | 55.8
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"
5.1. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"
Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»
Подпрограмма "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Амурской области"
2 муниципальные программы: "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска" и "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, всего | 318008.4 | 145004.9 | 45.5978 | 146004.9 | 45.9123 | 145004.9 | 45.5978 | 173003.5 | Освоение средств ФБ составляет 45,2 %, ОБ 100 %. Между администрацией г.Благовещенска и министерством транспорта и строительства Амурской области заключено соглашение от 06.08.2018 №131-08/с о предоставлении в 2018-2020 годах иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО на сумму 1 072 629,87 тыс.руб. (2018г.- 553 830,38 тыс.руб.; 2019г.-286 732,8 тыс.руб., 2020г.- 232 066,72 тыс.руб.). В рамках соглашения: 1) на "Берегоукрепление и реконструкцию набережной р.Амур"(завершение строительства 2 пускового комплекса участка № 8 и 3 пускового комплекса участка № 9 в составе II этапа строительства объекта)" предусмотрено 708 442,2 тыс.руб. (2018г.- 458 240,0 тыс.руб.; 2019г.-250 202,2 тыс.руб.). МУ «ГУКС» исполнен м/к от 21.09.2018 №448852 с ООО «Сервер» на выполнение работ по завершению строительства объекта мощностью 1 224,8 м. на сумму 702 660,3 тыс.руб. 2) на переселение из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2012, предусмотрено 364 187,67 тыс.руб. (2018г.- 95 590,38 тыс.руб.; 2019г.-36 530,57 тыс.руб., 2020г.- 232 066,72 тыс.руб.). Во II квартале 2019 года произведена выплата аванса в сумме 36 530,6 тыс. руб. по заключенным в 2019 году 7 муниципальным контрактам на общую сумму 181 535,7 тыс. руб. на приобретение 88 благоустроенных жилых квартир общей площадью 3 055,4 кв. м, на первичном рынке недвижимости, создаваемых в будущем. Планируемый срок передачи квартир - до 01.11.2020. | МП Жилье (переселение) и МП Безопасность (берег). , ОКС, окончание выполнения работ – 30.11.2019, ввод в эксплуатацию - до 31.12.2019. Техническая готовность объекта 93,6%.
федеральный бюджет | 315417.2 | 142413.7 | 45.1509 | 143413.7 | 45.4679 | 142413.7 | 45.1509 | 173003.5
областной бюджет | 2591.2 | 2591.2 | 100 | 2591.2 | 100 | 2591.2 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г.Благовещенск (4-й этап строительства: 2 пусковой комплекс (участок № 10) | 173003.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173003.5 | Плановый объем финансирования предусмотрен на строительство 1 очереди 1 пускового комплекса участка № 5 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск».
федеральный бюджет | 173003.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173003.5 |  | вып.раб. по программе 2019 года, всего за 2018-2019 - 591 174,1 тыс.руб.
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | [9 empty] | Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 N 1596
6.1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» | [9 empty] | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 N 450
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"
Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска, всего | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | Освоение средств ОБ составляет 99,3 %. Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено соглашение от 17.05.2019 № 203-05/с (дополнительное соглашение от 12.11.2019 №4) о предоставлении в 2019 году из областного бюджета субсидии на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в размере 173 573,1 тыс.руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 189 066,0 тыс. руб. В рамках мероприятия выполнены строительно-монтажные работы на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям I этап» (восстановление и закрепление трассы по ул.Энтузиастов - 956,73 метра). Исполнен муниципальный контракт от 28.05.2018 № 222803 на сумму 66 448,5 тыс.руб., заключенный МУ «ГУКС» с ООО «СТРОЙУЮТ». | МП ТРАНСПОРТ, ОКС Срок выполнения - 28.05.18г. / 30.11.19г.Выполнено: - восстановление и закрепление трассы по ул. Энтузиастов; - срезка кустарника и мелколесья, механизированная разработка грунта, перевозка грунта по ул. Энтузиастов; - устройство корыта и рабочего слоя с послойным уплотнением; - устройство песчано-гравийного основания с послойным уплотнением; - демонтаж сетей ВЛ-10кВ; - переустройство сетей ВЛ-10кВ; - устройство дорожной одежды с послойным уплотнением. В настоящее время ведутся работы по ул. Энтузиастов: - устройство водоотвода; - планировка откосов; - устройство металлических труб на съездах; - устройство съездов и примыканий; - устройство основания под тротуар. | Между министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией г. Благовещенска заключено соглашение от 17.05.2019 № 203005/с о предоставлении субсидии на осуществление дорожной деятельности в 2019 году. 28.12.2019 г. получено разрешение № 28-Ru 28302000-60-2019 на ввод объекта в эксплуатацию. МУ "ГУКС" выполнены работы по ул. Энтузиастов на объекте "Строительство дорог в районе «5-ой стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям Ι этап": устройство водоотвода; планировка откосов; устройство съездов и примыканий; устройство основания под тротуар; устройство пешеходного ограждения (Дорожный фонд). Муниципальный контракт от 28.05.2018 № 222803 с ООО «СТРОЙУЮТ» на сумму 66 448 450,7 руб. Техническая готовность 100 % от контракта.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(дорожный фонд) областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ администрации города Благовещенска и управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"
Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска, всего | 642605.6 | 370368.1 | 57.6354 | 369783.9 | 57.5445 | 369783.9 | 57.5445 | 272821.7 | Освоение средств ОБ составляет 57,6%. Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено соглашение от 29.04.2020 № 271-04/с о предоставлении в 2020 году из областного бюджета субсидии на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в размере 602 135,9 тыс.руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 640 570,1 тыс. руб. В рамках мероприятия средства запланированы на: 1) развитие улично-дорожной сети (ремонт тротуаров, автомобильных стоянок, автобусных остановок , проездов,УДС, внутриквартальных проездов, ливневой канализации, кабельной канализации, устройство наружного освещения, пешеходных ограждений, островков безопасности; модернизация светофорных объектов, сетей наружнего освещения, восстановление средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами, содержание 23 камер видеофиксации, аварийно-восстановительные работы); 2) выполнение научно-исследовательских работ по разработке КСОДД; 3) капитальный ремонт автомобильного моста через р.Зея (проектирование), аварийно-восстановительные работы автодорожного моста через р.Зея, выполнение работ по устройству водопропускного сооружения в с.Верхнеблаговещенское; 4) диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. | МП ТРАНСПОРТ, ПРОЧ.РАСХ. | МП ТРАНСПОРТ 3)По результатам обследования мостового сооружения необходимо выполнение работ по его реконструкции. Согласно выводам, до проведения реконструкции моста рекомендуется устано-вить знак 3.11 ПДД "Ограничение массы" - с запрещением движения транспортных средств, фак-тическая масса которых больше 30 т. Результаты обследования и технический паспорт на мост направлены 20.09.2019 в управление ЖКХ (письмо № 4229) для выполнения мероприятий по включению моста в реестр муниципальной собственности. 4) 06.12.2019 заключение м/к с единственным поставщиком ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ПРОЕКТ». Срок выполнения работ – 31.08.2020 г. Стоимость работ -29666,6 тыс.руб., 2019 г - 4 639,7 тыс.руб. (ОБ-4407,7; ГБ-232),завершение работ в 2020 году 5)С ООО «МАГНУС МОСТ» заключен договор № 129/2019 от 07.10.2019 на оказание услуг по обследованию путепровода через ул.Загородная - ул.Северная, г.Благовещенск, Амурская об-ласть на сумму 298 000,00 рублей. Срок исполнения – 01.11.2019г. 29.10.2019 работы по обследованию путепровода завершены. Согласно заключению проектной организации, путепровод находится в предаварийном техническом состоянии, и требует проведения срочного капитального ремонта сооружения с заменой дефектных балок. Эксплуатирующей организации до выполнения капитального ремонта сооружения необхо-димо: - установить мониторинг за состоянием пролетных строений по предварительно разработанной программе; - ввести принудительное регулирование режима эксплуатации в виде запрещения движения по крайним полосам и организации движения по средним. 08.11.2019 г. в УЖКХ направлено письмо о необходимости выполнения данных мероприя-тий.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(дорожный фонд) областной бюджет | 602135.9 | 347461.7 | 57.7049 | 346912.5 | 57.6137 | 346912.5 | 57.6137 | 255223.4
городской бюджет | 40469.7 | 22906.4 | 56.6014 | 22871.4 | 56.5149 | 22871.4 | 56.5149 | 17598.3
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (краткое наименование: «БКАД») | [9 empty] | ПРОЧ.РАСХОДЫ
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Региональный проект Амурской области "Дорожная сеть"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ администрации города Благовещенска и управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", всего | 608790.9 | 495882.6359 | 81.4537 | 495882.6359 | 81.4537 | 495882.6359 | 81.4537 | 112908.2641 | Освоение средств ФБ составляет 100%, ОБ - 49,1%. Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области в целях осуществления дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "БКАД" заключены соглашения: 1) от 11.04.2019 № 10701000-1-2019-005 (дополнительное соглашение от 23.12.2019) о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее-ИМБТ) из федерального бюджета, имеющего целевое назначение, на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. в размере 1 049 361,0 тыс. руб. (в том числе: 2019 год - ‪403 667,0 тыс.руб., 2020 год - ‪315 742,0 тыс. руб., 2021 год - ‪329 952,0 тыс.руб.); ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬2) от 14.06.2019 № 223-06/с о предоставлении ИМБТ из областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в размере 476 038,0 тыс. руб. (в том числе: 2019 год - 91 732,0 тыс. руб., 2020 год - 204 258,0 тыс. руб., 2021 год - 180 048,0тыс. руб.). МУ «ГУКС» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в городе Благовещенске на общую сумму ИМБТ из федерального и областного бюджетов. Достигнутый результат: благоустроена (модернизирована) дорожная сеть городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП (выполнен ремонт дорожного покрытия на 22 участках улично-дорожной сети, приведено в соответствие 8,2 км автомобильных дорог, обустроено 4,06 км наружного освещения). Остаток неосвоенных средств федерального и областного бюджетов направлен на оплату авансов муниципальных контрактов, планируемых к реализации в 2020 году. Средства городского бюджета направлены на осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог города в рамках НП «БКАД» (МУ «ГУКС» исполнены муниципальные контракты от 03.06.2019 № 2019.0180 с ООО «Прогресс Строй» и от 02.12.2019 № 251/2019 с ООО «ТСК «ВОСТОК-Строймаркет»). | В ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог в городе Благовещенске образовалась экономия денежных средств за счет которой дополнительно выполняется на 01.01.2020 за счет экономии хотят 3 м/к (1-Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через ул. Загородная – ул. Северная: НМЦК – 108 479 989,00 руб. Размещение в плане закупок – 03.12.19г.; 2 м/к Ул.Воронкова , 3 м/к Калинина) Сот. Тел. ГУЗ Сергей Александрович 8 914 049 38 02 + Постановлением Правительства Амурской области от 07.05.2019 № 236 муниципальному образованию городу Благовещенску на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждены объёмы иного межбюджетного трансферта за счёт средств областного бюджета в размере 476 038,0 тыс. руб. (в т.ч. на 2019 год 91 732,0 тыс. руб., на 2020 год - 204 258,0 тыс. руб., на 2021 год - 180 048,0тыс. руб.) | Продолжаются работы по ул.Театральная (от Октябрьской до Вокзальной), ул. Калинина (от 141/2 до кольцевой развязки). Строительство уличного освещения по ул. Чайковского между р.Чигиринка и ул.П.Морозова, Школьная от Театральной до Новотроицкого щоссе | Между заказчиком мероприятий МУ «ГУКС» и подрядными организациями заключены 4 муниципальных контракта, в рамках которых подрядными организациями осуществлялись ремонтные работы.
федеральный бюджет | 394381 | 394381 | 100 | 394381 | 100 | 394381 | 100 | 0
областной бюджет | 204258 | 100310.3669 | 49.1096 | 100310.3669 | 49.1096 | 100310.3669 | 49.1096 | 103947.6331
городской бюджет | 10151.9 | 1191.269 | 11.7344 | 1191.269 | 11.7344 | 1191.269 | 11.7344 | 8960.631
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, всего | 160613.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160613.357 |  | В ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог в городе Благовещенске образовалась экономия денежных средств за счет которой дополнительно выполняется на 01.01.2020 за счет экономии хотят 3 м/к (1-Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через ул. Загородная – ул. Северная: НМЦК – 108 479 989,00 руб. Размещение в плане закупок – 03.12.19г.; 2 м/к Ул.Воронкова , 3 м/к Калинина) Сот. Тел. ГУЗ Сергей Александрович 8 914 049 38 02 + Постановлением Правительства Амурской области от 07.05.2019 № 236 муниципальному образованию городу Благовещенску на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждены объёмы иного межбюджетного трансферта за счёт средств областного бюджета в размере 476 038,0 тыс. руб. (в т.ч. на 2019 год 91 732,0 тыс. руб., на 2020 год - 204 258,0 тыс. руб., на 2021 год - 180 048,0тыс. руб.) | Продолжаются работы по ул.Театральная (от Октябрьской до Вокзальной), ул. Калинина (от 141/2 до кольцевой развязки). Строительство уличного освещения по ул. Чайковского между р.Чигиринка и ул.П.Морозова, Школьная от Театральной до Новотроицкого щоссе | Между заказчиком мероприятий МУ «ГУКС» и подрядными организациями заключены 4 муниципальных контракта, в рамках которых подрядными организациями осуществлялись ремонтные работы.
федеральный бюджет | 157757.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157757.957
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 2855.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855.4
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Культура» | [9 empty] | ПРОЧ.РАСХОДЫ
Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (краткое наименование:"Культурная среда")
Региональный проект Амурской области "Культурная среда"
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления культуры
Создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта "Культура", всего | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100 %. Между администрацией города Благовещенска и министерством культуры и национальной политики Амурской области заключены соглашения: 1) от 13.06.2019 № 10701000-1-2019-008 о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на сумму 5 000,0 тыс. руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 5 478,5 тыс. руб. (уровень софинансирования, 91,27 %). Достигнутый результат - модернизирована (переоснащена) «Муниципальная молодежная библиотека им. А.П. Чехова» МБУК «МИБС» по модельному стандарту (пополнен фонд библиотеки, приобретены мебель и оборудование, проведен текущий ремонт и ремонт цоколя и крыльца по адресу ул. Комсомольская 3); 2) от 10.06.2019 № 12 о реализации национального проекта «Культура» на территории муниципального образования города Благовещенска (осуществление мероприятий, направленных на обеспечение достижения целей, целевых и дополнительных показателей и результатов НП «Культура» и РП Амурской области «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»). Срок действия соглашения: до 31.12.2024. В рамках соглашения за 2019 год достигнуты следующие показатели: 1) Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек - 276,82 тыс. чел. (при плане на 2019 год - 222,3); 2) Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек - 125,99 % (при плане на 2019 год - 101,18); 3) Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры - 37,08 тыс. чел. (при плане на 2019 год - 36,67); 4) Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры - 104,06 % (при плане на 2019 год - 102,93); 5) Количество участников клубных формирований - 2,259 тыс. чел. (при плане на 2019 год - 2,101); 6) Прирост участников клубных формирований -107,57 % (при плане на 2019 год - 100,06); 7)Количество посещений парков культуры и отдыха - 0, 680 тыс. чел. (при плане на 2019 год - 0,680): 8) Количество посещений парков культуры и отдыха - 68 200% (при плане на 2019 год – 68 000); 9) Количество учащихся ДШИ - 1,787 тыс. чел. (при плане на 2019 год – 1,431); 10) Прирост учащихся ДШИ - 127,2 % (при плане на 2019 год – 101,86); 11) Прирост обращений к цифровым ресурсам – 3 510 % (при плане на 2019 год – 160). | ИМБТ, ФБ | Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы», утверждённая постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 № 4132 Модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривает скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. | Заключено 54 договора на сумму – 5 000,00 тыс. рублей, в том числе: - пополнение фонда библиотеки (литература, книжная продукция, виниловые пластинки) – 1 121,8 тыс. рублей; - приобретение мебели – 704,4 тыс. рублей; - приобретение оборудования (офисное, музыкальное, звуковое и др.) – 2 142,0 тыс. рублей; - проведение текущего ремонта (установка дверей, монтаж потолков, установка светильников, выключателей, розеток, покраска помещений и др.) – 1 031,8 тыс. рублей. Из общего объема заключенных договоров заключено 3 договора по результатам электронных аукционов (поставка оборудования) – 1 049,8 тыс. рублей. Заключено 5 договора на сумму – 478,5 тыс. рублей, в том числе: - пополнение фонда библиотеки (литература) – 1,3 тыс. рублей; - приобретение оборудования (системный блок, напольная демо-система) – 32,9 тыс. рублей; - проведение текущего ремонта (ремонт цоколя и крыльца, монтаж системы видеонаблюдения) – 444,3 тыс. рублей. Из общего объема заключенных договоров заключен 1 договор по результатам электронных аукционов (ремонт цоколя и крыльца) – 1 049,8 тыс. рублей
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности комунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг"
Ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства, МУ «ГУКС», управление ЖКХ
Мероприятия государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области", направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и замену оборудования коммунальной инфраструктуры, всего | 285968.4 | 164599.6 | 57.5587 | 162637.9 | 56.8727 | 121461.9 | 42.4739 | 164506.5 | Освоение средств ОБ составляет 57,6%. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 10.04.2020 № 01-39/3354 о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры. | МП ЖКХ, ОКС
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 273091.3 | 154723.6 | 56.6564 | 153879.6 | 56.3473 | 114174.2 | 41.8081 | 158917.1
городской бюджет | 12877.1 | 9876 | 76.6943 | 8758.3 | 68.0145 | 7287.7 | 56.5943 | 5589.4
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области", направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и замену оборудования коммунальной инфраструктуры, всего | 132068.5 | 846.9 | 0.64126 | 846.9 | 0.64126 | 49.7 | 0.037632 | 132018.8 | Освоение средств ОБ составляет 0,6 %. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 10.04.2020 № 01-39/3354 о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, | МП ЖКХ, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 124144.4 | 796.1 | 0.64127 | 796.1 | 0.64127 | 46.7 | 0.037617 | 124097.7
городской бюджет | 7924.1 | 50.8 | 0.64108 | 50.8 | 0.64108 | 3 | 0.037859 | 7921.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, всего | 9857.8 | 2201.4 | 22.3316 | 2049.8 | 20.7937 | 2049.8 | 20.7937 | 7808 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Оборудованы 241 контейнерных площадок для сбора ТКО, в том числе 236 открытого типа в отдаленных районах (пос. Моховая падь, район Тайвань, пос. Астрахановка) и 5 закрытого типа в районе ул. Горького. | МП ЖКХ, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 7403.7 | 1926.8 | 26.0248 | 1926.8 | 26.0248 | 1926.8 | 26.0248 | 5476.9
городской бюджет | 2454.1 | 274.6 | 11.1894 | 123 | 5.012 | 123 | 5.012 | 2331.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка административного центра Амурской области, всего | 258559.6 | 27792.4 | 10.7489 | 27656.5 | 10.6964 | 27656.5 | 10.6964 | 230903.1 | Освоение средств ОБ составляет 99,3%. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 11.06.2019 о предоставлении в 2019 году субсидии на поддержку административного центра Амурской области в размере 50 000,0 тыс.руб. (уровень софинансирования 95%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 52 500,0 тыс. руб. Осуществлено финансирование за выполненные работы по: 1) благоустройству общественных территорий города Благовещенска в кварталах 46, 44-47, 351 и по ул. Заводская, 2 на сумму 22 518,4 тыс.руб. (в рамках заключенных муниципальных контрактов МУ "ГУКС); 2) обустройству дворовых территорий города Благовещенска в количестве 41 ед. на сумму 29 602,3 тыс.руб. (в рамках заключенных муниципальных контрактов УЖКХ). | №?
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 239866.1 | 25997.1 | 10.8382 | 25997.1 | 10.8382 | 25997.1 | 10.8382 | 213869
городской бюджет | 18693.5 | 1795.3 | 9.6039 | 1659.4 | 8.8769 | 1659.4 | 8.8769 | 17034.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно – коммунального обслуживания населения» государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно – коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», всего | 159665.6 | 105800.5 | 66.2638 | 139297.3 | 87.2432 | 105800.5 | 66.2638 | 53865.1 | Освоение средств ОБ составляет 98,8%.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 159665.6 | 105800.5 | 66.2638 | 105800.5 | 66.2638 | 105800.5 | 66.2638 | 53865.1
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности комунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг"
Ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства, МУ «ГУКС», управление ЖКХ
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, всего | 208238.7 | 140127.8 | 67.2919 | 140127.8 | 67.2919 | 36849.9 | 17.696 | 171388.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 193000 | 130153 | 67.4368 | 130153 | 67.4368 | 34638.9 | 17.9476 | 158361.1
городской бюджет | 15238.7 | 9974.8 | 65.457 | 9974.8 | 65.457 | 2211 | 14.5091 | 13027.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы" и прочие расходы"
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "БГАЖЦ"
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", всего | 2.6 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100 %. Средства направлены на приобретение канцелярских товаров для работника МУ "БГАЖЦ", осуществляющего мероприятия по постановке на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | тел 237-135 Левицкая Соглашения нет
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 2.6 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области»
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы"
Подпрограмма "Профилактика нарушений общественного порядка,терроризма и экстремизма"
Ответственный исполнитель – управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска
Развитие, обновление и укрепление материально-технической базы АПК «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения населения, всего | 20252.1 | 4450.5 | 21.9755 | 4450.5 | 21.9755 | 4450.5 | 21.9755 | 15801.6 | Между администрацией города Благовещенска и управлением государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области заключено соглашение от 29.01.2019 №1 (дополнительное соглашение от 28.11.2019 №1) о предоставлении субсидии на софинансирование расходов, связанных с реализацией аппаратно - программного комплекса «Безопасный город», в размере 253,0 тыс.руб. (уровень софинансирования 10%). Управлением по делам ГО и ЧС города Благовещенска исполнены муниципальные котракты на поставку IP-камер в количестве 61 шт. | м/к ГОЧС???
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 18952.1 | 4164.8 | 21.9754 | 4164.8 | 21.9754 | 4164.8 | 21.9754 | 14787.3
городской бюджет | 1300 | 285.7 | 21.9769 | 285.7 | 21.9769 | 285.7 | 21.9769 | 1014.3
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия области»
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель - управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Расходы на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа, всего | 3759.7 | 3189 | 84.8206 | 2693 | 71.6281 | 2693 | 71.6281 | 1066.7 | Освоение средств ОБ составляет 84,8%. Управлением ЖКХ администрации города Благовещенска заключены муниципальные контракты (договоры) на оказание услуг по: 1)содержанию и учету безнадзорных животных; 2)отлову и транспортировке безнадзорных животных; 3) ветеринарному осмотру и чипированию безнадзорных животных; 4)стерилизации и кастрации безнадзорных животных. За январь-октябрь 2020 года отловлено 134 безнадзорных животных. 07.10.2020 заключен муниципальный контракт на отлов, транспортировку, учет, содержание отловленных животных без владельцев на территории городского округа города Благовещенска и возврат содержащихся животных на прежнее место их обитания в количестве 25 штук за счет средств городского бюджета с начальной максимальной ценой 399,8 тыс.руб. с Амурским фондом помощи животным «Горячие сердца».
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 2759.7 | 2759.7 | 100 | 2263.7 | 82.027 | 2263.7 | 82.027 | 496
городской бюджет | 1000 | 429.3 | 42.93 | 429.3 | 42.93 | 429.3 | 42.93 | 570.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области»
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего | 1482236.1 | 1350872.9 | 91.1375 | 1350872.9 | 91.1375 | 1262378.1 | 85.1671 | 219858 | Освоение средств ОБ составляет 91,1%. Осуществляется финансирование деятельности работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (выплата заработной платы), оплата интернет услуг, приобретение учебников.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 1482236.1 | 1350872.9 | 91.1375 | 1350872.9 | 91.1375 | 1262378.1 | 85.1671 | 219858
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, всего | 92717.3 | 61079.1 | 65.8767 | 61079.1 | 65.8767 | 60967.9 | 65.7568 | 31749.4 | Освоение средств ОБ составляет 65,9%. По состоянию на 01.11.2020 осуществлена выплата компенсации 12 023 родителям (законным представителям).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 92717.3 | 61079.1 | 65.8767 | 61079.1 | 65.8767 | 60967.9 | 65.7568 | 31749.4
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация систем общего образования, всего | 81579.9 | 14321.6 | 17.5553 | 14320.6 | 17.5541 | 14320.6 | 17.5541 | 67259.3 | Освоение средств ОБ составляет 17,6%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 19.06.2019 №11/МСОО о предоставлении в 2019 году субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации систем общего образования, в размере 3 543,0 тыс.руб. (уровень софинансирования 90%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 3 936,7 тыс. руб. Показатель результативности: количество объектов общего образования, в отношении которых проведен капитальный (текущий) ремонт - 1 единица. В МБОУ "Школа № 10" заменены деревянные блоки на окна ПВХ .
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 76685.1 | 13462.3 | 17.5553 | 13462.3 | 17.5553 | 13462.3 | 17.5553 | 63222.8
городской бюджет | 4894.8 | 859.3 | 17.5554 | 858.3 | 17.5349 | 858.3 | 17.5349 | 4036.5
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация систем дошкольного образования, всего | 63804.5 | 17509.8 | 27.4429 | 17509.8 | 27.4429 | 17509.8 | 27.4429 | 46294.7 | Освоение средств ОБ составляет 27,5%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 14.02.2020 № 1/МРСДО о предоставлении в 2020 году субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования, в размере 1 623,2 тыс.руб. (уровень софинансирования 95%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 1 708,6 тыс. руб. Показатель результативности: количество объектов дошкольного образования, по которым разработана ПСД на капитальный ремонт - 2 единицы (МАОУ "Прогимназия" и МАДОУ "ДС № 55").
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 59871.5 | 16459.2 | 27.4909 | 16459.2 | 27.4909 | 16459.2 | 27.4909 | 43412.3
городской бюджет | 3933 | 1050.6 | 26.7124 | 1050.6 | 26.7124 | 1050.6 | 26.7124 | 2882.4
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием, всего | 12829 | 11615.3 | 90.5394 | 11615.3 | 90.5394 | 11615.3 | 90.5394 | 1213.7 | Освоение средств ОБ составляет 90,5%. Предоставлено бесплатное питание 12 447 обучающимся начальных классов.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 12829 | 11615.3 | 90.5394 | 11615.3 | 90.5394 | 11615.3 | 90.5394 | 1213.7
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей"
Непрограммные расходы городского бюджета
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска
Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» государственной программы «Развитие образования Амурской области», всего | 3023.083 | 2453.1 | 81.1456 | 2453.1 | 81.1456 | 2453.1 | 81.1456 | 569.983 | Освоение средств ОБ составляет 81,1%.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3023.083 | 2453.1 | 81.1456 | 2453.1 | 81.1456 | 2453.1 | 81.1456 | 569.983
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области", всего | 4273 | 2589 | 60.5897 | 2581.1 | 60.4049 | 2222.9 | 52.022 | 2050.1 | Освоение средств ОБ составляет 60,6%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 22.01.2019 №14/ОВЗ (дополнительное соглашение от 13.12.2019 № 18/ОВЗ) о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в размере 3 089,9 тыс. руб. (уровень софинансирования, 91,27 %) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 3 433,2 тыс. руб. По состоянию на 01.11.2020 предоставлено бесплатное питание 385 детям с ограниченными возможностями здоровья.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3540.2 | 2426.2 | 68.5329 | 2426.2 | 68.5329 | 2092.2 | 59.0984 | 1448
городской бюджет | 732.8 | 162.8 | 22.2162 | 154.9 | 21.1381 | 130.7 | 17.8357 | 602.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (на условиях софинансирования мероприятия подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области"), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | дополнительно средства ГБ, вне соглашения. Показатель перевыполнен, так как некоторые дети не полную смену пребывают в лагерях. В связи с этой текучкой (прибыл-убыл) большее количество детей охвачено. Выплата зависит от количества проведенных дней.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области", всего | 4939.7 | 4243.3 | 85.902 | 4243.3 | 85.902 | 4243.3 | 85.902 | 696.4 | Освоение средств ОБ составляет 85,9%. По состоянию на 01.11.2020 предоставлены единовременные денежные выплаты по передаче 66 детей на воспитание в семьи. | МП Образование
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 4939.7 | 4243.3 | 85.902 | 4243.3 | 85.902 | 4243.3 | 85.902 | 696.4
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области", всего | 318.4 | 164.9 | 51.7902 | 164.9 | 51.7902 | 164.9 | 51.7902 | 153.5 | Освоение средств ОБ составляет 51,8%. По состоянию на 01.11.2020 предоставлены дополнительные гарантии 5 детям, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в общеобразовательных организациях. | МП Образование
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 318.4 | 164.9 | 51.7902 | 164.9 | 51.7902 | 164.9 | 51.7902 | 153.5
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области", всего | 52887.3 | 44020.9 | 83.2353 | 44013.1 | 83.2205 | 44013.1 | 83.2205 | 8874.2 | Освоение средств ОБ составляет 83,2%. По состоянию на 01.11.2020 осуществлена выплата денежных средств на 446 опекаемых ребёнка , 68 приемным родителям. | МП Образование
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 52887.3 | 44020.9 | 83.2353 | 44013.1 | 83.2205 | 44013.1 | 83.2205 | 8874.2
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области", всего | 8895.6 | 7128.7 | 80.1374 | 7128.7 | 80.1374 | 7128.7 | 80.1374 | 1766.9 | Освоение средств ОБ составляет 80,1%. Выплачена заработная плата (с учетом выплат на оплату труда) работникам осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. | МП Образование
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 8895.6 | 7128.7 | 80.1374 | 7128.7 | 80.1374 | 7128.7 | 80.1374 | 1766.9
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области"
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске"
Ответственный исполнитель - управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства), всего | 91352.9 | 23814.1 | 26.0682 | 23814.1 | 26.0682 | 23814.1 | 26.0682 | 67538.8 | Освоение средств ОБ составляет 26,1%. Между администрацией города Благовещенска и министерством экономического развития и внешних связей Амурской области заключено соглашение от 29.04.2020 № 1 о предоставлении субсидии на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства на сумму 109 345,0 тыс. руб. тыс. руб. от общего объема бюджетных ассигнований - 116 324,5 тыс. руб. тыс. руб. (уровень софинансирования 94 %). Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки - 332 ед. (по состоянию на 01.11.2020 гранты и субсидии получили 208 субъектов МСП).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 85871.2 | 22385.3 | 26.0685 | 22385.3 | 26.0685 | 22385.3 | 26.0685 | 63485.9
городской бюджет | 5481.7 | 1428.8 | 26.0649 | 1428.8 | 26.0649 | 1428.8 | 26.0649 | 4052.9
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области"
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие туризма в городе Благовещенске"
Ответственный исполнитель - управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Большой городской центр "Трибуна Холл" г. Благовещенск, Амурская область), всего | 777148.9 | 44199.9 | 5.6874 | 44199.9 | 5.6874 | 0 | 0 | 777148.9 | Освоение средств ОБ составляет 5,5%. Между администрацией города Благовещенска и министерством строительства и архитектуры Амурской области заключено соглашение от 10.10.2019 № 2 (доп. соглашение от 02.10.2020 № 2) о предоставлении в 2020-2022 годах из областного бюджета субсидии бюджету города Благовещенска на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в размере 1 222 000,0 тыс. руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Благовещенска 1 300 000,0 тыс. руб., уровень софинансирования – 94 %. Ввод объекта в эксплуатацию - в 2023 году
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 752000 | 41547.9 | 5.525 | 41547.9 | 5.525 | 0 | 0 | 752000
городской бюджет | 25148.9 | 2652 | 10.5452 | 2652 | 10.5452 | 0 | 0 | 25148.9
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области, всего | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.3 | Освоение средств ОБ составляет 94,3%. Выполнены работы по: 1) установке пешеходного ограждения на пересечении следующих улиц: ул.Магистральная /ул. 50 лет Октября; ул.Василенко/ул.Институтская; 2) модернизации светофорного объекта на пересечении ул.Игнатьевское шоссе- ул.Кантемирова. Остаток средств в размере 2,3 тыс.руб. будет возвращен в бюджет города.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.3
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Организация транспортного обслуживания населения, всего | 18127.4 | 11202.9 | 61.8009 | 11202.9 | 61.8009 | 11202.9 | 61.8009 | 6924.5 | Освоение средств ОБ составляет 51%. Осуществлена поставка автобусов в количестве 2 шт.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 12354.5 | 6297.7 | 50.9749 | 6297.7 | 50.9749 | 6297.7 | 50.9749 | 6056.8
городской бюджет | 5772.9 | 4905.2 | 84.9694 | 4905.2 | 84.9694 | 4905.2 | 84.9694 | 867.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области"
Подпрограмма "Историко-культурное наследие"
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске"
Подпрограмма "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"
Ответственный исполнитель – управление культуры администрации города Благовещенска
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, всего | 468.8 | 389.6 | 83.1058 | 389.6 | 83.1058 | 389.6 | 83.1058 | 79.2 | Освоение средств ОБ составляет 83,1%. Осуществлено приобретение театральных кресел в ДК с.Садовое
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 429.4 | 356.9 | 83.116 | 356.9 | 83.116 | 356.9 | 83.116 | 72.5
городской бюджет | 39.4 | 32.7 | 82.9949 | 32.7 | 82.9949 | 32.7 | 82.9949 | 6.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры муниципальных образованиях Амурской области, всего | 424.6 | 218.2 | 51.3895 | 218.2 | 51.3895 | 218.2 | 51.3895 | 206.4 | Освоение средств ОБ составляет 51,4%. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 311.4 | 160 | 51.3809 | 160 | 51.3809 | 160 | 51.3809 | 151.4
городской бюджет | 113.2 | 58.2 | 51.4134 | 58.2 | 51.4134 | 58.2 | 51.4134 | 55
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области "Охрана окружающей среды в Амурской области" | [9 empty] | утверждена постановлением Правительства АО от 25.09.2013 № 453
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области»
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель - администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ «ГУКС»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г.Благовещенск (4-й этап строительства: 2 пусковой комплекс (участок № 10), всего | 284310.4 | 107986.6 | 37.9819 | 107986.6 | 37.9819 | 107986.6 | 37.9819 | 176323.8 | Освоение средств ОБ составляет 38,2%. Между администрацией города Благовещенска и министерством строительства и архитектуры Амурской области заключено соглашение от 14.11.2019 № 3 о предоставлении в 2019-2021 годах субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на сумму 367 501,2 тыс. руб. (в том числе: в 2019 г.-25 000,0 тыс. руб., в 2020 г.-165 848,9 тыс. руб., в 2021 г.-176 652,3 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований - 390 678,8 тыс. руб. (в том числе: в 2019 г.-26 315,8 тыс. руб., в 2020 г.-176 435,0 тыс. руб., в 2021 г.-187 928,0 тыс. руб.), уровень софинансирования в 2019 г.-95%, в 2020-2021 гг.-94%. Показатели результативности: техническая готовность объекта капитального строительства - 100% и ввод объекта в эксплутацию - 1ед. в 2021 году. МУ «ГУКС» заключен муниципальный контракт от 27.11.2019 №0537/2019 на выполнение работ по строительству 2 пускового комплекса участка №10 объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» на сумму 384 312,6 тыс.руб. с ООО «Надежда» и осуществлено авансирование. Срок окончания выполнения работ – 30.11.2021. | ОКС
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 265848.9 | 101507.4 | 38.1824 | 101507.4 | 38.1824 | 101507.4 | 38.1824 | 164341.5
городской бюджет | 18461.5 | 6479.2 | 35.0957 | 6479.2 | 35.0957 | 6479.2 | 35.0957 | 11982.3
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области "Развитие здравоохранения Амурской области"
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Непрограммные расходы городского бюджета
Ответственный исполнитель - администрация города Благовещенска
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области», всего | 3513.834 | 2224.6 | 63.3098 | 2224.6 | 63.3098 | 2224.6 | 63.3098 | 1289.234 | Освоение средств ОБ составляет 76,8%. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3513.834 | 2224.6 | 63.3098 | 2224.6 | 63.3098 | 2224.6 | 63.3098 | 1289.234
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области»
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска | [9 empty] | 159291.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения, всего | 21683.5 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП "ГСТК" (подразделению по содержанию средств регулирования и элементов безопасности дорожного движения) на обслуживание 170 светофорных объектов. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 21683.5 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети), всего | 61051.6 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП «ГСТК» (подразделению по ремонту и содержанию дорог). Протяженность улично-дорожной сети, подлежащая механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями составляет 236,5 км. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 61051.6 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань, всего | 3634.9 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МП "Банно-прачечные услуги". В отделениях бань услуги населению города оказаны по льготному тарифу в количестве 65,95 тыс. чел. / помывок. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3634.9 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития), всего | 3867 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлены субсидии юридическим лицам (ООО "БУК", ООО «Восток») на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по утвержденным администрацией тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных затрат. Площадь неблагоустроенного жилищного фонда обслуживаемая по льготному тарифу составила 40,9 тыс. кв.м. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3867 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Благоустройство территории города Благовещенска"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств, всего | 28368.9 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП "ГСТК" (подразделению по эксплуатации и содержанию сетей наружного освещения и пассажирского транспорта) на содержание 14 443 светильников наружного освещения и содержание (техническое обслуживание) муниципальных сетей наружного освещения (284,6 км.). | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 28368.9 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска, всего | 9314.5 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП "ГСТК" (подразделению санитарной очистки и озеленению). Площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования 197 тыс.кв.м. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 9314.5 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска, всего | 31370.8 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП "ГСТК" (подразделению санитарной очистки и озеленению). Количество мусора, вывезенного на полигон ТБО составило 74,3 тыс. куб. м. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 31370.8 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области
Непрограммные расходы городского бюджета
Ответственный исполнитель - администрация города Благовещенска
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области» государственной программы «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области», всего | 1915.09 | 1554.8 | 81.1868 | 1554.8 | 81.1868 | 1554.8 | 81.1868 | 360.29 | Освоение средств ОБ составляет 81,2%. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 1915.09 | 1554.8 | 81.1868 | 1554.8 | 81.1868 | 1554.8 | 81.1868 | 360.29
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области» государственной программы «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области», всего | 36.656 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 26.456 | Освоение средств ФБ составляет 10,2%. По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций" по непрограммному направлению расходов "Государственная судебная власть" (90 9 00 00000) на предоставление субвенций бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 36.656 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 26.456
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области»
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, всего | 35457 | 27387.7 | 77.242 | 27088.4 | 76.3979 | 26726.5 | 75.3772 | 8730.5 | Освоение средств ОБ составляет 76,4%. На условиях софинансирования осуществлены частичные выплаты на проведение мероприятий: по ограждению периметра объектов - 12 652,8 тыс. руб. (9 объектов), монтажу пожарной сигнализации, установке видеонаблюдения - 8 632,2 тыс. руб. (уч.-8).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 33329.6 | 25463.1 | 76.3979 | 25463.1 | 76.3979 | 25122.9 | 75.3771 | 8206.7
городской бюджет | 2127.4 | 1924.6 | 90.4672 | 1625.3 | 76.3984 | 1603.6 | 75.3784 | 523.8
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области»
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Развитие интеллектуального , творческого и физического потенциала всех категорий детей, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ГП за 01.11.2020 (2) (hidden)
Информация об участии города Благовещенска в государственных программах Российской Федерации и Амурской области за январь-октябрь 2020 года
[9 empty] | тыс.руб. | за 2020 год | ГП РФ
Наименование мероприятия, источники финансирования | Плановый объем финансирования | Фактически профинансировано | % финансирования от планового объема финансирования (ст.3/ст.2) | Кассовое исполнение | % кассового исполнения от планового объема финансирования (ст.5/ст.2) | Фактическое выполнение работ (освоение финансовых средств) | % освоения от планового объема финансирования (ст.7/ст.2) | Остаток неосвоенных средств (ст.2-ст.7) | Достигнутый результат, причины неосвоения, проблемы, влияющие на своевременное освоение | Достигнутый результат | ГП АО
МП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6402288.163
Всего: | 6683568.963 | 3748287.0359 | 56.0821 | 3730464.1359 | 55.8155 | 3443524.5359 | 51.5222 | 3240044.4271
федеральный бюджет | 709834.856 | 536804.9 | 75.6239 | 537804.9 | 75.7648 | 536804.9 | 75.6239 | 173029.956 |  | с учетом отработанного аванса 2018 г по берегоукреплению (участки № 8, № 9)
областной бюджет | 5692453.307 | 3079653.8669 | 54.1006 | 3062602.4669 | 53.8011 | 2789045.867 | 48.9955 | 2903407.4401 |  | с учетом авансирования по переселению в 2019 г.- , планируемый срок передачи квартир до 01.11.2020.
с учётом отработки аванса за 2018 год:
городской бюджет | 218272.6 | 83889.169 | 38.4332 | 82117.669 | 37.6216 | 69734.669 | 31.9484 | 148537.931
внебюджетные средства | 63008.2 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 15069.1
в том числе:
Капитальные вложения | 1300341.8 | 443802 | 34.1296 | 435663.6 | 33.5038 | 433866.4 | 33.3656 | 866475.4 |  | непрограммные расходы ГБ | 185134.163
федеральный бюджет | 315417.2 | 142413.7 | 0 | 143413.7 | 0 | 142413.7 | 0 | 173003.5 |  | ФБ | 36.656
областной бюджет | 926324 | 284956 | 30.762 | 275848.6 | 29.7788 | 275099.2 | 29.6979 | 651224.8 |  | ОБ | 185097.507
городской бюджет | 58600.6 | 16432.3 | 28.0412 | 16401.3 | 27.9883 | 16353.5 | 27.9067 | 42247.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы | 5223935.963 | 3145193.8359 | 60.2074 | 3135509.3359 | 60.022 | 2850366.9359 | 54.5636 | 2373569.0271
федеральный бюджет | 394417.656 | 394391.2 | 99.9933 | 394391.2 | 99.9933 | 394391.2 | 99.9933 | 26.456
областной бюджет | 4606838.107 | 2635406.6669 | 57.2064 | 2627462.6669 | 57.034 | 2354655.4669 | 51.1122 | 2252182.6401
городской бюджет | 159672 | 67456.869 | 42.2471 | 65716.369 | 41.1571 | 53381.169 | 33.4318 | 106290.831
внебюджетные средства | 63008.2 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 15069.1
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 159291.2 | 159291.2 | 100 | 159291.2 | 100 | 159291.2 | 100 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 159291.2 | 159291.2 | 100 | 159291.2 | 100 | 159291.2 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | [9 empty] | Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710
1.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» | [9 empty] | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 N 446
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" (сокращенно - МУ "БГАЖЦ")
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, всего | 96929.9 | 81840.9 | 84.4331 | 81840.9 | 84.4331 | 74320.2 | 76.6742 | 22609.7 | Освоение средств ОБ составляет 84,4%. | МП Жилье (Согласно условиям подпрограммы оплата по свидетельству производится после приобретения жилья и предоставления подтверждающих документов. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи.)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 31891.8 | 31891.8 | 100 | 31891.8 | 100 | 24798.2 | 77.7573 | 7093.6
городской бюджет | 2029.9 | 2010 | 99.0197 | 2010 | 99.0197 | 1582.9 | 77.9792 | 447
внебюджетные средства | 63008.2 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 47939.1 | 76.0839 | 15069.1
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Региональный проект Амурской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" (сокращенно - МУ "БГАЖЦ")
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего | 105966.4 | 34628 | 32.6783 | 3051.7 | 2.8799 | 19473.6 | 18.3771 | 86492.8 | Освоение средств ОБ составляет 32,7 %. | кап.расх и проч.расх
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 103830.4 | 34628 | 33.3505 | 3051.7 | 2.9391 | 19473.6 | 18.7552 | 84356.8
городской бюджет | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Капитальные вложения | 12159.1 | 12159.1 | 100 | 3051.7 | 25.0981 | 3051.7 | 25.0981 | 9107.4 | Приобретено одно жилое помещение на сумму 3 051,7 тыс. руб. для переселения 6 человек, расселенная площадь составит 49,3 кв. м. На оставшиеся средства в сумме 9 107,4 тыс. руб. планируется приобретение 3 жилых помещений общей площадью 149,3 кв. м., контракты находятся в стадии заключения. | ОКС
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 12159.1 | 12159.1 | 100 | 3051.7 | 25.0981 | 3051.7 | 25.0981 | 9107.4
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы | 93807.3 | 22468.9 | 23.9522 | 16421.9 | 17.506 | 16421.9 | 17.506 | 77385.4 | По состоянию на 01.11.2020 заключено и оплачено 8 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также произведены выплаты по решению суда 18 собственникам 2 жилых помещений, всего расходы составили 16 421,9 тыс. руб. (15 733,6 тыс. руб. средства Фонда, 688,3 тыс. руб. средства областного бюджета). На оставшиеся средства проводятся мероприятия по заключению соглашений об изъятии недвижимого имущества для произведения выплат. | проч.расх
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 91671.3 | 22468.9 | 24.5103 | 16421.9 | 17.9139 | 16421.9 | 17.9139 | 75249.4
городской бюджет | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Региональный проект Амурской области «Формирование комфортной городской среды»
1.2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»
Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области"
Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (МУ «ГУКС»)
Реализация мероприятий программы формирования современной городской среды, всего | 118497.2 | 101462.9 | 85.6247 | 101462.9 | 85.6247 | 101462.9 | 85.6247 | 17034.3 | Освоение средств ОБ составляет 85,6 %. | на общую сумму 128 762,8 тыс. руб. МУ «ГУКС» заключены 5 м/к от 31.05.2019 и 03.06.2019). Благоустройство территории по ул. 50 лет Октября – ул. Зеленая в квартале 433 г. Благовещенска, Амурской области М/к: № 2019.0174 от 03.06.2019 г. Цена Контракта: 37 088 885 рублей Освоение на 30.10.2019 г. – 22 609,74тыс. руб. Отставание от графика составляет 22 298,36 тыс. руб. Подрядчик: ООО «Корсар», генеральный директор Аникин Константин Валерьевич Сроки начала/окончания работ: июнь 2019 г./октябрь 2019 г. Контрактом предусмотрено: Устройство тротуаров – 3 153 м2 Устройство проездов и парковок – 1 889 м2 Озеленение – 9 702 м2 Устройство детской площадки с полимерным покрытием – 657 м2 Устройство спортивных площадок для стритбаскета и воркаута с полимерным покрытием – 204 м2 Установка опор наружного освещения – 49 шт. Установка МАФ (скамьи/урны) – 53/28 Посадка живой изгороди – 266 м.п. Посадка кустарников – 66 шт. Посадка деревьев 80 шт. Альпийская горка Садовая скульптура Ремонт мостового перехода Берегоукрепление – 577 м2 Выполнено: Очистка территории от мусора, прореживание кустарников и мелколесья, срезка растительного грунта, берегоукрепление, ремонт мостового перехода, отсыпка и планировка территории, устройство асфальтобетонного проезда, устройство тротуаров из плитки, наружное освещение, устройство садовой скульптуры, устройство альпийской горки, посадка деревьев, живой изгороди и кустарников, устройство площадки для стритбаскета, устройство бетонного основания детской площадки и площадки для воркаута, установка тренажеров площадки для воркаута. Выполняется: Установка ограждений, монтаж малых форм детской площадки. Необходимо выполнить: устройство полимерного покрытия детской игровой площадки и спортивной площадки для воркаута, подготовка почвы под газоны. В связи с поздней поставкой МАФ для детской и спортивных площадок, а также в связи с осадками в последние дни, предусмотренные контрактом работы невозможно завершить в установленный срок. В ходе выполнения работ образовалась экономия денежных средств, в счет которой дополнительно выполняется устройство автостоянки. Работы по установке ограждений, монтаж малых форм детской площадки и устройство автостоянки планируется завершить до 05.10.2019 г. | Малые архитектурные формы (МАФ) — вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки. К МАФ относят лестницы, ограды, скульптуры, фонтаны, светильники наружного освещения (ландшафтные светильники), стенды для афиш и реклам, садово-парковые сооружения (, беседки, ротонды, перголы, садово-парковая скульптура, вазоны, парковые скамьи и другую садовую мебель), некрупные формы мемориальной архитектуры (обелиски, мемориальные доски и мемориальные скамьи), городскую уличную мебель, урны, детские игровые комплексы; киоски, павильоны, торговые лотки, торговые автоматы, и т. д. МАФ могут подразделяться на декоративные и утилитарные, а по способу изготовления — на изготовленные по типовым проектам из типовых элементов и конструкций и на изготовленные по специально разработанным проектам
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 111387.4 | 95375.1 | 85.6247 | 95375.1 | 85.6247 | 95375.1 | 85.6247 | 16012.3
городской бюджет | 7109.8 | 6087.8 | 85.6255 | 6087.8 | 85.6255 | 6087.8 | 85.6255 | 1022
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Образование»
2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | [9 empty] | Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642
2.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
Государственная программа Амурской области "Развитие образования Амурской области" | [9 empty] | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 N 448
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Федеральный проект "Современная школа"
Региональный проект Амурской области "Современная школа"
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, всего | 526916.8 | 164552.1 | 31.2292 | 164521.1 | 31.2234 | 164521.1 | 31.2234 | 362395.7 | Освоение средств ОБ составляет 31,2%. | ОКС
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 495301.8 | 154649.8 | 31.2233 | 154649.8 | 31.2233 | 154649.8 | 31.2233 | 340652
городской бюджет | 31615 | 9902.3 | 31.3215 | 9871.3 | 31.2235 | 9871.3 | 31.2235 | 21743.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Демография» | [9 empty] | ОКС
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Региональный проект Амурской области "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, всего | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Освоение средств ОБ составляет 0%. В настоящее время управлением образования города Благовещенска разрабатываются нормативно- правовые акты по исполнению данного мероприятия. | ОКС
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400
городской бюджет | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области»
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель – МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" (МУ "БГАЖЦ")
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, всего | 16979.9 | 13297.9 | 78.3155 | 13297.9 | 78.3155 | 13297.9 | 78.3155 | 3682 | Освоение средств ОБ составляет 78,5%. | с 2020 года - МП Жилье (БГЖЦ гл. бухг. Левицкая Наталья Борисовна 237-135, Ганина Инна Евгеньевна 237-146) Частично КАП.РАСХ и ПРОЧ.РАСХ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 16979.9 | 13297.9 | 78.3155 | 13297.9 | 78.3155 | 13297.9 | 78.3155 | 3682
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Капитальные вложения | 16878.6 | 13252.4 | 78.516 | 13252.4 | 78.516 | 13252.4 | 78.516 | 3626.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 16878.6 | 13252.4 | 78.516 | 13252.4 | 78.516 | 13252.4 | 78.516 | 3626.2
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы | 101.3 | 45.5 | 44.9161 | 45.5 | 44.9161 | 45.5 | 44.9161 | 55.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 101.3 | 45.5 | 44.9161 | 45.5 | 44.9161 | 45.5 | 0 | 55.8
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"
5.1. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"
Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»
Подпрограмма "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Амурской области"
2 муниципальные программы: "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска" и "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, всего | 318008.4 | 145004.9 | 45.5978 | 146004.9 | 45.9123 | 145004.9 | 45.5978 | 173003.5 | Освоение средств ФБ составляет 45,2 %, ОБ 100 %. | МП Жилье (переселение) и МП Безопасность (берег). , ОКС, окончание выполнения работ – 30.11.2019, ввод в эксплуатацию - до 31.12.2019. Техническая готовность объекта 93,6%.
федеральный бюджет | 315417.2 | 142413.7 | 45.1509 | 143413.7 | 45.4679 | 142413.7 | 45.1509 | 173003.5
областной бюджет | 2591.2 | 2591.2 | 100 | 2591.2 | 100 | 2591.2 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г.Благовещенск (4-й этап строительства: 2 пусковой комплекс (участок № 10) | 173003.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173003.5
федеральный бюджет | 173003.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173003.5 |  | вып.раб. по программе 2019 года, всего за 2018-2019 - 591 174,1 тыс.руб.
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | [9 empty] | Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 N 1596
6.1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» | [9 empty] | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 N 450
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"
Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска, всего | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | Освоение средств ОБ составляет 99,3 %. Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено соглашение от 17.05.2019 № 203-05/с (дополнительное соглашение от 12.11.2019 №4) о предоставлении в 2019 году из областного бюджета субсидии на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в размере 173 573,1 тыс.руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 189 066,0 тыс. руб. В рамках мероприятия выполнены строительно-монтажные работы на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям I этап» (восстановление и закрепление трассы по ул.Энтузиастов - 956,73 метра). Исполнен муниципальный контракт от 28.05.2018 № 222803 на сумму 66 448,5 тыс.руб., заключенный МУ «ГУКС» с ООО «СТРОЙУЮТ». | МП ТРАНСПОРТ, ОКС Срок выполнения - 28.05.18г. / 30.11.19г.Выполнено: - восстановление и закрепление трассы по ул. Энтузиастов; - срезка кустарника и мелколесья, механизированная разработка грунта, перевозка грунта по ул. Энтузиастов; - устройство корыта и рабочего слоя с послойным уплотнением; - устройство песчано-гравийного основания с послойным уплотнением; - демонтаж сетей ВЛ-10кВ; - переустройство сетей ВЛ-10кВ; - устройство дорожной одежды с послойным уплотнением. В настоящее время ведутся работы по ул. Энтузиастов: - устройство водоотвода; - планировка откосов; - устройство металлических труб на съездах; - устройство съездов и примыканий; - устройство основания под тротуар. | Между министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией г. Благовещенска заключено соглашение от 17.05.2019 № 203005/с о предоставлении субсидии на осуществление дорожной деятельности в 2019 году. 28.12.2019 г. получено разрешение № 28-Ru 28302000-60-2019 на ввод объекта в эксплуатацию. МУ "ГУКС" выполнены работы по ул. Энтузиастов на объекте "Строительство дорог в районе «5-ой стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям Ι этап": устройство водоотвода; планировка откосов; устройство съездов и примыканий; устройство основания под тротуар; устройство пешеходного ограждения (Дорожный фонд). Муниципальный контракт от 28.05.2018 № 222803 с ООО «СТРОЙУЮТ» на сумму 66 448 450,7 руб. Техническая готовность 100 % от контракта.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(дорожный фонд) областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ администрации города Благовещенска и управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"
Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска, всего | 642605.6 | 370368.1 | 57.6354 | 369783.9 | 57.5445 | 369783.9 | 57.5445 | 272821.7 | Освоение средств ОБ составляет 57,6%. Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено соглашение от 29.04.2020 № 271-04/с о предоставлении в 2020 году из областного бюджета субсидии на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в размере 602 135,9 тыс.руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 640 570,1 тыс. руб. В рамках мероприятия средства запланированы на: 1) развитие улично-дорожной сети (ремонт тротуаров, автомобильных стоянок, автобусных остановок , проездов,УДС, внутриквартальных проездов, ливневой канализации, кабельной канализации, устройство наружного освещения, пешеходных ограждений, островков безопасности; модернизация светофорных объектов, сетей наружнего освещения, восстановление средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами, содержание 23 камер видеофиксации, аварийно-восстановительные работы); 2) выполнение научно-исследовательских работ по разработке КСОДД; 3) капитальный ремонт автомобильного моста через р.Зея (проектирование), аварийно-восстановительные работы автодорожного моста через р.Зея, выполнение работ по устройству водопропускного сооружения в с.Верхнеблаговещенское; 4) диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. | МП ТРАНСПОРТ, ПРОЧ.РАСХ. | МП ТРАНСПОРТ 3)По результатам обследования мостового сооружения необходимо выполнение работ по его реконструкции. Согласно выводам, до проведения реконструкции моста рекомендуется устано-вить знак 3.11 ПДД "Ограничение массы" - с запрещением движения транспортных средств, фак-тическая масса которых больше 30 т. Результаты обследования и технический паспорт на мост направлены 20.09.2019 в управление ЖКХ (письмо № 4229) для выполнения мероприятий по включению моста в реестр муниципальной собственности. 4) 06.12.2019 заключение м/к с единственным поставщиком ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ПРОЕКТ». Срок выполнения работ – 31.08.2020 г. Стоимость работ -29666,6 тыс.руб., 2019 г - 4 639,7 тыс.руб. (ОБ-4407,7; ГБ-232),завершение работ в 2020 году 5)С ООО «МАГНУС МОСТ» заключен договор № 129/2019 от 07.10.2019 на оказание услуг по обследованию путепровода через ул.Загородная - ул.Северная, г.Благовещенск, Амурская об-ласть на сумму 298 000,00 рублей. Срок исполнения – 01.11.2019г. 29.10.2019 работы по обследованию путепровода завершены. Согласно заключению проектной организации, путепровод находится в предаварийном техническом состоянии, и требует проведения срочного капитального ремонта сооружения с заменой дефектных балок. Эксплуатирующей организации до выполнения капитального ремонта сооружения необхо-димо: - установить мониторинг за состоянием пролетных строений по предварительно разработанной программе; - ввести принудительное регулирование режима эксплуатации в виде запрещения движения по крайним полосам и организации движения по средним. 08.11.2019 г. в УЖКХ направлено письмо о необходимости выполнения данных мероприя-тий.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(дорожный фонд) областной бюджет | 602135.9 | 347461.7 | 57.7049 | 346912.5 | 57.6137 | 346912.5 | 57.6137 | 255223.4
городской бюджет | 40469.7 | 22906.4 | 56.6014 | 22871.4 | 56.5149 | 22871.4 | 56.5149 | 17598.3
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (краткое наименование: «БКАД») | [9 empty] | ПРОЧ.РАСХОДЫ
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Региональный проект Амурской области "Дорожная сеть"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления ЖКХ администрации города Благовещенска и управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", всего | 608790.9 | 495882.6359 | 81.4537 | 495882.6359 | 81.4537 | 495882.6359 | 81.4537 | 112908.2641 | Освоение средств ФБ составляет 100%, ОБ - 49,1%. | В ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог в городе Благовещенске образовалась экономия денежных средств за счет которой дополнительно выполняется на 01.01.2020 за счет экономии хотят 3 м/к (1-Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через ул. Загородная – ул. Северная: НМЦК – 108 479 989,00 руб. Размещение в плане закупок – 03.12.19г.; 2 м/к Ул.Воронкова , 3 м/к Калинина) Сот. Тел. ГУЗ Сергей Александрович 8 914 049 38 02 + Постановлением Правительства Амурской области от 07.05.2019 № 236 муниципальному образованию городу Благовещенску на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждены объёмы иного межбюджетного трансферта за счёт средств областного бюджета в размере 476 038,0 тыс. руб. (в т.ч. на 2019 год 91 732,0 тыс. руб., на 2020 год - 204 258,0 тыс. руб., на 2021 год - 180 048,0тыс. руб.) | Продолжаются работы по ул.Театральная (от Октябрьской до Вокзальной), ул. Калинина (от 141/2 до кольцевой развязки). Строительство уличного освещения по ул. Чайковского между р.Чигиринка и ул.П.Морозова, Школьная от Театральной до Новотроицкого щоссе | Между заказчиком мероприятий МУ «ГУКС» и подрядными организациями заключены 4 муниципальных контракта, в рамках которых подрядными организациями осуществлялись ремонтные работы.
федеральный бюджет | 394381 | 394381 | 100 | 394381 | 100 | 394381 | 100 | 0
областной бюджет | 204258 | 100310.3669 | 49.1096 | 100310.3669 | 49.1096 | 100310.3669 | 49.1096 | 103947.6331
городской бюджет | 10151.9 | 1191.269 | 11.7344 | 1191.269 | 11.7344 | 1191.269 | 11.7344 | 8960.631
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, всего | 160613.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160613.357 |  | В ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог в городе Благовещенске образовалась экономия денежных средств за счет которой дополнительно выполняется на 01.01.2020 за счет экономии хотят 3 м/к (1-Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через ул. Загородная – ул. Северная: НМЦК – 108 479 989,00 руб. Размещение в плане закупок – 03.12.19г.; 2 м/к Ул.Воронкова , 3 м/к Калинина) Сот. Тел. ГУЗ Сергей Александрович 8 914 049 38 02 + Постановлением Правительства Амурской области от 07.05.2019 № 236 муниципальному образованию городу Благовещенску на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждены объёмы иного межбюджетного трансферта за счёт средств областного бюджета в размере 476 038,0 тыс. руб. (в т.ч. на 2019 год 91 732,0 тыс. руб., на 2020 год - 204 258,0 тыс. руб., на 2021 год - 180 048,0тыс. руб.) | Продолжаются работы по ул.Театральная (от Октябрьской до Вокзальной), ул. Калинина (от 141/2 до кольцевой развязки). Строительство уличного освещения по ул. Чайковского между р.Чигиринка и ул.П.Морозова, Школьная от Театральной до Новотроицкого щоссе | Между заказчиком мероприятий МУ «ГУКС» и подрядными организациями заключены 4 муниципальных контракта, в рамках которых подрядными организациями осуществлялись ремонтные работы.
федеральный бюджет | 157757.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157757.957
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 2855.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855.4
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект «Культура» | [9 empty] | ПРОЧ.РАСХОДЫ
Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (краткое наименование:"Культурная среда")
Региональный проект Амурской области "Культурная среда"
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления культуры
Создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта "Культура", всего | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100 %. | ИМБТ, ФБ | Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы», утверждённая постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 № 4132 Модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривает скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. | Заключено 54 договора на сумму – 5 000,00 тыс. рублей, в том числе: - пополнение фонда библиотеки (литература, книжная продукция, виниловые пластинки) – 1 121,8 тыс. рублей; - приобретение мебели – 704,4 тыс. рублей; - приобретение оборудования (офисное, музыкальное, звуковое и др.) – 2 142,0 тыс. рублей; - проведение текущего ремонта (установка дверей, монтаж потолков, установка светильников, выключателей, розеток, покраска помещений и др.) – 1 031,8 тыс. рублей. Из общего объема заключенных договоров заключено 3 договора по результатам электронных аукционов (поставка оборудования) – 1 049,8 тыс. рублей. Заключено 5 договора на сумму – 478,5 тыс. рублей, в том числе: - пополнение фонда библиотеки (литература) – 1,3 тыс. рублей; - приобретение оборудования (системный блок, напольная демо-система) – 32,9 тыс. рублей; - проведение текущего ремонта (ремонт цоколя и крыльца, монтаж системы видеонаблюдения) – 444,3 тыс. рублей. Из общего объема заключенных договоров заключен 1 договор по результатам электронных аукционов (ремонт цоколя и крыльца) – 1 049,8 тыс. рублей
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности комунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг"
Ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства, МУ «ГУКС», управление ЖКХ
Мероприятия государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области", направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и замену оборудования коммунальной инфраструктуры, всего | 285968.4 | 164599.6 | 57.5587 | 162637.9 | 56.8727 | 121461.9 | 42.4739 | 164506.5 | Освоение средств ОБ составляет 57,6%. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 10.04.2020 № 01-39/3354 о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры. | МП ЖКХ, ОКС
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 273091.3 | 154723.6 | 56.6564 | 153879.6 | 56.3473 | 114174.2 | 41.8081 | 158917.1
городской бюджет | 12877.1 | 9876 | 76.6943 | 8758.3 | 68.0145 | 7287.7 | 56.5943 | 5589.4
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области", направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и замену оборудования коммунальной инфраструктуры, всего | 132068.5 | 846.9 | 0.64126 | 846.9 | 0.64126 | 49.7 | 0.037632 | 132018.8 | Освоение средств ОБ составляет 0,6 %. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 10.04.2020 № 01-39/3354 о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, | МП ЖКХ, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 124144.4 | 796.1 | 0.64127 | 796.1 | 0.64127 | 46.7 | 0.037617 | 124097.7
городской бюджет | 7924.1 | 50.8 | 0.64108 | 50.8 | 0.64108 | 3 | 0.037859 | 7921.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, всего | 9857.8 | 2201.4 | 22.3316 | 2049.8 | 20.7937 | 2049.8 | 20.7937 | 7808 | Освоение средств ОБ составляет 26%. | МП ЖКХ, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 7403.7 | 1926.8 | 26.0248 | 1926.8 | 26.0248 | 1926.8 | 26.0248 | 5476.9
городской бюджет | 2454.1 | 274.6 | 11.1894 | 123 | 5.012 | 123 | 5.012 | 2331.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка административного центра Амурской области, всего | 258559.6 | 27792.4 | 10.7489 | 27656.5 | 10.6964 | 27656.5 | 10.6964 | 230903.1 | Освоение средств ОБ составляет 10,8%. | №?
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 239866.1 | 25997.1 | 10.8382 | 25997.1 | 10.8382 | 25997.1 | 10.8382 | 213869
городской бюджет | 18693.5 | 1795.3 | 9.6039 | 1659.4 | 8.8769 | 1659.4 | 8.8769 | 17034.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно – коммунального обслуживания населения» государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно – коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», всего | 159665.6 | 105800.5 | 66.2638 | 139297.3 | 87.2432 | 105800.5 | 66.2638 | 53865.1 | Освоение средств ОБ составляет 66,3%.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 159665.6 | 105800.5 | 66.2638 | 105800.5 | 66.2638 | 105800.5 | 66.2638 | 53865.1
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности комунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг"
Ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства, МУ «ГУКС», управление ЖКХ
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, всего | 208238.7 | 140127.8 | 67.2919 | 140127.8 | 67.2919 | 36849.9 | 17.696 | 171388.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 193000 | 130153 | 67.4368 | 130153 | 67.4368 | 34638.9 | 17.9476 | 158361.1
городской бюджет | 15238.7 | 9974.8 | 65.457 | 9974.8 | 65.457 | 2211 | 14.5091 | 13027.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы" и прочие расходы"
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МУ "БГАЖЦ"
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", всего | 2.6 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100 %. Средства направлены на приобретение канцелярских товаров для работника МУ "БГАЖЦ", осуществляющего мероприятия по постановке на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | тел 237-135 Левицкая Соглашения нет
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 2.6 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 2.6 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области»
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы"
Подпрограмма "Профилактика нарушений общественного порядка,терроризма и экстремизма"
Ответственный исполнитель – управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска
Развитие, обновление и укрепление материально-технической базы АПК «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения населения, всего | 20252.1 | 4450.5 | 21.9755 | 4450.5 | 21.9755 | 4450.5 | 21.9755 | 15801.6 |  | м/к ГОЧС???
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 18952.1 | 4164.8 | 21.9754 | 4164.8 | 21.9754 | 4164.8 | 21.9754 | 14787.3
городской бюджет | 1300 | 285.7 | 21.9769 | 285.7 | 21.9769 | 285.7 | 21.9769 | 1014.3
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия области»
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2021 годы"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель - управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Расходы на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа, всего | 3759.7 | 3189 | 84.8206 | 2693 | 71.6281 | 2693 | 71.6281 | 1066.7 | Освоение средств ОБ составляет 84,8%. За январь-октябрь 2020 года отловлено 134 безнадзорных животных. 07.10.2020 заключен муниципальный контракт на отлов, транспортировку, учет, содержание отловленных животных без владельцев на территории городского округа города Благовещенска и возврат содержащихся животных на прежнее место их обитания в количестве 25 штук за счет средств городского бюджета с начальной максимальной ценой 399,8 тыс.руб. с Амурским фондом помощи животным «Горячие сердца».
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 2759.7 | 2759.7 | 100 | 2263.7 | 82.027 | 2263.7 | 82.027 | 496
городской бюджет | 1000 | 429.3 | 42.93 | 429.3 | 42.93 | 429.3 | 42.93 | 570.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области»
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего | 1482236.1 | 1350872.9 | 91.1375 | 1350872.9 | 91.1375 | 1262378.1 | 85.1671 | 219858 | Освоение средств ОБ составляет 91,1%. Осуществляется финансирование деятельности работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (выплата заработной платы), оплата интернет услуг, приобретение учебников.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 1482236.1 | 1350872.9 | 91.1375 | 1350872.9 | 91.1375 | 1262378.1 | 85.1671 | 219858
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, всего | 92717.3 | 61079.1 | 65.8767 | 61079.1 | 65.8767 | 60967.9 | 65.7568 | 31749.4 | Освоение средств ОБ составляет 65,9%. По состоянию на 01.11.2020 осуществлена выплата компенсации 12 023 родителям (законным представителям).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 92717.3 | 61079.1 | 65.8767 | 61079.1 | 65.8767 | 60967.9 | 65.7568 | 31749.4
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация систем общего образования, всего | 81579.9 | 14321.6 | 17.5553 | 14320.6 | 17.5541 | 14320.6 | 17.5541 | 67259.3 | Освоение средств ОБ составляет 17,6%.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 76685.1 | 13462.3 | 17.5553 | 13462.3 | 17.5553 | 13462.3 | 17.5553 | 63222.8
городской бюджет | 4894.8 | 859.3 | 17.5554 | 858.3 | 17.5349 | 858.3 | 17.5349 | 4036.5
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация систем дошкольного образования, всего | 63804.5 | 17509.8 | 27.4429 | 17509.8 | 27.4429 | 17509.8 | 27.4429 | 46294.7 | Освоение средств ОБ составляет 27,5%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 14.02.2020 № 1/МРСДО о предоставлении в 2020 году
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 59871.5 | 16459.2 | 27.4909 | 16459.2 | 27.4909 | 16459.2 | 27.4909 | 43412.3
городской бюджет | 3933 | 1050.6 | 26.7124 | 1050.6 | 26.7124 | 1050.6 | 26.7124 | 2882.4
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием, всего | 12829 | 11615.3 | 90.5394 | 11615.3 | 90.5394 | 11615.3 | 90.5394 | 1213.7 | Освоение средств ОБ составляет 90,5%. Предоставлено бесплатное питание 12 447 обучающимся начальных классов.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 12829 | 11615.3 | 90.5394 | 11615.3 | 90.5394 | 11615.3 | 90.5394 | 1213.7
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей"
Непрограммные расходы городского бюджета
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска
Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» государственной программы «Развитие образования Амурской области», всего | 3023.083 | 2453.1 | 81.1456 | 2453.1 | 81.1456 | 2453.1 | 81.1456 | 569.983 | Освоение средств ОБ составляет 81,1%.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3023.083 | 2453.1 | 81.1456 | 2453.1 | 81.1456 | 2453.1 | 81.1456 | 569.983
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области", всего | 4273 | 2589 | 60.5897 | 2581.1 | 60.4049 | 2222.9 | 52.022 | 2050.1 | Освоение средств ОБ составляет 60,6%. По состоянию на 01.11.2020 предоставлено бесплатное питание 385 детям с ограниченными возможностями здоровья.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3540.2 | 2426.2 | 68.5329 | 2426.2 | 68.5329 | 2092.2 | 59.0984 | 1448
городской бюджет | 732.8 | 162.8 | 22.2162 | 154.9 | 21.1381 | 130.7 | 17.8357 | 602.1
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (на условиях софинансирования мероприятия подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области"), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | дополнительно средства ГБ, вне соглашения. Показатель перевыполнен, так как некоторые дети не полную смену пребывают в лагерях. В связи с этой текучкой (прибыл-убыл) большее количество детей охвачено. Выплата зависит от количества проведенных дней.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области", всего | 4939.7 | 4243.3 | 85.902 | 4243.3 | 85.902 | 4243.3 | 85.902 | 696.4 | Освоение средств ОБ составляет 85,9%. По состоянию на 01.11.2020 предоставлены единовременные денежные выплаты по передаче 66 детей на воспитание в семьи. | МП Образование
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 4939.7 | 4243.3 | 85.902 | 4243.3 | 85.902 | 4243.3 | 85.902 | 696.4
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области", всего | 318.4 | 164.9 | 51.7902 | 164.9 | 51.7902 | 164.9 | 51.7902 | 153.5 | Освоение средств ОБ составляет 51,8%. По состоянию на 01.11.2020 предоставлены дополнительные гарантии 5 детям, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в общеобразовательных организациях. | МП Образование
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 318.4 | 164.9 | 51.7902 | 164.9 | 51.7902 | 164.9 | 51.7902 | 153.5
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области", всего | 52887.3 | 44020.9 | 83.2353 | 44013.1 | 83.2205 | 44013.1 | 83.2205 | 8874.2 | Освоение средств ОБ составляет 83,2%. По состоянию на 01.11.2020 осуществлена выплата денежных средств на 446 опекаемых ребёнка , 68 приемным родителям. | МП Образование
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 52887.3 | 44020.9 | 83.2353 | 44013.1 | 83.2205 | 44013.1 | 83.2205 | 8874.2
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области", всего | 8895.6 | 7128.7 | 80.1374 | 7128.7 | 80.1374 | 7128.7 | 80.1374 | 1766.9 | Освоение средств ОБ составляет 80,1%. Выплачена заработная плата (с учетом выплат на оплату труда) работникам осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. | МП Образование
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 8895.6 | 7128.7 | 80.1374 | 7128.7 | 80.1374 | 7128.7 | 80.1374 | 1766.9
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области"
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске"
Ответственный исполнитель - управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства), всего | 91352.9 | 23814.1 | 26.0682 | 23814.1 | 26.0682 | 23814.1 | 26.0682 | 67538.8 | Освоение средств ОБ составляет 26,1%. Между администрацией города Благовещенска и министерством экономического развития и внешних связей Амурской области заключено соглашение от 29.04.2020 № 1 о предоставлении субсидии на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства на сумму 109 345,0 тыс. руб. тыс. руб. от общего объема бюджетных ассигнований - 116 324,5 тыс. руб. тыс. руб. (уровень софинансирования 94 %). Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки - 332 ед. (по состоянию на 01.11.2020 гранты и субсидии получили 208 субъектов МСП).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 85871.2 | 22385.3 | 26.0685 | 22385.3 | 26.0685 | 22385.3 | 26.0685 | 63485.9
городской бюджет | 5481.7 | 1428.8 | 26.0649 | 1428.8 | 26.0649 | 1428.8 | 26.0649 | 4052.9
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области"
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие туризма в городе Благовещенске"
Ответственный исполнитель - управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Большой городской центр "Трибуна Холл" г. Благовещенск, Амурская область), всего | 777148.9 | 44199.9 | 5.6874 | 44199.9 | 5.6874 | 0 | 0 | 777148.9 | Освоение средств ОБ составляет 5,5%. Между администрацией города Благовещенска и министерством строительства и архитектуры Амурской области заключено соглашение от 10.10.2019 № 2 (доп. соглашение от 02.10.2020 № 2) о предоставлении в 2020-2022 годах из областного бюджета субсидии бюджету города Благовещенска на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в размере 1 222 000,0 тыс. руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Благовещенска 1 300 000,0 тыс. руб., уровень софинансирования – 94 %. Ввод объекта в эксплуатацию - в 2023 году
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 752000 | 41547.9 | 5.525 | 41547.9 | 5.525 | 0 | 0 | 752000
городской бюджет | 25148.9 | 2652 | 10.5452 | 2652 | 10.5452 | 0 | 0 | 25148.9
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области, всего | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.3
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Организация транспортного обслуживания населения, всего | 18127.4 | 11202.9 | 61.8009 | 11202.9 | 61.8009 | 11202.9 | 61.8009 | 6924.5 | Освоение средств ОБ составляет 51%. Осуществлена поставка автобусов в количестве 2 шт.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 12354.5 | 6297.7 | 50.9749 | 6297.7 | 50.9749 | 6297.7 | 50.9749 | 6056.8
городской бюджет | 5772.9 | 4905.2 | 84.9694 | 4905.2 | 84.9694 | 4905.2 | 84.9694 | 867.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области"
Подпрограмма "Историко-культурное наследие"
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске"
Подпрограмма "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"
Ответственный исполнитель – управление культуры администрации города Благовещенска
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, всего | 468.8 | 389.6 | 83.1058 | 389.6 | 83.1058 | 389.6 | 83.1058 | 79.2 | Освоение средств ОБ составляет 83,1%. Осуществлено приобретение театральных кресел в ДК с.Садовое
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 429.4 | 356.9 | 83.116 | 356.9 | 83.116 | 356.9 | 83.116 | 72.5
городской бюджет | 39.4 | 32.7 | 82.9949 | 32.7 | 82.9949 | 32.7 | 82.9949 | 6.7
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры муниципальных образованиях Амурской области, всего | 424.6 | 218.2 | 51.3895 | 218.2 | 51.3895 | 218.2 | 51.3895 | 206.4 | Освоение средств ОБ составляет 51,4%. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 311.4 | 160 | 51.3809 | 160 | 51.3809 | 160 | 51.3809 | 151.4
городской бюджет | 113.2 | 58.2 | 51.4134 | 58.2 | 51.4134 | 58.2 | 51.4134 | 55
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области "Охрана окружающей среды в Амурской области" | [9 empty] | утверждена постановлением Правительства АО от 25.09.2013 № 453
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области»
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска"
Ответственный исполнитель - администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ «ГУКС»
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г.Благовещенск (4-й этап строительства: 2 пусковой комплекс (участок № 10), всего | 284310.4 | 107986.6 | 37.9819 | 107986.6 | 37.9819 | 107986.6 | 37.9819 | 176323.8 | Освоение средств ОБ составляет 38,2%. | ОКС
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 265848.9 | 101507.4 | 38.1824 | 101507.4 | 38.1824 | 101507.4 | 38.1824 | 164341.5
городской бюджет | 18461.5 | 6479.2 | 35.0957 | 6479.2 | 35.0957 | 6479.2 | 35.0957 | 11982.3
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области "Развитие здравоохранения Амурской области"
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Непрограммные расходы городского бюджета
Ответственный исполнитель - администрация города Благовещенска
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области», всего | 3513.834 | 2224.6 | 63.3098 | 2224.6 | 63.3098 | 2224.6 | 63.3098 | 1289.234 | Освоение средств ОБ составляет 63,3%. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3513.834 | 2224.6 | 63.3098 | 2224.6 | 63.3098 | 2224.6 | 63.3098 | 1289.234
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области»
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области»
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска | [9 empty] | 159291.2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения, всего | 21683.5 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП "ГСТК" (подразделению по содержанию средств регулирования и элементов безопасности дорожного движения) на обслуживание 170 светофорных объектов. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 21683.5 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 21683.5 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети), всего | 61051.6 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП «ГСТК» (подразделению по ремонту и содержанию дорог). Протяженность улично-дорожной сети, подлежащая механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями составляет 236,5 км. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 61051.6 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 61051.6 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань, всего | 3634.9 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МП "Банно-прачечные услуги". В отделениях бань услуги населению города оказаны по льготному тарифу в количестве 65,95 тыс. чел. / помывок. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3634.9 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 3634.9 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития), всего | 3867 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлены субсидии юридическим лицам (ООО "БУК", ООО «Восток») на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по утвержденным администрацией тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных затрат. Площадь неблагоустроенного жилищного фонда обслуживаемая по льготному тарифу составила 40,9 тыс. кв.м. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 3867 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 3867 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска"
Подпрограмма "Благоустройство территории города Благовещенска"
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств, всего | 28368.9 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП "ГСТК" (подразделению по эксплуатации и содержанию сетей наружного освещения и пассажирского транспорта) на содержание 14 443 светильников наружного освещения и содержание (техническое обслуживание) муниципальных сетей наружного освещения (284,6 км.). | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 28368.9 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 28368.9 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска, всего | 9314.5 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Предоставлена субсидия МКП "ГСТК" (подразделению санитарной очистки и озеленению). Площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования 197 тыс.кв.м. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 9314.5 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 9314.5 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (предоставление cубсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска, всего | 31370.8 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 31370.8 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 31370.8 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области
Непрограммные расходы городского бюджета
Ответственный исполнитель - администрация города Благовещенска
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области» государственной программы «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области», всего | 1915.09 | 1554.8 | 81.1868 | 1554.8 | 81.1868 | 1554.8 | 81.1868 | 360.29 | Освоение средств ОБ составляет 81,2%. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 1915.09 | 1554.8 | 81.1868 | 1554.8 | 81.1868 | 1554.8 | 81.1868 | 360.29
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области» государственной программы «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области», всего | 36.656 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 26.456 | Освоение средств ФБ составляет 10,2%. По данному направлению расходов отражаются расходы федерального бюджета в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций" по непрограммному направлению расходов "Государственная судебная власть" (90 9 00 00000) на предоставление субвенций бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. | непрограммные расходы ГБ
федеральный бюджет | 36.656 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 10.2 | 27.8263 | 26.456
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области»
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, всего | 35457 | 27387.7 | 77.242 | 27088.4 | 76.3979 | 26726.5 | 75.3772 | 8730.5 | Освоение средств ОБ составляет 76,4%. На условиях софинансирования осуществлены частичные выплаты на проведение мероприятий: по ограждению периметра объектов - 12 652,8 тыс. руб. (9 объектов), монтажу пожарной сигнализации, установке видеонаблюдения - 8 632,2 тыс. руб. (уч.-8).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 33329.6 | 25463.1 | 76.3979 | 25463.1 | 76.3979 | 25122.9 | 75.3771 | 8206.7
городской бюджет | 2127.4 | 1924.6 | 90.4672 | 1625.3 | 76.3984 | 1603.6 | 75.3784 | 523.8
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области»
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска"
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Развитие интеллектуального , творческого и физического потенциала всех категорий детей, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0