# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2025 г. N 6356

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ СВОДНОГО ГОДОВОГО ДОКЛАДА

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Благовещенска от 22 мая 2024 г. N 2228 "О системе управления муниципальными программами городского округа города Благовещенска" постановляю:

1. Утвердить Правила формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа города Благовещенска (далее - Правила) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что предусмотренная Правилами оценка эффективности муниципальных программ городского округа города Благовещенска осуществляется начиная с 1 января 2026 года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании "Официальный сайт администрации города Благовещенск" (www.admblag.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Калашникова А.С.

И.о. мэра

города Благовещенска

Д.А.ГУМИРОВ

# Приложение

к постановлению

администрации

города Благовещенска

от 27 октября 2025 г. N 6356

ПРАВИЛА

ФОРМИРОВАНИЯ СВОДНОГО ГОДОВОГО ДОКЛАДА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и цель формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа города Благовещенска (далее соответственно - муниципальная программа, сводный годовой доклад), а также порядок его подготовки, состав включаемых в него материалов, порядок его рассмотрения и согласования.

2. Целью формирования сводного годового доклада является обеспечение администрации города Благовещенска сведениями об оценке эффективности муниципальных программ, а также иной аналитической информацией, необходимой для подготовки и принятия управленческих решений.

3. Сводный годовой доклад содержит:

1) обобщенные сведения об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ в отчетном году (краткие сведения);

2) сведения о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ (в том числе прокси-показателей) и их структурных элементов в отчетном году;

3) сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ в отчетном году;

4) сведения об исполнении городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в отчетном году (внебюджетных средств).

4. Управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска (далее - УЭРиИ) в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует сводный годовой доклад на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет), представляемых ответственными исполнителями муниципальных программ, и пояснительных записок к ним, содержащих краткую информацию о кассовом исполнении и освоении средств (выполнении работ) по муниципальной программе, о достижении плановых значений показателей муниципальной программы и конкретных мероприятий (результатов) реализации муниципальной программы, а также причины возможного недостижения данных показателей и мероприятий (результатов).

5. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями (участниками) муниципальной программы на основании плановых и фактических параметров муниципальной программы и ее структурных элементов, указанных в централизованной информационно-технической системе на базе автоматизированного комплекса "АЦК-Планирование" (далее - программный комплекс "АЦК-Планирование") (по мере реализации ее функциональности), и направляется на согласование в финансовое управление администрации города Благовещенска (далее - ФУ) с учетом срока, установленного пунктом 6 настоящих Правил.

ФУ в течение 5 рабочих дней со дня представления на согласование годового отчета рассматривает годовой отчет в части финансового обеспечения и согласовывает его в программном комплексе "АЦК-Планирование" (по мере реализации его функциональности).

В случае наличия у ФУ замечаний или дополнений к годовому отчету ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает внесение изменений в годовой отчет в пределах срока согласования ФУ годового отчета, установленного абзацем вторым настоящего пункта.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет согласованный ФУ годовой отчет в УЭРиИ на согласование с учетом срока, установленного пунктом 6 настоящих Правил.

УЭРиИ в течение 5 рабочих дней со дня представления на согласование годового отчета рассматривает годовой отчет и согласовывает его в программном комплексе "АЦК-Планирование" (по мере реализации его функциональности).

В случае наличия у УЭРиИ замечаний или дополнений к годовому отчету ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает внесение изменений в годовой отчет в пределах срока согласования УЭРиИ годового отчета, установленного абзацем пятым настоящего пункта.

6. Согласованный ФУ, УЭРиИ годовой отчет утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в программном комплексе "АЦК-Планирование" (по мере реализации его функциональности).

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в УЭРиИ пояснительную записку к годовому отчету.

7. УЭРиИ в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, проводит оценку эффективности муниципальных программ в соответствии с интегральной оценкой.

8. Интегральная оценка рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальных программ в отчетном году (80% интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей муниципальной программы (10% интегральной оценки) и оценки качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году (10% интегральной оценки).

Интегральная оценка за 2025 год рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальных программ в отчетном году (90% интегральной оценки) и оценки качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году (10% интегральной оценки).

9. Уровень достижения муниципальных программ в отчетном году рассчитывается в соответствии с методикой, являющейся приложением N 1 к настоящим Правилам.

10. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы осуществляется на основании расчета достижения запланированной динамики прироста значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год относительно фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы за год, предшествующий отчетному году.

При проведении указанной оценки показатели муниципальных программ и их структурных элементов классифицируются в зависимости от их целевой динамики, предусмотренной соответственно паспортами муниципальных программ и их структурных элементов, и от необходимости ежегодного обеспечения достижения показателей с нулевого значения.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, являющейся приложением N 2 к настоящим Правилам.

11. Оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году осуществляется в соответствии с методикой оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ городского округа города Благовещенска в отчетном году, утверждаемой ФУ.

ФУ ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, начиная с года, следующего за годом утверждения ФУ методики оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ городского округа города Благовещенска, представляет в УЭРиИ оценку качества финансового управления при реализации муниципальных программ в отчетном году.

12. На основе полученных интегральных оценок муниципальные программы делятся на следующие категории:

I - "высокая степень эффективности реализации муниципальной программы";

II - "степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня";

III - "степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня";

IV - "низкая степень эффективности реализации муниципальной программы".

13. Деление муниципальных программ на категории осуществляется посредством нахождения общего среднего значения интегральных оценок, после чего среднее значение находится для интегральных оценок, превышающих общее среднее значение (включительно), и для интегральных оценок, находящихся ниже общего среднего значения.

14. Муниципальная программа относится к:

1) категории I "высокая степень эффективности реализации муниципальной программы", если эффективность ее реализации составляет 91% и более;

2) категории II "степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня", если эффективность ее реализации составляет от 84% до 90% включительно;

3) категории III "степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня", если эффективность ее реализации составляет от 77% до 83% включительно;

4) категории IV "низкая степень эффективности реализации муниципальной программы", если эффективность ее реализации составляет 76% и менее.

15. Муниципальная программа признается:

эффективной - в случае ее включения по результатам интегральной оценки в категорию I "высокая степень эффективности реализации муниципальной программы" или категорию II "степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня";

недостаточно эффективной - в случае ее включения по результатам интегральной оценки в категорию III "степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня";

неэффективной - в случае ее включения по результатам интегральной оценки в категорию IV "низкая степень эффективности реализации муниципальной программы".

16. В целях формирования сводного годового доклада и дополнительных материалов УЭРиИ вправе запрашивать у ответственных исполнителей, соисполнителей (участников) муниципальных программ дополнительную информацию о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов.

17. УЭРиИ в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет результаты проведения интегральной оценки и сводный годовой доклад мэру города Благовещенска - председателю Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности при администрации города Благовещенска (муниципального Совета).

Муниципальная программа, признанная неэффективной, может быть рассмотрена на заседании муниципального Совета для принятия мер по повышению эффективности ее реализации.

18. УЭРиИ вправе при необходимости представлять для рассмотрения на заседании муниципального Совета вместе со сводным годовым докладом дополнительные материалы о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - дополнительные материалы).

В состав дополнительных материалов включаются сведения о качестве планирования и исполнения муниципальных программ, а также подготовленные УЭРиИ предложения, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных программ.

Дополнительные материалы не включаются в состав сводного годового доклада.

19. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска (www.благовещенск.рф, www.admblag.ru).

20. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение 10 дней со дня утверждения муниципальной программы (внесения изменений, признания утратившей силу) направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомление, заполненное в государственной автоматизированной системе "Управление" (https://gasu.gov.ru/) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".

Также ежегодно после размещения на официальном сайте администрации города Благовещенска сводного годового доклада ответственный исполнитель муниципальной программы представляет отчетность по ней в данной системе.

## Приложение N 1

к Правилам формирования

сводного годового доклада

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ городского округа

города Благовещенска

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

1. Уровень достижения всех муниципальных программ за отчетный период (УДмп) рассчитывается по формуле:

где:

УДМПi - уровень достижения i-й муниципальной программы;

N - количество муниципальных программ.

2. Уровень достижения i-й муниципальной программы за отчетный год (УДМПi) рассчитывается по формуле:

УДМПi = 0,5 x УДП + 0,5 x УДСТР.ЭЛ.,

где:

УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

3. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей муниципальной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения муниципальной программы осуществляется по формуле:

УДМПi = УДСТР.ЭЛ.,

где:

УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

4. Уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде (УДп) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

где:

УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

Р - количество показателей муниципальной программы.

5. Уровень достижения i-го показателя муниципальной программы (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, рассчитывается по формуле:

где:

ПП - плановое значение показателя;

ПФ - фактическое значение показателя;

К - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания/убывания.

Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте муниципальной программы, о соответствующем атрибуте показателя "возрастающий/убывающий". Для убывающих показателей X (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих показателей считается равным 1.

В случае отсутствия указанной информации в паспорте муниципальной программы индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:

где:

ПБ - базовое значение показателя;

ПЦ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

Если на плановую дату достижения показателя отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения:

а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей, спланированных не нарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (К), равный 0.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении параметра понижающий коэффициент показателя (К) равен 1.

6. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

где:

УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

К - повышающий коэффициент;

L - количество структурных элементов муниципальной программы.

Определение значения повышающего коэффициента осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

а) для муниципального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта, направленного на достижение показателей федерального проекта, входящего в состав национального проекта, - 2;

б) для муниципального проекта города Благовещенска - 1,5;

в) для комплекса процессных мероприятий - 1.

7. Уровень достижения муниципального проекта, муниципального проекта города Благовещенска рассчитывается по формуле:

УДП = 0,5 x УДпП + 0,5 x УДрезП,

где:

УДпП - уровень достижения показателей муниципального проекта, муниципального проекта города Благовещенска;

УДрезП - уровень достижения мероприятий (результатов) муниципального проекта, муниципального проекта города Благовещенска.

8. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения муниципального проекта, муниципального проекта города Благовещенска осуществляется по формуле:

УДП = УДрезП,

где:

УДрезП - уровень достижения мероприятий (результатов) муниципального проекта, муниципального проекта города Благовещенска.

9. Расчет уровня достижения показателей муниципального проекта, муниципального проекта города Благовещенска осуществляется аналогично расчету уровня достижения показателей муниципальной программы в соответствии с пунктами 4, 5 настоящей методики.

10. Расчет уровня достижения мероприятий (результатов) муниципального проекта, муниципального проекта города Благовещенска рассчитывается по формуле:

где:

ПФ - последнее фактическое значение мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

ПП - последнее плановое значение мероприятия (результата) на дату расчета или, в случае досрочного достижения, досрочно достигнутое плановое значение.

11. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:

где:

УДПКПМ - уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

W - количество показателей комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

УДРЕЗКПМ - уровень достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

12. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей комплекса процессных мероприятий на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле:

УДКПМ = УДРЕЗКПМ,

где:

УДРЕЗКПМ - уровень достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

13. Расчет уровня достижения показателей комплекса процессных мероприятий осуществляется аналогично расчету уровня достижения показателей муниципальной программы в соответствии с пунктами 4, 5 настоящей методики.

14. Расчет уровня достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий осуществляется аналогично расчету уровня достижения мероприятий (результатов) муниципального проекта, муниципального проекта города Благовещенска в соответствии с пунктом 10 настоящей методики.

15. В случае наличия в комплексе процессных мероприятий только мероприятий (результатов) с типом "Осуществление текущей деятельности" уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:

УДКПМ = 100%.

16. В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя, мероприятия (результата) (далее - параметра) превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

## Приложение N 2

к Правилам формирования

сводного годового доклада

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ городского округа

города Благовещенска

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ПРИРОСТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Настоящая методика предназначена для определения единого подхода при расчете оценки динамики прироста значений показателей муниципальных программ городского округа города Благовещенска (далее - муниципальные программы) и показателей структурных элементов муниципальных программ.

2. Понятия (термины), используемые в настоящей методике, соответствуют определениям, установленным в Положении о системе управления муниципальными программами городского округа города Благовещенска, утвержденном постановлением администрации города Благовещенска от 22 мая 2024 г. N 2228, Положении об организации проектной деятельности в администрации города Благовещенска, утвержденном постановлением администрации города Благовещенска от 16 мая 2024 г. N 2125.

Для целей применения настоящей методики показатели муниципальных программ и показатели структурных элементов муниципальных программ делятся на следующие типы:

- наследуемый показатель - показатель, при расчете которого по состоянию на начало года хотя бы один компонент расчета показателя имеет значение, отличное от нуля, а само значение показателя учитывает фактически достигнутые результаты предыдущего отчетного периода. Наследуемый показатель имеет критерии динамики - динамический и поддерживающий:

динамический наследуемый показатель - наследуемый показатель, значение которого направлено на рост или убывание с течением времени;

поддерживающий наследуемый показатель - наследуемый показатель, значение которого направлено на сохранение его значения на определенном целевом уровне на протяжении нескольких периодов;

- ненаследуемый показатель - показатель, при расчете которого по состоянию на начало года все компоненты расчета показателя принимают нулевое значение на 1 января, и имеет дискретный (разделенный, прерывистый) тип расчета, а само значение показателя определяется исключительно на основе данных текущего отчетного периода без учета фактически достигнутых результатов предыдущего периода.

Каждый из указанных типов показателей может быть "возрастающий" или "убывающий".

Под отчетным периодом понимается календарный год.

3. УЭРиИ на основании информации, представляемой ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) муниципальной программы и ее структурных элементов в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, проводит расчет оценки динамики прироста значений показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы в соответствии с настоящей методикой.

4. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде (ОПМП) рассчитывается по формуле:

ОПМП = 0,7 x ОПпМП + 0,3 x ОПпСЭ,

где:

ОПпМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

5. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде (ОПМП) может принимать значение в интервале от - 100% до 100%.

6. Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) рассчитывается по формуле:

где:

N - количество возрастающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной программы;

ОПннвп - оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы;

M - количество убывающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной программы;

ОПннуп - оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы;

S - количество возрастающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной программы;

ОПндвп - оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы;

Т - количество убывающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной программы;

ОПндуп - оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы;

L - количество возрастающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной программы;

ОПнпвп - оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы;

К - количество убывающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной программы;

ОПнпуп - оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы.

7. Типы показателей, установленные пунктом 2 настоящей методики, а также плановая динамика показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов муниципальной программы определяются УЭРиИ с учетом установленных помесячных (поквартальных), годовых плановых значений показателей на текущий год и плановой динамики в рамках соответствующего утвержденного паспорта муниципальной программы и паспорта структурного элемента муниципальной программы, а также утвержденных методик расчета показателей.

8. В случае отсутствия информации, указанной в пункте 7 настоящей методики, плановая динамика показателя рассчитывается по формуле:

где:

ПЦ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации;

ПБ - базовое значение показателя.

9. Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы (ОПндвп) в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если ПзначОП и ФзначОП больше значения ФКПГ, применяется следующая формула:

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае если ПзначОП меньше значения ФКПГ и ФзначОП превышает значение ФКПГ, то ОПндвп равна 100%;

3) в случае если ФзначОП равно значению ФКПГ, то ОПндвп равна 0%;

4) в случае если ФзначОП меньше значения ФКПГ, применяется следующая формула:

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя (ОПндвп) может принимать значения в диапазоне от - 100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя (ОПндвп) принимает значение меньше - 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной - 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя (ОПндвп) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

10. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы (ОПндуп) в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если ПзначОП и ФзначОП меньше значения ФКПГ, применяется следующая формула:

где:

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае если ФзначОП превышает значение ФКПГ, применяется следующая формула:

где:

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

3) в случае если ФзначОП меньше значения ФКПГ и ПзначОП больше или равно значению ФКПГ, то ОПндуп равна 100%;

4) в случае если ФзначОП равно значению ФКПГ, то ОПндуп равна 0%.

Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) может принимать значения в диапазоне от - 100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) принимает значение меньше - 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной - 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

11. Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы (ОПнпвп) в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

<1>,

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период.

--------------------------------

<1> В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или ниже него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя (ОПнпвп) может принимать значения в диапазоне от - 100% до - 0,0(1)% и 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя (ОПнпвп) принимает значение меньше - 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной - 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя (ОПнпвп) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показатели принимается равной 100%.

12. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы (ОПнпуп) в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

<2>,

где:

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период.

--------------------------------

<2> В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или ниже него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

13. Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), рассчитывается по формуле:

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году;

ФКППГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий предыдущему отчетному году;

ФК2ПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий двум предыдущим отчетным годам;

КА - поправочный коэффициент актуальности, снижающий влияние предыдущих отчетных периодов на оценку текущего года, рассчитывается по формуле:

КА = (M + L + N) / n,

где:

M - коэффициент актуальности для года, предшествующего отчетному году, принимает значение 1;

L - коэффициент актуальности для года, предшествующего предыдущему отчетному году, принимает значение 0,9;

N - коэффициент актуальности для года, предшествующего двум предыдущим отчетным годам, принимает значение 0,8;

n - количество имеющихся значений.

В случае если по показателю отсутствуют фактические значения за предыдущие отчетные годы, то соответствующий коэффициент равен 0.

При расчете оценки динамики прироста значения показателя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, учитываются фактические значения такого показателя за три предыдущих отчетных года, но не ранее 2023 года.

Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), может принимать значения в диапазоне от - 100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), принимает значение меньше - 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной - 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

14. Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), рассчитывается по формуле:

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году;

ФКППГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий предыдущему отчетному году;

ФК2ПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий двум предыдущим отчетным годам;

КА - поправочный коэффициент актуальности, снижающий влияние предыдущих отчетных периодов на оценку текущего года, рассчитывается по формуле:

КА = (M + L + N) / n,

где:

M - коэффициент актуальности для года, предшествующего отчетному году, принимает значение 1;

L - коэффициент актуальности для года, предшествующего предыдущему отчетному году, принимает значение 0,9;

N - коэффициент актуальности для года, предшествующего двум предыдущим отчетным годам, принимает значение 0,8;

n - количество имеющихся значений.

В случае если по показателю отсутствуют фактические значения за предыдущие отчетные годы, то соответствующий коэффициент равен 0.

При расчете оценки динамики прироста значения показателя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, учитываются фактические значения такого показателя за три предыдущих отчетных года, но не ранее 2023 года.

Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), может принимать значения в диапазоне от - 100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), принимает значение меньше - 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной - 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

15. Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) рассчитывается аналогично оценке динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП).