Оценка эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования города Благовещенска

за 2015 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования города Благовещенска, проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2014 № 3264.

Оценка эффективности реализации  муниципальных программ включает в себя:

оценку результативности муниципальной программы (подпрограммы) (Е) – данный показатель рассчитывается как отношение суммы степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к общему количеству целевых показателей (индикаторов), запланированных к реализации в отчетном периоде;

оценку полноты использования бюджетных ассигнований (П) - данный показатель рассчитывается как отношение фактического использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) к запланированным бюджетным ассигнованиям в отчетном периоде;

оценку эффективности использования бюджетных ассигнований (БЭ) - данный показатель рассчитывается как отношение результативности муниципальной программы (подпрограммы) к полноте использования бюджетных ассигнований.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии:

если значение показателя равно или выше 300%, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя равно или больше 275%, но меньше 300%, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя равно или больше 250%, но меньше 275%, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя меньше 250%, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

По результатам достигнутых значений показателя эффективности за 2015 год эффективность реализации 10 муниципальных программ оценивается как высокая, 1 муниципальной программы как  соответствующая запланированной.

Общая сводная информация результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования города Благовещенска

за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Оценка результативности муниципальной программы, подпрограммы, % (Е) | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований, % (П) | Оценка эффективности использования бюджетных ассигнований, % (БЭ) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, % (Э) | Вывод об эффективности | Предложения по дальнейшей реализации программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2020 годы | 137,75 | 94,56 | 145,67 | 377,98 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| Подпрограмма 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | Средства на реализацию подпрограммы не выделялись, поэтому оценка эффективности не проводилась |  |  |  |  | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда |
| Подпрограмма 2 | Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска | 100,0 | 99,6 | 100,4 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение жильем молодых семей | 200,0 | 81,9 | 244,2 | 526,1 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2020 годы" и прочие расходы" | 100,0 | 97,8 | 102,25 | 300,05 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 – 2020 годы | 100,0 | 97,23 | 102,85 | 300,08 | высокая | Необходимо продолжить реализацию программы в целях обеспечения комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска, повышения уровня обеспеченности населения города услугами пассажирского транспорта |
| Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 100,0 | 96,72 | 103,4 | 300,12 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях развития автомобильных дорог общего пользования |
| Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | 102,0 | 99,9 | 102,01 | 304,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы | 100,0 | 99,7 | 100,3 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию программы в целях обеспечения качественной и комфортной среды проживания населения города |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | 100,0 | 98,24 | 101,8 | 300,04 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях организации обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами и создания условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | 100,0 | 88,95 | 112,42 | 301,37 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска |
| Подпрограмма 3 | Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества жилищного обеспечения населения |
| Подпрограмма 4 | Благоустройство территории города Благовещенска | 100,0 | 99,96 | 100,04 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня благоустройства территории города Благовещенска |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы» | 100,0 | 99,89 | 100,11 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| Муниципальная программа | Развитие образования города Благовещенска на 2015-2020 годы | 96,4 | 97,14 | 99,24 | 292,78 | соответствующая запланированной | Необходимо продолжить реализацию программы в целях обеспечения доступности качественного образования детей, соответствующего современным требованиям |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 91,96 | 97,01 | 94,79 | 283,76 | соответствующая запланированной | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения доступности услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования детей |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы защиты прав детей | 72,25 | 99,13 | 72,88 | 244,26 | неудовлетвори-тельная | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях организации отдыха и оздоровления детей, оказания социальной поддержки |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 -2020 годы" и прочие мероприятия в области образования | 100,0 | 98,56 | 101,46 | 300,02 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы | 107,37 | 99,98 | 107,39 | 314,74 | высокая | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий для развития сферы культуры |
| Подпрограмма 1 | Историко-культурное наследие | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | неудовлетвори-тельная | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска |
| Подпрограмма 2 | Дополнительное образование детей в сфере культуры | 148,75 | 99,97 | 148,79 | 397,51 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки творчески одаренных детей |
| Подпрограмма 3 | Библиотечное обслуживание | 161,1 | 99,97 | 161,15 | 422,22 | высокая | Высокое значение показателя эффективности обусловлено использованием информационных технологий и реализацией новых проектов в сфере библиотечного обслуживания. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности библиотек как информационных и культурных центров. |
| Подпрограмма 4 | Народное творчество и культурно-досуговая деятельность | 76,65 | 99,99 | 76,66 | 253,3 | удовлетворитель-ная | Высокое значение показателя эффективности обусловлено ростом числа проводимых мероприятий на открытых площадках города. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности. |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы» и прочие расходы в сфере культуры | 88,66 | 99,99 | 88,67 | 277,32 | соответствующая запланированной | Высокое значение показателя эффективности обусловлено ростом количества посетителей аттракционов МП «Городской парк культуры и отдыха». Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2020 годы | 100,5 | 99,99 | 100,51 | 301,00 | высокая | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом |
| Муниципальная программа | Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015-2020 годы | 114,0 | 100,0 | 114,0 | 328,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и использования ее потенциала в интересах развития города Благовещенска |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2020 годы | 104,53 | 99,8 | 104,74 | 309,07 | высокая | Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города |
| Подпрограмма 1 | Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма | 99,99 | 95,35 | 104,77 | 300,02 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности жителей города |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска | 109,15 | 100,0 | 109,15 | 318,3 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска | 125,59 | 100,0 | 125,59 | 351,18 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| Подпрограмма 4 | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска | 95,66 | 100,0 | 95,66 | 291,32 | соответствующая запланированной | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 – 2020 годы» | 100,0 | 99,96 | 100,04 | 300,00 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2020 годы | 107,76 | 99,93 | 107,84 | 315,53 | высокая | Оценка эффективности осуществлена по 3 показателям из 7, утвержденных программой, в связи с тем, что по 4-м показателям фактические значения будут определены после представления информации Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области (после 30.04.2017). Дальнейшая реализация программы необходима в целях создания условий для устойчивого экономического развития города Благовещенска. |
| Подпрограмма 1 | Развитие туризма в городе Благовещенске | 118,0 | 100,0 | 118,0 | 336,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития туризма в городе |
| Подпрограмма 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске | 97,52 | 98,76 | 98,74 | 295,02 | соответствующая запланированной | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске |
| Муниципальная программа | Развитие информационного общества города Благовещенска на 2015-2020 годы | 140,99 | 99,45 | 141,77 | 382,21 | высокая | Необходимо продолжить реализацию программы в целях предоставления муниципальных информационных услуг жителям города |
| Муниципальная программа | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015-2020 годы | 100,0 | 98,66 | 101,36 | 300,02 | высокая | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования города Благовещенска, повышения эффективности использования городских земель |