Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2022 год

Формирование и реализация муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2014 № 3264 (в ред. от 13.03.2020) (далее - Порядок).

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2022 год подготовлен на основании годовых отчетов и пояснительных записок о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска ответственными исполнителями муниципальных программ.

Утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 15.05.2014 № 2131 (в ред. от 06.12.2022 № 6318) перечень муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и периода реализации представлен в приложении к докладу.

В 2022 году муниципальным образованием городом Благовещенском осуществлялась реализация 11 муниципальных программ (29 подпрограмм) с привлечением средств из вышестоящих бюджетов, а также и внебюджетных источников. Доля расходов на муниципальные программы в структуре расходов городского бюджета в 2022 году составила 94,9% (в 2021 году составляла 93,7%).

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2022 году (плановый объем финансирования), составил 15 343,8 млн. руб.  (с учетом неиспользованных остатков в размере 496,6 млн.руб.), что на 26,5% выше уровня 2021 года, из них: 11 613,8 млн.руб. - средства   федерального   и  областного бюджетов (на 2 792,3 млн.руб. больше уровня 2021 года без учета остатков прошлых лет, 3 584,3  млн. руб. - средства  городского бюджета (на уровне 2021 года),  145,7 млн. руб.- внебюджетные средства (на 21,7 млн.руб. больше чем в 2021 году).

Фактически мероприятия муниципальных программ профинансированы на сумму 14 429,7 млн. руб. или на 94% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 10 775,4 млн. руб. (92,3%), за счет средств городского бюджета - в размере 3 510,0 млн. руб. (98%), за счет внебюджетных средств - в размере 144,0 млн. руб. (98%).

Расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 14 431,4 млн. руб. (94,1% от планового объема финансирования), в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 10 775,4 млн. руб. (92,3%), за  счет  средств  городского  бюджета – в  размере 3 510,4 млн. руб. (97,9%), за счет внебюджетных средств - в размере 145,7 млн. руб. (100%).

Объем выполненных в 2022 году работ, мероприятий в рамках муниципальных программ в стоимостном выражении составил 12 511,6 млн. руб. или 81,5% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 8 868,1 млн. руб. (82,3%), за счет средств городского бюджета - в размере 3 497,9 млн. руб. (97,6%), за счет внебюджетных средств - в размере 145,6 млн. руб. (99,9%).

Основные причины не полного освоения бюджетных средств связаны с нарушением обязательств по исполнению муниципальных контрактов в сфере ЖКХ,  строительства объектов муниципальной собственности, в том числе в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «АКС» переносом сроков сдачи объектов недвижимости, предназначенных для переселения из аварийного жилого фонда, получением отрицательных заключений и продлением сроков государственной экспертизы на объекты капитального строительства в сфере ЖКХ, чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате высокого уровнем поднятия воды в р.Зея, высоким уровнем заболеваемости в образовательных учреждениях, повлиявшим  на снижение потребности в расходовании бюджетных средств, экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур.

Краткая информация о финансировании и выполнении муниципальных программ города Благовещенска за 2022 год

| Наименование муниципальной программы (МП) | Плановый объем финансирования, млн. руб. | Кассовое исполнение |  | Удельный вес в общем объеме кассового исполнения | Фактически выполнено |  | Рейтинг выпол- нения МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. | % кассового исполнения от планового объема финансиро-вания |  | млн. руб. | % выполнения от планового объема финансиро-вания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по программам | 15 343,8 | 14 431,4 | 94,1 | 100% | 12 511,6 | 81,5 |  |
| 1. «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» | 22,7 | 22,7 | 100 | 0,2% | 22,7 | 100 | 1 |
| 2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» | 106,6 | 106,6 | 99,5 | 0,7% | 106,0 | 99,4 | 2 |
| 3. «Формирование современ- ной городской среды на террритории города Благовещенска на 2018-2024 годы» | 443,7 | 443,7 | 100 | 2,9% | 443,7 | 100 | 1 |
| 4. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» | 2 124,9 | 2 025,0 | 95,3 | 13,9% | 2 043,3 | 96,1 | 4 |
| 5. «Развитие градостроитель-ной деятельности и управле-ние земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» | 108,1 | 107,1 | 99,1 | 0,7% | 107,1 | 99,1 | 3 |
| 6. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» | 590,6 | 590,6 | 100,0 | 3,8% | 590,6 | 100 | 1 |
| 7. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-ния города Благовещенска» | 863,8 | 596,0 | 69,0 | 5,6% | 625,3 | 72,3 | 7 |
| 8. «Развитие образования города Благовещенска» | 5 094,2 | 5 035,5 | 98,8 | 33,2% | 4 634,0 | 91,0 | 5 |
| 9. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» | 424,4 | 189,2 | 44,8 | 2,8% | 189,2 | 44,6 | 9 |
| 10. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустрой-ство территории города Благовещенска» | 3 777,3 | 3 654,8 | 96,8 | 24,6% | 2 319,0 | 61,4 | 8 |
| 11. «Обеспечение безопасности жизнедеятель-ности населения и территории города Благовещенска» | 1 787,5 | 1 660,0 | 92,9 | 11,6% | 1 430,8 | 80,0 | 6 |

Согласно рейтингу по итогам 2022 года полное освоение средств выполнено по трем муниципальным программам: «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (100%), «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (100%), «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (100%).  Выполнение более 95% произошло по трем муниципальным программам - «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (99,8%), «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (99,1%).

Наименьшее выполнение наблюдается по 2-м программам - «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»  (44,6%),  «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (61,4%).

Наибольшая доля расходов городского бюджета приходится на такие муниципальные программы: «Развитие образования города Благовещенска» (33,2%),  «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (24,6%).

Доля расходов (менее 15%) от общего объема бюджетных средств составила по шести муниципальным программам:

«Развитие транспортной системы города Благовещенска» (13,9%),

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» (11,6%),

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (5,6%),

«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (3,8%);

«Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (2,9%),

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (2,8%),

Наименьший объем финансирования (менее 1%) сложился по таким муниципальным программам:

«Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (0,7%);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (0,7%);

«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (0,2%).

Порядка 43,5% программных расходов муниципального образования города Благовещенска приходится на развитие социальной сферы.

Следует отметить в 2022 году эффективную работу администрации города по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, по результатам которой поступления в бюджет города Благовещенска за счет средств государственных программ РФ и Амурской области составили – 11 613,8 млн.руб. (или 76,0% от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 9 муниципальных программ (из 11 утвержденных):

1. «Развитие образования города Благовещенска» - 3 601,0 млн.руб. (на 74,9 млн.руб. больше уровня 2021 года - 3 526,1 млн. руб., в том числе на исполнение переданных государственных полномочий.

2. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» - 3 229,5 млн.руб. (на 1 600,7 млн.руб. больше уровня 2021 года - 1 628,8 млн. руб.)

3. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» - 1 654,5 млн.руб.  (на 131,3 млн.руб. больше уровня 2021 года - 1 523,2 млн. руб.)

4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» - 1 530,3 млн.руб. (в том числе неиспользованные остатки прошлых лет – 212,8 млн.руб.), что на 443,7 млн.руб. больше уровня 2021 года - 873,8 млн. руб.)

5. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» - 736,2 млн.руб. (в том числе неиспользованные остатки прошлых лет - 134,5 млн.руб.), что на 159,8 млн.руб. больше уровня 2021 года  - 441,9 млн. руб.

6. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» – 442,6 млн. руб. (на 312,3 млн.руб. больше уровня 2021 года - 130,3 млн. руб.)

7. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» - 387,3 млн.руб. (из них доведены неиспользованные остатки 2020-2021 годов - 165,4 млн.руб.),  что на 21,2 млн.руб. больше уровня 2021 - 343,6 млн. руб.

8. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске – 25,5 млн.руб. (на 22,7 млн.руб. больше уровня 2021 года - 2,8 млн.руб.)

9. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» - 7,0 млн.руб. (на 12,8 млн.руб. меньше уровня прошлого года -19,8 млн. руб.).

Увеличение объема привлеченных средств в 2022 году на 33%  по сравнению с 2021 годом связано, прежде всего, с увеличением финансирования по мероприятиям, реализуемым в рамках национальных проектов и государственных программ РФ и Амурской области, реализация которых направлена на достижение основных национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Кроме этого, с 2022 года городу впервые выделено финансирование на реализацию инфраструктурных проектов в рамках новых механизмов «инфраструктурного меню» - «реструктуризация бюджетных кредитов субъектов РФ» и «инфраструктурные бюджетные кредиты».

Наибольший объем финансирования привлечен в рамках таких государственных программ РФ:

1. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными   услугами   граждан   РФ» - 1 072,0 млн.руб. (больше чем в 2021 году на 407,2 млн.руб.):

- формирование современной городской среды – 101,4 млн.руб.,

- обеспечение жильем молодых семей – 4,7 млн.руб.

-  (завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка N 5, 2 пускового комплекса участка N 5 и участка N 6 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» - 957,8 млн.руб.

2. «Развитие образования РФ» - 996,1 млн.руб. (больше чем в 2021 году на 85,9 млн.руб.), в том числе -   712,6 млн.руб. (строительство школы на 1500 мест в квартале 406 в рамках национального проекта «Образование», 123,5 млн.руб. - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 160,0 млн.руб. - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях ).

3. «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» – 415,6 млн.руб.

Впервые выделено финансирование на:

- приобретение 11 автобусов среднего класса для муниципального предприятия г. Благовещенска "Автоколонна 1275"  в целях обновления городского общественного транспорта – 77,5 млн.руб.;

- на реализацию проекта «1000 дворов», направленного на благоустройство 50 дворовых территорий – 338,1 млн.руб.

4. «Развитие физической культуры и спорта РФ» - 19,2 млн. руб. (впервые выделено финансирование на создание "умных" спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не входящего в состав национальных проектов.

5. «Развитие культуры РФ» - 5,0 млн.руб. (на создание  модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура»)

Только за счет областного бюджета наибольшее привлечение средств составило в рамках следующих государственных программ Амурской области:

1. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» - 3 582,9 млн.руб. (больше уровня 2021 года на 2 104,8 млн.руб. за счет впервые привлеченных бюджетных средств на реализацию инфраструктурных проектов в рамках механизмов «инфраструктурного меню»), в том числе:

- на реализацию инфраструктурных проектов,  источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты и реструктуризации бюджетных кредитов Амурской области  - 2 259,5  млн.руб. в целях обеспечения реализации новых инвестиционных проектов в сферах жилищного строительства и транспорта (строительство газовой котельной, реконструкция канализационного коллектора, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, прокладка тепловой сети до объекта "Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур)

- расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 574,7 млн.руб.,

- поддержка административного центра Амурской области – 195,6 млн.руб.,

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Большой городской центр «Трибуна Холл») – 353,4 млн.руб.

2. «Охрана окружающей среды в Амурской области» - 422,4 млн.руб. (на выполнение работ по объекту «Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г.Благовещенск (4-й этап строительства: 1 пусковой комплекс (участок № 10), завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка №5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства).

3. «Развитие транспортной системы Амурской области» - 1 577,0 млн. руб., в том числе:

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них – 789,5 млн. руб. (на 10,9 млн.руб. больше чем в 2021 году),

- на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 688,5 млн. руб.,

- финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием и содержанием дорожного патруля – 21,5 млн. руб.

4. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» - 102,9 млн. руб. (15,8 млн. руб. на региональную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и 87,1 млн. руб. – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за счет средств областного бюджета).

5. «Развитие образования Амурской области» – 2 604,9 млн. руб.  млн. руб. (на 44,4 млн. руб. больше чем в 2021 году), в том числе:

- на модернизация систем общего образования – 123,3 млн. руб.,

- создание новых мест в общеобразовательных организация – 251,2 млн.руб. (строительство школы на 1 500 мест),

- обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 4,5 млн. руб.,

- проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций – 2,6 млн. руб.

6. «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» - 529,5 млн. руб.:

- финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 63,9 млн. руб. (на 44,0 млн.руб. больше чем в 2021 году),

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" – 425,2 млн. руб.

- финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется к завершению в первый год планового периода – 35,3 млн. руб.).

В целом в 2022 году принято участие в 5 государственных программах Российской Федерации (5 подпрограммах) и 13 государственных программах Амурской области (23 подпрограммах). Общая сумма привлеченных средств из федерального и областного бюджетов составила 8 502,6 млн. руб., что на 25% больше чем в 2020 году, в том числе сумма привлеченных средств в рамках национальных проектов в 2022 году составила 2 209,3 млн. руб., что соответствует уровню прошлого года.

Национальные проекты, государственные программы Российской Федерации и Амурской области, в которых принято участие в 2022 году

| Наименование национального проекта Российской Федерации, входящего в его состав федерального проекта и одноименного регионального проекта Амурской области | Наименование государственной программы Российской Федерации | Наименование государственной программы Амурской области |
| --- | --- | --- |
| 1. «Жилье и городская среда»: 1.1. «Формирование комфортной городской среды»; 1.2. «Жилье»; 1.3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 1.4. «Чистая вода». 2. «Образование»: 2.1. «Современная школа»; 3. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 3.1. «Дорожная сеть»; 4. «Культура»: 4.1. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (краткое наименование: «Культурная среда»). ИТОГО: 4 НП | 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 2. «Развитие образования»; 3. «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»; 4. «Развитие культуры». 5. «Развития физической культуры и спорта» ИТОГО: 5 ГП РФ | 1. «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области»; 2. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»; 3. «Развитие образования Амурской области»; 4. «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»; 5. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»; 6. «Развитие транспортной системы Амурской области»; 7. «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области»; 8. «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Амурской области»; 9. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»; 10. «Охрана окружающей среды в Амурской области»; 11. «Развитие здравоохранения Амурской области»; 12. «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области». 13. «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» ИТОГО: 13 ГП АО |

Распоряжением администрации города Благовещенска от 28.06.2019 № 107р (ред. от 12.09.2022 № 183р) назначены ответственные за реализацию и представление информации о реализации национальных и региональных проектов на территории города Благовещенска.

Стоит отметить, что только две муниципальные программы реализуются исключительно за счет средств городского бюджета - «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска», «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска».

Для реализации пяти муниципальных программ в 2022 году были привлечены средства из внебюджетных источников в размере 145,7 млн.руб., что составляет 1% от общего объема финансирования муниципальных программ (в 2021 году было привлечено 113,6 млн. руб.). Наибольший объем привлечения внебюджетных средств наблюдается по двум муниципальным программам - «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (117,8 млн. руб.) и «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (17,4 млн. руб.). По другим муниципальным программам объем внебюджетных средств составил:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» – 5,6 млн.руб. (на 1,1 млн.руб. больше чем в 2021 году - 4,5 млн. руб.);

«Развитие образования города Благовещенска» – 4,8 млн.руб. (на 0,5 млн.руб. больше чем в 2021 году - 4,3 млн. руб.);

На капитальные вложения в 2022 году в рамках шести муниципальных программ были направлены бюджетные средства в размере 5 275,6 млн.руб. (более чем в 2 раза больше уровня 2021 года - 2 205,9 млн. руб.), что составляет 38,5% от общего объема программных расходов, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 5 134,5 млн. руб. Средства, направленные на капитальные вложения, освоены 83,3 % от планового объема финансирования. Процент выполнения от фактического объема финансирования составляет 57%.

Основные причины недовыполнения – авансирование значительного объема работ по крупным инвестиционным проектам, нарушением сроков выполнения работ, отставание от графика производства работ с результате последствий неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлекшей к невозможности исполнения муниципальных контрактов, неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на поднятия уровня воды в реке Зея).

Основной объем бюджетных инвестиций был направлен на:

- выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства «Большой городской центр «Трибуна Холл»,

- приобретение в муниципальную собственность 106 жилых помещений общей площадью 2 946 кв. м на первичном рынке недвижимости, создаваемых в будущем в рамках мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда,

- строительство  газовой котельной в Северном планировочном районе (разработана проектная документация),

- реконструкцию очистных сооружений в Северном жилом районе города Благовещенска,

- реконструкцию канализационного коллектора, г. Благовещенск»,

- реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в районе  п.Аэропорт.

Продолжены работы по строительству:

- объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск», в том числе: 2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта, 1 и 3 пусковых комплексов участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта,

- строительство школы на 1 500 мест в квартале 406 города Благовещенска в рамках участия в реализации регионального проекта Амурской области «Современная школа», направленного на реализацию одноименного федерального проекта, входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Образование».

В результате выполнения 152 запланированных на 2022 год мероприятий муниципальных программ достигнуты плановые значения 233 непосредственных результатов из 270. Также достигнуты плановые значения 43 целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) из 54 планируемых на 2022 год. Не достижение и недовыполнение некоторых  плановых значений непосредственных результатов реализации мероприятий и целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) обусловлено следующими причинами – отставанием графика выполнения работ по объектам капитального строительства, последствиями антиковидных ограничений, нарушением обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов, невозможностью точного планирования ввиду опреджеленной специфики деятельности.

По каждой муниципальной программе (подпрограмме) ответственным исполнителем с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками, ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в целях определения степени достижения цели (целей) и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с разделом IX Порядка. Под эффективностью муниципальной программы (подпрограммы) подразумевается соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) включает в себя:

1) оценку результативности муниципальной программы (подпрограммы);

2) оценку полноты использования бюджетных ассигнований;

3) оценку экономической эффективности использования бюджетных ассигнований.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основании следующих критериев:

| неудовлетворительная | менее 250 % |
| --- | --- |
| удовлетворительная | 250 - 274 % |
| соответствующая запланированной | 275 - 299 % |
| высокая | 300 % и более |

По результатам проведенной ответственными исполнителями оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска за 2022 год 9 муниципальных программ оценивается как «высокая», 2 - «соответствует запланированной».

Подпрограммы, входящие в состав муниципальных программ, оцениваются следующим образом:

- высокая эффективность - 25 подпрограммы;

- эффективность, соответствующая запланированной - 2 подпрограммы;

- удовлетворительная эффективность - 1 подпрограмма («Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске»);

Наибольшая эффективность (более 300%) достигнута по 6 муниципальным программам (подпрограммам) - «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (372,4%), «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (300,1%), Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска (319%), «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (1 248,4%), «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (440 %), «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (304,9%) и 16 подпрограммам  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» (412,6%), «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» (300,3%), «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска» (300,2%),  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска» (321,4%), «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска» (392,5%), «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска» (300,6%), «Библиотечное обслуживание» (3 600%), «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» (341,2%), «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (300,1%), «Развитие системы защиты прав детей» (301,2%).

Таким образом, проведенная в 2022 году оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска подтвердила целесообразность продолжения реализации 11 муниципальных программ (29 подпрограмм).

Основные результаты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации в разрезе каждой муниципальной программы (подпрограммы) города Благовещенска представлены ниже.

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 863,8 млн. руб., в том числе: 119,6 млн. руб. - средства федерального бюджета, 416,2 млн. руб. - средства ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (в том числе: 128,2 млн. руб. - неиспользованный остаток прошлых лет), 200,3 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе: 6,3 млн. руб. - неиспользованный остаток прошлых лет), 110,3 млн. руб. – средства городского бюджета, 17,4 млн. руб. – внебюджетные средства. Из них капитальные вложения - 521,7 млн. руб., прочие расходы - 342,1 млн. руб.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 596,1 млн. руб. или на 69% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 596,1 млн. руб. (69% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2022 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 625,3 млн. руб. или 72,4% от планового объема финансирования с учетом выполненных работ, частично профинансированных в 2021 году.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав 7 подпрограмм.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска», составил 518,1 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 319,6 млн. руб. или на 61,7%.

С целью реализации подпрограммы 1 в 2022 году:

- обеспечены мероприятия по сносу аварийных домов - площадь снесенных аварийных домов составила 1,9 тыс. кв. м. (произведен снос 6 МКД, исполнен контракт на разработку проектов организации работ по сносу 33 объектов по решению суда и кроме того, зафиксирован разбор 7 МКД неустановленными лицами;

- в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» переселены из аварийного жилищного фонда 231 человек, площадь расселенных аварийных домов составила 3,23 тыс. кв. м. в рамках III (2021 - 2022 гг.) и V (2023 - 1 марта 2024 года) этапов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019 - 2025 годов», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152 (далее - региональная адресная программа).

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 67,3%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 49,3%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -136,4%. Эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается как удовлетворительная и составляет 253%, это обосновано следующими факторами:

- в рамках мероприятия «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» не освоены средства областного бюджета в размере 87,1 млн. руб., так как застройщиком не были исполнены обязательства по окончательной оплате заключенных и проавансированных в 2018 году 6 контрактов на приобретение в муниципальную собственность 106 жилых помещений на первичном рынке недвижимости, создаваемых в будущем (планируется в срок до 01.06.2023 переселить из аварийного жилищного фонда 314 граждан, планируемая площадь расселенных аварийных домов - 2,64 тыс. кв. м.);

- в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» возникли проблемы с оформлением документов на 2 аварийных жилых помещения в рамках III (2021 - 2022 гг.) этапа региональной адресной программы, а недовыполнение обусловлено авансированием в рамках V (2023 - 1 марта 2024 года) этапа по 7 муниципальным контрактам на приобретение благоустроенных 29 жилых квартир, созданных в будущем, срок приобретения объектов недвижимости - до 01.12.2023 (учитывая, что не расселенные в 2022 году адреса аварийных жилых помещений включены в региональную адресную программу остаток неиспользованных лимитов планируется освоить в 2023 году).

Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска», составил 1,6 млн. руб. Средства освоены на 99,9% - остаток неиспользованных лимитов обусловлен отсутствием потребности (оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,9%.).

С целью реализации подпрограммы 2 в 2022 году улучшены жилищные условия 3 семей муниципальных работников, количество членов этих семей - 10 человек.

Оценка результативности составила 100%, что связано с достижением планируемого целевого показателя - «доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» - 0,09%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составила 100,1%.

Эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как высокая и составляет 300%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих доступность приобретения, строительства жилья, в том числе строительства индивидуального жилья, для работников муниципальных организаций.

По подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей» общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию в 2022 году, составил 26,3 млн. руб. (привлечены средства федерального бюджета - 4,7 млн. руб., областного бюджета - 3,7 млн. руб. и внебюджетные средства - 17,4 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы 3 в 2022 году улучшены жилищные условия 3 молодых семей, количество граждан, входящих в состав этих молодых семей - участников подпрограммы - 15 человек.

Оценка результативности составила 100%, что связано с достижением целевого показателя «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» - 0,13%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100%.

Эффективность реализации подпрограммы 3 оценивается как высокая и составляет 300%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» и прочие расходы» составил 82,9 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы:

- профинансированы расходы, связанные с содержанием муниципального жилья, площадь отремонтированного жилищного фонда составила 85,0 кв. м.;

- осуществлены государственные полномочия Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и для этого профинансированы расходы на обеспечение деятельности сотрудника МКУ «БГАЖЦ» (приобретены канцелярские товары);

- профинансированы расходы на обеспечение функций КУМИ города Благовещенска, реализующего полномочия в сфере управления и распоряжения имуществом муниципального образования города Благовещенска, и обеспечена деятельность МКУ «БГАЖЦ», осуществляющего функции в жилищной сфере.

Оценка результативности подпрограммы составила 100%, так как достигнуты целевые показатели, в том числе: «удельный вес отремонтированного муниципального жилищного фонда в общей площади всего муниципального жилищного фонда города Благовещенска» - 0,05%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,9% (экономия), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100,1%.

Эффективность реализации подпрограммы 4 оценивается как высокая и составляет 300%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения функций исполнительно-распорядительного, контрольного органа муниципального образования - Комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, а также эффективной деятельности МУ «БГАЖЦ», осуществляющих функции в жилищной сфере.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», составил 151,7 млн. руб. (в том числе: федеральных - 114,9 млн. руб.,  областных – 36,8 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы:

- организовано осуществление государственных полномочий и предоставлены жилые помещения 47 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе: 45 обеспечены жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда за счет приобретения квартир и 2 улучшили жилищные условия за счет возмещения затрат за предоставленные квартиры из городского бюджета;

- обеспечены государственные полномочия по проведению капитального ремонта 3 жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

- осуществлено авансирование 5 муниципальных контрактов на приобретение 20 жилых помещений, создаваемых в будущем - окончательная оплата контрактов и передача квартир планируется до 01.11.2023, что позволит в 2023 году улучшить жилищные условия  47 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.

Оценка результативности составила 100%, что обусловлено  достижением целевого показателя «доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения» - 0,42%. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,8% (остаток лимитов обусловлен отсутствием жилых помещений, подходящих под необходимые для ремонта критерии), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100,2%.

Эффективность реализации подпрограммы 5 оценивается как высокая и составляет 300%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 6 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска», составил 68,0 млн. руб. (в том числе: областных – 63,9 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства 173 гражданам - участникам подпрограммы, стоящим на учете.

Оценка результативности составила 91,6%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 93,1%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований - 98,4% - недостижение целевого показателя «Доля граждан, получивших социальную выплату, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно» (29,08% из планируемой 31,76%) и недоосвоение обусловлены тем, что у 16 граждан - участников подпрограммы закончился срок действия сертификатов, в том числе по 2 сертификатам произведен отказ в связи с нарушением Порядка предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан взамен бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства, утвержденного постановлением администрации города Благовещенска от 14.07.2020 № 2194.

Эффективность реализации подпрограммы 6 оценивается как соответствующая запланированной и составляет 283,1%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 7 «Расселение и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска», составил 15,3 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы переселены из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 3 гражданина, площадь расселенных аварийных домов составила 0,16 тыс. кв. м.

Оценка результативности составила 100% (целевой показатель достигнут), оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 100%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований - 100%.

Эффективность реализации подпрограммы 7 оценивается как высокая и составляет 300%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения устойчивого сокращения аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Таким образом, оценка результативности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» составила 84%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 68,4%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований – 122,8% - недостижение ряда плановых значений целевых показателей (индикаторов), то есть планируемой на 2022 год в рамках программы доли населения, улучшившего жилищные условия, и недоосвоение обусловлены окончанием срока действия сертификатов участников подпрограммы 6 и неисполнением обязательств по переселению из аварийного жилищного фонда по подпрограмме 1 в рамках мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО, и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

По результатам проведенного анализа эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» оценивается как соответствующая запланированной и составляет 275,3%. Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска.

2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы

города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 2 124,9 млн. руб., в том числе: 77,5 млн. руб.(3,6%) – средства федерального бюджета, 1 576,9 млн. руб. (74,2%) - средства областного бюджета, 470,4 млн. руб. (22,1%) – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 2 043,3 млн. руб. или на 96,2% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – в размере 175,4 млн. руб. (226,4%, с учетом отработки аванса за 2021 год),  областного бюджета - в размере 1 424,1 млн. руб. (90,3%), за счет средств городского бюджета - в размере 443,7 млн. руб. (94,3%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав 2 подпрограмм.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения», составил 1 802,6 млн. руб., в том числе: 1 499,4 млн. руб. - средства областного бюджета, 303,2 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 1 729,0 млн. руб. или на 95,9% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств областного бюджета - в размере 1 346,5 млн. руб. (89,8%), за счет средств городского бюджета - в размере 284,5 млн. руб. (93,8%).

Реализация данной подпрограммы позволила обеспечить совершенствование и сохранность автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличить протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на территории города Благовещенска.

С целью развития улично-дорожной сети города Благовещенска выполнены следующие мероприятия:

- предоставлена субсидия муниципальному казенному предприятию города Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» (МКП «ГСТК») по фактически понесенным затратам. Протяженность улично-дорожной сети, подлежащая механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, составила 237,78 км., площадь выполненного ямочного ремонта (струйно - инъекционный метод) - 5,1 тыс. кв. м. Количество обслуживаемых светофорных объектов составило 176 ед, плоских дорожных знаков - 309 ед., площадь линий дорожной разметки - 54,2 тыс. кв. м;

- проведен ремонт автомобильных дорог с целью привидения к нормативным требованиям общей протяженностью 3,88 км., нарастающим итогом с 2017 общая протяженность составила - 80,24 км. Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров составила 9,7 км., протяженность отремонтированной ливневой канализации - 2,9 км., протяженность отремонтированной кабельной канализации - 4,98 км., протяженность отремонтированной транспортной круговой развязки по ул. Калинина, Игнатьевское шоссе, Новотроицкое шоссе - 2,6  тыс. кв. м., протяженность восстановленного освещения - 4,5 км., площадь укрепленных обочин автомобильных дорог - 157,6 кв. м., количество установленных остановочных павильонов - 26 ед., количество модернизированных светофорных объектов - 1 ед., количество обслуживаемых комплексов фотовидеофиксации - 17 ед., количество внесенных изменений в проект организации дорожного движения улично-дорожной сети города Благовещенска - 1 ед.

- выполнены проектные и изыскательские работы по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличная города Благовещенска" (срок окончания выполнения работ по реконструкции: 28.09.2023). Осуществлено авансирование заключенных в 2022 году контрактов на реконструкцию в срок до 28.04.2023 следующих 4-х автомобильных дорог города: 1) по ул. Горького от ул. Первомайская до ул. Лазо; 2) по ул. Октябрьская от ул. Лазо до ул. Театральная; 3) по ул. Лазо от ул. Горького до ул. Северная; 4) ул. Северная от ул. Лазо до ул. Театральная. Недоосвоение бюджетных средств обусловлено невыполнением работ по разработке обоснования инвестиций по объекту «Строительство автодорожного путепровода через ж/д станцию в г. Благовещенск» в связи с затянувшимся сроком получения заключения технико-экономического аудита, а также переносом сроков выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область" с 20.12.2022 на 31.03.2023 (1 этап) и 25.05.2023 (2 этап)

- по фактически понесенным затратам на механизированной уборку в соответствии с нормативными требованиями, составила 237,78 км., площадь выполненного ямочного ремонта (струйно - инъекционный метод), составила 3,8 тыс. кв. м.

- обеспечено функционирование дорожного патруля;

- предоставлена субсидия муниципальному казенному предприятию (МКП «ГСТК») на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах города Благовещенска. Установлены 45 знаков по следующим адресам: пересечение ул. 50 лет Октября - ул. Тенистая и ул. Пролетарска - ул. Пионерская, по ул. Краснофлотская от ул. Пионерская до пер. Уралова, также установлены искусственные неровности в количестве 2 шт. на пересечении улиц: Пролетарская - Пионерская и Политехническая – Северная;

- отремонтировано бетонное основание площадки передвижного поста весового контроля по ул. Ленина (конечная остановка автобусного маршрута № 5);

В целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведены к нормативным требованиям - 5,5 км, нарастающим итогом с 2019 года протяженностью - 35,9 км. Отработан аванс за 2021 год и выполнены дорожные работы на следующих участках автомобильных дорог города Благовещенска: ремонт ул. Ленина в 2 этапа (от ул. Шевченко до ул. Мухина и от ул. Театральная до ул. Шимановского), ремонт Игнатьевское шоссе (от «0» км в сторону ул. Мухина), ремонт ул. Горького (от ул. Театральная до ул. Лазо), капитальный ремонт ул. Мухина (от ул. Зейская до ул. Пролетарская).

Оценка результативности подпрограммы  составила 100%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями к общей протяженности улично-дорожной сети» - 58,3% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов» - 100% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог» - 33,1% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог» - 61,7% (в соответствии с планируемым значением);

«Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонт и ремонта автомобильных дорог» - 31,3 км (в соответствии с планируемым значением).	 Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 94,9%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 105,4%.

Эффективность реализации подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» оценивается как высокая и составляет 300,3%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения совершенствования и сохранности автомобильных дорог (объектов транспортной инфраструктуры) и увеличения протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 2 «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске», составил 322,2 млн. руб., в том числе: 77,5 млн. руб. – средства федерального бюджета, 77,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 167,2 млн. руб. – средства городского бюджета.

Данная подпрограмма направлена на модернизацию парка подвижного состава и развитие материально-технической базы транспортных предприятий, а так же на обеспечение доступности  транспортных услуг для населения.

С целью реализации подпрограммы в рамках основного мероприятия «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»:

Предоставлены субсидии 5 перевозчикам за выполненные операции по активации 859 льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков.

В рамках выполнения мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения» на условиях софинансирования из средств областного и городского бюджетов в запланированном количестве приобретены для МП "Автоколонна 1275" 9 транспортных средств, в том числе: 8 автобусов большого класса марки ЛиАЗ и 1 автобус среднего класса марки ПАЗ. В 2022 году количество автобусов, используемых на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (приобретенных в лизинг за счет субсидии), составило 23 шт.

В рамках выполнения мероприятия «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта "1000 дворов") приобретены 11 автобусов среднего класса марки ПАЗ для МП г. Благовещенска "Автоколонна 1275".

Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, при плановом показателе 57 %, фактический показатель составил 47 %. Отклонение показателя связано с недостаточным финансированием из средств областного и городского бюджетов на мероприятия по обновлению пассажирского транспорта.

«Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске» - составила 20 % при плановом показателе 40 %. Показатель выполнен на 50 %, недостижение обусловлено тем, что в 2022 году из 348 автобусов, привлеченных к перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, только 69 были оборудованы подъемными устройствами для перевозки инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения, в том числе приобретенные в 2022 году в рамках подпрограммы новые 20 автобусов для МП "Автоколонна 1275". Также оборудованы речевыми информаторами 321 автобус для инвалидов по зрению и световыми табло с бегущей строкой 276 автобусов для инвалидов по слуху.

«Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов» - 859 шт.

«Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска(отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием)» - составила 92,5 %. Показатель выполнен на 100 %.

Оценка результативности бюджетных ассигнований составила 100%

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 97,5%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 85,1%.

Эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» оценивается как удовлетворительная и составляет 265,6%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях содействия процессу обновления основных фондов и повышения управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом.

Таким образом, оценка результативности муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» составила 100%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 95,3%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 104,9%.

По результатам проведенного анализа, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» оценивается как высокая. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 300%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска и повышения уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта.

3. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории

города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 3 777,3 млн. руб., в том числе: 3 229,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 547,8 млн. руб. – средства городского бюджета. Из них капитальные вложения - 2 326,2 млн. руб., прочие расходы – 1 451,1 млн. руб.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 3 654,8 млн. руб. или на 96,8% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 3 654,8 млн. руб. (96,8% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2022 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 2 319,0 млн. руб. или 61,4% от планового объема финансирования в связи с авансированием.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг», составил 3 128,9 млн. руб. (в том числе привлеченных средств областного бюджета - 3 033,9 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы в 2022 году:

- модернизированы и отремонтированы сети водоснабжения протяженностью 6,61 км., сети водоотведения протяженностью 2,94 км., тепловые сети протяженностью 2,67 км.;

- В связи с привлечением средств механизмов «инфраструктурного меню»:

создан объект инфраструктуры «Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта «Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур между г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул. Ленина, 100 в квартале «Золотая миля», необходимый для реализации нового инвестиционного проекта «Строительство канатно-подвесной дороги через р. Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР)», (протяженность сетей составила - 0,893 км.),

разработана проектная документация и осуществлено авансирование работ по объекту инфраструктуры «Строительство газовой котельной в Северном жилом районе города Благовещенска Амурской области», ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год (создаваемая мощность (прирост мощности) объекта - 80 гк/час). Данный объект необходим для реализации нового инвестиционного проекта «Проект комплексной застройки территории «Северный жилой район»»;

начата реконструкция 3-х объектов инфраструктуры в рамках заключенного в 2022 году концессионного соглашения с ресурсоснабжающей организацией - ООО «АКС»:

1) «Реконструкция канализационного коллектора, г. Благовещенск» - готовность проектной документации составила 52%, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году, создаваемая мощность (прирост мощности) объекта - 5 522 м3/сут.;

2) «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск, Амурская область», объект необходим для реализации нового инвестиционного проекта «Создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация объектов инфраструктуры международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для обслуживания международных и внутренних авиалиний», готовность проектной документации составила 43%, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году, создаваемая мощность (прирост мощности) объекта: водоснабжение - 76 630 м3/год; водоотведение - 70 800 м3/год;

3) «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска» - инфраструктурный проект, источником финансового обеспечения которого является бюджетный кредит, ведется разработка проектной документации по объекту и осуществлено авансирование работ по реконструкции объекта, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год (создаваемая мощность (прирост мощности) объекта - 25 000 м3/сут.).

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 97,6% в связи с недостижением одного целевого показателя (индикатора) программы по причине непредставления в установленный срок подрядчиком документов (форм КС-2 и КС-3) для фиксирования факта передачи выполненных работ по строительству 0,15 км. тепловой сети в квартале 342 города и ряда плановых значений непосредственных результатов мероприятий.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 97,3% - недоосвоение обусловлено ещё и следующими различными                                                      факторами:

- расторжением двух контрактов на выполнение работ по замене участка канализационного коллектора по Игнатьевскому шоссе от ул. Кантемирова до ул. Дьяченко и по ремонту тепловой сети по пер. Релочный от ул. Комсомольская до ул. Мухина в связи с неисполнением обязательств подрядчиками;

- получением отрицательного заключения проектной документации по объекту «Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье» в рамках регионального проекта «Чистая вода»;

- получением отрицательного заключения государственной экспертизы по проектной документации и проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Сливная станция с. Садовое, Амурская область (в т.ч. проектные работы)»;

- продлением срока проведения госэкспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (в т. ч. проектные работы)» на основании обращения проектировщика;

- сложившейся экономией при реализации мероприятий.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,3%.

Эффективность реализации подпрограммы 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг» оценивается как соответствующая запланированной и составляет 295,2%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях организации обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создания условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске» составил 0,3 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы 2 в 2022 году приняты в муниципальную собственность 46 бесхозяйных объектов.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100%, так как достигнут целевой показатель (индикатор) программы «доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность – 63%».

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований - 100%.

Эффективность реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске» оценивается как высокая и составляет 300,0%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 3 «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска» составил 16,5 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы 3 в 2022 году:

- для осуществления капитального ремонта жилищного фонда города Благовещенска подготовлена техническая документация (проектно-сметная документация, технические обследования МКД) в количестве 35 ед., в том числе выполнены работы по проведению строительно-технической экспертизы выполненного капитального ремонта МКД по ул. Калинина 38 и по ул. Пионерская 155 и по обследованию технического состояния строительных конструкций 33 зданий МКД;

- исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100% - достигнут целевой показатель (индикатор) программы.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 95,8% - неосвоение лимитов обусловлено экономией по торгам.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 104,4%.

Эффективность реализации подпрограммы 3 «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300,2%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 4 «Благоустройство территории города Благовещенска» составил 562,9 млн. руб. (в том числе привлеченных средств областного бюджета – 195,6 млн. руб.).

С целью реализации подпрограммы 4 в 2022 году:

- в рамках мероприятия по поддержке административного центра Амурской области: отремонтированы фасады 16 зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторической части города Благовещенска; благоустроена дворовая территория по ул. Политехническая 38/44 и велись работы по благоустройству 3-х общественных территорий города - Парк «Дружбы», «Первомайский парк», «Городской парк»;

- впервые проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете»» - в рамках фестиваля проведены 30 мероприятий, количество участников конкурса составило 23 ед., площадь модульных цветников, цветников и клумб, созданных в рамках фестиваля - 0.815 тыс. куб. м.;

- выполнены работы по обустройству 2-х зон отдыха в квартале 160 города: Игнатьевское шоссе 10/4 и 10/6;

- выполнены мероприятия по: новогоднему оформлению к празднованию Нового 2022 года (2 этап) и Нового 2023 года (1 этап, монтаж декоративных светодиодных конструкций и новогоднего городка); оформлению и оборудованию территорий общего пользования декоративными светодиодными конструкциями; подбору, вывозу и обезвреживанию биоотходов; обустройству площадки для выгула собак по ул. Студенческая 47; вывозу самовольно установленных гаражей; обследованию территорий на заселение клещами; благоустройству дворовой территории МКД по ул. Островского 25;

- обустроены детскими и спортивными площадками и ограждениями 59 дворовых территорий города;

- предоставлена субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «СЛС-Благовещенск»;

- отремонтированы 24 светильника наружного освещения, количество обслуживаемых светильников наружного освещения составило 1 005 шт.;

- предоставлена субсидия МКП «ГСТК» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего пользования города Благовещенска - площадь обслуживаемой зеленой зоны в местах общего пользования составила 241,3 тыс. кв. м., количество посадочного материала (саженцы деревьев и кустарников) - 1 753 шт.;

-  предоставлена субсидия МКП «ГСТК» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска - количество мусора, вывезенного с территорий общего пользования, составило 80,4 тыс. куб. м, количество установленных элементов благоустройства на территории общего пользования - 75 ед. (в том числе: 50 урн, 17 контейнеров, 8 биотуалетов).

Оценка результативности подпрограммы 4 составила 97,8% - не достигнут в полном объеме один целевой показатель (индикатор) из 5 в связи с невыполнением работ по поставке модульного туалета по причине аварии транспортного средства, доставляемого товар.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 93,2%  - недоосвоение обусловлено ещё и следующими факторами:

- невыполнением работ по: благоустройству спортивной площадки МКД по ул. Амурская 102, 106 - ул. Театральная 44, 44/2 по причине отсутствия своевременно подготовленной исполнительной документации; по благоустройству общественной территории по шоссе Игнатьевское 10/4, 10/6 по причине неисполнения обязательств подрядчиком; по ремонту фасадов зданий по ул. Институтская 2/1 - 10/1 по причине отсутствия своевременно подготовленной исполнительной документации; а также недовыполнением работ по укладке резинового покрытия на детской спортивной площадке в Городском парке из-за погодных условий и по устройству амфитеатра в Первомайском парке, а также невыполнением закупки скульптурной композиции из чугуна «Изба на курьих ножках с горкой» для благоустройства Первомайского парка;

- затянувшимися сроками проведения снятия показаний приборов учета электроэнергии на уличное освещение и оформлением разграничения балансовой принадлежности в отношении сетей наружного освещения;

- снижением количества поданных заявок на выполнение работ по установке временных опор наружного освещения;

- отказом ресурсоснабжающими организациями в согласовании работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройству ограждений на территориях (территорий) многоквартирных домов, устройству детских и спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов;

- сложившейся экономией.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 104,9%.

Эффективность реализации подпрограммы 4 «Благоустройство территории города Благовещенска» оценивается как соответствующая запланированной и составляет 295,9%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня благоустройства территории города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» составил 68,7 млн. руб.

В рамках подпрограммы обеспечена деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 100%, оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -100%.

Эффективность реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проведенного анализа оценка результативности муниципальной программы составила 100%, оценка полноты использования бюджетных ассигнований - 96,8% (в связи с недоосвоением средств по подпрограммам 1, 3 и 4 ввиду вышеперечисленных факторов), оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований -103,3%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составила 300,1%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения качественной и комфортной среды для населения, проживающего в городе Благовещенске, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города.

4. Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление образования администрации города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 5 094,2 млн. руб., в том числе: 996,1 млн. руб.(19,6%) – средства федерального бюджета, 2 604,9 млн. руб. (51,1%) - средства областного бюджета, 1 488,4 млн. руб. (29,2%) – средства городского бюджета, 4,8 млн. руб. (0,1%) – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 4 634,0 млн. руб. или на 91,0% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – в размере 736,9 млн. руб. (74,0%),  областного бюджета - в размере 2 431,1 млн. руб. (93,3%), за счет средств городского бюджета - в размере 1 461,2 млн. руб. (98,2%), за счет внебюджетных средств - в размере 4,8 млн. руб. (100,0%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав 3 подпрограмм.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», составил 4 890,1 млн. руб., в том числе: 996,1 млн. руб. – средства федерального бюджета, 2 522,5 млн. руб. - средства областного бюджета, 1 366,7 млн. руб. – средства городского бюджета, 4,8 млн. руб. – внебюджетные средства.

Мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 4 441,5 млн. руб. или на 90,6% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – в размере 736,9 млн. руб. (74,0%), областного бюджета - в размере 2 349,2 млн. руб. (93,1%), за счет средств городского бюджета - в размере 1 340,5 млн. руб. (98,1%), за счет внебюджетных средств - в размере 4,8 млн. руб. (100,0%).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

выплачены компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях;

обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, (численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях составила 28,6 тыс. чел., охвачено программами дошкольного образования 12 421 ребёнок от 1 года до 8 лет) - из них:

осуществлена выплата заработной платы (с учетом выплат на оплату труда) работникам дошкольных образовательных учреждений, работникам общеобразовательных учреждений, приобретена компьютерная техника, спортивный инвентарь и оборудование в детские сады, произведена оплата услуг Интернет, приобретены учебники, учебные материалы, наглядные пособия, школьная мебель, учебное оборудование;

обеспечена деятельность 43 муниципальных образовательных организаций (учреждений), охвачено программами дополнительного образования 7 813 детей в возрасте от 5 до 18  лет.

организован подвоз 522 обучающихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах в муниципальные образовательные организации (школы №№ 13, 15, 22, 23, 24) по семи маршрутам. На данные цели направлено за счет средств городского бюджета;

выплачены премии за особые успехи в освоении образовательных программ, различных видах творческой, общественной и спортивной деятельности 40 одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях города Благовещенска в объеме;

предоставлено бесплатное питание 105 детям из малообеспеченных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска;

предоставлено бесплатное питание 50 детям, обучающимся в общеобразовательных организациях, родители (законные представители) которых являются военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти или сотрудниками федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой с 24.02.2022 на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областях, а также Украины.;

обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В 2022 году получили сертификаты дополнительного образования более 10 000 детей от 5 до 18 лет;

созданы условия для эффективного патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающие развитие у каждого подростка верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству, путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» - в 2022 году 1 200 детей с 8 до 18 лет вступили в это общественное движение. На данное мероприятие направлено;

продолжается строительство школы на 1 500 мест в квартале 406 города Благовещенска в рамках участия в реализации регионального проекта Амурской области «Современная школа», направленного на реализацию одноименного федерального проекта, входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Образование».

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100,0%. Целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,8% - недоосвоение обусловлено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой повлиявший на освоение средств - финансирование осуществляется согласно предоставленных заявок, то есть исходя из фактической посещаемости детьми общеобразовательных учреждений.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,2%.

Эффективность реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» оценивается как высокая. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 300,1%.

Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, современного качества образовательных достижений и социализации детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы защиты прав детей», составил 84,5 млн. руб., в том числе: 82,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 2,2 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 84,1 млн. руб. или на 99,5 % от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 81,8 млн. руб. (99,4 %), за счет средств городского бюджета - в размере 2,2 млн. руб. (100 %).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

созданы необходимые условия специалистам управления образования администрации города Благовещенска для осуществления полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц, обеспечена деятельность учреждения;

обеспечены единовременным пособием 79 ребенка, оставшихся без попечения родителей и передаваемых на воспитание в семьи;

предоставлены дополнительные гарантии по социальной поддержке (выплаты) 6 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальных образовательных организациях, до окончания обучения;

предоставлены выплаты денежных средств на содержание 379 детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения 66 приемным родителям;

проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, в рамках оздоровительной кампании 1 883 ребёнок был охвачен организованным летним отдыхом в профильных сменах при 21 образовательных организациях города.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100,6%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,4%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,2%.

Эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие системы защиты прав детей» оценивается как высокая и составила 301,2%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» и прочие мероприятия в области образования», составил 119,5 млн. руб. мероприятия программы выполнены на 99,2% от планового объема финансирования (118,5 млн. руб.).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

обеспечена деятельность управления образования администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере образования, а также деятельность МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и МБУ «Информационно-аналитический методический центр», обслуживающих 43 образовательные организации города;

с целью развития кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) проведены - муниципальный конкурс «Педагог года-2022», муниципальный конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций города «Признание», августовская конференция педагогических работников образовательных организаций города  по теме: «Обучение и воспитание в эпоху цифровизации: вызовы, проблемы, решения», по итогам конкурсов награждены 19 педагогов и 10 классных руководителей, также награждены ежегодной премией муниципального образования города Благовещенска 25 молодых педагогов;

предоставлены единовременные социальные пособия 108 работникам муниципальных образовательных учреждений, в том числе выпускникам средних и высших учебных заведений, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения, и  работникам, уходящим на пенсию по старости или по инвалидности;

предоставлены меры материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования города Благовещенска заключены 5 соглашений о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100,0%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,1%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,9%.

Эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска»» оценивается как высокая и составляет 300,0%.

Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационно-методических условий развития системы образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа, оценка результативности муниципальной программы составила 100,0%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,8%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,2%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300,0%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей города Благовещенска.

5. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры

в городе Благовещенске»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление культуры администрации города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 590,6 млн. руб., в том числе: 5,0 млн. руб. (0,8%) - средства федерального бюджета, 2,0 млн. руб. (0,3%), средства областного бюджета, 465,8 млн. руб. (78,9%) - средства городского бюджета, 117,8 млн. руб. (20,0%) - внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 590,6 млн. руб. или на 100% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 5,0 млн. руб.(0,8%), за счет средств федерального бюджета, 2,0 млн. руб. (0,3%), за счет средств городского бюджета - в размере 465,8 млн. руб. (78,9%), за счет внебюджетных средств - в размере 117,8 млн. руб. (20,0%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав 5 подпрограмм.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 1 «Историко-культурное наследие», составил 2,8 млн. руб. (городской бюджет). Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

В рамках реализации подпрограммы в 2022 году проведены работы по сохранению объектов историко-культурного наследия - произведен ремонт памятников монументального искусства: Памятный знак в честь награждения Амурской области Орденом Ленина (сквер в квартале № 43); Памятник Воинам-амурцам (Площадь Победы); Памятник Муравьеву-Амурскому; Устройство памятников и скамеек в квартале № 160 (ул. Б.Хмельницкого/ул. Красноармейская); Памятник В.М. Приемыхову (монтаж гранитных плит).

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%.

Целевой показатель (индикатор) «Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска» достигнут и составил – 97,3%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Эффективность реализации подпрограммы 1 «Историко-культурное наследие» оценивается как высокая и составляет 300%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 2 «Дополнительное образование детей в сфере культуры», составил 132,5 млн. руб., в том числе: 117,6 млн. руб. - средства городского бюджета, 14,9 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100 % .

В рамках реализации подпрограммы:

в конце 2022 года к четырем муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей: «Детская художественная школа имени П.С. Евстафьева», «Центральная детская школа искусств имени М.Ф. Кнауф-Каминской», «Детская музыкальная школа», «Детская школа искусств села Белогорье» добавилось новое учреждение - Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации ансамбль «Ровесники» изменил свой юридический статус, и стал муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская хореографическая школа «Ровесники». Это первое в Амурской области профильное учреждение дополнительного образования, реализующее предпрофессиональные программы в области хореографического искусства;

количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 2022 году увеличилось на 411, в том числе за счет воспитанников - 396 «ровесников»;

установлена архитектурная подсветка здания муниципального учреждения дополнительного образования сферы культуры - Детской музыкальной школы по ул. Лазо 44.

Оценка результативности подпрограммы  составила 100%. Целевой показатель (индикатор) «Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, в общем числе учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ» достигнут и составил - 6,9%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Эффективность реализации подпрограммы 2 «Дополнительное образование детей в сфере культуры» оценивается как высокая и составляет 300%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки творчески одаренных детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание», составил 81,8 млн. руб., в том числе: 5,0 млн. руб. - средства федерального бюджета, 74,9 млн. руб. - средства городского бюджета, 1,9 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы, грантовую поддержку администрации Благовещенска получили шесть проектов МИБС: «Фамильный обсерваториУМ» МБ им. Б. Машука; «Волковские чтения» МБ им. А.П. Чехова; «От книги к театру: создание театра детской книги в библиотеке» МБ «Багульник»; Социально-краеведческий фотопроект «Мое село» МБ с. Садовое; «Библиотека вне границ. С книгой не скучно» МБ с. Плодопитомник; «Культурно-исторический ВездеХод» МДБ им. П. Комарова.

Следует выделить грантовый проект – аудиогид «Кольцо времени. Проект направлен на развитие внутреннего туризма и актуализацию интереса жителей г. Благовещенска к истории своего города.

Перевыполнение запланированного показателя количества зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках связано с активной работой 5 модельных библиотек. Библиотека «Центральная» переоснащена по модельному стандарту и открыта в октябре 2022 года в статусе модельной библиотеки городских инноваций. На сегодняшний день 41,6% муниципальных библиотек оснащены в соответствии с федеральным модельным стандартом, что в 2 раза больше среднего общероссийского показателя.

В декабре 2022 года библиотечная система г. Благовещенска первой в Амурской области среди библиотек вошла в проект «Пушкинская карта».

Оценка результативности подпрограммы 3 составила – 1 750 %. Произошло снижение целевых показателей (индикаторов):

«Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек» - 0,01%;

«Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках» - 0,1% .

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 1 750,0 %.

Эффективность реализации подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» оценивается как высокая и составляет 3 600%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности библиотек как информационных и культурных центров.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 4 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность», составил 307,1 млн. руб., в том числе: 2,0                      млн. руб. – средства областного бюджета; 203,7 млн. руб. - средства городского бюджета, 101,4 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%.

С целью реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность двух муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры - «Городской дом культуры» (МБУК «ГДК») и «Общественно-Культурный Центр» (МАУК «ОКЦ»). В 2022 году число культурно-досуговых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями, составило 1 012 ед., количество участников культурно-досуговых мероприятий - 35,4 тыс. чел., число клубных формирований - 70 ед;

- установлена архитектурная подсветка на 2 объектах муниципального культурно-досугового учреждения - МБУК «Городской дом культуры» (основного здания и пристройки к нему);

- реализован проект, основанный на местных инициативах  «Капитальному ремонту Дома культуры с. Белогорье».

В связи со сложившейся обстановкой в стране, с проведением специальной военной операции и поступлением федеральных рекомендаций об ограничении проведения развлекательных мероприятий учреждения культуры основной акцент делали на информационно-просветительские мероприятия. Проведено 743 патриотических акций и концертов для 202 570 зрителей.

Оценка результативности подпрограммы составила - 120,6 %.

Целевой показатель (индикатор) «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом» составил -4,1%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 120,6 %.

Эффективность реализации подпрограммы 4 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» оценивается как высокая и составляет 341,2 %. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры», составил 66,9 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы в 2022 году осуществлена поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска, в том числе предоставлен муниципальный грант в сфере культуры и искусства (2,0 млн. руб.) в рамках которого поддержаны 15 социально-значимых проектов, выплачены премии муниципального образования города Благовещенска 3 коллективам самодеятельного художественного творчества и 5 работникам муниципальных организаций культуры и дополнительного образования детей за вклад в развитие культуры города Благовещенска.

Успешный опыт участия в муниципальном гранте в сфере культуры и искусства позволил муниципальным учреждениям культуры стать победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В 2022 году привлечено по конкурсу конкурса Президентского фонда культурных инициатив 10,7 млн. руб..

Оценка результативности подпрограммы  составила 99,4%. достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона» - 100,6% (соответствует плановому значению);

«Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона» - 102,2 % (от планируемого значения - 100%, но среднемесячная заработная плата указанных работников составляет 100% от доведенного министерством образования и науки Амурской области показателя средней заработной платы для города Благовещенска на 2022 год).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 99,4%.

Эффективность реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры» оценивается как соответствующая запланированной и составляет 298,8%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа оценка результативности муниципальной программы составила – 574,2 %.

Полнота использования бюджетных ассигнований муниципальной программы составила 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2022 году составила – 574,2 %.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» оценивается. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила – 1 248,4 %.

Высокая результативность муниципальной программы объясняется тем, что в 2022 году плановые значения целевых показателей муниципальных библиотек и культурно-досуговых учреждений по сравнению с 2021 годом значительно перевыполнены, так как в 2022 году были сняты все ограничения на проведение массовых мероприятий, введенные в прошлый год из-за распространения коронавируса.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и сохранения единого культурного пространства муниципального образования города Благовещенска.

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и

спорта в городе Благовещенске»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 106,6 млн. руб., в том числе: 19,2 млн. руб. - средства федерального бюджета, 6,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 75,5 млн. руб. – средства городского бюджета, 5,6 млн. руб. – внебюджетные средства.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 106,1 млн. руб. или на 99,5% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 106,1 млн. руб. (99,5% млн. руб. от планового объема финансирования), объем выполненных в 2022 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 106,0 млн. руб. или 99,4% от планового объема финансирования.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта»:

- обеспечена деятельность муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» (МУ СОК «Юность»), в том числе:

в соответствии с утвержденным на 2022 год муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - проведены на территории МУ СОК «Юность» 63 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия, число посетителей спортивных объектов составило 57 000 человек; проведены 4 мероприятия в рамках ВФСК «ГТО», в которых приняли участие 800 человек, количество испытаний (тестов) «ГТО» составило 12 единиц, количество участников тестирования комплекса «ГТО» - 1 400 человек; привлечены к физкультурно-оздоровительным занятиям 40 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

за счет предоставления субсидии на иные цели в 2022 году выполнены монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и систем оповещения на 2-х спортивных объектах, электромонтажные работы на одном спортивном объекте, работы по ремонту пандуса на 2-х спортивных объектах территории МУ СОК «Юность»;

- обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Центр боевых искусств» (МАУ «СШЦБИ») - в соответствии с утвержденным на 2022 год муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) число лиц, прошедших спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта составило 125 человек, по олимпийским видам спорта - 35 человек.

В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом»:

- экипированы 3 сборные команды города Благовещенска в количестве 205 человек, в том числе сборная команда по хоккею с мячом, сборная команда по гандболу и приобретена парадная форма для финалистов комплексной спартакиады городов Амурской области;

- приобретен спортивный инвентарь в количестве 16 шт., в том числе для игры в хоккей с мячом и клюшки для игры в хоккей с шайбой;

- приобретено спортивно-технологическое оборудование и инвентарь по хоккею - 1 комплект: осуществлен монтаж хоккейной коробки во дворе дома по ул. Зейская 113;

- закуплено оборудование для создания «умной» спортивной площадки в виде плоскостного спортивного сооружения при учреждении физкультурно-спортивной направленности МУ СОК «Юность» в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» (подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта») и федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не входящего в состав национальных проектов, государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (направления (подпрограммы) «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва») - монтаж «умной» спортивной площадки планируется в 2023 году в пос. Моховая падь вблизи МАОУ «Школа № 23 города Благовещенска».

В рамках основного мероприятия  «Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа»:

- в городе проведены 258 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе:

3 комплексных мероприятия (спартакиады), направленных на развитие школьного и студенческого спорта;

2 мероприятия, направленных на повышение числа занимающихся физической культурой и спортом по месту работы граждан (по волейболу среди сотрудников АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» и всероссийский забег сотрудников АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»);

- проведены городские спортивно-массовые мероприятия - Дни Здоровья: «Кросс» и «Оранжевый Мяч», количество участников составило 3 000 человек;

- оказана поддержка 4 некоммерческим организациям на проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных спортивных команд:

1) ГОСО «Федерация лыжных гонок г. Благовещенска» на подготовку лыжной трассы для проведения соревнований по лыжным гонкам «Открытие сезона» - 1 этап кубка города;

2) РОФСО «Хоккей с мячом Амурской области» на организацию и проведение открытых тренировок со всеми желающими школьниками и проведение первенства города Благовещенска по хоккею с мячом;

3) Спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования в городе Благовещенске» на организацию и проведение городского спортивно-массового мероприятия-Дня Здоровья «Азимут 2022»;

4) РОО «Федерация спортивной гимнастики Амурской области» на финансирование межрегиональных соревнований городов Дальнего Востока и Сибири на призы мэра города Благовещенска по спортивной гимнастике);

- предоставлены премии 126 спортсменам и их 15 тренерам за достижение высоких спортивных результатов на областных спартакиадах Амурской области, официальных чемпионатах, кубках, первенствах Российской Федерации, Европы и мира;

- организованы и проведены для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья:

8 секций для занятий физической культурой и спортом - по парабадминтону (для людей с любыми формами поражения опорно-двигательного аппарата), настольному теннису, волейболу, по пулевой стрельбе, шахматам, мини футболу, дартсу, плаванию;

5 мероприятий - городская спартакиада среди инвалидов, турнир по плаванию среди детей инвалидов, турнир по пляжному волейболу среди глухих и слабослышащих, легкоатлетический марафон «Я могу», чемпионат (первенство) города Благовещенска по бадминтону среди инвалидов всех категорий.

Оценка результативности муниципальной программы проведена по 8 целевым показателям (индикаторам) и составила 95,1% в связи с тем, что не достигнуты в полном объеме 4 показателя по причине повышенного уровня сезонной заболеваемости населения ОРВИ и гриппом, последствий перенесенной короновирусной инфекции, оттока населения из города Благовещенска. Тем не менее по остальным 4 показателям наблюдается положительное отклонение в связи с:

активной популяризаций физической культуры и спорта на территории города Благовещенска;

увеличением секционных занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных учреждениях;

активной работой городского Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» (МУ СОК «Юность»), оснащенного спортивно-технологическим оборудованием в 2021 году в целях реализации на территории муниципального образования города Благовещенска  регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография»;

активной работой центра спортивной подготовки - МАУ «СШЦБИ».

Таким образом, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска, составила 44,8%, доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске - 10,2%. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 57%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,5%, что обусловлено сложившейся экономией.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 95,5%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» оценивается как соответствующая запланированной и составляет 290,1%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом.

7. Муниципальная программа «Развитие потенциала молодежи

города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 22,7 млн. руб. Финансовые средства освоены полностью.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 2 основных мероприятий:

- Реализация мер в области муниципальной молодежной политики;

- Организация деятельности по работе с молодежью на территории городского округа.

В рамках реализации мероприятия «Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью» организованы и проведены 152 мероприятия по работе с молодежью (из планируемых 120), вовлечены в реализацию основных направлений государственной молодежной политики в городе Благовещенске – 15 424 молодых людей (из планируемых 13 500). Положительное отклонение наблюдается за счет создания в 2022 году нового креативного пространства «Молодежный гараж», которым могут воспользоваться по предварительной записи все желающие для проведения мероприятий разной направленности.

Самые значимые мероприятия 2022 года: «Школа ведущих», День молодежи, «Парад студенчества», городской конкурс по присуждению премий в области профессионального образования «Лучший студенческий центр - 2022», городской молодежный форум «Столица 28», молодежный экологический форум «Эко-стайл», молодежный межнациональный фестиваль «Благовещенск - национальный», городской фестиваль национальных культур, городская командная патриотическая игра «Полоса препятствий», серия просветительских лекций-бесед для студентов города на тему «Вэйпинг. Взгляд ученого.».

В рамках осуществления мероприятия «Выплата премий и грантов в сфере молодежной политики» награждены 14 активных и талантливых молодых людей премиями победителей следующих конкурсов: социальной рекламы «Отражение» (9 человек), «Лучший студенческий центр» (3 человека), «Молодая семья – 2022» (2 человека).

В рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий некоммерческим общественным организациям в сфере молодежной политики» предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Образовательный центр «Лидер» на реализацию проекта в сфере молодежной политики на территории города Благовещенска – «Содействие в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья». Количество молодых людей, принявших участие в проекте, составило 210 человек.

В рамках основного мероприятия «Организация деятельности по работе с молодежью на территории городского округа» обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор», в соответствии с утвержденным муниципальным заданием проведено 2 776 мероприятий и привлечено к участию 26 237 молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно). Мероприятия были направлены на:

- профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;

- формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

- вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Оценка результативности составила 102,5%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений государственной молодежной политики в городе Благовещенске, в общей численности молодежи от 14 до 35 лет» - 56% из планируемой 53,4% (положительное отклонение в связи с открытием в городе нового креативного пространства «Молодежный гараж»);

«Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку инновационной, предпринимательской и добровольческой деятельности, профилактику асоциального поведения в молодежной среде, формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи» - 35%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 102,5%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» оценивается как высокая. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 304,9%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и использования ее потенциала в интересах развития города Благовещенска с учетом приоритетных направлений государственной молодежной политики.

8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по делам ГОЧС города Благовещенска, соисполнителем программы (ответственным за подпрограмму 4) - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 1 787,5 млн. руб., в том числе: 957,8 млн. руб. - средства федерального бюджета, 572,6 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе 196,7 млн. руб. - остаток неиспользованных средств прошлых лет), 257,1 млн. руб. - средства городского бюджета. Из них капитальные вложения – 1 624,8 млн. руб., прочие расходы - 162,7 млн. руб.

Фактически мероприятия муниципальной программы профинансированы на сумму 1 660,0 млн. руб. или на 92,9% от планового объема финансирования, расходование финансовых средств (кассовое исполнение) также составило 1 660,0 млн. руб. (92,9% от планового объема финансирования), объем выполненных в 2022 году работ, мероприятий в стоимостном выражении составил 1 430,7 млн. руб. или 80% от планового объема финансирования - недоосвоение и недовыполнение обусловлены высоким уровнем воды в реке Зея в летний период 2022 года, что помешало ведению работ по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск».

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав 5 подпрограмм.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 1 «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма», составил 59,1 млн. руб. (в том числе 4,4 млн. руб. привлеченных средств областного бюджета).

С целью реализации подпрограммы 1 в 2022 году:

- обеспечено функционирование, обновление и укрепление материально-технической базы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения населения, а также информационное обеспечение и пропаганда нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма, в том числе:

приобретен аппаратный комплекс «Сегмент искусственного интеллекта», в который входит 8 камер видеонаблюдения, за счет этого увеличены количество функционирующих в городе камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» и количество выявленных (зафиксированных) с использованием АПК «Безопасный город» преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений;

приобретены 3 модуля сбора видеоинформации, в каждый из которого входят камера видеонаблюдения, записывающее устройство и комплект связи с выводом изображения в Единую дежурно-диспетчерскую службу Благовещенска, таким образом обновлена техника (оборудование) ЕДДС для функционирования АПК «Безопасный город»;

организован доступ к единой системе видеонаблюдения города Благовещенска с 405 функционирующими камерами видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»;

обеспечено функционирование 35 объектов муниципальной системы оповещения населения;

- обеспечена транспортная безопасность моста через реку Зея - в соответствии с постановлением администрации города Благовещенска от 28.02.2022 № 928 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования города Благовещенска в собственность Амурской области» и на основании акта приема-передачи от 18.03.2022 мост безвозмездно передан из собственности муниципального образования города Благовещенска в собственность Амурской области.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 97,4% в связи с недостижением в полном объеме двух целевых показателей (индикаторов) ввиду невозможности точного планирования на очередной финансовый год плановых значений показателей - тем не менее, достигнутые результаты доказывают, что население стало более осведомлено об установленных комплексах фото-видео фиксации, вследствие чего правовая дисциплина улучшилась.

Полнота использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 97,4%.

Эффективность реализации подпрограммы 1 «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма» оценивается как соответствующая запланированной и составляет 294,8%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности жителей на территории города Благовещенска за счет снижения уровня преступности (совершения правонарушений и преступлений), снижения проявления террористической и экстремистской деятельности, в том числе в сфере межнациональных отношений.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска», составил 3,1 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы 2 в 2022 году:

- в летний период 2022 года были созданы 8 спасательных постов в следующих местах города: р. Зея (4 ед., в том числе: в районе переулка Связной, на базе отдыха «У друзей» в п. Зазейский и в с. Белогорье), руч. Бурьяновский п. Моховая падь, р. Амур (2 ед. в том числе: в районе ул. Мухина 1), озеро Владимирское, выплачена заработная плата спасателям-матросам в купальный период;

- приобретены средства помощи утопающим в целях обучения способам спасения на воде в количестве 10 шт., в том числе спасательные концы Алекса́ндрова, представляющие собой плавучие тонкие корабельные тросы, обычно из полипропилена, длиной около 30 м, с петлёй диаметром около 40 см и двумя поплавками яркого-оранжевого цвета.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 110,7% - наблюдается положительное отклонение целевого показателя (индикатора) «количество людей, спасенных на водных объектах в границах городского округа» в связи с оперативными действиями матросов-спасателей и своевременной агитацией о безопасном времяпрепровождении на водных объектах.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 110,7%.

Эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 321,4%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска», составил 3,4 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы 3 в 2022 году:

- организовано противопожарное видеонаблюдение за лесами, прилегающими к городу Благовещенску, обслуживались 12 камер видеонаблюдения с целью своевременного обнаружения и ликвидации лесных пожаров и палов в границах городского округа;

- изготовлена и установлена наглядная агитация в виде баннеров в количестве 6 ед. (в весенний пожароопасный период - 3 ед. и в осенний пожароопасный период - 3 ед.), которые информируют граждан о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах, с указанием телефонных номеров единых служб спасения, в том числе Единой дежурно-диспетчерской службы Благовещенска;

- выплачена заработная плата спасателям поисково-спасательного отряда (ПСО) в весенне-осенний пожароопасный период, осуществлено финансирование за поставку ГСМ (бензин А - 80), нефтепродуктов, спецодежды и за выполненные работы по обновлению противопожарных минерализованных полос и разрывов в лесах, расположенных в границах городского округа города Благовещенска.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 145,9% -наблюдается положительное отклонение целевого показателя (индикатора) «количество людей, спасенных на пожарах в границах городского округа» в связи с оперативной и слаженной работой спасателей, а также благодаря регулярному информированию граждан о соблюдении мер пожарной безопасности.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 98,6% в связи с экономией.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 148%.

Эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 392,5%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих пожарную безопасность на территории города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска», составил 1 643,0 млн. руб., в том числе: 957,8 млн. руб. - средства федерального бюджета, 568,2 млн. руб. - средства областного бюджета (в том числе 196,7 млн. руб. - остаток неиспользованных средств прошлых лет), 117,0 млн. руб. – средства городского бюджета.

С целью реализации подпрограммы 4 в 2022 году:

- продолжены работы по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск», в том числе:

2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта (техническая готовность 95,7% из планируемых 95,8%, срок окончания выполнения работ – 30.11.2023);

1 и 3 пусковых комплексов участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта (техническая готовность 55,4% из планируемых 73,7%, срок окончания выполнения работ – 30.06.2023);

2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта (завершение строительства), окончание выполнения работ до 30.06.2024 (техническая готовность объекта составила 54,8% из планируемых 55%), также в 2022 году откорректирована проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы от 14.03.2022 № 28-1-1-2-013999-2022 по объекту, осуществлены авторский надзор за строительством объекта и строительный контроль на объекте;

- организованы мероприятия по обращению с животными без владельцев, количество отловленных МБУ «Служба по регулированию численности безнадзорных животных» (муниципальным приютом для животных) животных составило 289 голов - с 2023 года учреждение будет ликвидировано;

- предоставлена субсидия МКП «ГСТК» на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования города Благовещенска - ликвидированы 48 мест несанкционированного размещения отходов;

Оценка результативности подпрограммы 4 составила 100%, так как целевой показатель (индикатор) достигнут, несмотря на недостижение в полном объеме ряда плановых значений непосредственных результатов при реализации мероприятий в связи с высоким уровнем воды в реке Зея в летний период 2022 года.

Полнота использования бюджетных ассигнований составила 92,3% - недоосвоение обусловлено также высоким уровнем воды в реке Зея в летний период 2022 года и сложившейся экономией.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 108,3%.

Эффективность реализации подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300,6%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска», составил 79,0 млн. руб.

С целью реализации подпрограммы 5 в 2022 году обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска», осуществляющего полномочия по безопасности жизнедеятельности населения и территорий.

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%, так как целевой показатель (индикатор) достигнут.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 99,4% в связи с экономией.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 100,6%.

Эффективность реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 300%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа, оценка результативности муниципальной программы составила 108,9% - оценка проведена по семи целевым показателям (индикаторам), в том числе по двум показателям подпрограмм 2 и 3 наблюдается положительное отклонение и по двум показателям подпрограммы 1 - недостижение в полном объеме). Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 92,9% в связи с высоким уровнем воды в реке Зея в летний период 2022 года, что помешало ведению работ по строительству объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск». Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 117,2%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск» оценивается как высокая и составляет 319%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 424,4 млн. руб. (в том числе неиспользуемые остатки прошлых лет областного и городского бюджетов – 165,4 млн.руб.), из них: 387,3 млн. руб. (91,2%) - средства областного бюджета, 37,0 млн. руб. (9%) – средства городского бюджета. Финансовые средства освоены на 44,8% по причине отставания в выполнении проектных работ, запланированных на 2022 год по объекту «Большой городской центр «Трибуна Холл» в рамках подпрограммы 1 «Развитие туризма в городе Благовещенске».

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются посредством реализации входящих в ее состав 2 подпрограмм.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы «Развитие туризма в городе Благовещенске», составил 376,1 млн. руб., в том числе: 353,4 млн. руб. – средства областного бюджета, 22,7 млн. руб. – средства городского бюджета, Финансовые средства освоены на 37,7%.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города» бюджетные средства в размере 141,5 млн. руб. направлены на капитальные вложения в объект муниципальной собственности «Большой городской центр «Трибуна Холл»». Техническая готовность объекта в 2022 году составила 41,5% из планируемых 59,3% по причине несоблюдения подрядчиком графика выполнения работ по проектированию и соответственно отсутствием положительных заключений государственных экспертиз проектно-сметных документаций 2-го этапа строительства объекта.

В рамках основного мероприятия «Информационное сопровождение деятельности администрации города Благовещенска в сфере туризма» бюджетные средства в размере 99,0 тыс. руб. направлены на размещение публикации в периодическом федеральном печатном издании об участии города Благовещенска  в реализации проекта «1000 дворов».

В рамках мероприятий, не требующих финансирования в 2022 году проведены экскурсии, выставки, мастер-классы при «Доме ремесел» МБУК «Городской дом культуры» и тематическом центре «Городская усадьба», участие в которых приняло 123 тыс. чел. российских и иностранных граждан.

Оценка результативности подпрограммы  составила 70,5%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города – 402,6 тыс. чел. (из планируемых 571,1 тыс. чел., недостижение обусловлено тем, что в 2022 году были лишь частично сняты антиковидные ограничения и остается закрыта граница с КНР.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 37,7%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 187%.

Эффективность реализации подпрограммы  «Развитие туризма в городе Благовещенске» оценивается как соответствующая запланирвоанной и составляет 295,2%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития туризма в городе Благовещенске, обеспечивающих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске», составил 48,3 млн. руб., в том числе: 33,9 млн. руб. - средства областного бюджета, 14,4 млн. руб. – средства городского бюджета. Финансовые средства освоены на 100%.

В рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» бюджетные средства направлены на финансовую поддержку 35 субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства путем предоставления грантов в форме субсидий на поддержку и развитие предпринимательства по следующим 4 направлениям:

1) по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования, в количестве - 3 ед.;

2) по возмещению части затрат, связанных с приобретением в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) – 8 ед.;

3) на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов - 17 ед.;

4) гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства пищевых продуктов, в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики – 7 ед.

Оценка результативности подпрограммы составила 156,3%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 35 ед. (из планируемых 29, наблюдается положительное отклонение в связи с тем, что рядом предпринимателей заявлен меньший объем средств на получение субсидии и соответственно субсидии предоставлены большему количеству хозяйствующих субъектов);

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 34 ед. (из планируемых 50), недостижение сложилось у 12 субъектов МСП в связи с ухудшением геополитической ситуацией);

- объем налоговых поступлений и страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 136 431,9 тыс. руб. (из планируемых 37 000, наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на муниципальном уровне);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 13 979 ед. (из планируемых 14 100 ед, незначительное недостижение обусловлено регистрацией большим количеством хозяйствующих субъектов в качестве самозанятых, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства);

- объем поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства – 15 416 млн. руб. (из планируемых 12 200 млн.руб., наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на всех уровнях бюджета).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 156,3 %.

Эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» оценивается как высокая. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 412,6%. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске.

По результатам проведенного анализа, оценка результативности муниципальной программы составила 101,4%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

общий объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию туристских объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры – 141,5 млн. руб.;

численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города – 402,6 тыс. чел.

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 606 ед. (из планируемых 610 ед., незначительное недостижение обусловлено регистрацией большим количеством хозяйствующих субъектов в качестве самозанятых, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства);

объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства – 1 304 млн. руб. (из планируемых 920 млн. руб., наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на всех уровнях бюджета);

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме собственных доходов бюджета города Благовещенска – 31,3% (из планируемых 25%, наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на всех уровнях бюджета);

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города – 41%, что соответствует плановому показателю на 2022 год.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 44,8%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 226,2%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» оценивается как высокая. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 372,4%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого экономического развития города Благовещенска.

10. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 108,1 млн. руб. Фактически мероприятия программы выполнены на сумму 107,1 млн. руб., что составило 99,1%.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию» финансирование  составило 810,1 тыс. руб. Фактически освоено составило 780,3 тыс. руб.

Средства городского бюджета направлены на выполнение кадастровых работ в отношении  201 земельного участка для муниципальных нужд, в том числе под многоквартирными домами. Не полное освоение городских средств (96,3%) связано с нарушением сроков выполнения кадастровых работ по  муниципальному контракту, ведется претензионная работа.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности»:

- подготовлена документация по планировке территории составила 193,1 га из планируемой 207 га . Недостижение обусловлено тем, что по результатам публичных слушаний проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта "Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенска" отправлен на доработку;

- актуализирован документ территориального планирования и градостроительного зонирования (выполнены и оплачены работы второго этапа по разработке проекта Генерального плана городского округа города Благовещенска)

В рамках основного мероприятия «Финансовое обеспечение исполнения функций технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности» осуществлено финансирование  деятельности МУ «ГУКС», исполняющего функции технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности и выступающего от имени муниципального образования города Благовещенска.

Оценка результативности муниципальной программы составила 100%, что связано со 100% степенью достижения следующих целевых показателей:

«Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков» – 201 ед.;

«Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования» – 1 ед.;

«Увеличение общей площади территории города Благовещенска, обеспеченной документацией по планировке территории, в общей площади» – 37 га.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,1%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 171,2 %.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» оценивается как высокая и составляет 440 %.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования города Благовещенска, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также повышения эффективности использования городских земель.

11. Муниципальная программа «Формирование современной

городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.

Программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства и освещения общественных пространств (мест массового посещения, наиболее посещаемых территорий общего пользования) города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию программы, составил 443,7 млн. руб., в том числе: 439,5 млн. руб. (99,0%) – средства федерального бюджета, 3,1 млн. руб. (0,7%) - средства областного бюджета, 1,1 млн. руб. (0,3%) – средства городского бюджета. Фактическое выполнение составило  443,7 млн. руб. (100%). Бюджетные средства направлены:

- на выполнение мероприятий в рамках участия в региональном и федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (благоустроено 15 дворовых территорий многоквартирных домов (по следующим адресам: ул. Политехническая 88, ул. Шевченко 14, ул. Комсомольская 42, ул. Свободная 259, ул. Пионерская 46, ул. Горького 150 и 182, ул. Амурская 22, ул. Чайковского 33, ул. Садовая 53, ул. 50 лет Октября 142, 202 и 202/2, ул. Зейская 99, ул. Островского 251) и муниципальная территория общего пользования - общественная территория в с. Плодопитомник, район озера);

- на реализацию проекта «1 000 дворов» (благоустроено 50 дворовых территорий города Благовещенска).

Достигнуты следующие целевые показатели реализации программы:

Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных территорий от общего количества территорий общего пользования- 3,22%;

Доля благоустроенных дворовых  территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий -1,11%;

Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Благовещенска – 20%;

Количество разработанной документации по тактическому благоустройству улиц, общественных пространств, парков, скверов – 1;

Индекс качества городской среды  –  202 балла (фактическое значение целевого показателя (индикатора) будет известно после 01.04.2023 (данные с сайта "индекс-городов.рф").

Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 15 % (расчет фактического значения целевого показателя (индикатора) будет возможен после 01.04.2023 и определения индекса качества городской среды за 2022 год (данные с сайта «индекс-городов.рф»);

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственной (муниципальных программ) современной городской среды – 90%;

Оценка результативности программы составила 100%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» оценивается как высокая и составляет 300%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска.

Приложение к докладу

Перечень действующих в 2022 году муниципальных программ

муниципального образования города Благовещенска

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Соисполнитель подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
|  |  |  |  | Обеспечение жильем молодых семей | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
|  |  |  |  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска" и прочие расходы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
|  |  |  |  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
|  |  |  |  | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
|  |  |  |  | Расселение и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| 2. | "Развитие транспортной системы города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска |
| 3. | "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Благоустройство территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| 4. | "Развитие образования города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление образования администрации города Благовещенска | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Развитие системы защиты прав детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска" и прочие мероприятия в области образования | Управление образования администрации города Благовещенска |
| 5. | "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" | 2015 - 2025 годы | Управление культуры администрации города Благовещенска | Историко-культурное наследие | Управление культуры администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Дополнительное образование детей в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Библиотечное обслуживание | Управление культуры администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Управление культуры администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| 6. | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 7. | "Развитие потенциала молодежи города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 8. | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска | Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
|  |  |  |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории города Благовещенска | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
|  |  |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
|  |  |  |  | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
|  |  |  |  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска" | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| 9. | "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций | Развитие туризма в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
|  |  |  |  | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
| 10. | "Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | - | - |
| 11. | "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы" | 2018 - 2024 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | - | - |

В 7 муниципальных программах.

Указывается сумма кассовых расходов, произведенных в результате оплаты программных мероприятий.

Указывается стоимостное выражение объема выполненных в отчетном периоде работ, мероприятий.

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. (Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»)

Непосредственный результат - количественная характеристика объема реализации мероприятия за установленный период, направленного на достижение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) по годам ее реализации, напрямую связанная с направленным на реализацию мероприятия объемом финансовых ресурсов.

Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).