| Согласовано: __________________ Н.В. Пархунова Начальник управления по делам молодежи администрации города Благовещенска "___" ___________________ 2012 г | Утверждаю: __________________ И.В. Вохминцева Заместитель главы администрации города Благовещенска "___" ___________________ 2012 г |
| --- | --- |

Муниципальное учреждение

Молодежный Центр «Выбор»

Отчет об исполнении муниципального задания за 3 квартал 2012 года

1.Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях)

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год (отчетный период) | Фактическое значение за отчетный финансовый год (отчетный период) | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество мероприятий | Количество | 1 030 | 820 | В связи с каникулярным периодом, мероприятия (такие, как индивидуальные консультации, тренинги, лекции) перенесены на 4 квартал | Журнал регистрации проведенных мероприятий |
| 2. Количество участников мероприятий | Количество | 2 930 | 3 396 | Увеличение количества участников в мероприятиях | Журнал учета |

2. Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)

| Наименование услуг | Объем услуг за отчетный финансовый год (отчетный период), тыс. рублей |  | Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| 1. Проведение мероприятий | 1 692,880 | 1 635,245 | - |

Директор                                                                                                                                А.А. Дымова