**Пояснительная записка**

к проекту постановления администрации города Благовещенска

«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска», утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 07.10.2014 № 4134»

*(в редакции постановления администрации города Благовещенска от 06.02.2023 № 497)*

Внесения изменений обусловлены корректировкой:

- объемов финансирования на 2023-2024 годы за счет средств федерального, областного и городского бюджетов по следующим мероприятиям:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, источники финансирования | В соответствии  с муниципальной программой в ред. от 06.02.2023 № 497 | | **Вносимые изменения** | | Итого по мероприятию | | Примечания |
| 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год |
| **Мероприятие 4.1.9**  Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г. Благовещенск (4-й этап строительства: 1 пусковой комплекс, 2 пусковой комплекс, 3 пусковой комплекс (участок № 10)), завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта). | 125 137,3 | - | **+125 692,6** | - | 250 829,9 | - | В соответствии с подпунктом 3 пункта 14 решения Благовещенской городской Думы от 08.12.2022 № 50/145 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» перераспределение городских средств в размере 7 432,2 тыс. руб. с МП «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»; перераспределение городских средств 1 821,1 тыс. руб. с мероприятия 4.1.14; восстановление областных средств 2022 года – 116 439,2 тыс. руб.  на основании письма  управления архитектуры и градостроительства от 10.02.2023 № 340/19. |
| ***областной бюджет, в том числе*** | 110 105,0 | - | **+116 439,2** | - | 226 544,2 | - |
| *неиспользованный остаток прошлых лет* | 0 | - | **+116 439,2** | - | 116 439,2 | - |
| ***городской бюджет, в том числе*** | 15 032,3 | - | **+9 253,4** | - | 24 285,7 | - |
| *неиспользованные лимиты прошлых лет* | 0 | - | **+7 432,3** | - | 7 432,3 | - |  |
| **Мероприятие 4.1.14**  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации (Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта) | 760 487,6 | 465 285,9 | **-76 210,3** | **-269 910,0** | 684 277,3 | 195 375,9 | В соответствии с подпунктом 3 пункта 14 решения Благовещенской городской Думы от 08.12.2022 № 50/145 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  Выполнена корректировка лимитов федерального, областного и городского бюджетов под соглашение от 25.01.2023 № 10701000-1-2022-009/4; средства городского бюджета в размере 1 821,1 тыс. руб. перераспределены на мероприятие 4.1.9  (письмо  управления архитектуры и градостроительства от 10.02.2023 № 340/19) |
| ***федеральный бюджет*** | 626 000,0 | 381 534,4 | **-64 892,6** | -**235 453,4** | 561 107,4 | 146 081,0 |
| ***областной бюджет*** | 91 609,8 | 55 834,3 | **-9 496,5** | **-34 456,6** | 82 113,3 | 21 377,7 |
| ***городской бюджет*** | 42 877,8 | 27 917,2 | **- 1 821,2** | **0,0** | 41 056,6 | 27 917,2 |
| **Мероприятие 4.1.17**  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации (Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (завершение строительства 1 очереди 1 пускового комплекса участка №5, 2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта). Осуществление авторского надзора и прочие затраты для ввода объекта ***городской бюджет*** | 1 345,8 | - | **+ 770,0** | - | 2 115,8 | - | В соответствии с подпунктом 3 пункта 14 решения Благовещенской городской Думы от 08.12.2022 № 50/145 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  перераспределение городских средств в размере 770,0 тыс. руб. с МП «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»  на осуществление авторского надзора (письмо  управления архитектуры и градостроительства от 10.02.2023 № 340/19) |

;

- непосредственных результатов реализации мероприятий и текстовой части муниципальной программы в целях актуализации.

Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации уменьшится на 219 657,7 тыс. руб. и составит 6 733 744,1 тыс. руб., в том числе:

- на 2023 год увеличится на 50 252,3 тыс. руб. и составит 1 125 717,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 561 107,4 тыс. руб., областного бюджета – 324 661,7 тыс. руб. и городского бюджета – 239 948,1 тыс. руб.

- на 2024 год уменьшится на 269 910,0 тыс. руб. и составит 386 044,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 146 081,0 тыс. руб., областного бюджета – 37 921,3 тыс. руб. и городского бюджета – 202 042,1 тыс. руб.