Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ за 2013 год

| Наименование программ и мероприятий | Результаты оценки выполнения за 2013 год показателей реализации программ |  | Комплексная характеристика программ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % исполнения | качественная характеристика |  |
| 1. Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска на 2013 - 2015 годы | 96,6 | План – 3 000,0 тыс.руб., факт – 2 898,1 тыс.руб. За 2013 год произведены единовременные выплаты 5 работникам, 20 человек получают ежемесячные выплаты на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях решения жилищной проблемы работников муниципальных организаций города Благовещенска, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| 2. Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы | 97,5 | План – 86 732,5 тыс.руб., факт – 84 528,0 тыс.руб. За 2013 год предоставлены социальные выплаты молодым семьям по 33 свидетельствам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Результат оценки выполнения программы не достиг стопроцентного показателя, так как срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях решения жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории муниципального образования город Благовещенск, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| 3. Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы | 99,9 | План – 62 769,0 тыс.руб., факт – 62 718,6 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы с увеличением объема финансирования в целях обеспеченности населения города услугами пассажирского транспорта. |
| 3.1 Расходы МП "Троллейбусное управление" | 100,0 | План – 17 480,0 тыс.руб., факт – 17 480,0 тыс.руб. В июне 2013 года приобретен троллейбус. Проведены мероприятия по переносу троллейбусного движения с ул.Зейская на ул. Ленина |  |
| 3.2 Расходы МП "Автоколонна 1275" | 99,9 | План – 45 289,0 тыс.руб., факт – 45 238,6 тыс.руб |  |
| Расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта | 100,0 | Оплата по кредитному договору за оборудование, приобретенное в 2011 году (автопогрузчик вилочный грузоподъемностью 3 т, подъемник канавный – 8 шт., станок токарно-винторезный) |  |
| Приобретение автобусов, в том числе: - расходы на уплату первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей за приобретаемые в 2012 году автобусы | 99,9 | Оплата по кредитному договору за автобусы, приобретенные в 2012 году в количестве 32 ед. (10 ед. DAEWOO BS106, 6 ед. DAEWOO BH120, 16 ед. Isuzu Богдан) |  |
| - расходы на уплату основного долга и процентов по кредитному договору за приобретаемые в 2011 году автобусы в количестве 10 ед. | 100,0 | Оплата по кредитному договору за автобусы, приобретенные в 2011 году DAEWOO BS106 в количестве 10 ед. вместимостью 85 чел. |  |
| 4. Профилактика нарушений общественного порядка в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | 100,0 | План – 17 062,0 тыс.руб., факт – 17 061,5 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях обеспечения безопасности жителей на территории города за счет снижения уровня совершения правонарушений и преступлений |
| Организация работы автоматизированного программного комплекса "Безопасный город" (приобретение оборудования, монтаж, передача данных видеоинформации по радиоканалу с камер | 100,0 | Оплачено за техническое обслуживание видеокамер и передачу данных по каналам связи, приобретение 10 видеокамер. В период с 01.01.13 по 30.10.13 обслуживалось 50 видеокамер. В период с 31.10.13 по 31.12.13 - обслуживание 60 видеокамер |  |
| Устройство и ремонт ограждений территории муниципальных учреждений образования | 100,0 | Проведен ремонт ограждений территории 4-х муниципальных образований (МОАУ СОШ № 4, МОАУ СОШ № 5, МОБУ СОШ № 12, МОАУ гимназия № 25) |  |
| 5. Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2012-2015 годы | 90,6 | План – 29 966,0 тыс.руб., факт – 27 159,0 тыс.руб. Результат оценки выполнения программы не достиг стопроцентного показателя по п.5.2. настоящего раздела | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом и укрепления здоровья населения города путем развития массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. |
| 5.1 Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | 100,0 |  |  |
| Проведение и участие в Спартакиадах | 100,0 | Команда г. Благовещенска приняла участие в 5 спартакиадах (16-тая спартакиада городов Амурской области по 18 видам спорта, городская спартакиада инвалидов по 8 видам спорта, городская спартакиада ветеранов, областная спартакиада ветеранов, областная спартакиада инвалидов). |  |
| Городские спортивно-массовые мероприятия "Дни здоровья" (4 мероприятия) | 100,0 | Проведено 4 мероприятия: 10 февраля в районе 2-го Владимирского озера - «День здоровья Лыжня-2013», приняло участие 4923 участника; 30 апреля на территории МУ СОК «Юность» -«Азимут-2013»; в августе - Оранжевый Мяч»; в сентябре на ул. Ленина - «Кросс -2013» |  |
| Проведение спортивных праздников и мероприятий: "День физкультурника", "Итоги года", "День спорта", "Фестиваль спорта", праздники, посвященные знаменательным датам | 100,0 | 10 августа проведен «День Физкультурника», количество приглашенных 80 человек (учителя физкультуры, ветераны спорта, председатели федераций, заслуженные спортсмены). Проведено мероприятие "Итоги года-2013" 12 декабря в ОКЦ |  |
| Приобретение и изготовление наградной и сувенирной продукции для проведения городских соревнований, спартакиад, спортивных праздников (кубки, медали, грамоты, дипломы, благодарственные письма, вставки в медали и кубки, вымпелы, флажки, значки, пригласительные, ценные призы, подарки, эмблемы, деревянные рамки, сувенирные наборы) | 100,0 | Приобретена наградная продукция для подведения итогов спортивных мероприятий согласно календаря физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2013 год |  |
| 5.2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | 75,0 | Приобретено одно футбольное поле на ДЮСШ № 3, которое находится на хранении у поставщика. Доставка и установка будет произведена в 2014 году за счет средств городского бюджета. |  |
| 5.3 Развитие физической культуры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 100,0 | Выплачены УТС участникам Областной Спартакиады. |  |
| 5.4 Развитие и поддержка спорта высших достижений среди взрослых спортсменов и детей | 100,0 |  |  |
| Оказание финансовой поддержки футбольным клубам (приобретение спортивной экипировки, питание судей, УТС, командировочные расходы, приобретение транспортных средств) | 100,0 | Приобретен автобус |  |
| Поощрение спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты | 100,0 | По постановлению главы администрации города Благовещенска выплачивается ежемесячная стипендия 26 спортсменам, произведены выплаты за высокие спортивные достижения |  |
| Участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах (мероприятиях) и соревнованиях | 100,0 | Выплачены УТС по следующим видам спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, аквайс-спорт, каратэ, хоккей, баскетбол, шахматы, спортивная гимнастика |  |
| 5.5 Содержание и развитие материально-технической базы МУ СОК "Юность" | 100,0 | Выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия с металлическим армированием |  |
| 5.6 Расчистка, прокладка и нарезка лыжных трасс для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам | 100,0 | Сделаны лыжные трассы |  |
| 5.7.Организация, проведение физкультурно-массовых, праздничных мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию спорта, спортивных соревнований, учебно-тренировочных мероприятий, сборов (аренда залов и спортивных сооружений, аренда выставочных залов; услуги по организации и проведению выставок, конкурсов, услуги по организации и проведению соревнований по различным видам спорта, учебно-тренировочных мероприятий-занятий, тренировок, сборов, физкультурно-массовых и праздничных мероприятий; выплата судейских; УТС по видам спорта; автоуслуги; услуги автомобильной скорой помощи; организация питания; приобретение парадной и спортивной формы; полиграфические услуги-печать/изготовление номеров, баннеров, афиш, календарей, грамот, благодарственных писем, пригласительных; приобретение/изготовление вставок в медали и кубки, эмблем, наградной атрибутики и сувенироной продукции; рекламные расходы-изготовление аудио/видео роликов, TV передач и т.п.) | 100,0 | Проведены УТС и оплачена работа судейских бригад по видам спорта согласно календаря физкультурно-массоваых и спортивных мероприятий на 2013 год. Оплачены автоуслуги, услуги автомобильной скорой помощи, оплачены услуги по организации и проведению соревнований, приобретены деревянные рамки, сувенирная продукция, памятные эмблемы, оплачены услуги по организации питания спортсменов. Приобретена печатная продукция - грамоты. Оплачены услуги по организации соревнований и предоставления помещений, спортзалов |  |
| 6. Развитие автомобильных дорог местного значения и дорожного хозяйства города Благовещенска на 2009-2016 годы, в т. ч.: | 99,5 | План – 191 900,0 тыс.руб., факт – 190 927,9 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях приведения и поддержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения |
| Ремонт (устройство) тротуаров | 97,2 | Площадь отремонтированных тротуаров - 19,5 тыс.кв.м. (ул.Лазо–ул.Амурская–ул.Зейская; ул.Политехническая–ул.Фрунзе– ул.Ленина; ул.Шевченко–ул.Горького–ул.Красноармейская; ул.Шевченко-ул.Амурская-ул.Горького; ул.Ленина-ул.Чайковского-ул.Политехническая; ул.Шевченко- ул.Красноармейская-ул.Октябрьская; ул.Зейская-ул.Чайковского-ул.Политехническая; ул.Ленина-ул.Мухина-ул.Комсомольская; ул.Ленина-ул.Политехническая-ул.Театральная; ул.Чайковского- ул.Ленина-ул.Фрунзе; ул.Зейская-ул.Чайковского-ул.Политехническая и др.) |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования г.Благовещенска | 100,0 | Отремонтировано дорог площадью - 73,6 тыс.кв.м. (ул. Кантемирова- ул. Игнатьевское шоссе- Воронкова; ул. Б.Хмельницкого- ул. Красноармейская- ул. Октябрьская; ул. Студенческая-Загородная- ул. Промышленная; ул. Институтская- ул. Василенко- ул. Студенческая; ул. Театральная- ул. Строителей- ул.Школьная, ул. Б.Хмельницкого-ул. Амурская- ул. Горького, ул. Новотроицкое шоссе (парк "Дружба"), проезды: ул.Кантемирова-ул.Институтская-ул.Василенко и др. По ул. Институтская от ул. Василенко до ул. Студенческая ремонт дороги выполнен с устройством тротуарной плитки площадью - 4,5 тыс.кв.м, устройством газонов - 6,3тыс.кв.м. За счет устройства 3- х автостоянок, произошло уширение проезжей части. |  |
| Изготовление ПСД | 100,0 | Предприятием ООО "РегионЭксперт" разработана ПСД на устройство сетей по наружному освещению ул.Театральная от ул.Строителей до пос.Моховая Падь |  |
| Обустройство мест весового контроля автотраснорта с приобретением оборудования | 100,0 | Приобретены автомобильные весы, предназначенные для измерения массы груза, перевозимого автотранспортом |  |
| 7. Развитие системы образования города Благовещенска на 2011-2014 годы | 100,0 | План – 69 501,2 тыс.руб., факт – 69 501,2 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа высокоэффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях укрепления материально-технической базы образовательных учреждений и повышения качества общего образования |
| 7.1. Обновление и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | 100,0 |  |  |
| Ремонт кровли в образовательных учреждениях | 100,0 | Выполнен ремонт кровли в 7 образовательных учреждениях (МОАУ ДС -3,9,28,35,51,52, МОАУ гимназия №25) |  |
| Ремонт внутренних инженерных сетей зданий образовательных учреждений | 100,0 | Выполнен ремонт в 12 зданиях образовательных учреждений (МОБУ СОШ № 2,15,23,27; МОАУ СОШ № 5,6,11, МОАУ гимназия №1, МОАУ ДС № 36,56,59,61) |  |
| Замена дверных и оконных блоков в образовательных учреждениях | 100,0 | Заменены оконные блоки в 18 образовательных учреждениях (Гимназия № 1, 25, МОБУ СОШ № 2, 10, 12,14 ,15, 23, 27, МОАУ СОШ № 4, 5, 11, 13, 16, 17, 22, 26, МОАУ лицей № 6) |  |
| Комплексный ремонт зданий образовательных учреждений с изготовлением проектно - сметной документации | 100,0 | Проведен ремонт в 3-х образовательных учреждениях (МОАУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 17, МОАУ ДОД ДЮСШ № 7), в рамках софинансирования проведен капитальный ремонт зданий в 3-х образовательных учреждениях МОАУ СОШ № 6, МОАУ СОШ № 17, МОАУ СОШ № 26 |  |
| Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях | 100,0 | Приобретено спортивное оборудование и детская мебель для филиала МДОАУ ДС № 2 и филиала МДОАУ ДС № 55. |  |
| Развитие школьной инфраструктуры | 100,0 | Проведен текущий ремонт школьных помещений в 6-ти общеобразовательных учреждениях (МОАУ СОШ № 5,6,17, 28, МОБУ СОШ № 12,27) |  |
| 7.2. Развитие интеллектуального и творческого потенциала всех категорий детей | 100,0 |  |  |
| Организация и проведение городских олимпиад по общеобразовательным предметам | 100,0 | Проведение городских олимпиад по общеобразовательным предметам согласно плану мероприятий |  |
| Участие школьников во всероссийских и международных творческих и спортивных форумах, конференциях, слетах, фестивалях, проведение городских спортивных, спортивно-технических соревнований, конкурсов, фестивалей детского творчества | 100,0 | Проведено 13 мероприятий (спортивные форумы, конференции, слеты, фестивали, городские спортивные соревнования, спортивно-технические соревнования, конкурсы, фестивали детского творчества), в которых приняло участие 4704 школьников |  |
| Организация и проведение научно-практических конференций для школьников | 100,0 | Организовано и проведено 2 научно-практические конференции для старшеклассников, 153 участника. |  |
| Организация и проведение конкурса "Лучший выпускник года" среди претендентов на награждение золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учении | 100,0 | Проведен конкурс "Лучший выпускник года» среди претендентов на награждение золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учении |  |
| Торжественная церемония чествования лучших выпускников общеобразовательных учреждений города | 100,0 | Проведена торжественная церемония чествования лучших выпускников общеобразовательных учреждений города, приняли участие выпускники 20 школ |  |
| Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности среди учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений лагерей и отдыха школьников | 100,0 | Проведено 5 мероприятий по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности среди учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений |  |
| Организация и проведение городского спортивно-оздоровительного фестиваля школьников "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры" | 100,0 | Проведен городской спортивно - оздоровительный фестиваль школьников «Президентские состязания», "Президентские спортивные игры", приняло участие 13 994 школьников |  |
| Организация и проведение городских мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 100,0 | Проведено мероприятие для воспитанников дошкольных образовательных учреждений с участием 600 воспитанников ДОУ |  |
| Организация и проведение детского культурно-спортивного марафона, посвященного "Дню знаний" | 100,0 | Организован и проведен детский культурно-спортивный марафон, посвященный "Дню знаний", приняло участие 500 учащихся |  |
| Организация и проведение городского фестиваля "Школьная мода" | 100,0 | Организован и проведен городской фестиваль "Школьная мода" (1 мероприятие, 600 учащихся) |  |
| Организация и проведение городских соревнований среди школьных команд по шахматам, технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию и туризму | 100,0 | Организованы и проведены городские соревнования среди школьных команд по шахматам, по спортивному ориентированию и туризму (1 мероприятие, 450 учащихся) |  |
| Проведение мероприятий по организации международного обмена | 100,0 | Проведены 6 мероприятий по организации международного обмена с участием 641 учащегося |  |
| Проведение мероприятий, посвященных организации летнего отдыха детей | 100,0 | Проведены профильные смены в 12 образовательных учреждениях. Созданы условия для отдыха 291 ребенка. |  |
| Частичная оплата стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря | 100,0 | Созданы условия в 9 лагерях для отдыха и оздоровления 1850 детей работающих граждан в каникулярное время. |  |
| Частичная оплата стоимости путевок в размере стоимости набора продуктов питания, установленной областной межведомственной комиссией по оздоровлению и занятости детей и молодежи | 100,0 | 712 школьникам осуществлена частичная оплата стоимости путевок в размере стоимости набора продуктов питания, установленной областной межведомственной комиссией по оздоровлению и занятости детей и молодежи в пришкольном лагере на базе 22-х образовательных учреждениях, |  |
| 7.3. Педагогические кадры | 100,00 |  |  |
| Организация и проведение городских педагогических форумов, слетов, конкурсов, фестивалей, марафонов, акций | 100,0 | Проведены городские педагогические форумы, слеты, конкурсы (7 мероприятий - 3638 участников) |  |
| Проведение городских и участие в областных, российских конкурсах педагогического мастерства | 100,0 | Проведен городской педагогический форум "Учитель года", приняло участие 26 педагогов |  |
| Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, юбилейным датам | 100,0 | Проведение 3 торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам с участием 494 участника |  |
| Подготовка и издание информационных сборников по проблемам совершенствования профессионального роста кадров, управленческой деятельности | 100,0 | Подготовлено и издано 175 информационных сборников по совершенствованию профессионального роста педагогических кадров |  |
| Организация и проведение городских конкурсов среди образовательных учреждений города | 100,0 | Проведены 3 городских конкурса среди образовательных учреждений города (приняли участие 54 учреждения) |  |
| Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогов образовательных учреждений | 100,0 | Повысили квалификацию, прошли профессиональную переподготовку руководители образовательных учреждений и учителя 20-ти школ города |  |
| 8. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | 100,0 | План – 1 915,8 тыс.руб., факт – 1 915,8 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях совершенствования действующей нормативной правовой базы, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства,информационного, консультационного обеспечения и пропаганда предпринимательской деятельности. Содействие развитию предпринимательской активности путем предоставления имущественной и финансовой поддержки |
| 8.1 Информационное, консультационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности: | 100,0 |  |  |
| проведение конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства "Лучший предприниматель города Благовещенска" и другие | 100,0 | Приобретены и вручены 4 планшетных компьютера победителям конкурса "Лучший предприниматель города Благовещенска" |  |
| 8.2 Содействие развитию предпринимательской активности путем предоставления имущественной и финансовой поддержки: | 100,0 |  |  |
| выдача субсидий на развитие собственного дела субъектам малого и среднего предпринимательства | 100,0 | Оказана финансовая поддержка 11 субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |
| предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд поддержки экономического и социального развития города" на формирование фонда микрозаймов для субъектов МСП | 100,0 | Оказана финансовая поддержка (микрозаймы) 18 субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |
| 8.3 Повышение инвестиционной активности в сфере малого и среднего предпринимательства: | 100,0 |  |  |
| изготовление раздаточного и иного материала для участия в выставках-ярмарках | 100,0 | Изготовлено 17 информационно - рекламных плакатов. Произведен монтаж и демонтаж плакатов |  |
| участие в работе выставок-ярмарок | 100,0 | Произведена оплата за услуги по организации участия в международной выставке-ярмарке "АмурЭкспоФорум-2013"; аренду места |  |
| 9. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2009-2014 годы | 56,0 | План – 1 734 685,0 тыс.руб., факт – 970 228,3 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Эффективность программы снизилась в результате позднего поступления средств из федерального и областного бюджетов в ноябре - декабре 2013 года на объекты капитального строительства. Необходимо продолжение реализации программы в целях тепло- , водо-, электрообеспечения населения города Благовещенска в достаточном количестве и нормативного качества, обеспечения экологической безопасности города |
| Реконструкция водозабора Северного жилого района, г.Благовещенск, Амурская область (в том числе проектные работы): | 0,0 | Техническая готовность объекта – 39,78 %. Заключен договор между администрацией г. Благовещенска, ОАО «АКС» и МУ «ГУКС» о взаимодействии при выполнении инвестиционной программы ОАО |  |
| Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г.Благовещенск, Амурская область (в том числе проектные работы) | 23,1 | Техническая готовность объекта - 83,34 %. |  |
| Строительство мусороперерабатывающего комплекса"БлагЭко" в г. Благовещенске (2 очередь) Амурская область (в т.ч. проектные работы) | 94,7 | Техническая готовность объекта – 89,3 %. |  |
| Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г.Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города) | 52,3 | Техническая готовность объекта – 42,8 %. |  |
| Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 2-я очередь | 7,1 | Техническая готовность объекта – 100 %. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30.07.2013 г. |  |
| Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 3-я очередь (в том числе проектные работы) |  |  |  |
| 1 пусковой комплекс | 100,0 | Техническая готовность – 100%. Готовится документация для получения заключения и ввода объекта |  |
| 2 пусковой комплекс | 13,3 | Техническая готовность – 13,64%. Ведутся работы по ул.Зейская от ул.50-лет Октября до ул.Б.Хмельницкого – прокладка труб и монтаж колодцев канализации, водопровода. |  |
| 3 пусковой комплекс | 100,0 | Техническая готовность – 98,9 %. Готовится документация для получения заключения и ввода объекта. |  |
| Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до ОСК, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь, (в том числе проектные работы) | 100,0 | В декабре выдана проектная документация. |  |
| Строительство водопроводных сетей в районе "5-я стройка" (в том числе проектные работы) | 87,3 | Заключен контракт на проведение гос.экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведении проверки достоверности определения сметной стоимости. |  |
| Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" (в том числе проектные работы) | 76,4 | Получено положительное заключение ГАУ «Амургосэкспертиза» по проектной документации без сметы и результатам инженерных изысканий от 10.12.2013 г. |  |
| Инженерная инфраструктура объектов Северного планировочного района, г.Благовещенск I этап (в том числе проектные работы) | 28,0 | Техническая готовность объекта - 25,2%. |  |
| Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения | 100,0 |  |  |
| Закольцовка водопроводных сетей объектов капитального строительства в Северном планировочном районе (в том числе проектные работы) | 6,1 | Заключен муниципальный контракт с ООО «ФСК «Энергосоюз» на выполнение работ по строительству «под ключ». Окончание работ июль 2014 года. |  |
| Восстановление канализационного коллектора по Игнатьевскому шоссе между ул.Студенческой и ул.Кантемирова | 0,0 | Окончание работ по контракту - 1 кв. 2014 года. |  |
| Восстановление канализационного коллектора по ул.Октябрьская между ул.Б.Хмельницкого и ул.Шевченко | 88,4 | Техническая готовность объекта – 88,4% |  |
| Восстановление канализационного коллектора по ул.Партизанской между ул.Ленина и ул.Фрунзе | 0,0 | Окончание работ по контракту - 1 кв. 2014 года. |  |
| Восстановление в п.Моховая Падь водовода от Северного водозабора | 95,4 | Техническая готовность объекта – 95,3% |  |
| 10. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска на 2009-2015 годы | 0,0 | План – 397,6 тыс.руб., факт - 0 тыс.руб. Мероприятия программы не были реализованы в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей на территории города Благовещенска в летний период | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Мероприятия программы не были реализованы в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей на территории города Благовещенска в летний период, необходимо продолжение реализации программы в целях обеспечения экологической безопасности населения города |
| Инвентаризация зеленых насаждений, образующих зеленый фонд города | 0,0 | В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей на территории города Благовещенска в летний период, муниципальный контракт на выполнение данных работ был расторгнут по обоюдному соглашению сторон |  |
| 11. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске на 2012 -2016 годы | 99,1 | План – 11 388,0 тыс.руб., факт – 11 282,5 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях реализации мероприятий по оптимизации дорожного движения в городе Благовещенске в рамках утвержденного Проекта организации дорожного движения |
| Обустройство транспортных светофорных объектов на перекрестках | 100,0 | Установлены светофоры: ул.Мухина-ул. Амурская; ул. Василенко-ул. Воронкова; ул. Ленина- ул. 50 лет Октября |  |
| Обустройство вызывных пешеходных светофорных объектов | 97,0 | Установлены вызывные пешеходные светофоры: ул. 50 лет Октября-пер.Волошина, ул.Институтская между ул.Василенко и ул.Студенческая. Оплачена кредиторская задолженность за 2012 год по пешеходным светофорным объектам: ул. Кольцевая- ул. Шимановского- ул. Кузнечная; ул. Чайковского, 187/3 (район судостроительного завода) |  |
| Разработка проекта организации дорожного движения в городе Благовещенске | 99,1 | В соответствии с заключенным контрактом с Омским институтом систематехники разработан Проект организации дорожного движения в городе Благовещенске |  |
| Модернизация и установка автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов | 99,9 | Модернизация светофорных объектов по улицам: Ленина-Театральная, Ленина-Трудовая |  |
| Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков), обустройство дорожными ограждениями подходов к пешеходным переходам | 100,0 | Установка дорожных ограждений по ул. Лазо-Зейская протяженностью 128 м. |  |
| 12. Развитие отрасли культуры в городе Благовещенске на 2011-2014 годы | 91,5 | План – 12 571,0 тыс.руб., факт – 11 500,0 тыс.руб. Результат оценки выполнения программы не достиг стопроцентного показателя по п.5 настоящего раздела | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях повышения степени доступности культурных услуг для населения города, формирования позитивного культурного пространства, развития положительного имиджа города |
| 1.Ремонт и реставрация памятников архитектуры: |  |  |  |
| 1.1. здание МОУДОД "Центр эстетического воспитания детей им. В.В. Белоглазова" (бывший главный универсальный магазин Торгового дома "И.Я. Чурин и Ко") | 100,0 | Проведены работы по реконструкции здания (монтажные, сантехнические работы, ремонт кровли) |  |
| 1.2. здание Бывший "Дом Э.Г.Скрибановича" (в том числе разработка ПСД) | 100,0 | Проведены работы по замене кровли (130 кв.м.). |  |
| 2. Предоставление муниципальных грантов в сфере культуры и искусства муниципальным организациям культуры, общественным организациям культуры, социально ориентированным некоммерческим организациям | 100,0 | Проведен конкурс на предоставление муниципальных грантов в сфере культуры и искусства города Благовещенска. Выдано 19 грантов в виде субсидии, в том числе 8 социально ориентированным некоммерческим организациям |  |
| 3. Проведение международного фестиваля "На стыке трех культур" | 100,0 | Фестиваль проходил с 16 по 25 июля в г. Благовещенске и г. Удалянчи (КНР) |  |
| 4. Проведение праздника встречи Эстафеты олимпийского огня "Сочи 2014" | 100,0 | Встреча эстафеты олимпийского огня состоялась 19.11.2013, финалом был праздник на площади им.Ленина |  |
| 5. Приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования детей сферы культуры | 0,0 | В связи с тем, что федеральные средства поступили 31.12.2013 г., исполнение мероприятий будет в 2014 году |  |
| 13. Развитие туризма в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" | 100,0 | План – 27 800,0 тыс.руб., факт – 27 800,0 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях создания в городе Благовещенске современного туристского комплекса, формирование имиджа города как центра туристского региона. |
| Проведение работ по благоустройству парка "Дружбы" | 100,0 | Изготовлено 2 проектно-сметные документации на благоустройство парка, отремонтирована теплотрасса, уложена тротуарная плитка и изготовлен забор во 2-ой части парка. |  |
| 14. Благоустройство дворовых территорий на 2010-2014 годы | 100,0 | План – 5 851,9 тыс.руб., факт – 5 851,9 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 100,0 | Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий ул. Северная, 218 ; ул.Горького ,118- ул. Трудовая, 49; ул. Театральная ,31составляет 8,2 тыс.кв.м |  |
| Оснащение детских площадок малыми архитектурными формами | 100,0 | Оснащение детских площадок малыми формами |  |
| Проведение городского конкурса "А у нас во дворе" | 100,0 | Состоялся конкурс |  |
| 15. Улучшение условий и охраны труда в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | 100,0 | План – 495,4 тыс.руб., факт – 495,4 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях сохранения жизни и здоровья человека в процессе труда, предупреждения производственного травматизма и профилактике профессиональных заболеваний |
| Поощрение работников, ответственных за охрану труда муниципальных учреждений образования | 100,0 | Проведено поощрение работников, ответственных за охрану труда в 69 муниципальных учреждениях образования |  |
| Организация и проведение ежегодных городских конкурсов: "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций города Благовещенска"; "Лучший специалист по охране труда"; "Лучший кабинет охраны труда"; "Лучший коллективный договор года" | 100,0 | Проведено 3 мероприятия: "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций города Благовещенска"; "Лучший специалист по охране труда"; "Лучший кабинет охраны труда". Для победителей приобретено 8 электронных книг и 2 ноутбука. |  |
| 16.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы | 60,0 | План – 182 688,3 тыс.руб., факт – 109 623,8 тыс.руб. Результат оценки выполнения программы не достиг стопроцентного показателя по п.2. настоящего раздела | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Выполнение мероприятий, финансируемых за счет средств городского бюджета - 100%. Снижение эффективности программы произошло в результате не полного финансирования мероприятий программы за счет средств внебюджетных источников. Необходимо продолжение реализации программы в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде. |
| 1.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, из них: | 59,9 | Установлено 54 прибора. котельная с.Садовое и котельная Юбилейная,7а с переключением на котельную Пограничная,183 (1 этап: разработка ПСД), Закрытие нерентабельных котельных "Чайковского, 195", "Интернат 4" и "Театральная, 181" с переключением объектов, снабжающихся теплом от этих котельных на котельную 410 квартала (первый этап) Источником финансирования мероприятий являются внебюджетные средства. |  |
| 2. Проведение технической инвентаризации с получением кадастровых паспортов на объекты собственник которых не установлен, постановка на учет в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество в сроки определенные законодательством. Получение выписки из Единого государственного реестра прав о принятии на учет объектов недвижимого имущества | 100,0 | За счет средств городского бюджета проведена техническая инвентаризация с получением кадастровых и технических паспортов на бесхозяйные объекты (16 шт. ). Заключено 3 договора на сумму 120 тыс.руб., муниципальных контрактов - на сумму 280 тыс.руб. |  |
| 17. Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2013-2015 годы | 100,0 | План – 1 942,0 тыс.руб., факт – 1942,0 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития города. |
| Создание и развитие web-сайта социальных услуг для молодежи города | 100,0 | Разработана концепция и изготовлен сайт управления. Всего на сайте за данный период было размещено: 62 новостных сюжета, 360 фотографий, 45 видеосюжетов, оформлено 3 информационных блока. |  |
| Развитие городского молодежного Корпуса молодежных инициатив для привлечения молодых граждан к реализации мероприятий программы, Корпуса добровольцев; проведение мероприятий, направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения в городе Благовещенске (конкурсов, форумов, семинаров, тренингов) | 100,0 | Проведен городской конкурс "Технология добра". Для 11 добровольческих отрядов города Благовещенска проведено 8 обучающих семинаров, в которых приняло участие около 200 человек. В сентябре 2013 года была изготовлена полиграфическая продукция. В декабре 2013 года состоялся форум добровольческих отрядов. |  |
| Проведение городских молодежных мероприятий согласно приоритетным направлениям молодежной политики города Благовещенска | 100,0 | Создано 8 видеороликов: 1 - "Студент года - 2013"; 2 - в рамках празднования Дня молодежи; 3 - о молодежных мероприятиях в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, 2 - о школьных играх КВН в городе Благовещенске, 1 - о молодежных играх КВН в городе Благовещенске; 1 - о молодежных мероприятиях в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Проведен конкурс рисунков в стиле граффити, в котором приняли участие 12 команд. |  |
| Проведение городских молодежных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни | 100,0 | Проведен 1 марафон "Бегом за здоровьем", в котором приняли участие более 200 человек |  |
| Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (проведение тренингов, лекций, бесплатных учебных курсов, выездных форумов и семинаров) | 100,0 | Проведено 3 мероприятия по социализации подростков - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Формула жизни" 14-18 лет, по социализации студентов - лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по социализации представителей молодых семей и рабочей молодежи. К участию в данных мероприятиях было привлечено 50 человек |  |
| Развитие Благовещенского трудового студенческого движения, объединяющего деятельность центров трудоустройства молодежи учреждений профессионального образования города | 100,0 | Изготовлены: Брошюры "Трудовая книжка бойца студенческого отряда" - 200 шт.; сертификаты участников -200 шт.; бэйджи - 200 шт.; блокноты - 200 шт.; гелевые ручки и папки с логотипом - по 200 шт. |  |
| Проведение курсов, семинаров, конференций, форумов по вопросам предпрофессиональной подготовки и трудоустройства молодежи | 100,0 | В ноябре 2013 года был проведен форум по вопросам предпрофессиональной подготовки и трудоустройств "Образование. Занятость. Карьера" |  |
| Поощрение по итогам деятельности летних студенческих трудовых отрядов | 100,0 | 22 ноября состоялось мероприятие, в рамках которого были поощрены активисты летних студенческих отрядов "Молодежное лето-2013", приняло участие 12 студенческих отрядов (125 человек молодежи) |  |
| Развитие творческого потенциала молодежи города, в том числе развитие КВНовского движения, проведение городских игр КВН среди студенческих команд | 100,0 | 9 апреля состоялась игра молодежных команд КВН на кубок города Благовещенска, в которой приняли участие 7 команд (56 участников) и 900 человек из числа групп поддержки. Изготовлен 1 видеоролик о молодежных играх КВН. Проведена отборочная игра молодежных команд КВН, в которой приняли участие 8 команд КВН (80 участников). 21 ноября состоялась городская игра КВН "Зимний кубок Благовещенска", в которой приняли участие 5 команд (50 участников) и 900 человек из числа групп поддержки |  |
| Организация и проведение Школы КВН, проведение городских школьных игр КВН | 100,0 | Проведено 3 мероприятия (28.02 -полуфинальная игра школьных команд КВН, 01.05 - финальная игра школьных команд КВН, 24.10 - фестиваль школьных команд), в которых приняли участие 21 команд по 6 человек (126 участников), а также 1100 человек из групп поддержки |  |
| 18.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования города Благовещенска на 2012-2014 годы | 100,0 | План – 3 800,0 тыс.руб., факт – 3 799,8 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы в целях создания условий, обеспечивающих противопожарную безопасность на территории города. |
| Установка аппаратуры видеонаблюдения за лесами, находящимися в границах городского округа и ежегодное техническое обслуживание аппаратуры видеонаблюдения за лесами, находящимися в границах городского округа | 100,0 | Оплачено за размещение, техническое обслуживание и передачу данных по каналам связи 12 видеокамер |  |
| Приобретение автомобильной техники для осуществления патрулирования городских территорий с целью предотвращения возникновения палов сухой травы и лесных пожаров | 100,0 | Приобретен один автомобиль - ssang yong rexton |  |
| Подготовка противопожарных полос и разрывов в лесах, расположенных на границах городского округа города Благовещенск | 100,0 | Проведены работы по противопожарной опашке 140 км минерализованных полос |  |
| Тушение пожаров в лесах, расположенных в границах городского округа города Благовещенска | 100,0 | Оплачено изготовление 4 000 листовок, 6 баннеров. Воздвигнуты 54 заградительных рва. Прошло 72 заседания штаба, 72 рейда по патрулированию. |  |
| 19.Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в городе Благовещенске на 2012-2015 годы | 47,2 | План – 4 500 607,0 т.руб., факт – 2 124 324,3 т.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года", эффективность программы снизилась в результате позднего поступления средств из федерального и областного бюджетов в ноябре - декабре 2013 года на объекты капитального строительства Необходимо продолжение реализации программы, так как на программу привлекаются средства федерального и областного бюджетов на строительство объектов муниципальной собственности. |
| Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (в т.ч. проектные работы) | 46,0 | Техническая готовность - 83,5%.: 31.12.2013г. получено разрешение на ввод Участка № 1 (пер. Св. Иннокентия – ул. Калинина) в эксплуатацию. |  |
| Хирургический блок на 300 коек "МУЗ ГКБ 1" г. Благовещенск | 45,0 | Техническая готовность - 66,8 %..Осуществляется приемка медицинского оборудования на объект от поставщиков. |  |
| Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска (в т.ч. документация по планировке территории, проектные работы) | 78,1 | Техническая готовность объекта: 78,1%. Приобретено технологическое оборудование, мебель и другие материально-технические средства для оснащения детского сада. Объект подключен к сетям теплоснабжения. |  |
| Детский сад на 170 мест в западной промышленной зоне г. Благовещенска (в т.ч. проектные работы) | 100,0 | Техническая готовность - 99,8% |  |
| Реконструкция МОАУ СОШ №22 в г.Благовещенске (в т.ч. проектные работы) | 100,0 | Изготовлена проектно-сметная документация |  |
| Внесение изменений в Генеральный план города Благовещенска | 100,0 | Проведена работа по внесению изменений в Генеральный план |  |
| Разработка документации по планировке территории ограниченной пер.Св.Иннокентия, ул.Краснофлотской, ул.Пионерской, ул.Ленина, ул.Островского, ул.Краснофлотской, ул.Театральной, р.Амур | 100,0 | Определена проектная организация - ОАО "Приморгражданпроект" г.Владивосток. Документация находится на согласовании в администрации города. |  |
| Магистральные улицы Северного жилого района г.Благовещенска, Амурская область (1-ая очередь ул.50 лет Октября от ул.Кольцевой до ул.Школьной) | 30,7 | Техническая готовность – 99,2%. Для передачи объекта незавершенного строительства в муниципальную собственность необходимо изготовление технического плана и кадастрового паспорта на объект и его госрегистрация. |  |
| Магистральные улицы Северного планировочного района г.Благовещенска, Амурская область (ул.Шафира, ул.Муравьева-Амурского, ул.Зеленая) (в т.ч. проектные работы) | 23,1 | 24.12.2013 между МУ «ГУКС» и ООО «САР-холдинг» заключен контракт. Срок выполнения работ - ноябрь 2014 года |  |
| Строительство дорог в районе "5-ой стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (проектные работы) | 25,8 | 03.12.2013 между МУ «ГУКС» и ООО «Амурземпроект» заключен контракт на выполнение ПИР. Срок окончания работ - 02.04.2014 |  |
| Строительство дорог в районе "5-ой стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Улица Центральная на участке от улицы Театральная до улицы Дальняя г.Благовещенск | 0,0 | Работы по строительству будут начаты в 2014 году |  |
| Строительство дорог в районе "5-ой стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Улица Ромашковая на участке от улицы Центральная до улицы Энтузиастов г.Благовещенск | 0,0 | Работы по строительству будут начаты в 2014 году |  |
| Баня № 1, ул.Зейская, 203 (в т.ч. технический надзор) | 100,0 | Проведен ремонт |  |
| Прочие мероприятия (переселение граждан из многоквартирного жилого дома по адресу пер.Речной, 17 для обеспечения мероприятия по строительству детского сада на 170 мест в кварталах 424,449 г.Благовещенска) | 100,0 | Выполнен снос половины жилого дома |  |
| Разработка документации по планировке территории в границах улиц Шафира-50 лет Октября-Мостостроителей-Муравьева-Амурского города Благовещенска | 0,0 | Объявлен аукцион |  |
| Разработка документации по планировке территории кварталов 263,265,266,342 города Благовещенска | 0,0 | Подготовка к проведению аукциона |  |
| Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: ул.Пионерская, 31 | 100,0 | Ремонт проведен |  |
| Прочие мероприятия (выкуп земельных участков в кварталах 263,265,266,342, 346 г. Благовещенска) | 99,7 |  |  |
| 20. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013-2015 годы | 99,8 | План – 500,0 т.руб., факт – 499,0 т.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы как социально значимой в целях интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения города в обществе, совершенствования системы реабилитации инвалидов, повышения уровня и качества их жизни |
| 1. Комплекс мероприятий, обеспечивающий создание безбарьерной среды для адаптации, обучения, развития детей с ограниченными возможностями здоровья | 100,0 |  |  |
| Создание доступной безбарьерной среды для детей-инвалидов города на базе МОУ СОШ № 13 | 100,0 | Выполнены работы по ремонту школьных помещений в МОАУ СОШ № 13 |  |
| 2. Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | 100,0 |  |  |
| 2.1 Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (аренда спортивных залов, УТС, приобретение спортинвентаря, спортивных тренажеров, специального покрытия) | 100,0 | Изготовлен 1 видеоролик и 1 спортивная программа по развитию спорта среди инвалидов. Приобретена наградная атрибутика - 30 кубков. Приобретены пневматические винтовки - 2 шт. для проведения учебно-тренировочного процесса и подготовки к участию в спартакиадах, соревнованиях по пулевой стрельбе. |  |
| 2.2 Развитие физической культуры среди лиц с ограниченными возможностями, в том числе: | 100,0 |  |  |
| спартакиада инвалидов г. Благовещенска (УТС, приобретение спортивной формы, транспорт) | 100,0 | 22 июня 2013 состоялась городская Спартакиада инвалидов. Приобретена парадная форма - 30 комплектов |  |
| участие в областной спартакиаде инвалидов | 100,0 | Проведено 1 соревнование по бильярду с целью подготовки спортсменов к спартакиаде. Оплачены УТС |  |
| 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам культуры, создание условий социокультурной адаптации инвалидов | 100,0 |  |  |
| Организация и проведение городского фестиваля самодеятельного художественного творчества граждан с ограниченными физическими возможностями | 100,0 | Гала-концерт фестиваля самодеятельного художественного творчества граждан с ограниченными физическими возможностями прошел 29 ноября 2013 года в ОКЦ, участие приняли около 200 человек |  |
| Организация работы клубных формирований, студий для граждан с ограниченными физическими возможностями | 100,0 | Проведены работы по укладке специального покрытия зала для занятий инвалидов бальными танцами |  |
| 4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к услугам транспорта и транспортной инфраструктуре города Благовещенска | 99,0 |  |  |
| Приобретение и оборудование пассажирских транспортных средств привлеченных к обслуживанию маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Благовещенска | 100,0 | 9 автобусов оборудовали речевыми информаторами . |  |
| ВСЕГО за 2013 год | 53,6 |  |  |