Приложение

к распоряжению администрации города Благовещенска

от 26.05.2025 № 121р

П А С П О Р Т

муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  |  | Срок реализации проекта | Дата начала  01.01.2025 | Дата окончания  31.12.2030 |
| Куратор проекта | Калашников Александр Сергеевич | | Заместитель мэра | | |
| Руководитель проекта | Соколовская Елена Александровна | | Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Жарикова Елена Федоровна | | Начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/ направление (подпрограмма) | Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа  (комплексная программа) Российской  Федерации/направление (подпрограмма) | - | | |
|  | 1.2. | Государственная программа  (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 / направление (подпрограмма) 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области» | | |
|  |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели  проекта | Уровень  пока­зателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значе­ние | | Период, год | | | | | | | Признак  возрастания/  убывания | Нарастаю­щий итог | Информаци­онная си­стема  (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение к 2030 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную поддержку, поддержку в области инвестиционной привлекательности до 250 ед. | МП | единиц | 188 | 2023 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | | 250 | возрастающий | да | На бумажном носителе |
| 2.2 | Увеличение к 2027 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки до 6 ед. | ГП АО, МП | единиц | 20 | 2023 | 2 | 4 | 6 | - | - | | - | возрастающий | да | На бумажном носителе |
| 2.3 | Увеличение количества субъектов социального предпринимательства к 2030 году до 75 ед. | МП | единиц | 69 | 2023 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | | 75 | возрастающий | да | На бумажном носителе |
| 2.4 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов до 1 ед. | МП | единиц | 0 | 2024 | 1 | - | - | - | - | | - | возрастающий | да | На бумажном носителе |
| 2.5 | Увеличение количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на обновление номерного фонда гостиниц до 6 ед. | МП | единиц | 0 | 2024 | 6 | - | - | - | - | | - | возрастающий | да | На бумажном носителе |

* 1. Прокси-показатели проекта отсутствуют.

1. План достижения показателей проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам | | | | |  |  |  | На конец  2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение к 2030 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства получивших информационную, консультационную поддержку, поддержку в области инвестиционной привлекательности до 250 ед. | МП | единиц | 16 | 32 | 48 | 64 | 82 | 98 | 114 | 130 | 146 | 162 | 178 | 200 |
| 2.2. | Увеличение к 2027 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» до 6 ед. | ГП АО, МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2.3. | Увеличение количества субъектов социального предпринимательства к 2030 году до 75 ед. | МП | единиц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.4 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов до 1 ед. | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Увеличение количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на обновление номерного фонда гостиниц до 6 ед. | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

1. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | | Тип меро­приятия  (резуль­тата) | | Связь с показателями  проекта | |
| 2025 | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 |
| значе-ние | | | год |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП | | единиц | 1 | | 2023 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | Оплата экспозиционного места, раздаточного, презентационного материала и изготовление презентационного материала (видеоролики, печатная продукция и т.п.) | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Увеличение к 2030 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную поддержку, поддержку в области инвестиционной привлекательности, - получателей поддержки до 250 ед. | |
| 2.2 | Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования) | | Единиц | 20 | | 2023 | | 2 | | 4 | 6 | | - | - | | - | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки, ед. | | Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта) | | Увеличение к 2027 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | |
| 2.3 | Организация и проведение мероприятий, направленные на поддержку социального предпринимательства | | Единиц | 1 | | 2023 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | Количество проведенных обучающих семинаров, «круглых столов», рабочих встреч и мероприятий по поддержке и популяризации социального предпринимательства, ед. | | Приобретение товаров, работ, услуг | | Увеличение количества субъектов социального предпринимательства к 2030 году до 75 ед. | |
| 2.4 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов | | Единиц | 0 | | 2024 | | 1 | | - | - | | - | - | | - | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях предоставления имущества на долгосрочной основе (в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления имущества и земельных участков, предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным Решением Благовещенской городской Думы от 24.09.2020 № 16/80 ) | | - | | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов до 1 ед. | |
| 2.5 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов. | | Единиц | 0 | | 2024 | | 6 | | - | - | | - | - | | - | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов (в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов, утвержденным Постановлением администрации города Благовещенска от 13.05.2025 № 2598). | | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | Увеличение к 2026 году количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на обновление номерного фонда гостиниц до 6 ед. | |

1. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по  годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | | | | | | | |
| 2.1. | Участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП, всего | 475,5 | 449,2 | 468,8 | 534,9 | 556,3 | 578,5 | 3063,2 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 475,5 | 449,2 | 468,8 | 534,9 | 556,3 | 578,5 | 3063,2 |
| 2.1.1.м | Местный бюджет | 475,5 | 449,2 | 468,8 | 534,9 | 556,3 | 578,5 | 3063,2 |
| 2.2. | Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования), всего | 7321,3 | 1830,7 | 1831,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10983,3 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 7321,3 | 1830,7 | 1831,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10983,3 |
| 2.2.1.о | Областной бюджет | 6882,0 | 1720,9 | 1721,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10324,3 |
| 2.2.1.м | Местный бюджет | 439,3 | 109,8 | 109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,0 |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий в целях поддержки социального предпринимательства, всего | 48,0 | 49,9 | 51,9 | 54,0 | 56,1 | 58,4 | 318,3 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 48,0 | 49,9 | 51,9 | 54,0 | 56,1 | 58,4 | 318,3 |
| 2.3.1.м | Местный бюджет | 48,0 | 49,9 | 51,9 | 54,0 | 56,1 | 58,4 | 318,3 |
| 2.4. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов. | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 |
| 2.5.1.м. | Местный бюджет | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | 21844,8 | 2329,8 | 2352,0 | 588,9 | 612,4 | 636,9 | 28364,8 |
| в том числе:  Региональный бюджет | | 6882,0 | 1720,9 | 1721,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10324,3 |
| Местный бюджет | | 14962,8 | 608,9 | 630,6 | 588,9 | 612,4 | 636,9 | 18040,5 |

1. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего на конец  2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  | |
| 2. | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | | | 475,5 |
| 2.2. | Мероприятие (результат)  «Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7321,3 | 7321,3 | | | 7321,3 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Количество проведенных обучающих семинаров, «круглых столов», рабочих встреч и мероприятий по поддержке и популяризации социального предпринимательства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 48,0 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов». | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие (результат)  «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | | | 14000,0 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 475,5 | 475,5 | 14475,5 | 21796,8 | 21796,8 | | | 21844,8 |

1. Дополнительная информация

Для показателей муниципального проекта города Благовещенска отсутствуют методики расчета. Данные формируются по фактическим значениям, полученным из открытых источников, а также по итогам фактически произведенных расходов в рамках соглашений, в соответствии с протоколами мероприятий.

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта города Благовещенска

«Поддержка субъектов малого и

среднего предпринимательства»

План реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ме­роприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | | Взаимосвязь | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | Объем финан­сового обес­пече­ния  (тыс. руб.) | | Вид доку­мента и ха­рактеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | | окон­чание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значе­ние |  | |  | |  |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | - | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 475,5 | | - | | На бумажном носителе |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Подготовлены предложения по направлениям участия администрации города в мероприятии» | - | 10.05.2025 | | - | 2.1.К.2 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Предложения направлены организатору мероприятия | | На бумажном носителе |
| 2.1.К.2 | Контрольная точка «Утверждена концепция участия администрации города в мероприятии» | - | 15.05.2025 | | 2.1.К.1 | 2.1.К.3, 2.1.К.4, 2.1.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Протокол/решение организатора мероприятия | | На бумажном носителе |
| 2.1.К.3 | Контрольная точка «Сформирован организационный комитет/команда, обеспечивающая участие в мероприятии» | - | 01.06.2025 | | 2.1.К.2 | 2.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Решение об определении ответственных лиц за подготовку участия в мероприятии | | На бумажном носителе |
| 2.1.К.4 | Контрольная точка «Утвержден план участия в мероприятии (дорожная карта)» | - | 01.06.2025 | | 2.1.К.2 | 2.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Дорожная карта | | На бумажном носителе |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность в товарах, работах, услугах» | - | 01.06.2025 | | 2.1.К.2 | 2.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Техническое задание/спецификация | | На бумажном носителе |
| 2.1.К.6 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 01.07.2025 | | 2.1.К.3, 2.1.К.4,  2.1.К.5 | 2.1.К.7 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Договор | | На бумажном носителе, в электронном виде |
| 2.1.К.7 | Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс, работы услуги выполнены в полном объеме» | - | 31.12.2025 | | 2.1.К.6 | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Акт приемки | | На бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2027 | | - | - | Жарикова Е.Ф начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 7321,3 | | - | | На бумажном носителе |
| 2.2.К.1 | Контрольная точка «Предоставлены документы в министерство экономического развития и внешних связей АО для получения субсидии» | - | 01.03.2025 | | - | 1.1.К.2 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Поданы документы в министерство экономического развития и внешних связей АО для получения субсидии | | На бумажном носителе |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 1 квартал 2025 года» | - | 05.04.2025 | | - | 1.1.К.3 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Предоставлен отчет по соглашению | | На бумажном носителе |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 2 квартал 2025 года» | - | 05.07.2025 | | 1.1.К.2 | 1.1.К.4 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Предоставлен отчет по соглашению | | На бумажном носителе |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 3 квартал 2025 года» | - | 05.10.2025 | | 1.1.К.3 | 1.1.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Предоставлен отчет по соглашению | | На бумажном носителе |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Освоены средства субсидии 100%» | - | 31.12.2025 | | 1.1.К.4 | 1.1.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Предоставлен отчет по соглашению | | На бумажном носителе |
| 2.2.К.6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 2025 год» | - | 01.08.2025 | | 1.1.К.5 | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Предоставлен отчет по соглашению | | На бумажном носителе |
| 2.3 | Мероприятие (результат)  «Организация и проведение мероприятий, направленные на поддержку социального предпринимательства» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | - | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 48,0 | | - | | На бумажном носителе |
| 2.3.К.1 | Контрольная точка «Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии» | - | 01.10.2025 | | - | 2.3.К.3 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Концепция мероприятия | | На бумажном носителе |
| 2.3.К.2 | Контрольная точка «Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия» | - | 01.10.2025 | | - | 2.3.К.3 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Решение организатора | | На бумажном носителе |
| 2.3.К.3 | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 01.10.2025 | | 2.3.К.1 | 2.3.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Дорожная карта | | На бумажном носителе |
| 2.3.К.4 | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность в товарах, работах, услугах для проведения мероприятия(техническое задание, спецификация)» | - | 01.10.2025 | | 2.3.К.1 | 2.3.К.5 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Техническое задание/спецификация | | На бумажном носителе |
| 2.3.К.5 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 01.11.2025 | | 2.3.К.2  2.3.К.3  2.3.К.4 | 2.3.К.6 | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Договор | | На бумажном носителе/ в бумажном виде |
| 2.3.К.6 | Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс/работы, услуги по договору выполнены в полном объеме» | - | 31.12.2025 | | 2.3.К.5 | - | Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Акт приемки товаров, работ, услуг | | На бумажном носителе |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов» | 01.05.2025 | 30.06.2025 | | - | - | Булгакова Анастасия Ивановна, заместитель председателя комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | - | | - | | На бумажном носителе |
| 2.4.К.1 | Контрольная точка «Включен Объект «Детский центр» в реестр муниципального имущества города Благовещенска (далее - реестр)» | - | 01.05.2025 | | - | 2.4.К.2 | Булгакова Анастасия Ивановна, заместитель председателя комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | 0,00 | | Иной документ (уведомление) | | На бумажном носителе |
| 2.4.К.2 | Контрольная точка «Приняты и обработаны обращения от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (далее - балансодержатель) о включении объекта в Перечень имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города Благовещенска» | - | 01.05.2025 | | 2.4.К.1 | 2.4.К.3 | Хмура Светлана Сергеевна, руководитель сектора отдела использования движимого и недвижимого имущества комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | 0,00 | | Иной документ (Обращение балансодержателя, письменное согласие органа, уполномоченного на согласование сделки (при необходимости)) | | На бумажном носителе |
| 2.4.К.3 | Контрольная точка «Проведено заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства о дополнении Перечня» | - | 01.05.2025 | | 2.4.К.2 | 2.4.К.4 | Хмура Светлана Сергеевна, руководитель сектора отдела использования движимого и недвижимого имущества комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | 0,00 | | Протокол | | На бумажном носителе |
| 2.4.К.4 | Контрольная точка «Включен объект в Перечень имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города Благовещенска, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и балансодержателям(далее - Перечень)» | - | 01.05.2025 | | 2.4.К.3 | 2.4.К.5 | Хмура Светлана Сергеевна, руководитель сектора отдела использования движимого и недвижимого имущества комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | 0,00 | | Постановление | | На бумажном носителе |
| 2.4.К.5 | Контрольная точка «Размещен Перечень на  официальном сайте Администрации города Благовещенск» | - | 01.05.2025 | | 2.4.К.4 | 2.4.К.6 | Ступников Василий Михайлович, заместитель начальника управления - начальник отдела цифровизации администрации города Благовещенска | - | - | - | 0,0 | | Иной документ (Перечень) | | На бумажном носителе |
| 2.4.К.6 | Контрольная точка «Согласована балансодержателю сделка по передаче объекта недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов» | - | 30.06.2025 | | 2.4.К.5 | - | Хмура Светлана Сергеевна, руководитель сектора отдела использования движимого и недвижимого имущества комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | - | - | - | 0,0 | | Постановление | | На бумажном носителе |
| 2.5. | Мероприятие (результат)  «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов.» | 01.06.2025 | 15.10.2025 | | - | - | Петров К.С.  консультант отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | 14000,0 | | - | | На бумажном носителе |
| 2.5. К.1 | Контрольная точка «Разработан и утвержден Порядок о предоставлении гранта в форме субсидии на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов» | - | 01.06.2025 | | - | 2.5. К.2 | Петров К.С.  консультант отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Постановление | | На бумажном носителе |
| 2.5. К.2 | Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора в системе «Электронный бюджет»» |  | 20.06.2025 | | 2.5. К.1 | 2.5. К.3 | Петров К.С.  консультант отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Объявление | | На бумажном носителе |
| 2.5. К.3 | Контрольная точка «Приняты заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение гранта в форме субсидии» | - | 20.07.2025 | | 2.5. К.2 | 2.5. К.4 | Петров К.С.  консультант отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Иной документ (сводный реестр) | | На бумажном носителе |
| 2.5. К.4 | Контрольная точка «Проведена экспертиза представленных документов и утвержден список получателей гранта в форме субсидии протоколом комиссии» | - | 15.08.2025 | | 2.5. К.3 | 2.5. К.5 | Петров К.С.  консультант отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Протокол | | На бумажном носителе |
| 2.5. К.5 | Контрольная точка «Заключены соглашения между администрацией и субъектами МСП на получение гранта в форме субсидии» | - | 01.10.2025 | | 2.5. К.4 | 2.5. К.6 | Петров К.С.  консультант отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Соглашение | | На бумажном носителе |
| 2.5. К.6 | Контрольная точка «Перечислен грант в форме субсидии на расчетный счет получателям» | - | 15.10.2025 | | 2.5. К.5 | - | Петров К.С.  консультант отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | - | - | - | - | | Платежные поручение | | На бумажном носителе |