## 2020 год
Информация о реализации муниципальным образованием городом Благовещенском мероприятий в рамках национальных проектов Российской Федерации за 2020 год
тыс. руб.
Статус | Наименование мероприятия муниципальной программы, источники финансирования | Плановый объем финансирования | Фактически профинансировано | % финансирования от планового объема финансирования (ст.3/ст.2) | Кассовое исполнение | % кассового исполнения от планового объема финансирования (ст.5/ст.2) | Фактическое выполнение работ (освоение финансовых средств) | % освоения от планового объема финансирования (ст.7/ст.2) | Остаток неосвоенных средств (ст.2 -ст.7) | Срок освоения | Достигаемый результат
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10
| Всего за январь-декабрь 2020 года по национальным проектам Российской Федерации | 1802160.157 | 1438498.067 | 79.8208 | 1438181.967 | 79.8032 | 1331472.787 | 73.882 | 470687.37 |  | Для достижения целей и решения задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»), муниципальным образованием городом Благовещенском в 2020 году принято участие в реализации шести региональных проектов Амурской области (1.«Формирование комфортной городской среды»; 2.«Жилье»; 3.«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 4.«Современная школа»; 5.«Дорожная сеть»; 6.«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (краткое наименование:«Культурная среда»)), направленных на реализацию одноименных федеральных проектов, входящих в состав следующих четырех национальных проектов Российской Федерации «Жилье и городская среда», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», финансируемых из федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Российской Федерации и Амурской области. Общая сумма привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составила 1 733,1 млн. руб. Объем выполненных работ в стоимостном выражении составил 1 331,5 млн. руб., процент освоения от планового объема финансирования - 73,9%.
| федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 1733053.357 | 1392568.217 | 80.3535 | 1392252.117 | 80.3352 | 1292971.617 | 74.6066 | 440081.74
| городской бюджет | 69106.8 | 45929.85 | 66.4621 | 45929.85 | 66.4621 | 38501.17 | 55.7126 | 30605.63
В том числе:
| Капитальные вложения | 750308.1 | 428678.81 | 57.1337 | 428678.81 | 57.1337 | 304867.63 | 40.6323 | 445440.47
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 703454.4 | 401124.76 | 57.0221 | 401124.76 | 57.0221 | 284742.26 | 40.4777 | 418712.14
| городской бюджет | 46853.7 | 27554.05 | 58.8087 | 27554.05 | 58.8087 | 20125.37 | 42.9536 | 26728.33
| Прочие расходы | 1051852.057 | 1009819.257 | 96.0039 | 1009503.157 | 95.9739 | 1026605.157 | 97.5998 | 25246.9
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 1029598.957 | 991443.457 | 96.2941 | 991127.357 | 96.2634 | 1008229.357 | 97.9245 | 21369.6
| городской бюджет | 22253.1 | 18375.8 | 82.5764 | 18375.8 | 82.5764 | 18375.8 | 82.5764 | 3877.3
* В соответствии с заключенными соглашениями между администрацией города Благовещенска и министерствами Амурской области, средства, поступившие на реализацию национальных проектов из федерального бюджета в бюджет Амурской области доводятся до муниципального образования города Благовещенска как средства областного бюджета.
1. Национальный проект «Жилье и городская среда»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
| Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» | 432702.3 | 394544.78 | 91.1816 | 394228.68 | 91.1085 | 270417.5 | 62.495 | 162284.8 |  | Освоение средств ОБ составляет 62,1%.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 408217.8 | 370062.3 | 90.6532 | 369746.2 | 90.5757 | 253363.7 | 62.0658 | 154854.1
| городской бюджет | 24484.5 | 24482.48 | 99.9917 | 24482.48 | 99.9917 | 17053.8 | 69.6514 | 7430.7
1.1 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»)
Региональный проект Амурской области «Формирование комфортной городской среды»
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»)
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства (МУ «ГУКС»)
| Реализация мероприятий программы формирования современной городской среды, всего | 118497.2 | 118497.2 | 100 | 118497.2 | 100 | 118497.2 | 100 | 0 |  | Освоение средств ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 16.01.2020 №10701000-1-2020-006 о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму 338 907,0 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 111 387,4 тыс. руб., 2021 год - 111 387,4 тыс. руб., 2022 год - 116 132,2 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 360 539,3 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 118 497,2 тыс. руб., 2021 год - 118 497,2 тыс. руб., 2022 год - 123 544,9 тыс. руб.), уровень софинансирования 94%. Планируемый к достижению до 31.12.2022 результат - благоустройство (ремонт) 138 территорий города (нарастающим итогом с 2019 года), в том числе: до 31.12.2020 - 25 (или 48 с учётом 23 благоустроенных территорий 2019 года), до 31.12.2021 - 43 (или 91 с учётом благоустроенных территорий в 2019-2020 годах), до 31.12.2022 - 47 (или 138 с учётом благоустроенных территорий в 2019-2021 годах). Достигнутый результат за 2020 год: благоустроены 25 территорий города, в том числе 24 дворовые территории и одна общественная - сквер с фонтаном в квартале 408 (ул. Институская - ул. Дьяченко). МУ «ГУКС» исполнены 20 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству 24 дворовых территорий города Благовещенска на общую сумму 114 008,6 тыс. руб., в том числе: 3 м/к с ООО «Мрагвал» от 14.05.2020 №0144/2020 на сумму 12 352,1 тыс. руб. (ул. Строителей 79/1 и 79/3), №0156/2020 на сумму 19 554,1 тыс. руб. (ул. Калинина 142 и 142/2, ул. Институтская 3/3) и №0160/2020 на сумму 12 840,8 тыс. руб. (ул. 50 лет Октября 150, ул. Пионерская, 151 и 153); 6 м/к с ООО «Высотник» от 14.05.2020 №0145/2020 на сумму 6 567,5 тыс. руб. (ул. Амурская 165 и 167), №0155/2020 на сумму 1 693,2 тыс. руб. (ул. Шевченко 17), от 19.05.2020 №0152/2020 на сумму 2 524,2 тыс. руб. (ул. Институтская 13/1), от 20.07.2020 №86/2020 на сумму 144,7 тыс. руб. (ул. Институтская 13/1) и №75/2020 на сумму 224,1 тыс. руб. (монтаж мелких металлоконструкций по ул. Амурская 34), от 15.09.2020 №0142/2020 на сумму 558,8 тыс. руб. (благоустройство тротуара ул. Амурская 34); 2 м/к с ООО «Стройуют» от 14.05.2020 №0158/2020 на сумму 24 546,9 тыс. руб. (ул. Кантемирова 7, 9, 11 и 11/1) и от 01.10.2020 №144/2020 на сумму 428,6 тыс. руб. (ремонт ливневой канализации ул. Кантемирова 9); 2 м/к с ИП Шуляк С.Г. от 15.05.2020 №0157/2020 на сумму 3 175,0 тыс. руб. (ул. Ленина 72) и от 20.07.2020 №85/2020 на сумму 509,4 тыс. руб. (устройство тротуара по ул. Ленина 72); м/к с ООО «Дорожно-Строительная Компания «Амурстрой»» от 19.05.2020 №0150/2020 на сумму 16 314,4 тыс. руб. (ул. Дьяченко 6, 6А, 7, 9); 2 м/к с ООО «Гравийный карьер» от 20.05.2020 №0154/2020 на сумму 8 874,2 тыс. руб. (ул. Лазо 58 и ул. Зейская 49) и от 01.10.2020 №143/2020 на сумму 141,8 тыс. руб. (ремонт ливневой канализации ул. Лазо 58 и ул. Зейская 49); м/к с ИП Арутюнян А.А. от 02.11.2020 №0379/2020 на сумму 2 830,8 тыс. руб. (ремонт проезда между домами по ул. Пионерская 155 и ул. 50 лет Октября 150); 3 м/к с ООО «АЙК» от 02.11.2020 №140/2020 на сумму 273,7 тыс. руб. (ремонт пожарного проезда по ул. Пионерская 151 и 153), от 08.11.2020 №153/2020 на сумму 62,7 тыс. руб. (благоустройство тротуара по ул. 50 лет Октября 150) и от 13.11.2020 №141/2020 на сумму 391,7 тыс. руб. (благоустройство тротуара по ул. 50 лет Октября 150). МУ «ГУКС» исполнен муниципальный контракт с ООО «Мастер Д» от 15.07.2020 №0250/2020 на сумму 4 488,6 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству общественной территории в квартале 408 г. Благовещенск с устройством парковки.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2017
| областной бюджет | 111387.4 | 111387.4 | 100 | 111387.4 | 100 | 111387.4 | 100 | 0 | 30.12.2017
| городской бюджет | 7109.8 | 7109.8 | 100 | 7109.8 | 100 | 7109.8 | 100 | 0 | 30.12.2017
1.2 Федеральный проект «Жилье»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»)
Региональный проект Амурской области «Жилье»
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» (подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории области»)
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (подпрограмма «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства и управления архитектуры и градостроительства (МУ «ГУКС»)
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г.Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города), всего | 208238.7 | 208236.68 | 99.999 | 208236.68 | 99.999 | 84425.5 | 40.5427 | 123813.2 |  | Освоение средств ОБ составляет 39,7%. Между администрацией города Благовещенска и министерством строительства и архитектуры Амурской области в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования города Благовещенска заключены 2 соглашения: от 17.01.2020 № 10701000-1-2020-003 (на 2020 год) и от 08.04.2020 № 1 (на 2021 год) о предоставлении в 2020-2021 годах субсидии на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на общую сумму 374 491,3 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 193 000,0 тыс. руб., 2021 год - 181 491,3 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 430 047,0 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 205 319,1 тыс. руб., 2021 год - 224 727,9 тыс. руб.), уровень софинансирования в 2020 году 94%, в 2021 году - 80,76%. Планируемый к достижению до 20.01.2021 результат: ввод 19,0 тыс.кв.м. жилья в Северном планировочном районе города Благовещенска (в границах улиц Зеленая – 50 лет Октября – Шафира – Муравьева-Амурского) благодаря строительству, реконструкции и расширению систем водоснабжения и канализации (объект инженерной инфраструктуры - водовод от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города). Срок строительства объекта: 2020 - 2021 годы, ввод объекта в эксплуатацию до 30.11.2021. Заказчиком МУ «ГУКС» заключены два муниципальных контракта: 1) от 15.05.2020 №0149/2020 на выполнение работ по завершению строительства объекта на сумму 415 286,5 тыс. руб. с подрядчиком ООО «Сервер», техническая готовность - 19,6%; 2) от 22.06.2020 №65/2020 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по завершению строительства объекта на сумму 7 502,2 тыс. руб. (средства городского бюджета) с Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ», техническая готовность - 38,9%. Окончание выполнения работ по муниципальным контрактам - 30.11.2021.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2017
| областной бюджет | 193000 | 193000 | 100 | 193000 | 100 | 76617.5 | 39.6982 | 116382.5 | 30.12.2017
| городской бюджет | 15238.7 | 15236.68 | 99.9867 | 15236.68 | 99.9867 | 7808 | 51.238 | 7430.7
1.3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»)
Региональный проект Амурской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» (подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области»)
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»)
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (МКУ «Благовещенский городской архивный и жилищный центр» или МУ «БГАЖЦ»)
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего | 105966.4 | 67810.9 | 63.9928 | 67494.8 | 63.6945 | 67494.8 | 63.6945 | 38471.6 |  | Освоение средств ОБ составляет 62,9%. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования города Благовещенска заключены 2 соглашения о направлении в бюджет муниципального образования субсидий на реализацию I (2019-2020 гг.) и III (2021 - 2022 гг.) этапов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019 - 2025 годов», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152 (далее-Программа), на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: 1) от 25.07.2019 № 4 (дополнительное соглашение от 23.10.2020) на реализацию I этапа (2019-2020 гг.), в сумме 109 053,6 тыс. руб. (в том числе: поступившей от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 106 748,1 тыс. руб. и средств областного бюджета в сумме 2 305,6 тыс. руб.): в 2019 году - 70 807,4 тыс. руб. (в т.ч.: с Фонда - 68 681,9 тыс. руб. и средств ОБ - 2 125,5 тыс. руб.)‪, в 2020 году - ‪38 246,2 тыс. руб. (в т.ч.: с Фонда - 38 066,2 тыс. руб. и средств ОБ - 180,1 тыс. руб.). Площадь аварийного жилищного фонда, из которого подлежат переселению граждане по I этапу Программы - не менее 2 333,75 кв. м.; 2) от 06.05.2020 № 4/2 на реализацию III этапа (2021 - 2022 гг.), в сумме 65 584,13 тыс. руб. (в том числе: поступившей от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 63 616,6 тыс. руб. и средств областного бюджета в сумме 1 967,5 тыс. руб.). Площадь аварийного жилищного фонда, из которого подлежат переселению граждане по III этапу Программы - не менее 1 343,3 кв. м. Планируемый к достижению целевой показатель: не менее 1,98 тыс. кв. м. расселенного аварийного жилищного фонда и 157 граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда. Стороны при выполнении условий соглашения исходят из того, что заключение муниципальных контрактов (договоров) осуществляется на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, в целях реализации I и III этапов Программы и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 и включенного в Программу. Муниципальное образование обязуется обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда и оформление в муниципальную собственность предоставляемых жилых помещений. По состоянию на 01.01.2021 площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 1206,1 кв. м., расселено из аварийного жилищного фонда 79 граждан.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2017
| областной бюджет | 103830.4 | 65674.9 | 63.2521 | 65358.8 | 62.9477 | 65358.8 | 62.9477 | 38471.6 | 30.12.2017
| городской бюджет | 2136 | 2136 | 100 | 2136 | 100 | 2136 | 100 | 0
В том числе:
Прочие расходы
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 90813.8 | 52658.3 | 57.9849 | 52342.2 | 57.6368 | 52342.2 | 57.6368 | 38471.6 |  | Освоение средств ОБ составляет 56,6%. Муниципальным казенным учреждением «Благовещенский городской архивный и жилищный центр» (МУ «БГАЖЦ») заключены и оплачены 29 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе произведены выплаты по решениям суда.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2017
| областной бюджет | 88677.8 | 50522.3 | 56.9729 | 50206.2 | 56.6164 | 50206.2 | 56.6164 | 38471.6 | 30.12.2017
| городской бюджет | 2136 | 2136 | 100 | 2136 | 100 | 2136 | 100 | 0
Капитальные вложения
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 15152.6 | 15152.6 | 100 | 15152.6 | 100 | 15152.6 | 100 | 0 |  | Освоение средств ОБ составляет 100%. Муниципальным казенным учреждением «Благовещенский городской архивный и жилищный центр» (МУ «БГАЖЦ») заключены 5 муниципальных контрактов на приобретение 5 жилых помещений (квартир) для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, общей площадью 264,3 кв.м. (жилой площадью 172,7 кв.м.) на общую сумму 15 152,6 тыс. руб.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2017
| областной бюджет | 15152.6 | 15152.6 | 100 | 15152.6 | 100 | 15152.6 | 100 | 0 | 30.12.2017
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Национальный проект «Образование»
2.1 Федеральный проект «Современная школа»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»)
Региональный проект Амурской области «Современная школа»
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления образования (МУ «ГУКС»)
Мероприятие 10.1.2.1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, всего | 526916.8 | 205289.53 | 38.9605 | 205289.53 | 38.9605 | 205289.53 | 38.9605 | 321627.27 |  | Освоение средств ОБ составляет 39%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области в целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования города Благовещенска заключены 3 соглашения: 1) от 20.01.2020 № 10701000-1-2020-007/01 (на 2020 год) и 2) от 22.01.2020 № 10701000-1-2020-007 (на 2021-2022 годы) о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по содействию создания (исходя из прогнозируемой потребности) в Амурской области новых мест в общеобразовательных организациях, на общую сумму 1 670 725,0 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 495 301,8 тыс. руб., 2021 год - ‪577 153,9 тыс. руб., 2022 год - ‪598 269,3 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 1 777 367,0 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 526 916,8 тыс .руб., 2021 год - 613 993,5 тыс. руб., 2022 год - ‪636 456,7 тыс.руб.), уровень софинансирования 94%. Планируемый к достижению до 31.12.2022 результат: создание 1500 мест. Предусмотрено строительство объекта «Школа на 1500 мест в квартале 406 г. Благовещенск, Амурская область». МУ «ГУКС» заключены: 1)договор от 28.12.2019 № 252/2019 на сумму 263,8 тыс. руб. с АО «Строительная компания № 1» на выполнение подготовительных работ (вырубка деревьев и кустарника, демонтаж ограждения из железо-бетонных панелей) на объекте. Окончание выполнения работ по договору - 31.05.2020 (исполнен); 2)муниципальный контракт от 10.03.2020 № 0037/2020 на сумму 1 370 194,3 тыс. руб. с АО «Строительная компания № 1» на выполнение работ по строительству объекта. Окончание выполнения работ по муниципальному контракту – не позднее 15.08.2022. Техническая готовность объекта - 15%. Остаток неосвоенных средств обусловлен отставанием от графика производства работ в связи с недостатком квалифицированной иностранной рабочей силы из-за временного ограничения въезда в РФ иностранных граждан, введенного распоряжением Правительства РФ от 16.03.2020 №635-р «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений» в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.; 3)муниципальный контракт от 12.05.2020 №27/2020 на сумму 7,0 тыс. руб. с ООО «МЕРИДИАН» на изготовление актов обследования на объекте, срок выполнения работ: в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта (исполнен); 3) от 30.03.2020 № 18-2020-Е2 о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории города Благовещенска. Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов в части мероприятий, реализуемых в муниципальном образовании городе Благовещенске. Срок действия соглашения: до 31.12.2024. В целях реализации регионального проекта «руководитель регионального проекта» (министерство образования и науки Амурской области) передаёт «участнику регионального проекта» (администрации города Благовещенска) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, из собственности Амурской области в собственность муниципального образования имущество в пределах утвержденных инфраструктурных листов, приобретенное на средства федерального и областного бюджетов. Участником регионального проекта обеспечивается достижение значений показателей, выполнение задач, результатов регионального проекта по муниципальному образованию, в соответствии с приложением к соглашению.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 495301.8 | 192972.16 | 38.9605 | 192972.16 | 38.9605 | 192972.16 | 38.9605 | 302329.64
| городской бюджет | 31615 | 12317.37 | 38.9605 | 12317.37 | 38.9605 | 12317.37 | 38.9605 | 19297.63 | экономия
3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (краткое наименование: «БКАД»)
| Всего по национальному проекту «БКАД» | 837541.057 | 833663.757 | 99.5371 | 833663.757 | 99.5371 | 850765.757 | 101.579 | -13224.7 |  | Освоение средств ОБ составляет 102,1% (с учетом выполненных работ на сумму 89 233,8 тыс. руб., проавансированных в 2019 году, не принятых МУ «ГУКС» работ на сумму 2 301,2 тыс. руб. по муниципальному контракту от 21.04.2020 № 0102/2020 с ООО «Рост Жилищного Сервиса» и аванса на сумму 69 830,6 тыс. руб. по муниципальному контракту от 15.12.2020 № 0434/2020 с АО «Асфальт», планируемому к реализации в 2021 году с целью продолжения участия в национальном проекте).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 824533.757 | 824533.757 | 100 | 824533.757 | 100 | 841635.757 | 102.0741 | -17102
| городской бюджет | 13007.3 | 9130 | 70.1914 | 9130 | 70.1914 | 9130 | 70.1914 | 3877.3
3.1 Федеральный проект «Дорожная сеть»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Дорожное хозяйство»)
Региональный проект Амурской области «Дорожная сеть»
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» (подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»)
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Благовещенска» (подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства (МУ «ГУКС»)
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», всего | 676927.7 | 675905.8 | 99.849 | 675905.8 | 99.849 | 693007.8 | 102.3755 | -16080.1 |  | Освоение средств ОБ составляет 102,6% (с учетом выполненных работ на сумму 89 233,8 тыс. руб., проавансированных в 2019 году, не принятых работ на сумму 2 301,2 тыс. руб. по м/к от 21.04.2020 № 0102/2020 с ООО «Рост Жилищного Сервиса» и аванса на сумму 69 830,6 тыс. руб. по м/к от 15.12.2020 № 0434/2020 с АО «Асфальт», планируемому к реализации в 2021 году). Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области в целях осуществления дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «БКАД» заключено соглашение от 11.04.2019 № 10701000-1-2019-005 (дополнительные соглашения от 23.12.2019 № 10701000-1-2019-005/1, от 31.03.2020 № 10701000-1-2019-005/2, от 06.11.2020 № 10701000-1-2019-005/3, от 22.12.2020 № 10701000-1-2019-005/4, от 23.12.2020 № 10701000-1-2019-005/5) о предоставлении в 2019-2021 годах иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на сумму 1603 438,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год - ‪403 667,0 тыс.руб., 2020 год - ‪824 533,8 тыс. руб., 2021 год - 375 237,7 тыс.руб. (уровень софинансирования 100%). Планируемый к достижению до 01.12.2021 результат: благоустройство (модернизация) дорожной сети Благовещенской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В 2020 году выполнены работы по: ремонту ул. Воронкова (от ул. Тепличная до Новотроицкого шоссе), ул. Калинина (от ул. Краснофлотская до ул. Тенистая и от ул. Институтская до ул. Воронкова), ул. Зеленая (от ул. Трудовая до ул. Театральная), автомобильной дороги по ул. Театральная от ул. Школьная до п. Моховая падь; капитальному ремонту путепровода через ул. Загородная - ул. Северная; модернизации сетей наружного освещения по ул. Воронкова (от ул.Тепличная до Новотроицкого шоссе) и по ул. Калинина (от ул. Краснофлотская до ул. Тенистая); устройству слоев износа по ул. Чайковского (от моста через р.Чигиринка до ж/д переезда) и по ул. Студенческая (от путепровода по ул. Загородная до Игнатьевского шоссе). Заказчиком - муниципальным учреждением «Городское управление капитального строительства» (МУ «ГУКС») в 2019-2020 годах заключены 11 муниципальных контрактов на выполнение работ на автомобильных дорогах города Благовещенска (исполнены 2 м/к с ООО «Сервер»: от 25.12.2019 №0648/2019 на сумму 179 574,6 тыс. руб. и №0649/2019 на сумму 118 011,4 тыс. руб.; исполнены 4 м/к из 5 с АО «Асфальт»: от 27.12.2019 № 0646/2019 на сумму 274 084,98 тыс. руб., от 08.05.2020 №0141/2020 на сумму 7 852,3 тыс. руб., от 13.05.2020 №0159/2020 на сумму 10 665,3 тыс. руб., от 02.09.2020 №0301/2020 на сумму 165 043,0 тыс. руб., а по м/к от 15.12.2020 №0434/2020 на сумму 299 983,8 тыс. руб. выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Театральная планируется в 2021 году (сроки выполнения работ: начало - не позднее 15.04.2021, окончание - 31.10.2021); исполнен м/к с ООО «Рост Жилищного Сервиса» от 21.04.2020 №0099/2020 на сумму 10 941,5 тыс. руб., а по м/к №0102/2020 на сумму 39 493,8 тыс. руб. фактически оплачено - 36 339,4 тыс. руб. (так как м/к расторгнут 07.12.2020 в связи с неисполнением подрядчиком принятых на себя обязательств на основании Решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта № 3661 от 26.11.2020); исполнены м/к с ООО «Строительно-эксплуатационная служба» от 21.04.2020 №0101/2020 на сумму 29 963,4 тыс. руб. и м/к с ООО «ДОРАЛЬЯНС» от 21.04.2020 №0095/2020 на сумму 10 511,8 тыс. руб.). На средства городского бюджета осуществлен строительный контроль при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог города в рамках национального проекта «БКАД». МУ «ГУКС» исполнены 6 муниципальных контрактов на общую сумму 9 130,0 тыс. руб. с ООО «Амурремпроект», ООО «Авангард - ДВ, ООО «Азимут» и ООО «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив», в том числе по: техническому обследованию с определением имущественного статуса сетей наружного освещения по ул. Новая (от ул. Зейская до ул. Горького), ул. Школьная (от ул. Театральная до Новотроицкого шоссе), ул. Чайковского (от моста через р. Чигиринка до ул. П. Морозова); осуществлению авторского надзора и оказанию услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту путепровода через ул. Загородная - ул. Северная; выполнению работ по экспертно-лабораторному сопровождению объектов ремонта улично-дорожной сети г. Благовещенска.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 666775.8 | 666775.8 | 100 | 666775.8 | 100 | 683877.8 | 102.5649 | -17102
| городской бюджет | 10151.9 | 9130 | 89.9339 | 9130 | 89.9339 | 9130 | 89.9339 | 1021.9
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, всего | 160613.357 | 157757.957 | 98.2222 | 157757.957 | 98.2222 | 157757.957 | 98.2222 | 2855.4 |  | Освоение средств ОБ составляет 100%. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с дополнительным финансированием в размере 157 758,0 тыс. руб., предусмотренным постановлением Правительства Амурской области от 25.08.2020 № 566, муниципалитет обязуется в срок не позднее 31.12.2020 обеспечить дополнительное приведение в нормативное состояние не менее 6 км. улично-дорожной сети городской агломерации. Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Театральная от ул. Школьная до п. Моховая падь (исполнен муниципальный контракт от 02.09.2020 №0301/2020 на сумму 165 043,0 тыс. руб. между МУ «ГУКС» и АО «Асфальт»). Плановый объем финансирования средств городского бюджета не использован ввиду сложившейся экономии.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 157757.957 | 157757.957 | 100 | 157757.957 | 100 | 157757.957 | 100 | 0
| городской бюджет | 2855.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855.4
4. Национальный проект «Культура»
4.1 Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (краткое наименование:«Культурная среда»)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» (подпрограмма «Наследие»)
Региональный проект Амурской области «Культурная среда»
Государственная программа Амурской области «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» (подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»)
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (подпрограмма «Библиотечное обслуживание»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления культуры
| Создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура», всего | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 0 |  | Освоение средств ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством культуры и национальной политики Амурской области в целях реализации национального проекта «Культура» на территории муниципального образования города Благовещенска заключены 2 соглашения: 1) от 14.01.2020 № 10701000-1-2020-004 (дополнительное соглашение от 26.03.2020 № 10701000-1-2020-004/1) о предоставлении в 2020 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на сумму 5 000,0 тыс. руб. (уровень софинансирования 100%). Достигнутый результат: модернизирована (переоснащена) муниципальная библиотека искусств по ул. Ленина 72 муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная информационная библиотечная система» (МБУК «МИБС») по модельному стандарту. Заключены и исполнены 57 договоров на приобретение товаров (выполнение работ, оказание услуг) на всю сумму межбюджетного трансферта. в том числе: приобретены литература, кондиционер, рулонные шторы, мебель, краска, оборудование, расходные материалы, стенды, вешала, качели, трибуна, фотоаппарат, конструкции, витрины, указатели; установлены двери; осуществлены поставка светильников, принтера, фортепиано и звукоизоляция помещения. Открытие муниципальной модельной библиотеки состоялось 04.09.2020. 2) от 10.06.2019 № 12 об осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение достижения целей, целевых и дополнительных показателей и результатов национального проекта «Культура» и региональных проектов Амурской области «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Срок действия соглашения: до 31.12.2024. В рамках соглашения за 2020 год достигнуты следующие показатели: 1)Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек - 212,57 тыс. чел. (при плане на 2020 год - 224,9); 2)Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек - 96,75% (при плане на 2020 год - 102,37); 3)Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры - 22,86 тыс. чел. (при плане на 2020 год - 37,28); 4)Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры - 64,16% (при плане на 2020 год - 104,63); 5)Количество участников клубных формирований - 2,21 тыс. чел. (при плане на 2020 год - 2,107); 6)Прирост участников клубных формирований -105,24% (при плане на 2020 год - 100,31); 7)Количество посещений парков культуры и отдыха - 0,239 тыс. чел. (при плане на 2020 год - 0,990); 8)Прирост посещений парков культуры и отдыха - 23 900% (при плане на 2020 год – 99 000); 9)Количество учащихся ДШИ - 1,459 тыс. чел. (при плане на 2020 год – 1,457); 10)Прирост учащихся ДШИ - 103,84% (при плане на 2020 год – 103,71); 11)Прирост обращений к цифровым ресурсам культуры- 380% (при плане на 2020 год – 210,0). Неполное достижение плановых значений 6 показателей из 11 обусловлено приостановлением на территории Амурской области проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения гражданами, в связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации и Амурской области, на основании распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р «О введении режима повышенной готовности».
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 0
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0