Приложение к постановлению

администрации города Благовещенска

от  14.11.2014  №  4659

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования города Благовещенска по предложению министерства имущественных отношений Амурской области

| № | Наименование работ | Ответственный | Сроки проведения работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| 1 | Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение поступающих предложений по Проекту | Комиссия по ПЗЗ | 1мес. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление Проекта на проверку в администрацию города | Комиссия по ПЗЗ |  | 5дн. |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка Проекта | Правовое управление, УАиГ |  | 5дн. |  |  |  |  |  |
| 4 | Доработка Проекта после проверки | Комиссия по ПЗЗ |  | 5дн. |  |  |  |  |  |
| 5 | Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта | мэр города Благовещенска |  |  | 10дн. |  |  |  |  |
| 6 | Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний | Комиссия по ПЗЗ |  |  |  | 2мес. |  |  |  |
| 7 | Доработка Проекта по результатам публичных слушаний | Комиссия по ПЗЗ |  |  |  |  | 10дн. |  |  |
| 8 | Представление Проекта мэру города Благовещенска | Комиссия по ПЗЗ |  |  |  |  | 10дн. |  |  |
| 9 | Принятие решения о направлении Проекта в Благовещенскую городскую Думу или об отклонении | мэр города Благовещенска |  |  |  |  |  | 10дн. |  |