Приложение

к распоряжению  администрации

г. Благовещенск от 28.05.2026 № 125р

### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие спорта высших достижений в городе Благовещенске |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 |  | 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |  |
| Руководитель проекта | Климова Оксана Владимировна |  | Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Администратор проекта | Вишневецкая Валерия Андреевна |  | Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» |  |
|  | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта» |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области»/ «Развитие спорта высших достижений» |  |

# Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Развитие спорта высших

достижений в городе Благовещенске»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва» | 01.01.2025 | 31.12.2028 | - | - | Вишневецкая Валерия Андреевна, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города | - | - | - | 6 272,0 | Планируется проведение мероприятий по: 1. приобретению спортивного инвентаря для укрепления материально-технической базы; 2. обеспечению спортсменов спортивной экипировкой. 3. проведение и участие в учебно-тренировочных сборах. 4. участие в соревнования различного уровня. 2025 год – МАУ ДО «СШ «ЦБИ» и МАОУ ДО «СШ №5» 2026 - 2028 годы – МАОУ ДО «СШ №5» | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | 1 015,1 | Планируется проведение мероприятий по: 1. приобретению спортивного инвентаря для укрепления материально-технической базы; 2. обеспечению спортсменов спортивной экипировкой. 3. проведение и участие в учебно-тренировочных сборах. 4. участие в соревнования различного уровня. МАУ ДО «СШ «ЦБИ» и МАОУ ДО «СШ №5» | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска» | - | 25.01.2025 | - | 2.1.К.2. | Рябович Виктория Сергеевна, консультант отдела по физической культуре и спорту | - | - | - | - | Соглашение | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Принято постановление по распределению субсидии» | - | 31.01.2025 | 2.1.К.1 | 2.1.К.3. | Рябович Виктория Сергеевна, консультант отдела по физической культуре и спорту | - | - | - | - | Постановление | На бумажном носителе |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Приобретен спортивный инвентарь» | - | 30.04.2025 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Рябович Виктория Сергеевна, консультант отдела по физической культуре и спорту | - | - | - | - | Товарная накладная, акт приема передачи | На бумажном носителе |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Подготовлен отчет полугодовой о расходовании субсидии» | - | 30.06.2025 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Герасимчук Татьяна Александровна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Приобретен спортивный инвентарь» | - | 30.10.2025 | 2.1.К.5. | 2.1.К.6. | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Товарная накладная, акт приема передачи | На бумажном носителе |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Подготовлен годовой отчет о расходовании субсидии и достижении результатов» | - | 30.12.2025 | 2.1.К.5. | - | Герасимчук Татьяна Александровна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Вишневецкая Валерия Андреевна, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города | - | - | - | 1 711,1 | Планируется проведение мероприятий по: 1. приобретению спортивного инвентаря для укрепления материально-технической базы; 2. обеспечению спортсменов спортивной экипировкой. 3. проведение и участие в учебно-тренировочных сборах. 4. участие в соревнования различного уровня. МАОУ ДО «СШ №5» | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Принято постановление по распределению субсидии» | - | 02.02.2026 | - | 2.1.К.2. | Апасов Александр Александрович, руководитель сектора управления по физической культуре и спорту | - | - | - | - | Постановление | На бумажном носителе |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска» | - | 27.02.2026 | 2.1.К.1 | 2.1.К.3. | Авдеева Елена Леонидовна, главный специалист управления образования | - | - | - | - | Соглашение | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Приобретен спортивный инвентарь» | - | 20.12.2026 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Трифонова Галина Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | - | - | - | - | Договор, счет на оплату, товарная накладная, акт, платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Проведены учебно-тренировочные сборы» | - | 20.12.2026 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Трифонова Галина Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | - | - | - | - | Договор, счет на оплату, товарная накладная, акт, платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Принято участие в соревнованиях» | - | 20.12.2026 | 2.1.К.5. | 2.1.К.6. | Трифонова Галина Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | - | - | - | - | Договор, счет на оплату, товарная накладная, акт, платежное поручение | На бумажном носителе |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии и достижении результатов» | - | 30.12.2026 | 2.1.К.5. | - | Трифонова Галина Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |