Приложение № 1  
к постановлению администрации

города Благовещенска

от 10.09.2015 № 3406

Приложение 1

к муниципальной программе

**Система основных мероприятий и показателей реализации программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы"**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Базисный год | Значение показателя по годам реализации | | | | | | Отношение последнего года к базисному году,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| [Муниципальная программа](#sub_10000) | Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы | управление экономического развития и инвестиций | Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера | млн. руб. | - | 387,6 | 1 365,1 | 1 893,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Инвестиции в создание новых туристских объектов | млн. руб. | - | 1 575,10 | 4 735,10 | 5 735,10 | 3 905,10 | 0 | 0 | - |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 000 человек населения | Ед. на 10 тыс. чел. | 662 | 703 | 744 | 786 | 828 | 870 | 912 | 137,77 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города | % | 34,3 | 35,1 | 36 | 36,8 | 37,6 | 38,5 | 39,3 | 114,57 |
| Доля налогов малого и среднего бизнеса в объеме собственных доходов бюджета города Благовещенска | % | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 38,4 | 40,4 | 43,4  (918,7 млн. руб.) | 129,9 |
| (707,1 млн. руб) | (728,1 млн. руб.) | (749,3 млн. руб.) | (770,5 млн. руб.) | (812,8 млн. руб.) | (855,2 млн. руб.) |
| [Подпрограмма 1](#sub_1000) | Развитие туризма в городе Благовещенске | управление экономического развития и инвестиций | Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера | млн. руб. | - | 387,6 | 1 365,1 | 1 893,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Инвестиции в создание новых туристских объектов | млн. руб. | - | 1 575,10 | 4 735,10 | 5 735,10 | 3 905,10 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам | МУ "ГУКС", подрядчик будет определен по результатам торгов | Количество введенных в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры | ед. | - | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Строительство туристско-развлекательных комплексов | ООО КСК "ХУАФУ", ООО "Буреяжилпромстрой", ООО "ЗЭД Девелопмент", организации, определившиеся по итогам процедуры предоставления участков | Количество введенных в эксплуатацию туристско-развлекательных комплексов | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города | управление культуры, МП "Городской парк культуры и отдыха", МБУК "Городской дом культуры", организации туристской сферы | Увеличение численности российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города | тыс. чел. | 39,7 | 42,9 | 44,7 | 46,4 | 48,3 | 53,1 | 63,8 | 160,7 |
| [Подпрограмма N 2](#sub_2000) | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске в 2015 - 2020 годы | Управление экономического развития и инвестиций, управление образования, управление по физической культуре, спорту и делам молодежи | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 000 человек населения | Ед. на 10 тыс. чел. | 662 | 703 | 744 | 786 | 828 | 870 | 912 | 137,77 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города | % | 34,3 | 35,1 | 36 | 36,8 | 37,6 | 38,5 | 39,3 | 114,57 |
| Доля налогов малого и среднего бизнеса в объеме собственных доходов бюджета города Благовещенска | % | 33,4  (707,1 млн. руб.) | 34,4  (728,1 млн. руб.) | 35,4 | 36,4 | 38,4 | 40,4  (855,2 млн. руб.) | 43,4  (918,7 млн. руб.) | 129,9 |
| (749,3 млн. руб.) | (770,5 млн. руб.) | (812,8 млн. руб.) |
| Основное мероприятие 2.1. | Гранты в форме субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства | Управление экономического развития и инвестиций, управление по физической культуре, спорту и делам молодежи | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант в форме субсидии начинающим предпринимателям | Ед. | 17 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без предоставления образовательных услуг | Управление экономического развития и инвестиций, управление образования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант в форме субсидии на организацию дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без предоставления образовательных услуг | Ед. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Гранты в форме субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Управление экономического развития и инвестиций | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант в форме субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | Ед. | 15 | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Гранты в форме субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Управление экономического развития и инвестиций | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант в форме субсидии по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга | Ед. | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Основное мероприятие 2.5. | Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату участия в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | Управление экономического развития и инвестиций | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант в форме субсидии на оплату участия в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | Ед. | 20 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| Основное мероприятие 2.6. | Гранты в форме субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Управление экономического развития и инвестиций | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант в форме субсидии по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | Ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.7. | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | Управление экономического развития и инвестиций, Фонд поддержки экономического и социального развития города | Число выданных займов субъектам малого и среднего предпринимательства | Ед. | 0 | 0 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - |
| Основное мероприятие 2.8. | Организационная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в области повышения инвестиционной активности в сфере малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития и инвестиций | Количество участников форумных мероприятий | Чел. | 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | - |
| Основное мероприятие 2.9. | Строительство здания бизнес-инкубатора (проектные работы) | Администрация города Благовещенска,  МУ "ГУКС" | Количество объектов введенных в эксплуатацию | Ед. | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |