Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год

| Наименование программ и мероприятий | Результаты оценки выполнения за 2014 год показателей реализации программ |  | Комплексная характеристика программ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % исполнения | качественная характеристика |  |
| 1. Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска на 2013 - 2015 годы | 99,9 | План – 3 000,0 тыс.руб., факт – 2996,9 тыс.руб. За 2014 год произведена единовременная выплата 5 человекам. 12 человек получили ежемесячные выплаты на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации мероприятий программы с целью решения жилищной проблемы работников муниципальных организаций города Благовещенска, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| 2. Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы | 94,6 | План – 30 112,5 тыс.руб., факт – 27 961,1 тыс.руб. За 2014 год предоставлены социальные выплаты молодым семьям по 10 свидетельствам (из них 4 свидетельства, выданные в 2013 году) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Выдано 1 свидетельство со сроком оплаты – август 2015 года. 1 молодая семья получила дополнительную выплату при рождении ребенка из средств городского бюджета. Результат оценки выполнения программы не достиг стопроцентного показателя, так как срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Необходимо продолжение реализации мероприятий программы с целью решения жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории муниципального образования города Благовещенска, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| 3. Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы | 99,6 | План – 36 837,8 тыс.руб., факт – 36 680,0 тыс.руб. За 2014 год произведена оплата по кредитному договору за автобусы, приобретенные в 2012 году в количестве 32 ед. (10 ед. DAEWOO BS106, 6 ед. DAEWOO BH120, 16 ед. Isuzu Богдан) | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Необходимо продолжение реализации мероприятий программы с целью обеспеченности населения города услугами пассажирского транспорта. |
| 4. Профилактика нарушений общественного порядка в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | 56,15 | План – 16 150,0 тыс.руб., факт – 9 068,7 тыс.руб.(финансирование составило 9078,71 тыс.руб.) | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Необходимо продолжение реализации мероприятий программы с целью обеспечения безопасности жителей на территории города за счет снижения уровня совершения правонарушений и преступлений |
| Организация работы автоматизированного программного комплекса "Безопасный город" (приобретение оборудования, монтаж, передача данных видеоинформации по радиоканалу с камер | 56,3 | Оплачено техническое обслуживание 60 видеокамер и передача данных по каналам связи 60 видеокамер. |  |
| Организация поездок несовершеннолетних, состоящих на учете в ГУ МОМВД России «Благовещенский», ОИН ФКУ «УИИ УФСИН России по Амурской области», в учреждения закрытого типа (обеспечение транспортом, питанием) | 14,6 | Проведено 2 экскурсии в ЦВСНП г. Свободного и 1 экскурсия в спецшколу закрытого типа п. Юхта. Средства, предусмотренные программой израсходованы на приобретение сухих пайков для 21 подростка. |  |
| 5. Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2012-2015 годы | 92,64 | План – 31 586,13 тыс.руб., факт – 29 259,93 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации мероприятий программы с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом и укрепления здоровья населения города путем развития массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. |
| 5.1 Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | 84,1 |  |  |
| Проведение и участие в Спартакиадах | 63,2 | Команда города Благовещенска приняла участие в 3 городских спартакиадах и 1 спартакиаде городов Амурской области. |  |
| Городские спортивно-массовые мероприятия "Дни здоровья" (4 мероприятия) | 71,0 | Проведены следующие спортивные мероприятия: в феврале – «Лыжня-2014», в мае – «Азимут-2014», в августе - «Оранжевый мяч – 2014», в сентябре – «Кросс-2014». |  |
| Проведение спортивных праздников и мероприятий: "День физкультурника", "Итоги года", "День спорта", "Фестиваль спорта", праздники, посвященные знаменательным датам | 100,0 | В августе проведен «День Физкультурника». |  |
| Приобретение и изготовление наградной и сувенирной продукции для проведения городских соревнований, спартакиад, спортивных праздников (кубки, медали, грамоты, дипломы, благодарственные письма, вставки в медали и кубки, вымпелы, флажки, значки, пригласительные, ценные призы, подарки, эмблемы, деревянные рамки, сувенирные наборы) | 100,0 | Приобретена наградная продукция для подведения итогов спортивных мероприятий согласно календаря физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2014 год - 1200 медалей, 600 кубков, 10000 грамот; изготовлены 150 сувенирных флажков. |  |
| 5.2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | 98,8 |  |  |
| Приобретение спортинвентаря, спортоборудования, искусственных футбольных покрытий для ДЮСШ, ДЮСШОР, спортивных клубов, перевозка грузов, работы по демонтажу/монтажу искусственного футбольного покрытия | 100,0 | Произведена доставка искусственного футбольного покрытия для ДЮСШ № 3 (стадион «Спартак»); демонтаж старого и монтаж нового покрытия. |  |
| Приобретение льдоуборочной машины | 100,0 | Приобретена льдоуборочная машина |  |
| Субсидии ДЮСШ, ДЮСШОР | 96,8 | Выполнен ремонт стадиона МОАУ ДОД ДЮСШ №3 для проведения финала областной Спартакиады. |  |
| 5.3 Развитие и поддержка спорта высших достижений среди взрослых спортсменов и детей | 85,6 |  |  |
| Оказание финансовой поддержки футбольным клубам (приобретение спортивной экипировки, питание судей, УТС, командировочные расходы, приобретение транспортных средств) | 100,0 | Профинансировано приобретение спортивной формы и проведение учебно-тренировочных сборов (субсидия) ФК «Благовещенск» |  |
| Поощрение спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты | 69,8 | По постановлению главы администрации города Благовещенска произведена выплата ежемесячной стипендии 28 спортсменам за высокие спортивные результаты и выплата разовых премий за победу на мировых и российских соревнованиях. |  |
| Участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах (мероприятиях) и соревнованиях | 100,0 | Оплачены учебно-тренировочные сборы по различным видам спорта: хоккей с мячом, хоккей с шайбой, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, баскетболу, шахматам, плаванию, гандболу, футболу. |  |
| 5.4 Содержание и развитие материально-технической базы | 100,0 |  |  |
| Содержание и развитие материально-технической базы МУ СОК «Юность» | 100,0 | Оплачено выполнение работ по благоустройству спортивных площадок на МУ СОК «Юность» - волейбольная, баскетбольная, мини-футбольное поле и для игры в большой теннис |  |
| Приобретение спортинвентаря, спортоборудования, тренажеров | 100,0 | Приобретены 25 тренажеров. |  |
| 5.5 Благоустройство городских спортивных площадок | 100,0 | Приобретены и установлены уличные спортивные тренажеры |  |
| 5.6 .Организация, проведение физкультурно-массовых, праздничных мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию спорта, спортивных соревнований, учебно-тренировочных мероприятий, сборов (аренда залов и спортивных сооружений, аренда выставочных залов; услуги по организации и проведению выставок, конкурсов, услуги по организации и проведению соревнований по различным видам спорта, учебно-тренировочных мероприятий-занятий, тренировок, сборов, физкультурно-массовых и праздничных мероприятий; выплата судейских; УТС по видам спорта; автоуслуги; услуги автомобильной скорой помощи; организация питания; приобретение парадной и спортивной формы; полиграфические услуги, печать/изготовление номеров, баннеров, афиш, календарей, грамот, благодарственных писем, пригласительных; приобретение/изготовление вставок в медали и кубки, эмблем, наградной атрибутики и сувенирной продукции; рекламные расходы, изготовление аудио/видео роликов, TV передач и т.п.) | 74,6 | Оплачены услуги по организации и проведению 187 спортивных мероприятий согласно календаря на 2014 год, выплачены УТС и оплачена работа судейских бригад по различным видам спорта. Оплачены автоуслуги (проезд на Лыжню-2014, на соревнования по спортивному ориентированию, на соревнования по лыжным гонкам), приобретена спортивная форма по легкой атлетике, для участников спартакиады, для конного вида спорта, для мини-футбола, регби, волейбола, хоккея), оплачены услуги по организации питания на Спартакиаде городов Амурской области - 100 человек, оплачены услуги автомобильной скорой помощи, приобретены грамоты - 10 000 шт. Бюджетные средства освоены не полностью ввиду отсутствия финансирования. |  |
| 6. Развитие автомобильных дорог местного значения и дорожного хозяйства города Благовещенска на 2009-2016 годы, в т. ч.: | 110,6 | План – 298 604,1 тыс.руб., факт – 330 239,0 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации мероприятий программы с целью приведения и поддержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог | 100,0 | Выполнен ямочный ремонт улично-дорожной сети площадью 2,2 тыс.кв.м |  |
| Ремонт (устройство) тротуаров | 106,3 | Выполнен ремонт тротуаров протяженностью 9,9 км |  |
| Ремонт улично-дорожной сети (межквартальные проезды, ремонт остановочных площадок) | 125,3 | Выполнен ремонт 21 автобусной остановки, ремонт межквартальных проездов протяженностью 821 м |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования г. Благовещенска | 106,9 | Выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 9,5 км |  |
| Строительство дорог в районе "5-ой стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Улица Центральная на участке от улицы Театральная до улицы Дальняя г.Благовещенск | 90,0 | Техническая готовность 77,2%. Первый этап строительства (гравийное исполнение) - 974 м. На стадии завершения разработка траншей под дождеприемные лотки, монтаж лотков, устройство полотна дороги. |  |
| Строительство дорог в районе "5-ой стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям Ул.Ромашковая на участке от ул.Центральная до ул.Энтузиастов г.Благовещенска | 100,0 | Техническая готовность первого этапа - 100 %. Первый этап строительства (гравийное исполнение) - 629 м. |  |
| 7. Развитие системы образования города Благовещенска на 2011-2014 годы | 87,9 | План – 347 070,7 тыс.руб., факт – 305 062,6 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации мероприятий программы с целью обеспечения современного качества, доступности и эффективности дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
| 7.1. Обновление и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | 98,0 |  |  |
| Комплексный ремонт зданий образовательных учреждений с изготовлением проектно - сметной документации | 98,0 | Проведен комплексный ремонт здания образовательного учреждения МОАУ СОШ № 4. Счета оплачены частично ввиду отсутствия финансирования из средств городского бюджета |  |
| 7.2. Развитие интеллектуального и творческого потенциала всех категорий детей | 95,4 |  |  |
| Организация и проведение городских олимпиад по общеобразовательным предметам | 100,0 | Проведение городских олимпиад по 20 общеобразовательным предметам, участие приняли 2 500 учащихся. Проведены 3 олимпиады, приняли участие 162 чел. |  |
| Участие школьников во всероссийских и международных творческих и спортивных форумах, конференциях, слетах, фестивалях, проведение городских спортивных, спортивно-технических соревнований, конкурсов, фестивалей детского творчества | 100,0 | Проведено 14 спортивных мероприятий, приняло участие 4066 человек |  |
| Организация и проведение научно-практических конференций для школьников | 100,0 | Проведены две научно – практических конференции, приняли участие 300 учащихся |  |
| Организация и проведение конкурса на лучшую школьную программу "Одаренные дети" | 100,0 | Организация и проведение конкурса на лучшую школьную программу "Одаренные дети". В конкурсе приняло участие 20 учреждений |  |
| Организация и проведение конкурса "Лучший выпускник года" среди претендентов на награждение золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учении | 100,0 | Организован и проведен конкурс "Лучший выпускник года» среди претендентов на награждение золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учении, приняли участие 10 человек |  |
| Торжественная церемония чествования лучших выпускников общеобразовательных учреждений города | 100,0 | Торжественная церемония чествования лучших выпускников общеобразовательных учреждений города проведена в июне 2014 года. Приняли участие 60 чел. |  |
| Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности среди учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений лагерей и отдыха школьников | 100,0 | Проведены все 4 мероприятия по безопасности дорожного движения, приняли участие 213 человек |  |
| Организация и проведение городского спортивно-оздоровительного фестиваля школьников "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры" | 100,0 | Профинансировано проведение городского спортивно-оздоровительного фестиваля школьников "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры |  |
| Организация и проведение городских мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 100,0 | Проведено два городских мероприятия для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, приняло участие 7 учреждений, 175 человек |  |
| Организация и проведение городских соревнований среди школьных команд по шахматам, технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию и туризму | 100,0 | Организованы и проведены городские соревнования среди школьных команд по шахматам, технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию и туризму, приняли участие 615 человек |  |
| Организация и проведение детских культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню знаний, Дню матери, международному Дню инвалидов и т.д. | 100,0 | Проведено 2 спортивных, приняло участие 330 человек |  |
| Проведение мероприятий, посвященных организации летнего отдыха детей | 100,0 | Проведены профильные смены в 10-ти образовательных учреждениях, охвачено профильными сменами 876 человек |  |
| Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 96,9 | Осуществлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на 1958 детей. |  |
| Организация отдыха детей в каникулярное время, проживающих в населенных пунктах, пострадавших в результате крупномасштабного наводнения в Амурской области | 87,5 | Произведена частичная оплата стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря (на 461 ребенок в 2 лагеря). |  |
| 7.3. Педагогические кадры | 100,00 |  |  |
| Организация и проведение городских педагогических форумов, слетов, конкурсов, фестивалей, марафонов, акций | 100,0 | Проведено 2 городских педагогических форума, приняло участие 1100 человек, 12 учреждений |  |
| Проведение городских и участие в областных, российских конкурсах педагогического мастерства | 100,0 | Проведен городской педагогический конкурс "Учитель года", число конкурсантов - 16 чел. |  |
| Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, юбилейным датам | 100,0 | Организовано и проведено 2 торжественных мероприятия, посвященных профессиональным праздникам, приняло участие 750 чел. |  |
| Организация и проведение конкурсов на лучшие школьные программы | 100,0 | Организован и проведен конкурс на лучшие школьные программы, приняло участие 20 учреждений |  |
| Организация и проведение городских конкурсов среди образовательных учреждений города | 100,0 | Проведены 2 городских конкурса среди 69 образовательных учреждений города |  |
| Организация обмена делегациями работников образования пограничных городов Благовещенск-Хэйхэ | 100,0 | Проведено 1 мероприятие, приняли участие 16 чел. |  |
| 7.3. Педагогические кадры | 100,0 |  |  |
| Организация и проведение городских педагогических форумов, слетов, конкурсов, фестивалей, марафонов, акций | 100,0 | Проведено 2 городских педагогических форума, приняло участие 1100 человек, 12 учреждений |  |
| Проведение городских и участие в областных, российских конкурсах педагогического мастерства | 100,0 | Проведен городской педагогический конкурс "Учитель года", число конкурсантов - 16 чел. |  |
| Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, юбилейным датам | 100,0 | Организовано и проведено 2 торжественных мероприятия, посвященных профессиональным праздникам, приняло участие 750 чел. |  |
| Организация и проведение городских конкурсов среди образовательных учреждений города | 100,0 | Проведены городские конкурсы среди образовательных учреждений города (2 мероприятия, 69 учреждений) |  |
| Организация и проведение конкурсов на лучшие школьные программы | 100,0 | Организован и проведен конкурс на лучшие школьные программы, приняло участие 20 учреждений |  |
| Организация обмена делегациями работников образования пограничных городов Благовещенск-Хэйхэ | 100,0 | Проведено одно мероприятие с участием 16 человек |  |
| 7.4. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений | 35,0 |  |  |
| Строительство (реконструкция) школьных стадионов, в том числе изготовление ПСД | 100,0 | Реконструкция школьных стадионов в МОБУ СОШ № 15,23, МАОУ СОШ № 5,17 завершена. Работы выполнены в полном объеме |  |
| Реконструкция здания МОАУ ДОД ДЮСШ №3 кв.177 г.Благовещенска (пристройка крытого катка) | 0,0 | Работы не выполнены, контракт с подрядчиком расторгнут. Финансирование поступило из областного бюджета, средства на счете учреждения |  |
| Реконструкция здания МОАУ ДС №67 г.Благовещенска (ул.Студенческая, 34/5) | 94,7 | Выполнение строительно - монтажных работ до 31.12.2014 года. Срок оплаты работ в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ. Оплата в 2015 году. |  |
| Приобретение здания и оборудования для ДОУ, м-н "Солнечный" | 100,0 | Приобретено здание и оборудование для ДОУ м-н "Солнечный" на 110 мест |  |
| 8. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | 96,4 | План – 24 523,6 тыс.руб., факт – 23 647,6 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации мероприятий программы с целью содействия развитию предпринимательской активности путем предоставления имущественной и финансовой поддержки, совершенствования действующей нормативной правовой базы, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства, информационного, консультационного обеспечения и пропаганды предпринимательской деятельности. |
| 8.1 Информационное, консультационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности: | 56,5 |  |  |
| проведение конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства "Лучший предприниматель города Благовещенска" и другие | 100,0 | Приобретены и вручены три планшетных ПК победителям конкурса "Лучший предприниматель города Благовещенска" |  |
| Приобретение оргтехники для информационного наполнения страницы "Малое и среднее предпринимательство" официального сайта администрации города Благовещенска (приобретение ноутбука в комплекте с программным обеспечением, факса, фотоаппарата, аксессуарами к ним и др.) | 0,0 | Подана заявка на приобретение оргтехники. Нет исполнения ввиду отсутствия финансирования. |  |
| 8.2 Содействие развитию предпринимательской активности путем предоставления имущественной и финансовой поддержки: | 97,7 |  |  |
| Выдача грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям | 100,0 | Оказана финансовая поддержка 17 субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |
| Выдача субсидий, направленных на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | 99,0 | Выдана субсидия 15 субъектам предпринимательства |  |
| Выдача субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату участия в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 100,0 | Выдана субсидия 20 субъектам предпринимательства |  |
| Выдача субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования | 100,0 | Выдана субсидия 2 субъектам предпринимательства |  |
| Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства | 97,4 | 4 433 субъекта предпринимательства приняли участие в реализации мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства |  |
| Выдача грантов в форме субсидии субъектам МСП на организацию дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без предоставления образовательных услуг | 100,0 | Выдан грант в форме субсидии 4 -м субъектам предпринимательства |  |
| Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд поддержки экономического и социального развития города" на формирование фонда микрозаймов для субъектов МСП | 0,0 | Ввиду отсутствия финансирования выдача микрозаймов не производилась |  |
| 8.3 Повышение инвестиционной активности в сфере малого и среднего предпринимательства: | 34,3 |  |  |
| Изготовление раздаточного и иного материала для участия в выставках-ярмарках, в том числе для предпринимателей (изготовление полиграфической продукции и оказание услуг по изготовлению, установке и демонтажу информационно-рекламных плакатов (баннеров) | 100,0 | Изготовлено 500 брошюр "Благовещенск сегодня" |  |
| Участие в работе выставок-ярмарок | 0,0 | Ввиду отсутствия финансирования из городского бюджета не произведена оплата услуг по организации участия в международной выставке-ярмарке "АмурЭкспоФорум-2014". |  |
| 8.4 Создание объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,0 |  |  |
| Строительство здания бизнес-инкубатора (в том числе, проектные работы) | 0,0 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Гидростройпроект" (г.Хабаровск) на выполнение ПИР от 13.11.2014. Срок исполнения контракта - 135 дней со дня подписания |  |
| 9. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2009-2014 годы | 104,2 | План – 609 217,8 тыс.руб., факт – 634 726,9 тыс.руб. (в том числе, выполнение мероприятий программы за счет освоения остатков неиспользованных средств и отработки аванса за 2013 год) | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Необходимо продолжение реализации мероприятий программы с целью обеспечения населения города тепловой, электрической энергией и питьевой водой в достаточном количестве и нормативного качества |
| Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г.Благовещенск, Амурская область (в том числе проектные работы) | 17,4 | Техническая готовность объекта - 83,34 %. |  |
| Строительство мусороперерабатывающего комплекса"БлагЭко" в г. Благовещенске (2 очередь) Амурская область (в т.ч. проектные работы) | свыше 100 % | Техническая готовность объекта – 96,3 %. |  |
| Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г.Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города) | 100,0 | Техническая готовность объекта – 45,3 %. |  |
| Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 3-я очередь (в том числе проектные работы) | 123,0 |  |  |
| 1 пусковой комплекс | 100,0 | Техническая готовность – 100%. |  |
| 2 пусковой комплекс | 100,0 | Техническая готовность – 84,61%. |  |
| 3 пусковой комплекс | свыше 100 % | Техническая готовность – 100%. |  |
| Схема теплоснабжения города Благовещенска с перспективой до 2025 года | 33,4 | Выполнен первый этап работ (сбор исходных данных, описание существующего положения). Начата разработка второго этапа (перспективное развитие теплоснабжения города) |  |
| Приобретение программного продукта ГИС "Zulu" | 100,0 | Договор на приобретение программного продукта заключен с ООО "Аудит-Политерм". Оплата не произведена по причине отсутствия финансирования. |  |
| Схема водоснабжения города Благовещенска | 0,0 | Выполняется 1 этап - сбор данных |  |
| Схема водоотведения города Благовещенска с перспективой до 2025 года | 0,0 | Выполняется 1 этап - сбор данных |  |
| Строительство электрических сетей в районе "5-ой стройки" | 0,0 | Выполнена геодезическая разбивка объекта. Работы остановлены из-за невозможности получения разрешения на строительство объекта в связи с отсутствием части земельного участка (необходимо межевание дополнительного земельного участка). |  |
| Строительство электрических сетей в Северном планировочном районе города Благовещенска | 100,0 | Заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям многоквартирных жилых домов в 800 квартале |  |
| Инженерная инфраструктура объектов Северного планировочного района, г.Благовещенск I этап (в том числе проектные работы) | 34,1 | Техническая готовность 45,2 %. Проложен водопровод от ВК № 1 до ВК № 11, КК № 1 до КК № 17. Выполнены врезки водопровода и канализации. Работы на объекте приостановлены, т.к. не решен вопрос об оплате дополнительных работ по корректировке ПД. |  |
| Закольцовка водопроводных сетей объектов капитального строительства в Северном планировочном районе | 100,0 | Техническая готовность 100 %. Выполнены работы по прокладке водопровода, врезка в существующий водопровод по ул. Строителей. Подрядчиком готовится документация для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| Восстановление канализационного коллектора по Игнатьевскому шоссе между ул.Студенческой и ул.Кантемирова | 100,0 | Техническая готовность объекта – 100% |  |
| Восстановление канализационного коллектора по ул.Октябрьская между ул.Б.Хмельницкого и ул.Шевченко | 100,0 | Техническая готовность объекта – 100% |  |
| Восстановление канализационного коллектора по ул.Партизанской между ул.Ленина и ул.Фрунзе | 100,0 | Техническая готовность объекта – 100% |  |
| Восстановление в п.Моховая Падь водовода от Северного водозабора | 100,0 | Техническая готовность объекта – 100% |  |
| Замена котла ДКВР 20-13 на котельной 74 квартала г. Благовещенска | 100,0 | Техническая готовность объекта - 100 % Выполнен демонтаж котла, экранной системы, технологических трубопроводов, усиление фундамента. произведены пусконаладочные работы. |  |
| Перекладка тепловой сети по ул.Б.Хмельницкого от ТК-31 до ТК-428 г.Благовещенска (между ул.Октябрьская и ул.Ломоносова) | 100,0 | Работы на объекте выполнены в полном объёме, дополнительно выполнены работы по капитальному ремонту тепловой камеры на пересечении ул. Октябрьская и ул.Б.Хмельницкого с последующим восстановлением асфальтного покрытия. |  |
| Выполнение работ по переносу теплотрассы п.Аэропорт | 100,0 | Работы на объекте выполнены в полном объёме. Техническая готовность объекта – 100% |  |
| Капитальный ремонт ливневой канализации по ул.Мухина в районе железнодорожного переезда | 100,0 | Техническая готовность объекта – 100% |  |
| Капитальный ремонт ливневой канализации по ул.Пионерская (между ул.Зейская и ул.Ленина) | 100,0 | Техническая готовность объекта – 100% |  |
| Капитальный ремонт ливневой канализации по ул.Мухина – ул.Пролетарская | 100,0 | Техническая готовность объекта – 100% |  |
| Капитальный ремонт ливневой канализации по ул.Горького – ул.Комсомольская | 100,0 | Техническая готовность объекта – 100% |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту подстанции ТП-177 г. Благовещенск | 100,0 | Техническая готовность объекта – 100% |  |
| Капитальный ремонт котельной 74 квартала г.Благовещенска | 100,0 | Техническая готовность объекта – 100% |  |
| Капитальный ремонт сетей тепло, водоснабжения по ул.Пионерской между Зейская и ул.Ленина | 100,0 | Техническая готовность - 62,3 %. |  |
| Модернизация системы теплоснабжения существующих объектов капитального строительства, расположенных в п.Моховая падь на территории "БВТККУ" | 100,0 | Работы завершены в полном объёме |  |
| 10. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска на 2009-2015 годы | 70,0 | План – 11 360,0 тыс.руб., факт – 7 952,0 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программных мероприятий с целью обеспечения экологической безопасности населения города |
| Разработка проектно-сметной документации на осуществление комплекса мер капитального характера по предотвращению подтопления территории г.Благовещенск в районе Асташинских озер | 70,0 | Планируемый на 2014 год объем выполнения проектных работ выполнен |  |
| 11. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Благовещенске на 2012 -2016 годы | 97,5 | План – 1 494,1 тыс.руб., факт – 1 456,1 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы с целью реализации мероприятий по оптимизации дорожного движения в городе Благовещенске |
| Обустройство транспортных светофорных объектов на перекрестках | 97,5 | Выполнены работы по строительству светофорного объекта на перекрестке Игнатьевское шоссе- ул. Василенко |  |
| 12. Развитие отрасли культуры в городе Благовещенске на 2011-2014 годы | 66,7 | План – 14 610,5 тыс.руб., факт – 9 750,34 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программных мероприятий с целью повышения степени доступности культурных услуг для населения города, формирования позитивного культурного пространства, развития положительного имиджа города |
| 1.Ремонт и реставрация памятников архитектуры: | 85,6 |  |  |
| 1.1. здание МОУДОД "Центр эстетического воспитания детей им. В.В. Белоглазова" (бывший главный универсальный магазин Торгового дома "И.Я. Чурин и Ко") | 85,6 | Осуществлена реконструкция северной части фасада здания площадью 1 600 кв.м. |  |
| 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры | 24,5 |  |  |
| 2.1. Повышение квалификации кадров муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей на конкурсной основе | 31,6 | Квалификацию повысили 3 работника, курсы оставшихся 6 человек были запланированы на сентябрь-ноябрь 2014 г., но не проведены из-за отсутствия финансирования. |  |
| 2.2. Издание методических материалов, практических пособий, обобщающих опыт работы учреждений культуры и дополнительного образования детей | 0,0 | МУК "Муниципальная информационная библиотечная система" и МБУК "Городской дом культуры" подготовлены к изданию 4 сборника. Мероприятие не реализовано в виду отсутствия финансирования. |  |
| 3. Проведение международного фестиваля "На стыке трех культур" | 100,0 | В июле 2014 года проведен фестиваль |  |
| 4. Предоставление муниципального гранта в сфере культуры и искусства муниципальным организациям культуры, социально ориентированным некоммерческим организациям | 99,9 | Реализованы все 20 проектов |  |
| 5. Приобретение доступа к сети кабельного телевидения | 0,0 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 6. Приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | 78,2 | Приобретение 13 музыкальных инструментов для 3-х школ. Подписано Соглашение с Минкультуры на 300 тыс.руб. Аукционы проведены, оплата будет произведена после поставки. Срок поставки: январь-февраль 2015 год |  |
| 7. Создание модельной библиотеки в с.Белогорье | 25,9 | За счет средств федерального бюджета приобретены: литература в библиотечный фонд, 2 компьютера и комплектующие к ним, многофункциональное устройство, наушники, ламинатор, фотокамера. Средства областного бюджета поступили в бюджет города 30.12.2014. За счёт средств городского бюджета финансирование не производилось. |  |
| 13. Развитие туризма в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" | 3,4 | План – 497 955,1 тыс.руб., факт – 16 880,7 тыс.руб. Низкий процент освоению бюджетных средств обусловлен поздним поступлением (в декабре 2014 года) средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия «Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до ОСК, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь, (в том числе проектные работы)» | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "АМУР", создания в городе Благовещенске современного туристского комплекса, формирования имиджа города как центра туристского региона необходимо продолжение реализации программных мероприятий |
| Проведение работ по капитальному ремонту зданий и благоустройству территории парка "Дружбы", в том числе проектные работы | 25,1 | Работы по благоустройству парка и водоема выполнены: установлены лавочки и урны, произведен ремонт водопада. Образовалась кредиторская задолженность. |  |
| Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до ОСК, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь, (в том числе проектные работы) | 2,9 | Получено положительное заключение госэкспертизы в Хабаровском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России». МУ «ГУКС» размещена 21.11.2014 аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства объекта в 2014 году в размере 468 355 тыс.руб., Соглашение на получение субсидии из областного бюджета на софинансирование строительства объекта в 2014 году в размере 1 000,0 тыс.руб. |  |
| Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г.Благовещенска (в т.ч. проектные работы) | 98,9 | Работы проектным институтом будут выполнены в полном объеме в срок до 01.03.2015. Образовалась кредиторская задолженность. |  |
| 14. Благоустройство дворовых территорий на 2010-2014 годы | 145,3 | План – 63 301,1 тыс.руб., факт – 91 971,1 тыс.руб. (фактическое освоение на основании актов выполненных работ). | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Необходимо продолжение реализации программных мероприятий с целью повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 148,76 | Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 34 дворовых территорий площадью 43,0 тыс.кв.м |  |
| Оснащение детских площадок малыми архитектурными формами | 100,0 | Оснащены 6 детских площадок. |  |
| Выполнение работ по устройству покрытий спортивных площадок | 100,0 | Выполнены работы по обустройству покрытий 5-ти спортивных площадок. |  |
| 15. Улучшение условий и охраны труда в городе Благовещенске на 2012-2014 годы | 100,0 | План – 481,9 тыс.руб., факт – 481,9 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Реализация программных мероприятий была направлена на сохранения жизни и здоровья человека в процессе труда, предупреждения производственного травматизма и профилактике профессиональных заболеваний |
| Поощрение работников, ответственных за охрану труда муниципальных учреждений образования | 100,0 | Произведена выплата работникам, ответственным за охрану труда в 65 образовательных учреждениях |  |
| Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда (установка баннеров, раздаточный материал и др.) | 100,0 | Произведена печать и установка баннеров |  |
| Организация и проведение ежегодных городских конкурсов: "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций города Благовещенска"; "Лучший специалист по охране труда"; "Лучший кабинет охраны труда"; "Лучший коллективный договор года" | 100,0 | Приобретены и вручены 10 электронных книг победителям в конкурсах по охране труда. |  |
| 16.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы | 96,8 | План –330 980,8 тыс.руб., факт –320 438,0 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Необходимо продолжение реализации программы в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде. |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | 96,7 | Завершены работы по реконструкции тепловых сетей с применением экономичной тепловой изоляции, выполнен первый этап к закрытию нерентабельных котельных "Чайковского, 195", "Интернат 4" и "Театральная, 181" с переключением объектов, снабжающихся теплом от этих котельных на котельную 410 квартала, выполнен монтаж приборов учёта тепловой энергии в 23-х тепловых павильонах, проведены подготовительные работы по замена электрических сетей 10 кВ на сетевой Ф 18 РП-154, Ф 28 ТП-326, Ф 29 ТП-179, Ф 36 ТП-184А, произведён монтаж 1 трансформаторных подстанций наружной установки (КТПН) - 10/0,4кВ в 490 квартале, установлено оборудование требуемой мощности для насосных станций водопровода, водозаборов, установлена станция частотного управления (СЧУ) на общегородской повысительной насосной станции, заменены насосы на 4 КНС (8 квартал, "Спорткомплекс", "Мясокомбинат", "Микрорайон"). Источником финансирования мероприятий являются внебюджетные средства. |  |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде | 98,6 | Произведено оснащение многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов |  |
| 17. Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2013-2015 годы | 28,5 | План – 3 674,8 тыс.руб., факт – 1 046,8 тыс.руб. Низкий процент выполнения программных мероприятий обусловлен отсутствием финансирования в должном объеме за счёт средств городского бюджета | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна. Необходимо продолжение реализации программных мероприятий с целью создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития города Благовещенска |
| Создание и развитие web-сайта социальных услуг для молодежи города | 0,0 | На сайте за период январь-декабрь было размещено: 160 новостных сюжетов, 640 фотографий, 45 видеосюжетов, оформлено 43 информационных блоков. Охват молодёжи составил 8 587 чел. Услуги согласно муниципальному контракту выполнены, оплата не произведена ввиду отсутствия финансирования |  |
| Организация и проведение городского конкурса «Технология добра» по месту жительства | 100,0 | Проведен городской конкурс молодежных добровольческих инициатив "Технология добра". Всего по итогам конкурса были награждены 12 участников в 7 номинациях. Информационный охват более 5000 человек |  |
| Организация и проведение форума добровольческих отрядов города Благовещенска по месту жительства | 0,0 | Проведен 1 форум с участием 900 молодых добровольцев города Благовещенска и информационным охватом 4 000 человек. Оплата не произведена ввиду отсутствия финансирования |  |
| Организация и проведение мероприятий в честь Дня семьи любви и верности, в том числе изготовление рекламы о данных мероприятиях по месту жительства | 0,0 | Проведены все 4 мероприятия (Международный обмен семейными парами, Международная церемония бракосочетания, Международная церемония посадки деревьев, Городской молодежный концерт). Охват мероприятиями Дня семьи, любви и верности составил более 3 000 человек. Услуги согласно муниципальному контракту выполнены, оплата не произведена ввиду отсутствия финансирования |  |
| Организация и проведение городской военно-спортивной игры «Амурские парни» для учреждений профессионального образования города Благовещенска | 0,0 | Проведена 1 военно-спортивная игра "Амурские парки". Участие приняли 15 команд, 100 участников. Информационный охват молодежи составил около 5000 чел. Услуги согласно муниципальному контракту выполнены, оплата не произведена ввиду отсутствия финансирования |  |
| Организация и проведение городского форума «Содействие развитию деловой активности молодежи» | 0,0 | В сентябре 2014 года организован форум "Содействие развитию деловой активности молодежи", в котором приняли участие 84 школьника, 123 студента, 69 молодых предпринимателей, организовано около 20 информационных встреч. Информационный охват молодежи составил 5000 молодежи. Услуги согласно муниципальному контракту выполнены, оплата не произведена ввиду отсутствия финансирования |  |
| Организация и проведение молодежного форума «Медиафорум» | 0,0 | Организован 1 Медиафорум "Pro.info", проведено 22 инфо-площадок. Приняли участие 120 участников и 30 организаторов. Информирование по данному направлению составило около 10000 человек. Услуги по организации не оплачены по причине отсутствия финансирования |  |
| Организация и проведение городского марафона «Бегом за здоровьем» по месту жительства | 0,0 | Проведены 2 городских марафона с общим охватом молодёжи 600 человек. Услуги по организации не оплачены по причине отсутствия финансирования |  |
| Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (проведение тренингов, лекций, бесплатных учебных курсов, выездных форумов и семинаров) по месту жительства | 0,0 | В ноябре проведены 3 семинара "Формула жизни" для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приняли участие 114 чел. разных возрастных групп. Услуги по организации не оплачены по причине отсутствия финансирования |  |
| Организация и проведение поощрения молодежи по итогам деятельности Благовещенских студенческих трудовых отрядов (БТСО) в летний период | 0,0 | Были поощрены 155 бойцов БТСО, 9 руководителей отрядов и 6 кураторов отрядов. Создана база из 155 бойцов БТСО. Оплата не произведена по причине отсутствия финансирования |  |
| Организация и проведение форума «Образование. Занятость. Карьера» по вопросам предпрофессиональной подготовки и трудоустройства молодёжи по месту жительства | 0,0 | С 8 по 18 декабря 2014 года на базе ДальГАУ проведен ежегодный форум "Образование.Занятость.Карьера". Приняли участие более 80 учащихся средних образовательных учреждений. Услуги по организации не оплачены по причине отсутствия финансирования |  |
| Организация и проведение фестиваля молодежного искусства «Арт-квадрат» по месту жительства | 0,0 | Организован 1 творческий конкурс - фестиваль молодежного искусства "Арт-квадрат", проведены 15 творческих мастер-классов и 15 творческих выставок. Было привлечено около 10000 человек из числа молодежи. Услуги по организации не оплачены по причине отсутствия финансирования |  |
| Организация и проведение городских игр КВН среди молодёжных команд | 100,0 | 1 мая состоялся Весенний кубок КВН г.Благовещенска. За приз боролись 3 команды по 15 чел., информационный охват болельщиков составил более 2000 чел. |  |
| Проведение Школы КВН, проведение городских школьных игр и фестиваля КВН | 75,0 | 30 марта.2014 года состоялась полуфинальная игра, 7 команд по 8 чел., 700 чел. в группе поддержки. В финальной игре приняли участие 5 школьных команд КВН по 8 человек участников. Также 650 человек из числа групп поддержки команд. 5 октября прошел гала-концерт осеннего фестиваля Городской школьной лиги КВН, соревновались 7 команд, 45 участников и 900 чел. из группы поддержки. |  |
| 18.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования города Благовещенска на 2012-2014 годы | 69,0 | План – 3 298,3 тыс.руб., факт – 2 275,4 тыс.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Программа эффективна, необходимо продолжение реализации программы с целью создания условий, обеспечивающих противопожарную безопасность на территории города. |
| Установка аппаратуры видеонаблюдения за лесами, находящимися в границах городского округа и ежегодное техническое обслуживание аппаратуры видеонаблюдения за лесами, находящимися в границах городского округа | 49,5 | Обеспечена организация доступа к единой городской системе видеонаблюдения 12 видеокамер. Недостаточно финансирования для обслуживания видеокамер |  |
| Редакционно-издательская деятельность, наружная пропаганда, размещение информации на объектах с массовым пребыванием людей | 98,4 | Изготовлено 3000 памяток. Произведен монтаж баннеров |  |
| Приобретение автомобильной техники для осуществления патрулирования городских территорий с целью предотвращения возникновения палов сухой травы и лесных пожаров | 100,0 | Приобретен автомобиль УАЗ для патрулирования |  |
| Тушение пожаров в лесах, расположенных в границах городского округа города Благовещенска | 100,0 | Выдана заработная плата и оплачены ГСМ |  |
| Обновление противопожарных полос и разрывов в лесах, расположенных в границах городского округа | 0,0 | Мероприятие не выполнено ввиду отсутствия финансирования |  |
| 19.Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в городе Благовещенске на 2012-2015 годы | 130,6 | План – 1 841 821,33т.руб., факт – 2 405 877,08 т.руб. (в том числе, выполнение мероприятий программы за счет освоения остатков неиспользованных средств и отработки аванса за 2013 год) | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Необходимо продолжение реализации программных мероприятий с целью повышения качества жизни населения города путем формирования социальной и инженерной инфраструктуры, на строительство которой привлекаются средства федерального и областного бюджетов |
| Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (в т.ч. проектные работы) | 188,1 | Подрядная организация - ОАО "Буреягэсстрой". Муниципальный контракт №7 от 22.10.2008 на сумму 8482,74 млн.руб. Участки №№1,2 (пер.Св.Иннокентия - ул.Мухина) - введены в эксплуатацию, участки №№ 3,4,7 - открыты для доступа населению.Техническая готовность - 79,3% |  |
| Хирургический блок на 300 коек "МУЗ ГКБ 1" г. Благовещенск | 96,8 | Техническая готовность - 95,78%. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 1-е полугодие 2015 года |  |
| Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска (в т.ч. документация по планировке территории, проектные работы) | 103,4 | Техническая готовность объекта: 100%. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.07.2014 |  |
| Внесение изменений в Генеральный план города Благовещенска | 56,8 | Планируемый срок окончания работ - после утверждения документации в 1 кв.2015 года |  |
| Разработка документации по планировке территории ограниченной пер.Св.Иннокентия, ул.Краснофлотской, ул.Пионерской, ул.Ленина, ул.Островского, ул.Краснофлотской, ул.Театральной, р.Амур города Благовещенска | 0,0 | Проектная организация - ОАО "Приморгражданпроект" г.Владивосток. 22.07.2013г. – заключен муниципальный контракт на внесение изменений в Генплан. Проект планировки утвержден постановлением администрации г.Благовещенска от 17.03.2014 |  |
| Магистральные улицы Северного планировочного района г.Благовещенска, Амурская область (ул.Шафира, ул.Муравьева-Амурского, ул.Зеленая) (в т.ч. проектные работы) | 90,6 | Техническая готовность - 8,79 % |  |
| Разработка документации по планировке территории в границах улиц Шафира-50 лет Октября-Мостостроителей-Муравьева-Амурского города Благовещенска | 0,0 | Выполнен 1 этап работ |  |
| Строительство дорог в районе "5-ой стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул.Придорожная от ул.Центральная до ул.Энтузиастов, ул.Энтузиастов от ул.Придорожная до ул.Театральная, ул.Ромашковая от ул.Центральная до ул.Березовая) (проектные работы) | 101,2 | Получено положительное заключение государственной экспертизы, 04.06.2014 подписано распоряжение администрации города об утверждении проектной документации |  |
| Капитальный ремонт помещения, расположенного по адресу 50 лет Октября, 8/2 (в том числе, проектные работы) | 100,0 | Техническая готовность - 20,84 %. Получена откорректированная проектная документация и сметы. |  |
| Ремонт бани в п.Моховая Падь | 100,0 | Замена оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |
| Строительство ДОУ, 404 квартал г.Благовещенск, в т.ч. проектные работы | 0,0 | Финансирование из средств федерального бюджета на строительство ДОУ поступило. Выполнение работ будет осуществляться после выбора подрядной организации. В настоящее время средства находятся на счете учреждения |  |
| 20. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013-2015 годы | 33,8 | План – 39 150,84 т.руб., факт – 13 234,6 т.руб. | Программа соответствует целям и задачам "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска до 2015 года". Необходимо продолжение реализации программных мероприятий как социально значимых в целях интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения города в обществе, совершенствования системы реабилитации инвалидов, повышения уровня и качества их жизни |
| 1. Комплекс мероприятий, обеспечивающий создание безбарьерной среды для адаптации, обучения, развития детей с ограниченными возможностями здоровья | 100,0 |  |  |
| Создание доступной безбарьерной среды для детей-инвалидов города на базе МОУ СОШ № 13 | 100,0 | Выполнены работы по ремонту школьных помещений в МОАУ СОШ № 13 |  |
| Устройство пандусов, поручней в образовательных учреждениях | 100,0 | Выполнены работы по устройству пандусов, поручней в 14-ти образовательных учреждениях |  |
| Деятельность центра инклюзивного дополнительного образования "Досуг+" на базе МОАУ СОШ № 5 | 30,0 | Частично выполнены работы для создания доступной среды для детей - инвалидов на базе МОАУ СОШ № 5. Проводится процедура закупки на проведение ремонтных работ, приобретение спортивных тренажеров. Оплата в 2015 году |  |
| 2. Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | 96,5 |  |  |
| 2.1 Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (аренда спортивных залов, УТС, приобретение спортинвентаря, спортивных тренажеров, специального покрытия) | 92,8 | Увеличение численности инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом и их участие в соревнованиях до 80 человек. Оказаны услуги по организации УТЗ по шахматам, по волейболу, по настольному теннису; поставлены спортивные кубки и изготовлены спортивные медали. |  |
| 2.2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации, спортивным объектам, улучшение и адаптация материально-технической базы, создание условий для адаптации инвалидов | 100,0 |  |  |
| Приобретение уличных спортивных тренажеров заводского изготовления | 100,0 | Приобретены и поставлены 5 уличных спортивных тренажеров заводского изготовления |  |
| Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, уличных тренажеров и специальных покрытий | 100,0 | Приобретен спортивный инвентарь для игровых видов спорта (обручи, скакалки, ракетки для бадминтона, для настольного тенниса, канаты для перетягивания, мячи и др.) |  |
| Благоустройство городских спортивных тренажеров, установка спортивного оборудования | 100,0 | Проведены работы по установке 5 уличных спортивных тренажеров. |  |
| Улучшение спортивной материально-технической базы МУ СОК "Юность" (приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, уличных тренажеров, специальных покрытий, устройство тактильной плитки, звукового и светового табло и др.) | 100,0 | Поставлены и оплачены за счет средств федерального бюджета уличные тренажеры – 6 ед. (велотренажер, 3 специализированных комплекса, уличный стол для игры в настольный теннис, стол для армспорта). |  |
| Изготовление видеороликов, анонсов, спортивных передач, направленных на пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта среди инвалидов | 100,0 | Изготовление 5 спортивных передач, посвященных развитию спорта среди инвалидов в г.Благовещенске и осуществлена трансляция передач на ТВ, передачи оснащены бегущей строкой |  |
| 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам культуры, создание условий социокультурной адаптации инвалидов | 47,5 |  |  |
| Приведение в соответствии требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов муниципальных учреждений культуры | 52,6 | Запланировано приведение в соответствие 9 объектов. Установлен пандус в ДК с.Плодопитомник. Приобретен пандус в МУК "Муниципальная информационная библиотечная система" (средства будут освоены после установки в апреле 2015 г.). Осуществлен ремонт санузла и установлен пандус в МБУК "Городской дом культуры" |  |
| Приобретение мобильных лестничных подъемников в учреждениях культуры | 30,0 | Подписано Соглашение с Минкультуры на получение субсидии из федеральных средств. Заключен договор на поставку лестничного подъемника от 12.12.2014 |  |
| Организация и проведение городского фестиваля самодеятельного художественного творчества граждан с ограниченными физическими возможностями | 0,0 | Проведение фестиваля к Всероссийскому Дню инвалидов. Участие приняли более 200 инвалидов. Ввиду отсутствия финансирования из средств городского бюджета мероприятие проведено за счет привлеченных средств |  |
| Организация и проведение Дня отдыха детей с ограниченными физическими возможностями | 100,0 | День отдыха детей-инвалидов проведен ОКЦ 12.08.2014 года. Участие приняли более 150 детей-инвалидов. |  |
| Организация работы клубных формирований, студий для граждан с ограниченными физическими возможностями | 0,0 | Средства будут израсходованы на проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству для детей-инвалидов после открытия Дома ремесел. Мероприятие не осуществлено ввиду отсутствия финансирования |  |
| Участие творческих коллективов граждан с ограниченными физическими возможностями в мероприятиях межрегионального, всероссийского уровней | 100,0 | Участие 2-х человек в фестивале художественного творчества инвалидов по слуху в г. Сочи |  |
| Оснащение большого зрительного зала и кассы МАУК "Общественно-культурный центр" стационарной и портативной информационной индукционной системой для слабослышащих | 0,0 | Индукционная петля установлена в большом зале МАУК "ОКЦ" и в кассе. Оплата работ не произведена ввиду отсутствия финансирования |  |
| Пополнение материально-технической базы творческих коллективов граждан с ограниченными физическими возможностями | 100,0 | Средства перечислены городскому обществу инвалидов на приобретение сценических костюмов и Студии "Академия игры" на приобретение материалов для занятий творчеством |  |
| 4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к услугам транспорта и транспортной инфраструктуре города Благовещенска | 14,73 |  |  |
| Обустройство вызывных пешеходных светофоров со звуковым сигналом для слабовидящих людей | 100,0 | Заключен договор с МП "Сигнал" на предоставление субсидии. Установлены и введены в эксплуатацию 6 вызывных пешеходных светофоров со звуковым сигналом на следующих участках: 1. Амурская областная клиническая больница по ул. Василенко между ул. Воронкова и ул. Институтская; 2. Детская областная больница по ул. Октябрьская между ул. Трудовая и ул. Шимановского; 3. Район проживания лиц с ограниченным зрением пос. Астрахановка ул.Павлика Морозова - пер. Южный; 4. Район автобусной остановки «САХ» по ул. 50 лет Октября, 208; 5. Район СОШ № 17 по ул. Чайковского, 175; 6. Район Амурского колледжа сервиса и торговли по ул. Ленина, 285 |  |
| Приобретение и оборудование пассажирских транспортных средств привлеченных к обслуживанию маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Благовещенска | 0,0 | Планируется оборудование в 2015 году речевыми информаторами на сумму 99,0 тыс. руб. и световыми табло на сумму 99,0 тыс. руб. 9 автобусов, поставка которых будет осуществлена до 28.03.2015 согласно муниципальному контракту от 28.11.2014 № 2014.349913 |  |
| Приобретение и доставка специализированных автобусов для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения (пользователи инвалидных колясок), включая лиц с поврежденными конечностями, пассажиров с колясками | 0,0 | Средства федерального и областного бюджетов поступили в городской бюджет в сентябре 2014 года. Заключен контракт на поставку 9 автобусов марки АИ 3044-020-97 от 28.11.2014 с ООО Торговый дом "Транспортные системы". Стоимость контракта 29,382 тыс.руб. Срок исполнения контракта 28.03.2015 |  |