**Пояснительная записка**

к проекту постановления администрации города Благовещенска

«О внесении изменений в муниципальную программу «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 23.10.2017 № 3773 (в ред. от 21.11.2023 № 6107)

Внесение изменений обусловлено корректировкой:

- объемов финансирования муниципальной программы на 2023-2024 годы по следующим мероприятиям:

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, источник финансирования | В соответствии с МП в ред. от 21.11.2023 № 6107 | Вносимые изменения | Итого по мероприятию | Бюджет | Примечание |
| **Мероприятие 2.1.** Реализация программ формирования современной городской среды | **103 654,9** | **-6007,9** | **97 647,0** | ***итого, в т.ч.*** | 07.12.2023 между администрацией города и министерством жилищно-коммунального хозяйства заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Российской Федерации бюджету муниципального образования администрации города на мероприятие «Реализация программ современной городской среды» на сумму 97 647,0 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 103 366,0 тыс. руб. (основное Соглашение от 25.01.2023 было заключено на сумму 104 410,1 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 103 366,0 тыс. руб.). Результаты достижения Субсидии -5 дворовых территорий, 1 общественная территория).  МУ «Городское управление капитального строительства» заключены муниципальные контракты:  - № 0078/2023 от 10.04.2023 с ООО «Стройуют» на сумму 82 591,7 тыс. руб. на благоустройство 5-ти дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Благовещенска и благоустройство общественной территории «Сквер водников».  - №55/2023 от 25.11.2023 с ИП Погосян А.Т. на сумму 15 055,3 тыс. рублей (срок окончания работ - 22.12.2023, срок оплаты - 27.12.2023) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул.Краснофлотская,51.  По факту приема работ на объекте благоустройства – «Сквер водников» образовалась экономия на 2 531,6 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 2 506,3 тыс. руб. Данные средства будут направлены на дополнительные работы по ул.Краснофлотская,51. |
| 99 539,8 | -5769,4 | 93 770,4 | *ФБ* |
| 3 078,6 | -178,5 | 2 900,1 | *ОБ* |
| 1 036,5 | -60,0 | 976,5 | *ГБ* |
| **Мероприятие 5.1.**  Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации проекта «1000  дворов») | 168 201,5 | + 30111,2 | 198 312,7 | *итого, в т.ч.* | Письмо управления ЖКХ города Благовещенска 02-26/7800 доведены дополнительные лимиту их городского бюджета на реализацию мероприятия проект «1000 дворов».  Постановление от 08.12.2023 №6494 «О частичном распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» выделено 30111,2 тыс.руб. для заключения дополнительного соглашения |
| 168 201,5 | 0 | 168 201,5 | *ФБ* |
| - | - | - | *ОБ* |
|  | 0 | +30111,2 | 30 111,2 | *ГБ* |

- целевых показателей, непосредственных результатов и текстовой части муниципальной программы в целях актуализации.

Беляцкая Инна Юрьевна