Приложение к приказу управления ЖКХ администрации г. Благовещенска от _____________№___________

П А С П О Р Т

муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Благовещенска»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Благовещенска» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра г. Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа Амурской области | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» / направление (подпрограмма) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Амурской области» |  |  |
|  | 1.3. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак «возрастания/убывания» | Нарастающий итог | Информационная система «(источник данных)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества отловленных животных (нарастающим итогом) | МП, ГП АО | голов | 766 | 2023 | 808 | 1666 | 2524 | 3382 | - | - | Возрастающий | да | - |

2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п |  |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. |  | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2027 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества отловленных животных (нарастающим итогом) |  |  | МП, ГП АО | голов | 67 | 134 | 201 | 268 | 335 | 402 | 469 | 536 | 603 | 670 | 737 | 808 |

План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п |  |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. |  | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества отловленных животных (нарастающим итогом) |  |  | МП, ГП АО | голов | 883 | 968 | 1050 | 1131 | 1213 | 1266 | 1348 | 1428 | 1508 | 1588 | 1666 | 1666 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Связь показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2028 году / Показатель МПБ: Количество отловленных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечены государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | голов | 766 | 2023 | 808 | 858 | 858 | 858 | - | - | Количество отловленных животных без владельцев, их содержание в приютах, возврат на прежние места их обитания после проведения осмотра, учета и стерилизации, иные необходимые мероприятия в соответствии с ФЗ № 498-ФЗ от 27.12.2018 | Приобретено товаров, работ, услуг | Количество отловленных животных |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 11 % к 2028 году / Показатель МПБ: Количество отловленных животных |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечены государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 18 830,2 | 20 296,9 | 20 296,9 | 20 296,9 | - | - | 59 424,0 |
| 2.1.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 18 830,2 | 20 296,9 | 20 296,9 | 20 296,9 | - | - | 59 424,0 |
| 2.1.1.о | Областной бюджет | 18 830,2 | 20 296,9 | 20 296,9 | 20 296,9 | - | - | 59 424,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 18 830,2 | 20 296,9 | 20 296,9 | 20 296,9 | - | - | 59 424,0 |
| в том числе Областной бюджет |  | 18 830,2 | 20 296,9 | 20 296,9 | 20 296,9 | - | - | 59 424,0 |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2027 году / Показатель МПБ: Количество отловленных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечены государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0,00 | 1 845,2 | 3 690,4 | 5 535,6 | 7 380,8 | 9 226,0 | 11 071,2 | 12 916,4 | 14 761,6 | 16 606,8 | 18 451,0 | 18 830,2 |
| Итого |  | 0,00 | 1 845,2 | 3 690,4 | 5 535,6 | 7 380,8 | 9 226,0 | 11 071,2 | 12 916,4 | 14 761,6 | 16 606,8 | 18 451,0 | 18 830,2 |

План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2027 году / Показатель МПБ: Количество отловленных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 0,00 | 1 845,2 | 3 690,4 | 5 535,6 | 7 380,8 | 9 226,0 | 11 071,2 | 12 916,4 | 14 761,6 | 16 606,8 | 18 451,0 | 20 296,9 |
| Итого |  | 0,00 | 1 845,2 | 3 690,4 | 5 535,6 | 7 380,8 | 9 226,0 | 11 071,2 | 12 916,4 | 14 761,6 | 16 606,8 | 18 451,0 | 20 296,9 |

|  |  | Приложение 1 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Благовещенска» |
| --- | --- | --- |

Дополнительные и обосновывающие материалы

Муниципального проекта города Благовещенска «Модернизация коммунальной инфраструктуры города Благовещенска»

Влияние мероприятий (результатов) на достижение показателей.

(отсутствуют)

|  |  | Приложение 2 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Благовещенска» |
| --- | --- | --- |

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | ед. измер. | значение |  |  |  |
| 1 | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель МП: Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12 % к 2028 году / Показатель МПБ: Количество отловленных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Беляцкая Ирина Юрьевна, начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | - | - | - | 18 830,2 | - | - |
| 2.1.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты до УЖКХ» | - | 10.01.2025 | - | 1.1.К2 | Тришина Наталья Эдуардовна, начальник финансового управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Уведомление о предоставлении межбюджетных трансфертов | На бумажном носителе |
| 2.1.К2 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | - | 15.01.2025 | 2.1.К1 | 2.1.К3 | Скуратович Елена Владимировна Начальник отдела правовой и кадровой работы УЖКХ |  |  |  |  | закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | На бумажном носителе |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на оказание услуг (отлов, транспортировка, содержание, ветеринарные услуги)» | - | 20.01.2025 | 2.1.К2 | 2.1.К4 | Скуратович Елена Владимировна Начальник отдела правовой и кадровой работы УЖКХ | - | - | - | - | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены, услуги оказаны» | - | 25.12.2025 | 2.1.К3 | 2.1.К5 | Беляцкая Ирина Юрьевна, начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | - | - | - | - | Акт | На бумажном носителе |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Оплачены работы (услуги)» | - | 28.12.2025 | 2.1.К3 | - | Зетрин Павел Владимирович, начальник финансового отдела УЖКХ | - | - | - | - | Счет, Акт оказанных услуг, приемочный документ (приложения) | На бумажном носителе |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставляемых из областного бюджета» | - | 30.12.2025 | 2.1.К1 | - | Беляцкая Ирина Юрьевна, начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | - | - | - | - | Отчет | На бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Беляцкая Ирина Юрьевна, начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | - | - | - | 20 296,2 | - | - |
| 2.2.К1 | Контрольная точка: «Доведены лимиты до УЖКХ» | - | 10.01.2026 | - | 2.2.К2 | Тришина Наталья Эдуардовна, начальник финансового управления администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Уведомление о предоставлении межбюджетных трансфертов | На бумажном носителе |
| 2.2.К2 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | - | 15.01.2026 | 2.2.К1 | 2.2.К3 | Скуратович Елена Владимировна Начальник отдела правовой и кадровой работы УЖКХ |  |  |  |  | закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | На бумажном носителе |
| 2.2.К3 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на оказание услуг (отлов, транспортировка, содержание, ветеринарные услуги)» | - | 20.01.2026 | 2.2.К2 | 2.2.К4 | Скуратович Елена Владимировна Начальник отдела правовой и кадровой работы УЖКХ | - | - | - | - | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| 2.2.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены, услуги оказаны» | - | 25.12.2026 | 2.2.К3 | 2.2.К5 | Беляцкая Ирина Юрьевна, начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | - | - | - | - | Акт | На бумажном носителе |
| 2.2.К5 | Контрольная точка «Оплачены работы (услуги)» | - | 28.12.2026 | 2.2.К3 | - | Зетрин Павел Владимирович, начальник финансового отдела УЖКХ | - | - | - | - | Счет, Акт оказанных услуг, приемочный документ (приложения) | На бумажном носителе |
| 2.2.К6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставляемых из областного бюджета» | - | 30.12.2026 | 2.2.К1 | - | Беляцкая Ирина Юрьевна, начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | - | - | - | - | Отчет | На бумажном носителе |