Приложение № 8

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 28.05.2025 № 47

Этапы реализации строительства всех объектов капитального строительства и инфраструктуры

| № Этапа строительства | Наименование | Период проектирования | Период строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный период | Определение застройщика, ответственного за реализацию КРТ Выполнение документации по планировке территории в составе проекта планировки и межевания территории. Получение технических условий, в т.ч. решение вопроса об обеспечении объектов теплоснабжением (размещение, технические характеристики и другие параметры независимого источника теплоснабжения) Определение степени участия бюджетов различных уровней в реализации КРТ, в т.ч. в развитии транспортной инфраструктуры Оформление кадастровых планов и градостроительных планов земельных участков | Период работ 2024-2025 | Окончание 2025 |
|  | Мероприятия по сносу и демонтажу объектов самовольного строительства (ответственность муниципалитета с участием застройщика) с учетом возможных судебных споров | Период работ 2024-2025 | Окончание 2026 |
| Первый этап строительства | Многоквартирный жилой комплекс (литеры 1-2) | 2025 | 2025-2029 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры (литер 3) | 2025 | 2025-2027 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей (в т.ч. по договорам тех присоединения) | 2025 | 2025-2028 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов (в т.ч. с участием бюджетных средств) | 2026 | 2026-2027 |
| Второй этап строительства | Магазин (литер 3) | 2025-2026 | 2026-2027 |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры (литеры 5,7) | 2025-2026 | 2026-2027 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей (в т.ч. по договорам тех присоединения) | 2025-2026 | 2024-2028 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов (в т.ч. с участием бюджетных средств) |  | 2024-2028 |
| Третий этап строительства | Благоустройство и озеленение участков общего пользования (в т.ч литер 6) | 2026 | 2027-2029 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов (в т.ч. с участием бюджетных средств) | 2026 | 2026-2029 |