Приложение № 2 к постановлению администрации города Благовещенска от 28.03.2024

№ 1309

План обеспечения по подготовке и проведению акции «Город берегу»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | Предоставить варианты брендового оформления акции «Город берегу» и информационные объявления о проведения акции | до 29.03.2024 | Перов Д.А., Рафальский К.С. |
| 2 | Подготовить план информационной поддержки и освещения акции в СМИ, обращения к руководителям организаций, жителям города через СМИ | до 29.03.2024 | Слепцова К.С. |
| 3 | Обеспечить информирование подведомственных учреждений и организаций об уборке территорий, недопустимости складирования мусора на газонах вдоль улично-дорожной сети, о вывозе мусора на полигон отходов производства и потребления за счет собственных средств, о возможности захоронения мусора на полигоне бесплатно (в соответствии с пунктами 5,6 плана) | до 29.03.2024 | Руководители структурных подразделений администрации города Благовещенска |
| 4 | Обеспечить размещение графиков мероприятий по подведомственным учреждениям и организациям в Общегородском графике мероприятий в рамках акции «Город берегу» на облачном хранилище в сети Интернет | До 05.04.2024 | Руководители структурных подразделений администрации города Благовещенска |
| 5 | Организовать бесплатный прием мусора от уборки территорий на полигон отходов производства и потребления от физических лиц, организаций и учреждений города по заявкам управления ЖКХ города Благовещенска | весь период | Федорченко С.А.  ООО «Полигон»  (по согласованию) |
| 6 | Обеспечить прием заявок от участников акции на доступ автомобилей на полигон отходов производства и потребления для бесплатного размещения мусора | весь период | Паршин Д.А. |
| 7 | Сформировать перечень общественных территорий для уборки и посадки саженцев деревьев и кустарников в рамках акции | до 05.04.2024 | Паршин Д.А. |
| 8 | Организовать проведение уборки и посадки саженцев деревьев и кустарников на общественных территориях с привлечением волонтеров, общественных, спортивных и молодежных организаций, учебных заведений | до 22.04.2024 | Климова О.В.,  Ковынева Е.А.,  Продашанов Д.А. |
| 9 | Обеспечить участников акции, проводящих уборку и посадку саженцев деревьев и кустарников на общественных территориях  инвентарем, организовать вывоз мусора, подготовить лунки для посадки саженцев | весь период | Ященко Д.А. |
| 10 | Организовать работу по уборке придомовых и прилегающих территорий, в том числе проведение субботников жителями домов:  - обеспечить участников акции инвентарем;  - принять меры для своевременного вывоза мусора после уборки на полигон отходов производства и потребления;  - не допускать вынос мусора на газоны вдоль улично-дорожной сети | весь период | Руководители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК (по согласованию) |
| 11 | Организовать работу со строительными организациями об оказании содействия в выделении техники для вывоза мусора после уборки территорий организаций, финансируемых из городского, областного, федерального бюджетов (учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта) | до 05.04.2024 | Кролевецкий А.А. |
| 12 | Административной комиссии провести рейды по проверке территорий, прилегающих к частным домовладениям | весь период | Слепцов С.С. |