Приложение к постановлению

администрации города Благовещенска

от 12.04.2023  №  1745

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска

по предложению ООО «Три-Т»

| № | Наименование работ | Ответственный | Ориентировочные сроки проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | май | июнь |  | июль |  | август | сентябрь |  |
| 1 | Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение поступающих предложений по Проекту | Комиссия по ПЗЗ | 1 мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление Проекта на проверку в администрацию города | Комиссия по ПЗЗ |  | 7 дн. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка Проекта | Правовое управление, управление АиГ |  | 7дн. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доработка Проекта после проверки | Комиссия по ПЗЗ |  | 7дн. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта | Мэр города Благовещенска |  | 7дн. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний | Комиссия по ПЗЗ |  |  |  | 1 мес. |  |  |  |  |
| 7 | Доработка Проекта по результатам публичных слушаний | Комиссия по ПЗЗ |  |  |  |  |  | 10 дн. |  |  |
| 8 | Представление Проекта мэру города Благовещенска | Комиссия по ПЗЗ |  |  |  |  |  | 10дн. |  |  |
| 9 | Принятие решения о внесении изменений в Правила | Мэр города Благовещенска |  |  |  |  |  |  | 10дн. |  |