## НП
Информация о реализации муниципальным образованием городом Благовещенском мероприятий в рамках национальных проектов Российской Федерации за 2019 год
тыс.руб.
Статус | Наименование мероприятия муниципальной программы, источники финансирования | Плановый объем финансиро-вания | Фактически профинансировано | % финансирования от планового объема финансиро-вания (ст.3/ст.2) | Кассовое исполнение | % кассового исполнения от планового объема финансиро-вания (ст.5/ст.2) | Фактическое выполнение работ (освоение финансовых средств) | % освоения от планового объема финансиро-вания (ст.7/ст.2) | Остаток неосвоенных средств (ст.2-ст.7) | Срок освоения | Достигнутый результат
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10
| Всего за 2019 год по национальным проектам Российской Федерации | 878265.3 | 877324.599 | 99.8929 | 877281.999 | 99.888 | 788048.199 | 89.7278 | 90217.101 |  | В 2019 году муниципальным образованием городом Благовещенском принято участие в реализации 5 национальных проектов Российской Федерации (7 федеральных и региональных проектов), финансируемых из федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Российской Федерации и Амурской области. Общая сумма привлеченных средств из федерального и областного бюджетов составила 843,7 млн.руб. Средства федерального бюджета освоены на 95,9%, областного бюджета на 61,1%.
| федеральный бюджет | 687430.2 | 687430.2 | 100 | 687387.6 | 99.9938 | 658988.6 | 95.8626 | 28441.6
| областной бюджет | 156226.6 | 156226.6 | 100 | 156226.6 | 100 | 95391.8 | 61.0599 | 60834.8
| городской бюджет | 34608.5 | 33667.799 | 97.2819 | 33667.799 | 97.2819 | 33667.799 | 97.2819 | 940.701
в том числе:
| Капитальные вложения | 164934 | 164934 | 100 | 164928.6 | 99.9967 | 164928.6 | 99.9967 | 5.4
| федеральный бюджет | 94970.5 | 94970.5 | 100 | 94965.1 | 99.9943 | 94965.1 | 99.9943 | 5.4
| областной бюджет | 58707.7 | 58707.7 | 100 | 58707.7 | 100 | 58707.7 | 100 | 0
| городской бюджет | 11255.8 | 11255.8 | 100 | 11255.8 | 100 | 11255.8 | 100 | 0
| Прочие расходы | 713331.3 | 712390.599 | 99.8681 | 712353.399 | 99.8629 | 623119.599 | 87.3535 | 90211.701
| федеральный бюджет | 592459.7 | 592459.7 | 100 | 592422.5 | 99.9937 | 564023.5 | 95.2003 | 28436.2
| областной бюджет | 97518.9 | 97518.9 | 100 | 97518.9 | 100 | 36684.1 | 37.6174 | 60834.8
| городской бюджет | 23352.7 | 22411.999 | 95.9718 | 22411.999 | 95.9718 | 22411.999 | 95.9718 | 940.701
1. Национальный проект «Жилье и городская среда»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
| Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» | 203723.9 | 203723.9 | 100 | 203681.3 | 99.9791 | 203681.3 | 99.9791 | 42.6 |  | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%.
| федеральный бюджет | 182840.5 | 182840.5 | 100 | 182797.9 | 99.9767 | 182797.9 | 99.9767 | 42.6
| областной бюджет | 5654.9 | 5654.9 | 100 | 5654.9 | 100 | 5654.9 | 100 | 0
| городской бюджет | 15228.5 | 15228.5 | 100 | 15228.5 | 100 | 15228.5 | 100 | 0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России")
Региональный проект Амурской области «Формирование комфортной городской среды»
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения")
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска (МУ «ГУКС»)
| Реализация мероприятий программы формирования современной городской среды, всего | 129409.9 | 129409.9 | 100 | 129409.9 | 100 | 129409.9 | 100 | 0 |  | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100 %. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 15.04.2019 №10701000-1-2019-006 (дополнительные соглашения от 22.05.2019 и от 05.08.2019) о предоставлении в 2019 году субсидии на софинансирование программ современной городской среды на сумму 117 645,4 тыс. руб. (уровень софинансирования 90,91%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств-129 409,9 тыс. руб.). Достигнутый результат: благоустроены (модернизированы) 23 территории города, в том числе одна общественная и 22 дворовые по следующим адресам: - ул. 50 лет Октября - ул. Зелёная (сквер в квартале 433); - ул. Пограничная 124, 124/1, 124/2, 124/3, 126; - ул. 50 лет Октября 203, 203/1, ул. Кольцевая 42 А, ул. Островского 236; - ул. Игнатьевское шоссе 14/4, 14/6, ул. Советская 3,5,7, ул. Ленина 80, ул. Зейская 92, ул. Театральная 32; - ул. Пушкина 36, 41, ул. Кузнечная 58/68, ул. Чайковского 191, 193, 193/2.
| федеральный бюджет | 114116 | 114116 | 100 | 114116 | 100 | 114116 | 100 | 0 | 30.12.2017
| областной бюджет | 3529.4 | 3529.4 | 100 | 3529.4 | 100 | 3529.4 | 100 | 0 | 30.12.2017
| городской бюджет | 11764.5 | 11764.5 | 100 | 11764.5 | 100 | 11764.5 | 100 | 0 | 30.12.2017
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России")
Региональный проект Амурской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" (подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области")
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2021 годы» (подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска" )
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (МКУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр")
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего | 74314 | 74314 | 100 | 74271.4 | 99.9427 | 74271.4 | 99.9427 | 42.6 |  | Освоение средств ФБ составляет 99,9 %, ОБ - 100 %. Между администрацией г.Благовещенска и министерством ЖКХ Амурской области заключено соглашение от 25.07.2019 № 4 о направлении в бюджет муниципального образования субсидии на реализацию I этапа (2019-2020 гг.) региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019 - 2025 годов», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152 (далее-Программа), на сумму 70 850,0 тыс.руб. (в том числе поступившей от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 68 724,5 тыс.руб. и средств областного бюджета в сумме 2 125,5 тыс.руб.) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы. Достигнутый результат: площадь расселенных аварийных домов составила 1,69 тыс. кв. м.
| федеральный бюджет | 68724.5 | 68724.5 | 100 | 68681.9 | 99.938 | 68681.9 | 99.938 | 42.6 | 30.12.2017
| областной бюджет | 2125.5 | 2125.5 | 100 | 2125.5 | 100 | 2125.5 | 100 | 0 | 30.12.2017
| городской бюджет | 3464 | 3464 | 100 | 3464 | 100 | 3464 | 100 | 0
в том числе:
| Капитальные вложения | 3316.5 | 3316.5 | 100 | 3311.1 | 99.8372 | 3311.1 | 99.8372 | 5.4 |  | Приобретено одно жилое помещение общей площадью 0,06 тыс. кв. м., что позволило расселить 3 человека. Остаток средств в сумме 5,4 тыс. руб. подлежит возврату в областной бюджет.
| федеральный бюджет | 3316.5 | 3316.5 | 100 | 3311.1 | 99.8372 | 3311.1 | 99.8372 | 5.4 | 30.12.2017
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2017
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы | 70997.5 | 70997.5 | 100 | 70960.3 | 99.9476 | 70960.3 | 99.9476 | 37.2 |  | Произведены выплаты возмещений по 36 соглашениям, что позволило расселить 80 человек. Остаток средств в сумме 37,2 тыс. руб. подлежит возврату в областной бюджет.
| федеральный бюджет | 65408 | 65408 | 100 | 65370.8 | 99.9431 | 65370.8 | 99.9431 | 37.2 | 30.12.2017
| областной бюджет | 2125.5 | 2125.5 | 100 | 2125.5 | 100 | 2125.5 | 100 | 0 | 30.12.2017
| городской бюджет | 3464 | 3464 | 100 | 3464 | 100 | 3464 | 100 | 0
2. Национальный проект «Образование»
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования")
Государственная программа Амурской области "Развитие образования Амурской области" (подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей")
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы" (подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей")
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
| Всего по национальному проеку «Образование» | 62569.8 | 62569.8 | 100 | 62569.8 | 100 | 62569.8 | 100 | 0 |  | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%.
| федеральный бюджет | 53515.5 | 53515.5 | 100 | 53515.5 | 100 | 53515.5 | 100 | 0
| областной бюджет | 5925.7 | 5925.7 | 100 | 5925.7 | 100 | 5925.7 | 100 | 0
| городской бюджет | 3128.6 | 3128.6 | 100 | 3128.6 | 100 | 3128.6 | 100 | 0
Федеральный проект "Современная школа"
Региональный проект Амурской области "Современная школа"
Мероприятие 10.1.2.1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, всего | 57937.5 | 57937.5 | 100 | 57937.5 | 100 | 57937.5 | 100 | 0 |  | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 25.03.2019 № 10701000-1-2019-003 о предоставлении в 2019 году субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по содействию создания в Амурской области новых мест в общеобразовательных организациях, на сумму 55 040,5 тыс. руб. (уровень софинансирования 95%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 57 937,5 тыс. руб.). Достигнутый результат: созданы 528 новых мест при МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска» за счет строительства корпуса № 2 (исполнен договор от 23.10.2017 № 449120 с АО «Строительная компания №1»). Открытие корпуса состоялось 01.09.2019.
| федеральный бюджет | 49246.8 | 49246.8 | 100 | 49246.8 | 100 | 49246.8 | 100 | 0
| областной бюджет | 5793.7 | 5793.7 | 100 | 5793.7 | 100 | 5793.7 | 100 | 0
| городской бюджет | 2897 | 2897 | 100 | 2897 | 100 | 2897 | 100 | 0 | экономия
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
Региональный проект Амурской области "Цифровая образовательная среда"
| Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, всего | 4632.3 | 4632.3 | 100 | 4632.3 | 100 | 4632.3 | 100 | 0 |  | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 12.04.2019 № 10701000-1-2019-004 о предоставлении в 2019 году субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на сумму 4 400,7 тыс. руб. (уровень софинансирования 95% от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 4 632,36 тыс. руб.). Достигнутый результат: внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в в 2-х общеобразовательных организациях города Благовещенска - МАОУ «Гимназия № 1» и МАОУ «Школа №28» (приобретено компьютерное оборудование).
| федеральный бюджет | 4268.7 | 4268.7 | 100 | 4268.7 | 100 | 4268.7 | 100 | 0
| областной бюджет | 132 | 132 | 100 | 132 | 100 | 132 | 100 | 0
| городской бюджет | 231.6 | 231.6 | 100 | 231.6 | 100 | 231.6 | 100 | 0
3. Национальный проект «Демография»
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования")
Региональный проект Амурской области "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области» (подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей")
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы" (подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей")
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования , всего | 103680 | 103680 | 100 | 103680 | 100 | 103680 | 100 | 0 |  | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области в целях реализации национального проекта «Демография» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 23.08.2019 № 10701000-1-2019-011 (дополнительные соглашения от 13.09.2019 № 10701000-1-2019-011/1 и от 17.12.2019 № 10701000-1-2019-011/2) о предоставлении в 2019 году субсидии на софинансирование расходных обязательств по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на сумму 95 321,2 тыс. руб. (уровень софинансирования 91,94%) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 103 680,0 тыс. руб.). Достигнутый результат: созданы 150 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях. Поставка (передача) здания детского дошкольного образовательного учреждения (далее-ДОУ) на 120 мест с внутренней отделкой, установленным технологическим и инженерным оборудованием, мебелью и инвентарем при МАДОУ «Детский сад № 60 г. Благовещенска» (в микрорайоне «Подсолнухи») состоялась 14.12.2019 (договор от 30.11.2018 №Ф.2018.561334 с АО «Строительная компания №1», в 2018 году осуществлено авансирование в размере 43 200,0 тыс. руб. (30% от суммы договора). За счет перепрофилирования детских садов МАДОУ «Детский сад № 60 г. Благовещенска» и МАОУ «Прогимназия г. Благовещенска» созданы 30 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
| федеральный бюджет | 42407.2 | 42407.2 | 100 | 42407.2 | 100 | 42407.2 | 100 | 0
| областной бюджет | 52914 | 52914 | 100 | 52914 | 100 | 52914 | 100 | 0
| городской бюджет | 8358.8 | 8358.8 | 100 | 8358.8 | 100 | 8358.8 | 100 | 0 | экономия
4. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (краткое наименование: «БКАД»)
Федеральный проект "Дорожная сеть"
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (подпрограмма "Дорожное хозяйство")
Региональный проект Амурской области "Дорожная сеть"
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» (подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»)
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 – 2021 годы" (подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения")
Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации города Благовещенска (в т.ч. управление архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска, МУ «ГУКС»)
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", всего | 502813.1 | 501872.4 | 99.8129 | 501872.4 | 99.8129 | 412638.6 | 82.066 | 90174.5 |  | Освоение средств ФБ составляет 93%, ОБ - 33,7%. Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области в целях осуществления дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "БКАД" заключены соглашения: 1) от 11.04.2019 № 10701000-1-2019-005 (дополнительное соглашение от 23.12.2019) о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее-ИМБТ) из федерального бюджета, имеющего целевое назначение, на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. в размере 1 049 361,0 тыс. руб. (в том числе: 2019 год - ‪403 667,0 тыс.руб., 2020 год - ‪315 742,0 тыс. руб., 2021 год - ‪329 952,0 тыс.руб.); ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬2) от 14.06.2019 № 223-06/с о предоставлении ИМБТ из областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в размере 476 038,0 тыс. руб. (в том числе: 2019 год - 91 732,0 тыс. руб., 2020 год - 204 258,0 тыс. руб., 2021 год - 180 048,0тыс. руб.). МУ «ГУКС» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в городе Благовещенске на общую сумму ИМБТ из федерального и областного бюджетов. Достигнутый результат: благоустроена (модернизирована) дорожная сеть городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП (выполнен ремонт дорожного покрытия на 22 участках улично-дорожной сети, приведено в соответствие 8,2 км автомобильных дорог, обустроено 4,06 км наружного освещения). Остаток неосвоенных средств федерального и областного бюджетов направлен на оплату авансов муниципальных контрактов, планируемых к реализации в 2020 году. Средства городского бюджета направлены на осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог города в рамках НП «БКАД» (МУ «ГУКС» исполнены муниципальные контракты от 03.06.2019 № 2019.0180 с ООО «Прогресс Строй» и от 02.12.2019 № 251/2019 с ООО «ТСК «ВОСТОК-Строймаркет»).
| федеральный бюджет | 403667 | 403667 | 100 | 403667 | 100 | 375268 | 92.9647 | 28399
| областной бюджет | 91732 | 91732 | 100 | 91732 | 100 | 30897.2 | 33.682 | 60834.8
| городской бюджет | 7414.1 | 6473.4 | 87.312 | 6473.4 | 87.312 | 6473.4 | 87.312 | 940.7
5. Национальный проект «Культура»
Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (краткое наименование:"Культурная среда")
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (подпрограмма "Наследие")
Региональный проект Амурской области "Культурная среда"
Государственная программа Амурской области "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" (подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы")
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2021 годы" (подпрограмма "Библиотечное обслуживание")
Ответственный исполнитель – управление культуры администрации города Благовещенска
| Создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта "Культура", всего | 5478.5 | 5478.499 | 100 | 5478.499 | 100 | 5478.499 | 100 | 0.001 |  | Освоение средств ФБ составляет 100 %. Между администрацией города Благовещенска и министерством культуры и национальной политики Амурской области заключены соглашения: 1) от 13.06.2019 № 10701000-1-2019-008 о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на сумму 5 000,0 тыс. руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 5 478,5 тыс. руб. (уровень софинансирования, 91,27 %). Достигнутый результат - модернизирована (переоснащена) «Муниципальная молодежная библиотека им. А.П. Чехова» МБУК «МИБС» по модельному стандарту (пополнен фонд библиотеки, приобретены мебель и оборудование, проведен текущий ремонт и ремонт цоколя и крыльца по адресу ул. Комсомольская 3); 2) от 10.06.2019 № 12 о реализации национального проекта «Культура» на территории муниципального образования города Благовещенска (осуществление мероприятий, направленных на обеспечение достижения целей, целевых и дополнительных показателей и результатов НП «Культура» и РП Амурской области «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»). Срок действия соглашения: до 31.12.2024. В рамках соглашения за 2019 год достигнуты следующие показатели: 1) Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек - 276,82 тыс. чел. (при плане на 2019 год - 222,3); 2) Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек - 125,99 % (при плане на 2019 год - 101,18); 3) Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры - 37,08 тыс. чел. (при плане на 2019 год - 36,67); 4) Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры - 104,06 % (при плане на 2019 год - 102,93); 5) Количество участников клубных формирований - 2,259 тыс. чел. (при плане на 2019 год - 2,101); 6) Прирост участников клубных формирований -107,57 % (при плане на 2019 год - 100,06); 7)Количество посещений парков культуры и отдыха - 0, 680 тыс. чел. (при плане на 2019 год - 0,680): 8) Количество посещений парков культуры и отдыха - 68 200% (при плане на 2019 год – 68 000); 9) Количество учащихся ДШИ - 1,787 тыс. чел. (при плане на 2019 год – 1,431); 10) Прирост учащихся ДШИ - 127,2 % (при плане на 2019 год – 101,86); 11) Прирост обращений к цифровым ресурсам – 3 510 % (при плане на 2019 год – 160).
| федеральный бюджет | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 478.5 | 478.499 | 99.9998 | 478.499 | 99.9998 | 478.499 | 99.9998 | 0.001