Информация о результатах контрольного мероприятия в отношении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска 

Управлением контроля в сфере закупок и финансов администрации города Благовещенска проведена плановая выездная проверка в отношении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска по теме: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд». 

Проверяемый период: с 01.05.2025 по 08.07.2026.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 40 рабочих дней с 13.05.2026 по 08.07.2026.

В ходе проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по вопросам, указанным в части 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, при осуществлении управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска  закупок для обеспечения своих функций и полномочий выявлены следующие нарушения:
- по 3 (трем) закупкам не представлены указанные в обосновании НМЦК запросы ценовой информации направленные субъектам которые поставляют идентичные или однородные товары из государств ЕАЭС информация о которых и о поставленных товарах содержится в реестре контрактов от 03.09.2025 № 1111, от 29.10.2025  № 1357;
- по 1 (одному) муниципальному контракту дополнительным соглашением изменены существенные условия контракта, а именно срок поставки товара с «20 календарных дней» изменен на «35 календарных дней»;
- по 1 (одному) муниципальному контракту дополнительными соглашениями № 2 и № 3 изменен график оплаты (уменьшена сумма оплаты 2025 года и увеличена – 2026 год на 2 582,58 руб.);
-  по 6 (шести) муниципальным контрактам (договорам) Заказчиком требования в адрес Поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за нарушение сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) не направлялись;
- по 1 (одному) муниципальному контракту Заказчиком не направлено требование об уплате штрафа за нарушения, не имеющие стоимостного выражения, в размере 5 000,00 руб. (Данные нарушения устранены в ходе проверки и подготовки акта, Заказчиком направлены требования об уплате неустойки (пени), штрафа);
- по 1 (одному) муниципальному контракту Заказчиком в нарушение части 7.1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ подписан акт о приемке поставленного товара без предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств;
- по 1 (одному) муниципальному контракту представленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств независимая гарантия не соответствует требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ по сроку ее действия;
- по 1 (одному) муниципальному контракту Заказчиком принят и оплачен товар, который не соответствует условиям контракта и документу о приемке;
- по 3 (трем) муниципальным контрактам Заказчиком денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения их исполнения, возвращены с нарушением установленных законом сроков.
По результатам проверки:
- оформлен акт;
- принято решение о выдаче представления.

