## Лист1
Приложение № 2 к постановлению администрации города Благовещенска от 31.10.2022 № 5709
Приложение № 2 к муниципальной программе
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (проектные работы, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.) | Год определения стоимости строительства объекта | Сроки строительства объекта или реализации мероприятия (с учетом разработки ПСД)/срок разработки ПСД | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
[6 empty] | Год | Общий объем финансирования, тыс. руб. |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные средства
[7 empty] | ВСЕГО | В том числе расходы на ПИР и ПСД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего по муниципальной программе "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска ", в том числе: | [5 empty] | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 9153262.9 | 80797.4 | 213817.1 | 8658365.2 | 281080.6 | 0
[6 empty] | 2015 год, в том числе: | 124964.7 | 2495.1 | 98793.9 | 17534.8 | 8636 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 1837.2 | 0 | 0 | 0 | 1837.2 | 0
[6 empty] | 2016 год, в том числе: | 9216.5 | 0 | 0 | 0 | 9216.5 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
[6 empty] | 2017 год, в том числе: | 13966.9 | 347.6 | 0 | 0 | 13966.9 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 3908.3 | 0 | 0 | 0 | 3908.3 | 0
[6 empty] | 2018 год | 69879.7 | 589.4 | 0 | 11376.3 | 58503.4 | 0
[6 empty] | 2019 год, в том числе: | 35279 | 3252.3 | 0 | 3326 | 31953 | 0
[6 empty] | неиспользованный остаток прошлых лет | 3569.2 | 0 | 0 | 3326 | 243.2 | 0
[6 empty] | 2020 год | 344066.5 | 17215 | 0 | 302434.8 | 41631.7 | 0
[6 empty] | 2021 год | 270205 | 33698 | 115023.2 | 129063.2 | 26118.6 | 0
[6 empty] | 2022 год, в том числе: | 2326895.9 | 23200 | 0 | 2295429.3 | 31466.6 | 0
[6 empty] | неиспользованный остаток прошлых лет | 1164.3 | 1164.3 | 0 | 0 | 1164.3 | 0
[6 empty] | 2023 год | 3413890.3 | 0 | 0 | 3379751.4 | 34138.9 | 0
[6 empty] | 2024 год | 2544898.4 | 0 | 0 | 2519449.4 | 25449 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг"
1.1 Организация на территории городского округа тепло -, водо -, электро -, газоснабжения и водоотведения | [5 empty] | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 8678692.8 | 33446.4 | 98793.9 | 8324721 | 255177.9 | 0
[6 empty] | 2015 год, в том числе: | 124964.7 | 2495.1 | 98793.9 | 17534.8 | 8636 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 1837.2 | 0 | 0 | 0 | 1837.2 | 0
[6 empty] | 2016 год, в том числе: | 9216.5 | 0 | 0 | 0 | 9216.5 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
[6 empty] | 2017 год, в том числе: | 13619.3 | 0 | 0 | 0 | 13619.3 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 3908.3 | 0 | 0 | 0 | 3908.3 | 0
[6 empty] | 2018 год | 69290.3 | 0 | 0 | 11376.3 | 57914 | 0
[6 empty] | 2019 год, в том числе: | 35265 | 3238.3 | 0 | 3326 | 31939 | 0
[6 empty] | неиспользованный остаток прошлых лет | 3569.2 | 0 | 0 | 3326 | 243.2 | 0
[6 empty] | 2020 год | 135827.8 | 17215 | 0 | 109434.8 | 26393 | 0
[6 empty] | 2021 год | 28109.3 | 10498 | 0 | 10227 | 17882.3 | 0
[6 empty] | 2022 год, в том числе: | 2303611.2 | 0 | 0 | 2273621.3 | 29989.9 | 0
[6 empty] | неиспользованный остаток прошлых лет | 1164.3 | 1164.3 | 0 | 0 | 1164.3 | 0
[6 empty] | 2023 год | 3413890.3 | 0 | 0 | 3379751.4 | 34138.9 | 0
[6 empty] | 2024 год | 2544898.4 | 0 | 0 | 2519449.4 | 25449 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Строительство водопроводных сетей в районе "5-й стройки", второй этап | Строительство | 854 м (2250,5 м) | 18974 | в текущих ценах | 2015 - 2016 гг. 2019 - 2021 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 20898.7 | 0 | 0 | 0 | 20898.7 | 0
[6 empty] | 2015 год | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 279.3 | 0
[6 empty] | 2016 год | 7999 | 0 | 0 | 0 | 7999 | 0
[6 empty] | 2017 год, в том числе: | 3908.3 | 0 | 0 | 0 | 3908.3 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 3908.3 | 0 | 0 | 0 | 3908.3 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 7695.7 | 0 | 0 | 0 | 7695.7 | 0
[6 empty] | 2020 год | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Строительство мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» в г. Благовещенске (II очередь), Амурская область | Строительство | 40 тыс. т/год | 933982.1 | II кв. 2011 г. | 2010 - 2021 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 89901.1 | 0 | 0 | 0 | 89901.1 | 0
[6 empty] | 2015 год, в том числе: | 2524.5 | 0 | 0 | 0 | 2524.5 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 1837.2 | 0 | 0 | 0 | 1837.2 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 9700 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0
[6 empty] | 2018 год | 55770.7 | 0 | 0 | 0 | 55770.7 | 0
[6 empty] | 2019 год | 20706 | 0 | 0 | 0 | 20706 | 0
[6 empty] | 2020 год | 1153.1 | 0 | 0 | 0 | 1153.1 | 0
[6 empty] | 2021 год | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Строительство скважины в с. Белогорье | Строительство | 340 м3/в сут. | 5540 | 2015 год | 2015 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 5540 | 0 | 0 | 5000 | 540 | 0
[6 empty] | 2015 год | 5540 | 0 | 0 | 5000 | 540 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района г. Благовещенска, Амурская область (прочие работы по объекту незавершенного строительства) | Реконструкция | 60 тыс. м3/в сут. Прирост | 1048500 | в текущих ценах | 2015 - 2020гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 103147.9 | 2495.1 | 98793.9 | 0 | 4354 | 0
[6 empty] | 2015 год | 101289 | 2495.1 | 98793.9 | 0 | 2495.1 | 0
[6 empty] | 2016 год | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
[6 empty] | погашение кредиторской задолженности | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
[6 empty] | 2019 год | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0
[6 empty] | 2020 год | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 221.5 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11. Инженерная инфраструктура объектов Северного планировочного района г. Благовещенска I этап (в том числе проектные работы) | Строительство | Сети водоснабжения - 694,0 м; сети теплоснабжения - 92,0 м; сети канализации - 393,3 м | 26446 | в текущих ценах | 2013 - 2015 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 12272.3 | 0 | 0 | 9842.8 | 2429.5 | 0
[6 empty] | 2015 год | 12243.8 | 0 | 0 | 9842.8 | 2401 | 0
[6 empty] | 2016 год | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0
[6 empty] | 2017 год | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19. Строительство электрических сетей в районе "5 стройка" | Строительство | Участок ВЛЗ - 10 кВт - 0,935 км; участок ВЛИ - 0,38 кВт - 1,355 км | 3488.1 | в текущих ценах | 2015 - 2018 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 3488.1 | 0 | 0 | 2692 | 796.1 | 0
[6 empty] | 2015 год | 3088.1 | 0 | 0 | 2692 | 396.1 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26. Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | [5 empty] | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 161316.2 | 0 | 0 | 149122.3 | 12193.9 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 12519.6 | 0 | 0 | 11376.3 | 1143.3 | 0
[6 empty] | 2019 год, в том числе: | 3569.2 | 0 | 0 | 3326 | 243.2 | 0
[6 empty] | неиспользованный остаток прошлых лет | 3569.2 | 0 | 0 | 3326 | 243.2 | 0
[6 empty] | 2020 год | 116419.9 | 0 | 0 | 109434.8 | 6985.1 | 0
[6 empty] | 2021 год | 13107.3 | 0 | 0 | 10227 | 2880.3 | 0 | [17 empty] | 13107.3
[6 empty] | 2022 год | 15700.2 | 0 | 0 | 14758.2 | 942 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26.1. Строительство сетей водоснабжения в составе проекта «Строительство дорог в районе «5-й стройки» | Строительство | 1251,4 м | 12519.6 | 2018 год | 2018 - 2019 гг. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 16088.8 | 0 | 0 | 14702.3 | 1386.5 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 12519.6 | 0 | 0 | 11376.3 | 1143.3 | 0
[6 empty] | 2019 год, в том числе: | 3569.2 | 0 | 0 | 3326 | 243.2 | 0
[6 empty] | неиспользованные остатки прошлых лет | 3569.2 | 0 | 0 | 3326 | 243.2 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26.2. Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям центрального водоснабжения, г.Благовещенск | Строительство | 167 м | 2657.4 | 2020 | 2020 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 2657.4 | 0 | 0 | 2498 | 159.4 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 2657.4 | 0 | 0 | 2498 | 159.4 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26.3. Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г.Благовещенск, Амурская область | Строительство | 268м - сети теплоснабжения; 222м - сети ливневой канализации; | Предполагаемая стоимость объекта - 50914,38 | IV квартал 2020 | 2020-2021 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 103068.7 | 0 | 0 | 96884.6 | 6184.1 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 103068.7 | 0 | 0 | 96884.6 | 6184.1 | 0
[6 empty] | 2021 год | 13107.3 | 0 | 0 | 10227 | 2880.3 | 0 | [18 empty] | 13107,,3
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26.4. Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 408 г.Благовещенск, Амурская область | Строительство | 184 м | 5222.723 | 2020 | 2020 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 10693.8 | 0 | 0 | 10052.2 | 641.6 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 10693.8 | 0 | 0 | 10052.2 | 641.6 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
. Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта "Транграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур, между г. Благовещенск (РФ) и г. Хейхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул. Ленина, 100 в квартале "Золотая миля" | Строительство | 893,11 м | 71293.68 | II кв. 2020 г. | 2021 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты | Строительство |  |  |  |  | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26.5. Строительство тепловой сети в квартале 342 г.Благовещенска, Амурская обасть | Строительство | 150 м | 15700.2 | 2022 | 2022 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 15700.2 | 2111.6 | 0 | 14758.2 | 942 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 15700.2 | 2111.6 | 0 | 14758.2 | 942 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.27. Сливная станция с. Садовое, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 200 м.куб./час | Предполагаемая стоимость объекта - 51019,2 | в текущих ценах | 2019 - 2021 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 11112.5 | 6371 | 0 | 0 | 11112.5 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 1845.8 | 1835.8 | 0 | 0 | 1845.8 | 0
[6 empty] | 2020 год | 4535.2 | 4535.2 | 0 | 0 | 4535.2 | 0
[6 empty] | 2021 год | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 599.9 | 0
[6 empty] | 2022 год | 4131.6 | 0 | 0 | 0 | 4131.6 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.28. Тепло- и водоснабжение жилых домов в районе "Астрахановка" г.Благовещенск | Строительство | 0,6 км водопроводных сетей, 0,2 км тепловых сетей | Предполагаемая стоимость объекта - 70630 | 2019 год | 2021 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 379.4 | 0 | 0 | 0 | 379.4 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 369.1 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.29. Строительство сетей водоснабжения в кварталах 197, 203, 204 г.Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 0,9км - водопроводных сетей | Предполагаемая стоимость объекта - 23000,0 | 2018 год | 2020 -2021 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 5482.5 | 5482.5 | 0 | 0 | 5482.5 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 2736.5 | 2736.5 | 0 | 0 | 2736.5 | 0
[6 empty] | 2021 год | 2746 | 2746 | 0 | 0 | 2746 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.30. Прочие затраты на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство станции обезжелезивания с.Белогорье" | Проектные работы | Производительность не менее 1000 куб.м./сут. | Предполагаемая стоимость объекта - 33941,0 | 2018 год | 2020, 2022гг | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 241 | 230 | 0 | 0 | 241 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 230 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.31. Ликвидационный тампонаж скважины в с.Белогорье | Строительство | - | 7138.3 | 2021 | 2021 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | -2.2649e-14 | 0 | 0 | 0 | -2.2649e-14 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | -2.2649e-14 | 0 | 0 | 0 | -2.2649e-14 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.32. Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых объектов в районе железнодорожного вокзала к сетям центрального водоснабжения | Строительство | 0,35 км - водопроводных сетей | Сметная стоимость объекта - 5151,0 | 2018 год | 2019 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 1402.5 | 1402.5 | 0 | 0 | 1402.5 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 1402.5 | 1402.5 | 0 | 0 | 1402.5 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проектно-сметной документации для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей | Проектные работы | - | - |  |  | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.37. Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 408 г.Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы | 0,184 км. тепловых сетей | 1919 | 2020 | 2020 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 1919 | 1919 | 0 | 0 | 1919 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 1919 | 1919 | 0 | 0 | 1919 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.38. Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г.Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы | 0,268 км. тепловых сетей, 0,222 км. сетей ливневой канализации | 7700 | 2020 | 2020 - 2021 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 15546.3 | 15546.3 | 0 | 0 | 15546.3 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 7794.3 | 7794.3 | 0 | 0 | 7794.3 | 0
[6 empty] | 2021 год, в том числе: | 7752 | 7752 | 0 | 0 | 7752 | 0
[6 empty] | неиспользованные лимиты прошлых лет | 7752 | 7752 | 0 | 0 | 7752 | 0 | [17 empty] | ?
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации для перевода объектов жилищно-коммунального хозяйства на потребление природного газа | Проектные работы | 80 Гкал | 25000 | 2022 | 2022 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.41. Реконструкция водозабора Северного жилого района, г.Благовещенск, Амурская область | Обследованиие конструкций объекта незавершенного строительства | 100 м3/сут. | 1934.9 | 2021 | 2021 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 589.1 | 0 | 0 | 0 | 589.1 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 589.1 | 0 | 0 | 0 | 589.1 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.Подключение объектов котельной Ростелеком к сетям централизованного теплоснабжения | Проектные работы | 0,4 Гкал/час | 4000 | 2021 | 2021 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.44. Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г.Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы | 0,2345 км | 2700 | 2021 | 2021 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 4316.6 | 4316.6 | 0 | 0 | 4316.6 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 2648 | 2648 | 0 | 0 | 2648 | 0
[6 empty] | 2022 год , в том числе: | 1668.6 | 1668.6 | 0 | 0 | 1668.6 | 0
[6 empty] | неиспользованный остаток прошлых лет | 1164.3 | 1164.3 | 0 | 0 | 1164.3 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.45. Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (прочие затраты на строительство объектов) | - | - | 451 | 2021 | 2021 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 251.1 | 0 | 0 | 0 | 251.1 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 251.1 | 0 | 0 | 0 | 251.1 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.47. Создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соотвествии с поатсновлением Правительсвта Российской Федерации от 19.10.2020 №1704 на 2022,2023 годы |  |  |  |  | 2022-2023 годы | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 1269013.2 | 70944.1 | 0 | 1256323.1 | 12690.1 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 429013.2 | 70944.1 | 0 | 424723.1 | 4290.1 | 0
[6 empty] | 2023 год | 840000 | 0 | 0 | 831600 | 8400 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.47.1. Строительство газовой котельной в Северном планировочном районе г.Благовещенск, Амурская область | Строительство "под ключ", | 80гк/час | 1200000 | 2021 | 2022- 2023 годы | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 1200000 | 70944.1 | 0 | 1188000 | 12000 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 360000 | 70944.1 | 0 | 356400 | 3600 | 0
[6 empty] | 2023 год | 840000 | 0 | 0 | 831600 | 8400 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.47.2. Прокладка тепловой сети до границ земельного участка объекта «Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур между г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхэ (КНР), с пассажирским терминалом, в районе ул. Ленина, 100 в квартале «Золотая миля» | Строительство | 0,893 км | 69012.9 | 2022 | 2022 год | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 69013.2 | 0 | 0 | 68323.1 | 690.1 | 0 | [18 empty] | убрали проектирование по согласованию с Климкиной 17.03 .2022г
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 69013.2 | 0 | 0 | 68323.1 | 690.1 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.49. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты* | [5 empty] | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 2577072.7 | 0 | 0 | 2551302 | 25770.7 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 808080.8 | 0 | 0 | 800000 | 8080.8 | 0
[6 empty] | 2023 год | 1768991.9 | 0 | 0 | 1751302 | 17689.9 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.49.1. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска* | Реконструкция | 25000 м3/сут | 2577072.7 | 2021 | 2022 - 2023 годы | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 2577072.7 | 0 | 0 | 2551302 | 25770.7 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 808080.8 | 0 | 0 | 800000 | 8080.8 | 0
[6 empty] | 2023 год | 1768991.9 | 0 | 0 | 1751302 | 17689.9 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.50. Прочие затраты по объектам незавершенного строительства и объектам в период передачи в муниципальную собственность | Проектные работы | 80гк/час | 1200000 | 2021 | 2022- 2023 годы | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 198.3 | 198.3 | 0 | 0 | 198.3 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 198.3 | 198.3 | 0 | 0 | 198.3 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.51. Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с постановлением Российской Федерации от 19.10.12020 № 1704* |  |  |  |  | 2022-2024 годы | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 4394382.8 | 44586 | 0 | 4350438.8 | 43944 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 1044586 | 44586 | 0 | 1034140 | 10446 | 0
[6 empty] | 2023 год | 804898.4 | 0 | 0 | 796849.4 | 8049 | 0
[6 empty] | 2024 год | 2544898.4 | 0 | 0 | 2519449.4 | 25449 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.51.1. Реконструкция канализационного коллектора г.Благовещенск* | Реконструкция | 5522 м3/сут | 3140000 | 2021 | 2022-2024 годы | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 3140000 | 0 | 0 | 3108600 | 31400 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 1000000 | 0 | 0 | 990000 | 10000 | 0
[6 empty] | 2023 год | 200000 | 0 | 0 | 198000 | 2000 | 0
[6 empty] | 2024 год | 1940000 | 0 | 0 | 1920600 | 19400 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.51.2.Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г.Благовещенск, Амурская область* | Проектные работы и реконструкция | 76630 м3/год - водоснабжение 70800 м3/год - водоотведение | 1254382.8 | 2021 | 2022-2024 годы | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 1254382.8 | 44586 | 0 | 1241838.8 | 12544 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 44586 | 44586 | 0 | 44140 | 446 | 0
[6 empty] | 2023 год | 604898.4 | 0 | 0 | 598849.4 | 6049 | 0
[6 empty] | 2024 год | 604898.4 | 0 | 0 | 598849.4 | 6049 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Региональный проект "Жилье" | [5 empty] | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 424805.2 | 0 | 115023.2 | 287838.8 | 21943.2 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 208238.7 | 0 | 0 | 193000 | 15238.7 | 0
[6 empty] | 2021 год | 216566.5 | 0 | 115023.2 | 94838.8 | 6704.5 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города) | Строительство | 11176 м | 565976.4 | В текущих ценах | 2007 - 2021 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 420220.5 | 0 | 115023.2 | 287838.8 | 17358.5 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 208238.7 | 0 | 0 | 193000 | 15238.7 | 0
[6 empty] | 2021 год | 211981.8 | 0 | 115023.2 | 94838.8 | 2119.8 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города. Осуществление строительного контроля) | Строительство | 11176 м | 4584.7 | В текущих ценах | 2021 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 4584.7 | 0 | 0 | 0 | 4584.7 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 4584.7 | 0 | 0 | 0 | 4584.7 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенск (водовод от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города. Корректировка проектной документации) | проектные работы | 11176 м | 1800 | В текущих ценах | 2021 г. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Региональный проект "Чистая вода" | [5 empty] | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 48813.9 | 46400 | 0 | 45805.4 | 3008.5 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 25529.2 | 23200 | 0 | 23997.4 | 1531.8 | 0
[6 empty] | 2022 год | 23284.7 | 23200 | 0 | 21808 | 1476.7 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, в т.ч.: | [5 empty] | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1. Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье | Строительство | Производительность 300 куб.м./сут. | Предполагаемая стоимость объекта - 33941,0 | В текущих ценах | 2022 - 2023 гг. | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | [5 empty] | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 48729.2 | 46400 | 0 | 45805.4 | 2923.8 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 25529.2 | 23200 | 0 | 23997.4 | 1531.8 | 0
[6 empty] | 2022 год | 23200 | 23200 | 0 | 21808 | 1392 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.1 Разработка проектно-сметной документации для строительства станции обезжелезивания с. Белогорье | Проектные работы | Производительность 300 куб.м./сут. | 23200 | В текущих ценах | 2021 год | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 48729.2 | 46400 | 0 | 45805.4 | 2923.8 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 25529.2 | 23200 | 0 | 23997.4 | 1531.8 | 0
[6 empty] | 2022 год, в том числе: | 23200 | 23200 | 0 | 21808 | 1392 | 0
[6 empty] | неиспользованный остаток прошлых лет | 23200 | 23200 | 0 | 21808 | 1392 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Благоустройство территории города Благовещенска"
4.1. Организация работ по повышению благоустроенности территории города Благовещенска | [5 empty] | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 951 | 951 | 0 | 0 | 951 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 347.6 | 347.6 | 0 | 0 | 347.6 | 0
[6 empty] | 2018 год | 589.4 | 589.4 | 0 | 0 | 589.4 | 0
[6 empty] | 2019 год | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13. Общественный туалет в г. Благовещенске (в т.ч. проектные работы) | Проектные работы | Количество мест - 7 ед. | 951 | В текущих ценах | 2017 - 2019 гг. | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 951 | 951 | 0 | 0 | 951 | 0
[6 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2017 год | 347.6 | 347.6 | 0 | 0 | 347.6 | 0
[6 empty] | 2018 год | 589.4 | 589.4 | 0 | 0 | 589.4 | 0
[6 empty] | 2019 год | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0
[6 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
< * > Реализация мероприятия (реконструкция объекта инфраструктуры) осуществляется за счет средств капитального гранта. Заключено концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования города Благовещенска от 27.07.2022 № 230 («Стороны»: «Концедент» - муниципальное образование город Благовещенск, «Концессионер» - ООО «Амурские коммунальные системы», «Субъект» - Амурская область в лице министра ЖКХ Амурской области Тарасова А.А.). В целях доведения финансовых средств «Концессионеру» - ООО «Амурские коммунальные системы» финансирование в городском бюджете заведено с видом расходов 800 - иные бюджетные ассигнования.
Note on H19: Татьяна Викторовна Журавлёва: не сходится с ведомственной на 51,1 т.р. (с ГУКС все выверила с Харламовой Л.С с ее слов Осинкина сказала что в Думе откорректируют и дабавят 400 т.р. Т.к. 51,1 уже завели на июньской Думе На 400 счет а уберут с тампонажа 451,1 т.р.
Note on D43: User: 32882,3- кредиторка 3908,3
Note on B81: Татьяна Викторовна Журавлёва: уточнить
Note on L90: Татьяна Викторовна Журавлёва: 26.04.2022 Полина (отнесутГУКС на 414 вид расходов
Note on B118: MedkovaMN:
Note on H126: Татьяна Викторовна Журавлёва: в ведомственной 75 млн руб, но т.к. соглашения уже заключены по канатке 68015,9 и на ФОК 48004,4 т.р. То указываем 116020,3 т.р. Вместо 75320,5 т.р.
Note on K126: Татьяна Викторовна Журавлёва: меняла только разбивку по бюджетам
Note on H163: Татьяна Викторовна Журавлёва: в ведомственной 16597 по соглашению 10897,9
Note on H187: Татьяна Викторовна Журавлёва: в соотв с оглашением
Note on K187: Татьяна Викторовна Журавлёва: убрала по реш Думы от 25.11.2021
Note on A192: Татьяна Викторовна Журавлёва: очистные сооружения
Note on I212: Татьяна Викторовна Журавлёва: по данным Устойчивости с "Расчета мах цены контракта….."
Note on L271: Татьяна Викторовна Журавлёва: служебка отдела Устойчивости (22.06.2021
Note on A349: Татьяна Викторовна Журавлёва:
Note on A361: Татьяна Викторовна Журавлёва:
Note on B361: Татьяна Викторовна Журавлёва: со слов Тани Б 18.06.2021 г
Note on A373: Татьяна Викторовна Журавлёва: новое 29.04.2021
Note on A386: Татьяна Викторовна Журавлёва: новое на канатку и ФОК сервитут, техплан, исп съемка и тд.д
Note on A398: Татьяна Викторовна Журавлёва: новое мероприятие на газовую котельную
Note on A410: Татьяна Викторовна Журавлёва: новое мероприятие на газовую котельную
Note on A422: Татьяна Викторовна Журавлёва: новое мероприятие на газовую котельную
Note on I430: Татьяна Викторовна Журавлёва: 09.02.2022 со слов Цэба Е. (Звонила Щеголева)
Note on L466: Татьяна Викторовна Журавлёва: для разрешения строительства газовой котельной
Note on A482: Татьяна Викторовна Журавлёва: новое мероприятие на газовую котельную
Note on A578: Татьяна Викторовна Журавлёва: УБРАЛА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 10.06.2021