Приложение №1

к постановлению администрации города Благовещенска

от 07.03.2024  №  984

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска в новой редакции

| № | Наименование работ | Сроки (ориентировочные) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка конкурсной документации по Проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска в новой редакции (далее – Проект) | март 2024 |
| 2 | Проведение конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке Проекта | апрель – май 2024 |
| 3 | Заключение муниципального контакта | май 2024 |
| 4 | Разработка Проекта | В соответствии с муниципальным контрактом (не менее 100 и не более 120 дней) |
| 5 | Проверка Проекта | в соответствии с муниципальным контрактом (не менее 20 и не более 40 дней) |
| 6 | Доработка Проекта после проверки | в соответствии с муниципальным контрактом (не менее 10 и не более 20 дней) |
| 7 | Направление Проекта на проверку в администрацию города Благовещенска | 10 дней |
| 8 | Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта. | 10 дней |
| 9 | Проведение публичных слушаний | 1 месяц |
| 10 | Доработка Проекта по результатам публичных слушаний | в соответствии с муниципальным контрактом (не менее 10 и не более 20 дней) |
| 11 | Проверка доработанного Проекта | в соответствии с муниципальным контрактом (не менее 10 и не более 20 дней) |
| 12 | Направление Проекта мэру города Благовещенска | 7 дней |
| 13 | Принятие решения об утверждении Проекта | 10 дней |