| # АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ # ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ # ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК # РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26 июня 2026 г. |  | № | 22/89-8 |  |
| г. Благовещенск |  |  |  |  |  |

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Благовещенской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 29

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Амурской области от 26 июня 2009 г. № 222 - ОЗ «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области», территориальная избирательная комиссия города Благовещенск решила:

- Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Благовещенской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальный сайт Администрации города Благовещенск».

- Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии город Благовещенск официального сайта избирательной комиссии Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде территориальной избирательной комиссии города Благовещенск.

- Направить настоящее решение в администрацию города Благовещенск, в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 390,392,393,395,395 для использования в работе.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города Благовещенск С.А. Чапаева.

| Председатель избирательной комиссии | Е.А. Рудненок |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии | А.Е Яцкова |

Приложение УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии города Благовещенск от 26 июня 2026 г. № 22/89-8

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Благовещенской городской Думы восьмого созыва, по одномандатному избирательному округу № 29

# Дни голосования –18, 19, 20 сентября 2026 года

# Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 25.06.2026 г.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов | 25 июня 2026 года | Благовещенская городская дума |
|  | Уведомление избирательной комиссии Амурской области (далее – ИКАО) о назначении выборов | 25 июня 2026 года | Благовещенская городская дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | 25 июня 2026 года | Благовещенская городская дума |
|  | Обнародование и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов | 26 июня 2026 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 29 (далее ТИК) |
|  | Утверждение форм документов, предусмотренных пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 3 ст. 39, п. 8 ст. 41, ст. 42, п. 16 ст. 44 Закона № 222-ОЗ, образца заполнения подписного листа (п.1 ст.41 Закона № 222-ОЗ) | Заблаговременно | ТИК |
| избирательные участки |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях – не позднее 11 июля 2026 года | Мэр города Благовещенска |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров, границ мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий | Не позднее 10 августа 2026 года | Мэр города Благовещенска |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Установление формы списка избирателей | До составления списка избирателей | ТИК |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 8 сентября 2026 года | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 9 сентября 2026 года | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 9 сентября 2026 года | Участковые избирательные комиссии (далее УИК) |
|  | Брошюрование книг, на которые разделен первый экземпляр списка избирателей | Не позднее 17 сентября 2026 года | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии | Не позднее 17 сентября 2026 года | Председатели и секретари УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на ТИК | 29 мая 2026 года | ТИК |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | До 10 июля 2026 года | ТИК |
|  | Опубликование сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | После принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | ТИК |
|  | Направление в ИКАО сообщения ТИК о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для размещения на сайте ИКАО в сети Интернет | Незамедлительно после принятия решения | ТИК |
|  | Размещение сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте ИКАО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | ИКАО |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов | С 11 июля по 31 июля 2026 года | ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 4 сентября 2026 года | ТИК |
| Наблюдатели. Представители средств массовой информации |  |  |  |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей вТИК | Не позднее 14 сентября 2026 года | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля |
|  | Представление направления, выданного кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в ТИК |
|  | Подача в комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пп. 12,3, 111 ст. 32 Закона № 222-ОЗ | с 20 июля и не позднее 10 сентября 2026 года | Редакции средств массовой информации |
| Избирательные объединения |  |  |  |
|  | Подготовка списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 25 июня 2026 года | Управление Минюста России по Амурской области |
|  | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее 28 июня 2026 года | Управление Минюста России по Амурской области |
|  | Направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в ТИК | Не позднее 28 июня 2026 года | Управление Минюста России по Амурской области |
|  | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения, представление документов в ТИК для регистрации уполномоченного представителя | Со дня выдвижения списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 | Избирательное объединение |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения | После выдвижения кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение пяти дней со дня поступления в ТИК необходимых документов | ТИК |
| Выдвижение КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ и регистрация кандидатов |  |  |  |
|  | Направление в ТИК, извещения о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списков кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по одномандатному избирательному округу | С 26 июня 2026 года по 20 июля 2026 года | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК, документов по выдвижению кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 | После проведения мероприятия по выдвижению списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 до окончания периода выдвижения | Избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК документов, уведомляющих о выдвижении кандидата | Не позднее 18 часов по местному времени 20 июля 2026 года | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, кандидат из заверенного списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 |
|  | Выдача ТИК письменного подтверждения о получении документов в связи с выдвижением кандидата, списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 | Незамедлительно | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
|  | Выдача решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК |
|  | Представление в ТИК, документов об изменении одномандатного избирательного округа, по которому выдвинут кандидат | С 26 июня 2026 года по 20 июля 2026 года | Избирательное объединение |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата и не позднее 25 июля 2026 года | Кандидат |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов по местному времени 10 августа 2026 года | Кандидат |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 и регистрации кандидата | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление копии документа, предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ, в случае его отсутствия | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ТИК |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах муниципальным средствам массовой информации, а при отсутствии последних – обнародование иным способом | В течение двух суток после регистрации | ТИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 9 сентября 2026 года | ТИК, УИК |
| статус кандидатов |  |  |  |
|  | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Со дня выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам | После представления в избирательную комиссию необходимых документов | ТИК |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления необходимых документов | ТИК |
|  | Представление в ТИК, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата в депутаты отказаться от дальнейшего участия в выборах и представление им ТИК письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее 4 сентября 2026 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 сентября 2026 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Реализация права кандидата в депутаты отказаться от дальнейшего участия в выборах и представление им в ТИК письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее 12 сентября 2026 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 сентября 2026 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу № 29, и представление соответствующего решения в ТИК | Не позднее 12 сентября2026 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации (Управление Роскомнадзора по Амурской области), списка муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий в соответствии с п. 8 ст. 53 Закона № 222-ОЗ | Не позднее 30 июня 2026 года | Мэр города Благовещенска |
|  | Представление в ТИК, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 5 июля 2026 года | Управление Роскомнадзора по Амурской области |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 10 июля 2026 года | ТИК |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании или размещении ее на своем сайте (ином сайте) в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», а также представление в ТИК соответственно копии указанной публикации и (или) сообщения об адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на котором размещена такая программа | Не позднее 9 сентября 2026 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией |
|  | Агитационный период | Со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 | Для избирательного объединения |
|  |  | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения |
|  |  | Со дня представления в ТИК документов, предусмотренных абзацем двенадцатым п. 5 ст. 39 Закона № 222-ОЗ | Для кандидата из заверенного списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 29 |
|  |  | Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени 18 сентября 2026 года |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 22 августа 2026 года и прекращается в ноль часов по местному времени 18 сентября 2026 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 15 сентября 2026 года до 20.00 часов 20 сентября 2026 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услугах по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ТИК | Не позднее 25 июля 2026 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | До 22 августа 2026 года | ТИК |
|  | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в ТИК | Не позднее 30 сентября 2026 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в ТИК, информации об общем объеме эфирного времени, печатной площади безвозмездно предоставляемом для целей агитации | Не позднее 25 июля 2026 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года | ТИК с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Утверждение графика распределения бесплатного эфирного времени | После проведения жеребьевки | ТИК |
|  | Публикация графика распределения бесплатного эфирного времени в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После утверждения графика комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | ТИК |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года | Муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени за плату в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После проведения жеребьевки | Муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Подача заявок о предоставлении эфирного времени за плату в организации телерадиовещания | Не позднее двух дней после регистрации кандидатов | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующей организации, осуществляющей телерадиовещание, об отказе от использования эфирного времени | Не позднее, чем за два дня до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года | ТИК с участием представителей муниципальных редакций периодических печатных изданий |
|  | Утверждение графика предоставления безвозмездной печатной площади | После проведения жеребьевки | ТИК |
|  | Публикация графика предоставления безвозмездной печатной площади в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После утверждения графика комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | ТИК |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения печатной площади за плату в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После проведения жеребьевки | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Подача письменных заявок о предоставлении печатной площади за плату в организации периодических печатных изданий | Не позднее двух дней после регистрации кандидатов | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее, чем за пять дней до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее, чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 Закона № 222-ОЗ для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Представление в ТИК уведомления в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и индикационный номер налогоплательщика, организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), в ТИК | Не позднее 25 июля 2026 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов с указанием сведений, установленных п.4 ст. 60 Закона № 222-ОЗ и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию должен быть представлен документ, предусмотренный пунктом 10 2-1 Стати 54 Закона № 222-ОЗ | До начала их распространения | Кандидат |
|  | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, в ТИК вместе с информацией о том, изображение (голос) какого кандидата использовано (воспроизведен) в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений (воспроизведения голоса) кандидата в агитационном материале), также документ, предусмотренный пунктом 102-1статьи 54 Закона № 222-ОЗ. | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Кандидат |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 20 августа 2026 года | Администрация города Благовещенска по предложению ТИК |
|  | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня, выделенных и оборудованных органами местного самоуправления специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | После получения данного перечня | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее 4 июля 2026 года | Из бюджета города Благовещенска в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 30 сентября 2026 года | УИК |
|  | Представление в Благовещенскую городскую Думу финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 29 | Не позднее 25 октября 2026 года | ТИК |
|  | Возврат в бюджет города Благовещенска неизрасходованных денежных средств | Не позднее чем через 60 дней после представления в Благовещенскую городскую Думу финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | ТИК |
|  | Публикация копии финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов в средствах массовой информации либо обнародование в иной форме | Не позднее чем через 30 дней со дня их представления в Благовещенскую городскую Думу | ТИК |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата | С разрешения ТИК | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Предоставление по требованию ТИК, кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата | В трехдневный срок, а с 14 сентября 2026 года – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет |
|  | Размещение на официальном сайте ИКАО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов кандидатов | Периодически до дня голосования на выборах, но не реже одного раза в неделю | ТИК |
|  | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход бюджета города Благовещенска | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам о поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о перечислении пожертвований с нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ | Незамедлительно | ТИК |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ТИК | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | После дня голосования, до предоставления итогового финансового отчета | Кандидат, в том числе не зарегистрированный в ТИК |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета города Благовещенска | С 19 ноября 2026 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет |
|  | Представление в ТИК итоговых финансовых отчетов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Размещение на официальном сайте ИКАО в информационно-телекоммуникационой сети «Интернет» копий итоговых финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня получения итоговых финансовых отчетов кандидатов | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Принятие решения о перечне УИК, на которых применяется технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 24 августа 2026 года | ТИК |
|  | Принятие решения о назначении операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 30 августа 2026 года | УИК |
|  | Проведение обучения операторов СПО УИК | Не позднее 16 сентября 2026 года | ТИК |
|  | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 30 августа 2026 года | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 8 сентября 2026 года по распоряжению ТИК | Полиграфические организации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожении лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые комиссии | Не позднее 17 сентября 2026 года | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом | Не позднее 9 сентября 2026 года | ТИК |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в пунктах 3, 4 и 5 ст. 72 Закона № 222-ОЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля | На основании решения ТИК, с учетом сроков изготовления и размещения указанных материалов не позднее 9 сентября 2026 года | ТИК |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также определение количества трафаретов | На основании решения ТИК, с учетом сроков изготовления и размещения указанных материалов не позднее дня голосования | ТИК |
|  | Подача в УИК заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 10 сентября 2026 года до 14.00 часов по местному времени 20 сентября 2026 года | Граждане, обладающие активным избирательным правом |
|  | Обеспечение лицам, указанным в п. 3 ст. 32 Закона № 222-ОЗ, доступа в помещения для голосования | Не менее чем за один час до начала голосования | УИК |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в п. 3 ст. 32 Закона № 222-ОЗ, пустых ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель УИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования – 18, 19, 20 сентября 2026 года | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление участковыми комиссиями протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Выдача по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 32 Закона № 222-ОЗ заверенной копии протокола об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК |
|  | Определение результатов выборов депутата по одномандатному избирательному округу № 29 | Не позднее 25 сентября 2026 года | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После определения результатов выборов | ТИК |
|  | Предоставление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после извещения ТИК об определении результатов выборов | Кандидат, избранный депутатом Благовещенской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 29 |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 29 | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям "За" и "Против", данных о числе зарегистрированных избирателей, о числе избирателей, принявших участие в голосовании, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 29 сентября 2026 года | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу № 29 | В течение двух месяцев со дня голосования | ТИК |