|  | Приложение |  |
| --- | --- | --- |
|  | к |  |
|  | постановлению администрации |  |
|  | города Благовещенска |  |
|  | От 05.12.2023 № 6430 |  |

Алгоритм действий инвестора по обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции

пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Благовещенска

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Количество документов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение предварительного согласования осуществления примыкания к автомобильной дороге (далее – автодорога) | 7 рабочих дней | 1 | Обращение заявителя с указанием информации о планируемом месте примыкания | Письмо владельца автодороги о возможности примыкания к автодороге | - | Все категории | Данные шаги алгоритма законодательством Российской Федерации не предусмотрены |
| 2. | Получение согласия в письменной форме в целях строительства примыкания к автодороге | 30 календарных дней | 1 | Согласно перечню документов, приведенных в Порядке выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги местного значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге, утвержденном постановлением администрации города Благовещенска от 18.01.2019 № 129 | Письменное согласие, содержащее технические требования и условия | Пункт 3 части 5.3 статьи 20 Закона № 257-ФЗ; Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги местного значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге, утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 18.01.2019 № 129 | Все категории | - |
| 3. | Получение решения о подготовке документации по планировке территории, содержащее задание на разработку документации по планировке территории | 15 рабочих дней | 3 | 1) заявление; 2) проект задания на разработку документации по планировке территории в 2 экз.; 3) проект задания на выполнение инженерных изысканий в 2 экз. или пояснительная записка, содержащая обоснование отсутствия такой необходимости | Решение о подготовке документации по планировке территории, содержащее задание на разработку такой документации | Статья 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ); Административный регламент предоставления муниципальной услуги администрации города Благовещенска «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 13.10.2022 № 5405 | Все категории | - |
| 4. | Утверждение документации по планировке территории | 20 рабочих дней | 2 | Сопроводительное письмо, документация по планировке территории, письма, подтверждающие ее согласование | Решение об утверждении документации по планировке территории, документация по планировке территории | Статья 45 ГрК РФ; Административный регламент предоставления муниципальной услуги администрации города Благовещенска «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 13.10.2022 № 5405 | Все категории | Не менее 20 рабочих дней со дня поступления заявления для местных автодорог в случае необходимости проведения общественных обсуждений или публичных слушаний документации по планировке территории |
| 5. | Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок под размещение примыкания в границах полос отвода автодороги (публичный сервитут или сервитут в зависимости от категории инвестиционного проекта) | 20 календарных дней (публичный сервитут) | 2 (для публичного сервитута) | Для публичного сервитута: 1) ходатайство; 2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее – границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости | Для публичного сервитута: решение об установлении публичного сервитута | Статья 39.26, подпункт 3 статьи 39.37, статья 39.41, статья 39.43, статья 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 25 Закона № 257-ФЗ; Административный регламент предоставления администрацией города Благовещенска муниципальной услуги «Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности», утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 06.04.2023 № 1609 | Публичный сервитут – для инвестиционных проектов за исключением объектов дорожного сервиса; | Пересечение и примыкание иных автодорог к автодороге (публичный сервитут); |
|  |  | 30 календарных дней (сервитут) | 3 (для сервитута) | Для сервитута: 1) заявление; 2) схема границ сервитута на кадастровом плане территории (в случае, если установление сервитута предусматривается в отношении части земельного участка); 3) отчет об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в целях определения размера платы за сервитут | Для сервитута: уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах |  | Сервитут – для объектов дорожного сервиса | Примыкание объекта дорожного сервиса, размещаемого за границами полосы отвода (сервитут) |
| 6. | Разработка и утверждение проектной документации на строительство примыкания к автодороге | Определяется договором с проектной организацией | 1 | Проектная документация, согласованная в установленном порядке | Утвержденная проектная документация | Статья 48 ГрК РФ; Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Все категории | Разработка проектной документации осуществляется проектной организацией по заданию инвестора. Проектная документация утверждается заказчиком (инвестором) |
| 7. | Получение разрешения на строительство примыкания к автодороге | 5 рабочих дней | 6 | 1) заявление; 2) правоустанавливающие документы; 3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации: а) пояснительная записка: б) проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения; г) проект организации строительства; 5) положительное заключение экспертизы проектной документации; 6) копия свидетельства об аккредитации | Разрешение на строительство | Статья 51 ГрК РФ, часть 3 статьи 16 и часть 2 статьи 20 Закона № 257-ФЗ. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на территории муниципального образования город Благовещенск, утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 14.12.2022 № 6449 | Все категории | - |
| 8. | Получение разрешения на ввод объекта (примыкания) в эксплуатацию | 5 рабочих дней | 8 | 1) заявление; 2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 3) проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 4) разрешение на строительство; 5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; 7) заключение органа государственного строительного надзора; 8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Статья 55 ГрК РФ, Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории муниципального образования города Благовещенска, утвержденного постановлением администрации города Благовещенска от 28.07.2022 г. № 3981 | Все категории | - |