## Лист1
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Благовещенска
от _______________№________
VI. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
А. Мероприятия по модернизации и развитию городских систем
водоснабжения
Таблица 4
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования всего, млн. руб. | в том числе по годам | [5 empty] | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат | Вид бюджетных ассигнований
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Реконструкция водозабора Северного жилого района, г.Благовещенск, Амурская область (в том числе проектные работы) |  | 314.08 | 188.2 | 23.44 | 56.47 | 44.97 | 0 | 1 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", ООО "СК" "Презент" | Увеличение мощности на 50 тыс.куб.м/сут. | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 82.16 | 42.72 | 23.44 | 10 | 5 | 0 | 1
|  | обл. бюдж. | 131.92 | 45.48 | 0 | 46.47 | 39.97 | 0 | 0
|  | фед. бюдж. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внеб. ист. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г.Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъёма водозабора "Северный" до распределительной сети города) |  | 75.42 | 60.4 | 4 | 7.02 | 0 | 4 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", ООО "Сервер" | Увеличение пропускной способности на 50 тыс.м3/сут. | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 25.02 | 10 | 4 | 7.02 | 0 | 4 | 0
|  | обл. бюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | фед. бюдж. | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Неосвоенные средства городского бюджета | гор. бюдж. | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
3 | Закольцовка водопроводных сетей объектов капитального строительства 800 квартала города Благовещенска |  | 4.78 | 0 | 0 | 4.6 | 0.18 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", ООО ФСК "Энергосоюз" | Увеличение пропускной способности на 214,5 м3/сут. | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 0.68 | 0 | 0 | 0.5 | 0.18 | 0
[6 empty] | (в том числе проектные работы) |  |  | 0
|  | обл. бюдж. | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство водопроводных сетей в районе "5-я стройка" |  | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 6.89
|  | гор. бюдж. | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.69
|  | обл. бюдж. | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 6.2
4.1 | Проектные работы на объект "Строительство водопроводных сетей в районе "5-я стройка" |  | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС". ООО "Амурземпроект" | Увеличение пропускной способности на 52 м3/сут. | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0
|  | обл. бюдж. | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0
4.2 | Строительство водопроводных сетей в районе "5-я стройка" |  | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС". Подрядчик будет определен по результатам торгов. | Увеличение пропускной способности на 52 м3/сут. | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
|  | обл. бюдж. | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
5 | Закольцовка водопроводных сетей объектов капитального строительства в Северном планировочном районе ( в том числе проектные работы) |  | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС". ООО ФСК "Энергосоюз" | Увеличение протяженности водопровода 0,8 м | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
|  | обл. бюдж. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Неиспользованные остатки прошлых лет | обл. бюдж. | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98
6 | Восстановление в п.Моховая Падь водовода от Северного водозабора |  | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | Управление ЖКХ, МУ "ГУКС", ОАО "АКС" | Снижение технологических нарушений, повышение качества водоснабжения | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
|  | обл. бюдж. | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0
7 | Схема водоснабжения города Благовещенска |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Управление архитектуры и градостроительства. Подрядчик будет определен по результатам торгов. | Обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | обл. бюдж. | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
8 | Перекладка водопровода по ул. Амурская между ул. Шевченко и ул. Б.Хмельницкого |  | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | Управление архитектуры и градостроительства. Подрядчик будет определен по результатам торгов. | Восстановление надежности в системе водоснабжения города и улучшение качества услуги по водоснабжению | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
|  | обл. бюдж. | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.67
| Итого |  | 450.17 | 248.6 | 27.44 | 68.09 | 45.15 | 20.08 | 40.81
|  | гор. бюдж. | 114.57 | 52.72 | 27.44 | 17.52 | 5.18 | 6.37 | 5.34
|  | обл. бюдж. | 185.2 | 45.48 | 0 | 50.57 | 39.97 | 13.71 | 35.47
|  | фед. бюдж. | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внеб. ист. | 0 | в том числе по годам 2012: 0; в том числе по годам 2013: 0; в том числе по годам 2014: 0
|  |  | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48
| Неиспользованные остатки прошлых лет | обл. бюдж. | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98
| Неосвоенные средства городского бюджета | гор. бюдж. | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Note on I38: User: из 8,0 освоено в 2013 - 0,49