## канализация
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Благовещенска
от _______________№________
Б. Мероприятия по модернизации и развитию городских систем
водоотведения
Таблица 5
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финасирования всего, млн. руб. | в том числе по годам | [5 empty] | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат | Вид бюджетных ассигнований
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г.Благовещенск, Амурская область (в том числе проектные работы) |  | 865.679 | 168 | 9.7 | 203.659 | 170 | 291.32 | 23 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", ООО "СК" "Презент" | Увеличение мощности на 60 тыс.куб.м/сут. | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 156.17 | 42 | 9.7 | 15.47 | 43 | 41 | 5
|  | обл. бюдж. | 236.51 | 21 | 0 | 70.8 | 42 | 84.71 | 18
|  | фед. бюдж. | 472.999 | 105 | 0 | 117.389 | 85 | 165.61 | 0
2 | Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г.Благовещенск, Амурская область |  | 1366.57 | 148.85 | 19.91 | 139.71 | 522.94 | 533.16 | 2 |  | Обеспечение надежности канализационной системы города Благовещенска
|  | гор. бюдж. | 124.18 | 14.43 | 19.91 | 39.71 | 24.24 | 23.89 | 2
|  | обл. бюдж. | 90.12 | 14.42 | 0 | 30 | 20.7 | 25 | 0
|  | фед. бюдж. | 1152.27 | 120 | 0 | 70 | 478 | 484.27 | 0
| Неиспользованные остатки прошлых лет | фед. бюдж. | 170.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.01 | 0
2.1 | Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации (первая очередь) |  | 168.69 | 148.85 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", ООО "Сервер" | Создание возможности распределения гидравлических нагрузок между двумя наиболее крупными канализационными станциями, снижение до минимальных значений последствий аварий на главных коллекторах города | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 34.27 | 14.43 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | обл. бюдж. | 14.42 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | фед. бюдж. | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г.Благовещенск, Амурская область 2-я очередь |  | 164.4 | 0 | 0.03 | 114.97 | 49.4 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС", ООО "Сервер" |  | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 20 | 0 | 0.03 | 14.97 | 5 | 0 | 0
|  | обл. бюдж. | 43.4 | 0 | 0 | 30 | 13.4 | 0 | 0
|  | фед.бюдж. | 101 | 0 | 0 | 70 | 31 | 0 | 0
| Неиспользованные остатки прошлых лет | фед. бюдж. | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0
2.3 | Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г.Благовещенск, Амурская область 3-я очередь (в том числе проектные работы) |  | 1028.48 | 0 | 0.04 | 24.74 | 473.54 | 528.16 | 2 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС" , ООО ФСК "Энергосоюз" | Повышение надежности систем водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения, увеличение их мощности и снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры города | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 64.91 | 0 | 0.04 | 24.74 | 19.24 | 18.89 | 2
|  | обл. бюдж. | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 25 | 0
|  | фед. бюдж. | 931.27 | 0 | 0 | 0 | 447 | 484.27 | 0
| Неиспользованные остатки прошлых лет | фед. бюдж. | 168.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.52 | 0
2.4 | Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г.Благовещенск, Амурская область 4-я очередь (в том числе проектные работы) |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС". Подрядчик будет определен по результатм торгов. |  | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | обл. бюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | фед. бюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение проектно-сметной документации по объектам: "Строительство очистных сооружений в пос.Аэропорт", "Реконструкция водозабора Северного жилого района, г.Благовещенск, Амурская область" и "Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г.Благовещенск, Амурская область" | гор. бюдж. | 47.74 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | ОАО "АКС" | Определение стоимости работ | Оплата муниципального контракта
4 | Строительство системы ливневой канализации г.Благовещенск, Амурская область (проектная документация) | гор. бюдж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС". Подрядчик будет определен по результатм торгов. | Повышение уровня благоустройства города, снижение затрат на содержание и ремонт дорожно-уличной сети | Оплата муниципального контракта
5 | Восстановление канализационных коллекторов в городе Благовещенске |  | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.39 | 0 | Управление ЖКХ, МУ "ГУКС" | Обеспечение надежности канализационной системы города Благовещенска | Оплата муниципального контракта
|  | гор.бюджет | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0
|  | обл.бюдж. | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 0
5.1 | Восстановление канализационного коллектора по ул. Ленина между ул. Партизанская и ул. Первомайская |  | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 0
|  | гор.бюджет | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0
|  | обл.бюдж. | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0
5.2 | Восстановление канализационного коллектора по ул. Октябрьская между ул. Б.Хмельницкого и ул. Шевченко |  | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0
|  | гор.бюджет | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0
|  | обл.бюдж. | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0
5.3 | Восстановление канализационного коллектора по Игнатьевскому шоссе между ул. Студенческой и ул. Кантемирова |  | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0
|  | гор.бюджет | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0
|  | обл.бюдж. | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 0
6 | Схема водоотведения города Благовещенска |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Управление архитектуры и градостроительства. Подрядчик будет определен по результатам торгов. | Обеспечение для абонентов доступности централизованного водоотведения | Оплата муниципального контракта
|  | гор. бюдж. | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | обл. бюдж. | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
| Итого |  | 2316.379 | 316.85 | 34.11 | 343.369 | 692.94 | 852.87 | 76.24
| в том числе: | гор. бюдж. | 332.16 | 56.43 | 34.11 | 55.18 | 67.24 | 66.56 | 52.64
|  | обл. бюдж. | 358.95 | 35.42 | 0 | 100.8 | 62.7 | 136.43 | 23.6
|  | фед. бюдж. | 1625.269 | 225 | 0 | 187.389 | 563 | 649.88 | 0
| Неиспользованные остатки прошлых лет | фед. бюдж. | 170.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.01 | 0
Note on D25: Admin: ПСД 164,4
Note on H12: User: поступило 10,0 млн.руб.
Note on H25: Admin: - 1,49 млн.
Note on H28: Admin:в 2012 году 29,51 освоено, остаток 1,49 перенесен на 2013
Note on H32: Admin: в 2012 освоено 5,88 млн.
Note on H34: Admin: в 2012 освоено 144,59