Приложение

к постановлению

администрации города Благовещенска

от  12.09.2013  №   4746

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования города Благовещенска по предложению

управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска

| № | Наименование работ | Ответственный | Сроки проведения работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 - 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
| 1 | Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение поступающих предложений по Проекту | Комиссия по ПЗЗ | 1мес. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление Проекта на проверку в администрацию города | Комиссия по ПЗЗ |  | 5дн. |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка Проекта | Правовое управление, управление АиГ |  | 5дн. |  |  |  |  |  |
| 4 | Доработка Проекта после проверки | Комиссия по ПЗЗ |  | 5дн. |  |  |  |  |  |
| 5 | Направление Проекта главе муниципального образования города Благовещенска для назначения публичных слушаний | Глава администрации города Благовещенска |  | 5дн. |  |  |  |  |  |
| 6 | Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта | Глава муниципального образования города |  |  | 15дн. |  |  |  |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний | Комиссия по ПЗЗ |  |  |  | 2мес. |  |  |  |
| 8 | Доработка Проекта по результатам публичных слушаний | Комиссия по ПЗЗ |  |  |  |  | 10дн. |  |  |
| 9 | Представление Проекта главе администрации города | Комиссия по ПЗЗ |  |  |  |  |  | 10дн. |  |
| 10 | Направление Проекта в Благовещенскую городскую Думу. | Глава администрации города |  |  |  |  |  | 21дн. |  |
|  | Утверждение Проекта, либо отклонение и направление его на доработку | Глава муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |