## Лист1
Приложение № 2 к постановлению администрации города Благовещенска от 14.05.2026 № 2447
4.1. Перечень объектов капитального строительства, приобретаемых объектов недвижимости
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Механизм реализации объекта (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, обоснование инвестиций , строительство «под ключ» | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Наличие утвержденной проектной документации (имеется/ отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) | Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс.руб. | [6 empty] | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
[6 empty] | год | Общий объем финансирования, тыс.руб. |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
[7 empty] | всего | в т.ч. на ПИР и ПСД /обоснование инвестиций
Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»
| Муниципальный проект города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» |  |  |  |  | Всего | 829149.1 | 828096.4 | 0 | 787695 | 41454.1 | 0
[6 empty] | 2025 | 264372.6 | 263433.7 | 0 | 242471.7 | 21900.9 | 0
[6 empty] | 2026 | 586900.4 | 448826 | 0 | 436336.8 | 12603 | 0
[6 empty] | 2027 | 115836.7 | 115836.7 | 0 | 108886.5 | 6950.2 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Разработка обоснований инвестиций в строительство, проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них), в том числе: |  |  |  | 171298 | Всего | 171298 | 171298 | 0 | 161020 | 10278 | 0
[6 empty] | 2025 | 31491 | 31491 | 0 | 29601.5 | 1889.5 | 0
[6 empty] | 2026 | 23970.3 | 23970.3 | 0 | 22532 | 1438.3 | 0
[6 empty] | 2027 | 115836.7 | 115836.7 | 0 | 108886.5 | 6950.2 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Проектные и изыскательские работы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Лазо до ул. Театральная г. Благовещенск Амурская область» | Проектные работы | 1 100 м | отсутствует | 31491 | Всего | 31491 | 31491 | 0 | 29601.5 | 1889.5 | 0 | 2025
[6 empty] | 2025 | 31491 | 31491 | 0 | 29601.5 | 1889.5 | 0
[6 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проектные и изыскательские работы по объекту: "Автомобильная дорога по ул. Красивая от Новотроицкого шоссе до границ земельного участка с кадастровым номером 28:10:013002:3459, г. Благовещенск, Амурская область" | Проектные работы | 700 м | отсутствует | 17844.8 | Всего | 17844.8 | 17844.8 | 0 | 16774.1 | 1070.7 | 0 | 2027
[6 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2027 | 17844.8 | 17844.8 | 0 | 16774.1 | 1070.7 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул. Шафира от ул. Муравьева - Амурского до р. Чигири» | Строительство "под ключ" | 1 600 м | отсутствует | 32713.1 | Всего | 32713.1 | 32713.1 | 0 | 30750.3 | 1962.8 | 0 | 2027
[6 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2027 | 32713.1 | 32713.1 | 0 | 30750.3 | 1962.8 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Проектные работы и инженерные изыскания по объекту: «Ливневая канализация по ул. 50 лет Октября от ул.Ленина до ул.Амурская г.Благовещенск,Амурская обл» | Проектные работы | 600 м | отсутствует | 8638.2 | Всего | 8638.2 | 8638.2 | 0 | 8119.9 | 518.3 | 0 | 2026
[6 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 8638.2 | 8638.2 | 0 | 8119.9 | 518.3 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Проектные и инженерные изыскания по объекту: «Ливневая канализация по ул. Мухина от ул.Пролетарская до железнодорожного переезда г.Благовещенск,Амурская обл» | Проектные работы | 565 м | отсутствует | 7572.6 | Всего | 7572.6 | 7572.6 | 0 | 7118.2 | 454.4 | 0 | 2026
[6 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 7572.6 | 7572.6 | 0 | 7118.2 | 454.4 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Проектные и инженерные изыскания по объекту: «Ливневая канализация по ул. Ленина от ул.Первомайская до ул.Партизанская г.Благовещенск,Амурская обл» | Проектные работы | 246 м | отсутствует | 7759.5 | Всего | 7759.5 | 7759.5 | 0 | 7293.9 | 465.6 | 0 | 2026
[6 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 7759.5 | 7759.5 | 0 | 7293.9 | 465.6 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Проектные и изыскательские работы по объекту: "Автомобильная дорога от ул.Василенко до ул.Воронкова с сопряжением с ул.Студенческая до дома № 28, г.Благовещенск, Амурская область" | Проектные работы |  | отсутствует | 26556.8 | Всего | 26556.8 | 26556.8 | 0 | 24963.4 | 1593.4 | 0 | 2027
[6 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2027 | 26556.8 | 26556.8 | 0 | 24963.4 | 1593.4 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Проектные и изыскательские работы по объекту: "Реконструкция ул. Новотроицкого шоссе от ул. Зеленая до км 6+000 автомобильной дороги "Благовещенск-Свободный" с устройством транспортной развязки на пересечении ул. Шафира - ул. Центральная, г. Благовещенск, Амурская область" | Проектные работы |  | отсутствует | 38722 | Всего | 38722 | 38722 | 0 | 36398.7 | 2323.3 | 0
[6 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027
[6 empty] | 2027 | 38722 | 38722 | 0 | 36398.7 | 2323.3 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Изъят земельный участок для строительства линейного объекта-автомобильной дороги по ул. Островского от ул. Краснофлотская до ул Ленина г. Благовещенска | Приобретение | 2677 кв.м. | отсутствует | 137960.6 | Всего | 137960.6 | 137960.6 | 0 | 0 | 137960.6 | 0 | 2026
[6 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 137960.6 | 137960.6 | 0 | 0 | 137960.6 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту "Дороги в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул. Молодежная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов) | Проектные работы | 760 м | отсутствует | 12500 | Всего | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 2025
[6 empty] | 2025 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0
[6 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Оплачен публичный сервитут по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область» | Прочие работы | 369 м | отсутствует | 225.7 | Всего | 225.7 | 113.8 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 2026
[6 empty] | 2025 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0
[6 empty] | 2026 | 113.8 | 113.8 | 0 | 0 | 113.8 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Изъят земельный участок, расположенный в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта-автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Краснофлотская до ул. Ленина города Благовещенска | Приобретение | 1 427 кв.м. | отсутствует | 827 | Всего | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 2025
[6 empty] | 2025 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0
[6 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них |  |  |  |  | Всего | 87917.7 | 87917.7 | 0 | 82642.7 | 5275 | 0 | 2026
[6 empty] | 2025 | 54542.7 | 54542.7 | 0 | 51270.2 | 3272.5 | 0
[6 empty] | 2026 | 33375 | 33375 | 0 | 31372.5 | 2002.5 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству объекта "Автомобильная дорога по ул.Конная от ул.Пушкина до ул.Набережная, г.Благовещенск, Амурская область" | Проектные работы | 360 м | отсутствует | 87917.7 | Всего | 87917.7 | 87917.7 | 0 | 82642.7 | 5275 | 0 | 2026
[6 empty] | 2025 | 54542.7 | 54542.7 | 0 | 51270.2 | 3272.5 | 0
[6 empty] | 2026 | 33375 | 33375 | 0 | 31372.5 | 2002.5 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» | Проектные работы | 510 м | отсутствует | 12348.4 | Всего | 12348.4 | 12348.4 | 0 | 0 | 12348.4 | 0 | 2026
[6 empty] | 2025 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0
[6 empty] | 2026 | 9048.4 | 9048.4 | 0 | 0 | 9048.4 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная | Проектные работы | 983,1 м | отсутствует | 544032.3 | Всего | 544032.3 | 544032.3 | 0 | 544032.3 | 0 | 0 | 2026
[6 empty] | 2025 | 161600 | 161600 | 0 | 161600 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 382432.3 | 382432.3 | 0 | 382432.3 | 0 | 0
[6 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск)
| Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск) |  |  |  |  | Всего | 1087037 | 0 | 0 | 1087032 | 5 | 0
[6 empty] | 2025 | 158958 | 0 | 0 | 158958 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2027 | 28079 | 0 | 0 | 28074 | 5 | 0
[6 empty] | 2028 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область) | Реконструкция | 983 м | отсутствует | 158963 | Всего | 158963 | 0 | 0 | 158958 | 5 | 0 | 2025
[6 empty] | 2025 | 158958 | 0 | 0 | 158958 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2027 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
[6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" | Строительство | 1700 м | отсутствует | 928074 | Всего | 928074 | 0 | 0 | 928074 | 0 | 0 | 2028
[6 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2027 | 28074 | 0 | 0 | 28074 | 0 | 0
[6 empty] | 2028 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0
[6 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0